附件1

遂宁市船山区项目审批服务事项效率清单

一、政府投资的房屋建筑和市政基础设施项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	承诺时限（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.固定资产投资项目节能审查	区行政审批和数据局	3	窗口、网办
2.建设项目用地预审与选址意见书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
3.重大决策社会稳定风险评估	区委政法委	3	线下
二、项目规划立项	4.项目建议书审批	区发展改革局	1	窗口、网办
5.可行性研究报告审批	区发展改革局	1	窗口、网办
6.建设用地规划许可（划拨用地）	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
7.建设项目规划条件变更	区自然资源和规划局	1	窗口、网办
8.核实建设项目落实人民防空要求	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
9.建设用地（含临时用地）规划许可证核发（出让用地）	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
10.建设用地规划许可证变更	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
11.建设项目人防工程设计审查规划审批阶段	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
12.建设工程设计方案审定	区自然资源和规划局	18	窗口、网办	办结时限为规委会纪要印发后
13.防空地下室易地建设费核定	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
二、项目规划立项	14.建设工程（含临时建设）规划许可证核发	区行政审批和数据局	18	窗口、网办	办结时限为规委会纪要印发后
15.乡村建设规划许可证核发	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
16.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
17.重大工程抗震设防要求审定	区应急局	5	窗口、网办	行使层级为省级
18.危险化学品建设项目安全许可（安全条件审查）	区应急局	6	窗口、网办	行使层级为市级
19.通信报装	市通发办	4	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
20.供电报装	区经信科技局	10（高压单电源）20	窗口、网办	高压双电源20个工作日，可跨二、三、四、五阶段办理
21.供水报装	区住房城乡建设局	5	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
22.供气报装	区住房城乡建设局	4	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
23.建设工程文物保护许可	区文化广电旅游局	8	窗口、网办
24.建设项目压覆重要矿产资源审批	区自然资源和规划局	8	窗口、网办	行使层级为省级
25.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核	区自然资源和规划局	8	窗口、网办	市林业局受委托行使
26.临时使用林地审批	区行政审批和数据局	7	窗口、线下	可跨二、三阶段办理
27.洪水影响评价审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
28.河道管理范围内特定活动（不含河道采砂）审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
二、项目规划立项	29.城市建设填堵水域、废除围堤审批	区人民政府	5	窗口、网办	市水利局承办，可跨二、三阶段办理
30.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批	区水利局	2	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
31.生产建设项目水土保持方案审批（新办）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
32.生产建设项目水土保持方案审批（变更）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三、四阶段办理
33.取水申请批准文件	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
34.历史建筑实施原址保护审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
35.历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
36.历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
37.涉及国家安全事项的建设项目选址及方案设计审批	市国安局	1	窗口	行使层级为市级
38.林木采伐许可证核发	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
39.建设项目环境影响文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
三、项目施工许可	40.政府投资项目初步设计审批（或初步设计代项目建议书、可行性研究报告审批）	区发展改革局	3	窗口、网办
41.预算评审	区财政局	20（亿元及以下）	线下	亿元以上项目办结时限为25个工作日
42.特殊建设工程消防设计审查	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
43.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
44.最高投标限价（招标控制价）备案	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
三、项目施工许可	45.工程建设信息发布	区公共资源交易中心	1	窗口、网办	适用于各阶段招投标
46.建设工程招标投标情况书面报告	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
47.对建设工程的抗震设防要求的审查备案	区应急局	1	窗口、网办
48.危险化学品建设项目安全许可（安全设施设计审查）	区应急局	8	窗口、网办	实施层级为市级
49.在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
50.工程建设涉及城市绿地、树木审批	区行政审批和数据局	2	窗口、网办	古树名木办结时限为5个工作日
51.雷电防护装置设计审核（易燃易爆建设工程和场所）	市气象局	3	窗口、网办	行使层级为市级
52.城镇污水排入排水管网许可	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
53.因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
54.拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
55.建筑垃圾处理方案备案	区综合执法局	1	窗口、网办
56.城市建筑垃圾处置核准	区行政审批和数据局	4	窗口、网办	行使层级为市级
57.建设项目人防工程设计审查施工许可阶段	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
58.房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查（除超限高层建筑工程外）	区住房城乡建设局	20	窗口、网办	行使层级为省级
59.超限高层建筑工程抗震设防审批	区住房城乡建设局	18	窗口、网办	行使层级为省级
60.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报	市气象局	1	窗口、网办	行使层级为市级
三、项目施工许可	61.工程建设项目办理工伤保险参保登记	区人力资源社会保障局	3	窗口
62.建设工程质量监督备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
63.安全施工措施备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
64.建筑起重机械使用登记	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
65.建筑起重机械首次出租及首次安装前备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
66.建筑工程施工许可证核发	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
四、项目质量管控	67.建设项目验线规划管理	区自然资源和规划局	3	窗口、网办
68.临时用地审批	区自然资源和规划局	5	窗口、网办
69.市政设施建设类审批	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
70.特种设备安装改造维修施工前告知	区市场监管局	即办	线下、网办	行使层级为市级
71.特种设备使用登记	区市场监管局	1	窗口、网办	市级委托县级
五、项目竣工验收	72.建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”	区自然资源和规划局	5	窗口、网办
73.涉及国家安全事项的建设项目竣工检查验收	市国安局	1	窗口、网办	行使层级为市级
74.对重点建设项目（工程）档案的验收	区委办（档案馆）	3	窗口、网办
75.雷电防护装置竣工验收（易燃易爆建设工程和场所）	市气象局	3	窗口、网办	行使层级为市级
76.建设项目人防工程竣工验收	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
77.建设项目易地建设人防工程竣工验收	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
78.医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收	区卫生健康局	6	窗口、网办	行使层级为市级
79.取水许可证新办审批	区行政审批和数据局	5	网办、窗口
80.其他建设工程消防验收备案	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
五、项目竣工验收	81.特殊建设工程消防验收	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
82.建设工程档案验收	区住房城乡建设局	即办	窗口、网办
83.建设工程竣工验收备案	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
84.工程竣工结算备案	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
85.城镇排水与污水处理设施竣工验收备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
86.燃气设施建设工程竣工验收情况备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
87.房屋产权面积测绘成果审核管理	区住房城乡建设局	4	窗口
88.生产建设项目水土保持设施自主验收备案	区水利局	3	窗口
89.入河排污口设置审批	船山生态环境局	8	窗口、网办	行使层级为市级

二、社会投资的房屋建筑和市政基础设施项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.建设项目用地预审与选址意见书办理	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
2.重大决策社会稳定风险评估	区委政法委	3	线下
二、项目规划立项	3.企业投资项目核准	区发展改革局	2	窗口、网办	行使层级为市级
4.企业投资项目备案	区发展改革局	即办	窗口、网办
5.建设用地规划许可（划拨用地）	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
6.建设项目规划条件变更	区自然资源和规划局	1	窗口、网办
7.核实建设项目落实人民防空要求	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
8.建设用地（含临时用地）规划许可证核发	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
9.建设用地规划许可证变更	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
10.建设项目人防工程设计审查规划审批阶段	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
11.建设工程设计方案审定	区自然资源和规划局	18	窗口、网办	办结时限为规委会纪要印发后
12.防空地下室易地建设费核定	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
13.建设工程（含临时建设）规划许可证核发	区行政审批和数据局	18	窗口、网办	办结时限为规委会纪要印发后
14.乡村建设规划许可证核发	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
15.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
16.危险化学品建设项目安全许可（安全条件审查）	区应急局	6	窗口、网办	行使层级为市级
17.重大工程抗震设防要求审定	区应急局	5	窗口、网办	行使层级为省级
二、项目规划立项	18.通信报装	市通发办	4	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
19.供电报装	区经信科技局	10（高压单电源）	窗口、网办	高压双电源20个工作日，可跨二、三、四、五阶段办理
20.供水报装	区住房城乡建设局	5	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
21.供气报装	区住房城乡建设局	4	窗口、网办	可跨二、三、四、五阶段办理
22.建设工程文物保护许可	区文化广电旅游局	8	窗口、网办
23.建设项目压覆重要矿产资源审批	区自然资源和规划局	8	窗口、网办	行使层级为省级
24.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核	区自然资源和规划局	8	窗口办理	市林业局受委托行使
25.临时使用林地审批	区行政审批和数据局	7	窗口	可跨二、三阶段办理
26.洪水影响评价审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
27.河道管理范围内特定活动（不含河道采砂）审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
28.城市建设填堵水域、废除围堤审核	区人民政府	5	窗口、网办	区水利局承办，可跨二、三阶段办理
29.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批	区水利局	2	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
30.生产建设项目水土保持方案审批（新办）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
31.生产建设项目水土保持方案审批（变更）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三、四阶段办理
32.取水申请批准文件	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
二、项目规划立项	33.历史建筑实施原址保护审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
34.历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
35.历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批新办	区住房城乡建设局	1	窗口、网办	行使层级为市级
36.涉及国家安全事项的建设项目选址及方案设计审查	市国安局	1	窗口	行使层级为市级
37.固定资产投资项目节能审查	区行政审批和数据局	3	窗口、网办
38.林木采伐许可证核发	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
39.在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批	区委统战部（民族宗教股）	1	窗口、网办
40.建设项目环境影响文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
三、项目施工许可	41.特殊建设工程消防设计审查	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
42.建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
43.工程建设信息发布	区公共资源交易中心	1	窗口、网办	适用于各阶段招投标
44.对建设工程的抗震设防要求的审查备案	区应急局	1	窗口、网办
45.危险化学品建设项目安全许可（安全设施设计审查）	区应急局	8	窗口、网办	行使层级为市级
46.非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查	区应急局	7	窗口、网办
47.金属冶炼建设项目安全设施设计审查	区应急局	8	窗口、网办
48.在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
三、项目施工许可	49.工程建设涉及城市绿地、树木审批	区行政审批和数据局	2	窗口、网办	古树名木办结时限为5个工作日
50.雷电防护装置设计审核（易燃易爆建设工程和场所）	市气象局	3	窗口、网办	行使层级为市级
51.城镇污水排入排水管网许可	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
52.因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
53.拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
54.建筑垃圾处理方案备案	区综合执法局	1	窗口、网办
55.城市建筑垃圾处置核准	区行政审批和数据局	4	窗口、网办	行使层级为市级
56.建设项目人防工程设计审查施工许可阶段	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
57.房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防专项审查（除超限高层建筑工程外）	区住房城乡建设局	20	窗口、网办	行使层级为省级
58.超限高层建筑工程抗震设防审批	区住房城乡建设局	18	窗口、网办	行使层级为省级
59.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报	市气象局	1	窗口、网办	行使层级为市级
60.工程建设项目办理工伤保险参保登记	区人力资源社会保障局	3	窗口
61.建设工程质量监督备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
62.安全施工措施备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
63.建筑起重机械使用登记	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
64.建筑起重机械首次出租及首次安装前备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
65.建筑工程施工许可证核发	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
四、项目质量管控	66.建设项目验线规划管理	区自然资源和规划局	3	窗口、网办
67.临时用地审批	区自然资源和规划局	5	窗口、网办
68.市政设施建设类审批	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
69.特种设备安装改造维修施工前告知	区市场监管局	即办	线下、网办	行使层级为市级
70.特种设备使用登记	区市场监管局	1	网办、窗口	市级委托县级
五、项目竣工验收	71.建筑工程竣工规划土地核实“多验合一”	区自然资源和规划局	5	窗口、网办
72.涉及国家安全事项的建设项目竣工检查验收	市国安局	1	线下	行使层级为市级
73.对重点建设项目（工程）档案的验收	区委办（档案馆）	3	窗口、网办
74.雷电防护装置竣工验收（易燃易爆建设工程和场所）	市气象局	3	窗口、网办	行使层级为市级
75.建设项目人防工程竣工验收	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
76.建设项目易地建设人防工程竣工验收	区国动办	1	窗口、网办	行使层级为市级
77.医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收	区卫生健康局	6	窗口、网办	行使层级为市级
78.其他建设工程消防验收备案	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
79.特殊建设工程消防验收	区住房城乡建设局	4	窗口、网办
80.建设工程档案验收	区住房城乡建设局	即办	窗口、网办
81.建设工程竣工验收备案	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
82.工程竣工结算备案	区住房城乡建设局	2	窗口、网办
83.城镇排水与污水处理设施竣工验收备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
84.燃气设施建设工程竣工验收情况备案	区住房城乡建设局	1	窗口、网办
85.房屋产权面积测绘成果审核管理	区住房城乡建设局	4	窗口
86.生产建设项目水土保持设施自主验收备案	区水利局	3	窗口
87.入河排污口设置审批	船山生态环境局	8	窗口、网办	行使层级为市级

三、政府投资的公路、水运工程项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限

（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.重大决策社会稳定风险评估	区委政法委	3	线下
2.建设项目用地预审与选址意见书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
二、项目规划立项	3.与航道有关的工程建设项目对航道通航条件影响评价审核	区交通运输局	1	窗口、网办	行使层级为市级
4.可行性研究报告审批	区发展改革局	1	窗口、网办
5.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核	区自然资源和规划局	8	窗口	行使层级为省级，可跨二、三阶段办
6.临时使用林地审批	区行政审批和数据局	7	窗口	可跨二、三阶段办理
7.林木采伐许可证核发	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
8.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可	区自然资源和规划局	8	窗口	可跨二、三、四阶段办理
9.建设工程项目选址方案进入风景名胜区准入审批	区自然资源和规划局	5	窗口	可跨二、三、四阶段办理
10.建设项目环境影响文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
11.建设工程文物保护许可	区文化广电旅游局	8	窗口、网办
12.占用农业灌溉水源、水利工程及其附属设施，或者影响灌溉用水、供水水源的建设项目审批	区水利局	2	窗口、网办
13.水利工程管理范围内建设项目审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
14.洪水影响评价审批	区水利局	5	窗口、网办
15.河道管理范围内特定活动（不含河道采砂）审批	区水利局	5	窗口、网办
16.取水申请批准文件	区水利局	5	窗口、网办
17.生产建设项目水土保持方案审批（新办）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
二、项目规划立项	18.生产建设项目水土保持方案审批（变更）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三、四阶段办理
19.建设港口设施使用非深水岸线审批	区交通运输局	6	窗口、网办	行使层级为市级
20.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的审核转报	市气象局	1	窗口、网办	行使层级为市级
21.对建设工程的抗震设防要求的审查备案	区应急局	1	窗口、网办
22.占用、挖掘普通公路、普通公路用地或者使公路改线审批	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
23.跨越、穿越普通公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在普通公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用普通公路桥梁、普通公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的许可	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
24.新建、改建、扩建储存、装卸危险货物的港口建设项目的安全条件审查	区交通运输局	2	窗口、网办	行使层级为市级
25.专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变审批	区交通运输局	6	窗口、网办	行使层级为市级
26.水下工程作业渔业资源补救措施审批	区农业农村局	5	窗口
27.重大工程抗震设防要求审定	区应急局	5	窗口、网办	行使层级为省级
三、项目施工许可	28.农村公路建设项目初步设计审批	区交通运输局	3	窗口、网办
29.水运工程建设项目初步设计审批	区交通运输局	2	窗口、网办
30.农村公路建设项目施工图设计审批	区交通运输局	9	窗口、网办
31.水运工程建设项目施工图设计审批	区交通运输局	2	窗口、网办
32.普通国省干线新改建公路两阶段初步设计审批（除大件公路、库区淹没还建公路以外）	区交通运输局	8	窗口、网办	行使层级为省级
三、项目施工许可	33.除大件公路、库区淹没还建公路以外的普通国省干线新改建项目两阶段施工图设计	区交通运输局	10	窗口、网办	行使层级为市级
34.预算评审	区财政局	20（亿元及以下）	线下	亿元以上项目办结时限为25个工作日
35.办理划拨决定书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
36.工程建设信息发布	区公共资源交易中心	1	窗口、网办	适用于各阶段招投标
37.水运工程招标备案	区交通运输局	1	窗口、网办	行使层级为市级
38.公路水运建设工程招标备案	区交通运输局	1	窗口、网办	行使层级为市级
39.通航水域水上水下活动许可	区交通运输局	2	窗口、网办	行使层级为市级
40.普通公路建设项目施工许可	区交通运输局	5	窗口、网办
四、项目质量管控	41.农村公路建设项目设计变更审批	区交通运输局	4	窗口、网办
42.普通国省干线公路较大设计变更审批	区交通运输局	4	窗口、网办	行使层级为市级
43.普通国省干线公路重大设计变更施工图审批	区交通运输局	4	窗口、网办	行使层级为省级
五、项目竣工验收	44.水运工程建设项目竣工验收	区交通运输局	1	窗口、网办	行使层级为市级
45.普通公路工程交工验收备案	区交通运输局	1	窗口、网办
46.对重点建设项目（工程）档案的验收	区委办（档案馆）	3	窗口、网办
47.国省道建设项目竣工验收	区交通运输局	4	窗口、网办
48.农村公路建设项目竣工验收审批	区交通运输局	4	窗口、网办

四、政府投资的水利工程项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.重大决策社会稳定风险评估	区委政法委	3	线下
2.建设项目用地预审与选址意见书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
二、项目规划立项	3.可行性研究报告（代项目建议书）审批	区发展改革局	1	窗口、网办
4.办理划拨决定书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
5.建设工程专用地震监测台网建设方案审查及强震动设施设置方案审查	区应急局	2	窗口、网办
6.重大工程抗震设防要求审定	区应急局	5	窗口、网办	行使层级为省级
7.建设项目压覆重要矿床审批	区自然资源和规划局	8	窗口、网办	行使层级为省级
8.初步设计和概算文件审定	区水利局	20	窗口
9.矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设占用林地审核	区自然资源和规划局	8	窗口	市林业局受委托行使
10.林木采伐许可证核发	区行政审批和数据局	5	窗口、网办
11.临时使用林地审批	区行政审批和数据局	7	窗口
12.在风景名胜区内从事建设、设置广告、举办大型游乐活动以及其他影响生态和景观活动许可	区自然资源和规划局	8	窗口	行使层级为市级，可跨二、三阶段办理
13.建设项目环境影响文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
14.取水申请批准文件	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
15.洪水影响评价审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
16.生产建设项目水土保持方案审批（新办）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
二、项目规划立项	17.生产建设项目水土保持方案审批（变更）	区行政审批和数据局	5	窗口、网办	可跨二、三、四阶段办理
18.大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘审批	区水利局	1	窗口、网办
19.河道管理范围内特定活动审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
20.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批	区水利局	2	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
21.水利工程管理范围内建设项目审批	区水利局	5	窗口、网办	可跨二、三阶段办理
22.建设工程文物保护许可	区文化广电旅游局	8	窗口、网办
23.因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘高速（大件）公路、高速（大件）公路用地或者使高速（大件）公路改线审批	区交通运输局	16	窗口、网办	市交通运输局初审，省交通运输厅批复
24.占用、挖掘普通公路、普通公路用地或者使公路改线审批	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
25.跨越、穿越高速（大件）公路修建桥梁、渡槽及在高速（大件）公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用高速（大件）公路桥梁、隧道、涵洞铺设电缆等设施许可	区交通运输局	16	窗口、网办	市交通运输局初审，省交通运输厅批复
26.跨越、穿越普通公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在普通公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用普通公路桥梁、普通公路隧道、涵洞铺设电缆等设施的许可	区行政审批和数据局	4	窗口、网办
27.与航道有关的工程建设项目对航道通航条件影响评价审核	区交通运输局	1	窗口、网办	行使层级为市级
三、项目施工许可	28.水利基建项目初步设计文件审批	区水利局	5	窗口、网办
29.预算评审	区财政局	20（亿元及以下）	线下	亿元以上项目办结时限为25个工作日
三、项目施工许可	30.在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
31.供电报装	区经信科技局	10（高压单电源）	窗口、网办	高压双电源办结时限为20个工作日
32.特种设备使用登记	区市场监管局	1	窗口、网办	市级委托县级
33.对建设工程的抗震设防要求的审查备案	区应急局	1	窗口、网办
34.办理质量监督手续	区水利局	15	线下
四、项目质量管控	35.水利工程建设安全生产措施备案	区水利局	1	线下
36.水利工程开工报告备案	区水利局	2	线下
37.重大设计变更文件审批（含概算调整）	区水利局	5	窗口、网办
38.一般设计变更核备或审批	区水利局	1	窗口、网办
五、项目竣工验收	39.取水许可证新办审批	区行政审批和数据局	5	窗口、网办
40.出具工程质量监督报告	区水利局	25	线下
41.水利工程建设项目政府验收（含阶段验收、竣工验收）	区水利局	5	窗口、网办

五、政府投资的高标准农田建设项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限

（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.选址踏勘	区农业农村局	5	线下
2.工程建设信息发布	市公共资源交易服务中心船山区分中心	1	窗口、网办	400万以上在市级，适用于各阶段招投标
3.实施方案评审	区农业农村局	10	线下
二、项目规划立项	4.实施方案评审	区农业农村局	15	线下	行使层级为市级
5.批复立项（实施方案批复）	区农业农村局	2	线下	行使层级为市级
三、项目施工许可	6.预算评审	区财政局	20（亿元及以下）	线下	亿元以上项目办结时限为25个工作日
四、项目质量管控	7.项目主管部门进度（合同）计量审核	区农业农村局	10	线下
五、项目竣工验	8.阶段性验收	区农业农村局	无	线下	建设工期中同步完成
9.项目工程结算（决算）	区农业农村局	30	线下
10.初步验收	区农业农村局	20	线下
11.竣工验收	市农业农村局	20	线下

六、政府投资的生态环境建设项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限（工作日）	办理方式	备注
一、项目策划生成	1.重大决策社会稳定风险评估	区委政法委	3	线下
2.建设项目用地预审与选址意见书	区自然资源和规划局	2	窗口、网办
二、项目规划立项	3.建设项目用地规划许可	区行政审批和数据局	2	窗口、网办
4.行洪论证与河势稳定评价审批	区水利局	5	窗口、网办
5.生产建设项目水土保持方案审批	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
6.入河排污口设置审批	船山生态环境局	8	窗口、网办	行使层级为市级
7.建设项目环境影响评价文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办
三、项目施工许可	8.预算评审	区财政局	20（亿元及以下）	线下	亿元以上项目办结时限为25个工作日
四、项目质量管控	9.临时用地审批	区自然资源和规划局	5	窗口、网办
五、项目竣工验收	10.建设工程竣工验收备案	船山生态环境局	2	线下

七、社会投资的技术改造项目类

项目阶段	事项名称	责任部门	办结时限（工作日）	办理方式	备注
项目规划立项	1.企业投资项目备案（技术改造）	区行政审批和数据局	1	窗口、网办
2.企业投资项目核准（技术改造）	区经信科技局	5	窗口、网办	行使层级为市级
3.危险化学品建设项目安全许可（安全条件审查）	区应急局	5	窗口、网办	仅化工项目，行使层级在市级
4.危险化学品建设项目安全许可（安全设施设计审查）	区应急局	8	窗口、网办	仅化工项目，行使层级在市级
5.固定资产投资项目节能审查（企业技术改造项目）	区经信科技局	5	窗口、网办	10000吨标煤以上由省经济和信息化厅办理
6.金属冶炼建设项目安全设施设计审查	区应急局	10	窗口、网办	仅金属冶炼项目
7.非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查（金属非金属矿山、尾矿库、石油天然气新建、改建、扩建建设项目）	区行政审批和数据局	7	窗口、网办
8.建设项目环境影响文件审批	船山生态环境局	15	窗口、网办	开工前办结即可