二〇二二年九月

遂宁市船山区老池镇人民政府

案

方

施

实

以工代赈项目

船山区老池镇2023年中央财政

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

1.5.2建设项目前期准备充分.........................8

1.5.1群众急切期盼项目实施.........................7

1.5项目建设可行性....................................7

1.4.4是提升基层组织能力，凝聚群众力量的需要.......7

1.4.3是调整农业生产结构，促进农民持续增收的需要...7

1.4.2是发展农业循环经济，加快人居环境治理的需要...7

1.4.1是促进三产融合发展，防止返贫致贫的需要.......6

1.4项目实施必要性....................................6

1.3.3总体目标.....................................6

1.3.2基本原则.....................................5

1.3.1指导思想.....................................5

1.3指导思想及原则....................................5

1.2编制依据..........................................4

1.1.6建设期限.....................................4

1.1.5建设内容.....................................4

1.1.4建设地点.....................................3

1.1.3项目区概况...................................2

1.1.2船山区概况...................................1

1.1.1项目名称.....................................1

1.1项目概述..........................................1

第一章 综合说明..........................................1

目  录

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

5.4组织领导.........................................36

5.3工作任务.........................................28

5.2基本原则.........................................28

5.1工作目标.........................................28

第五章 群众务工组织方案.................................28

4.2村民自建流程及主要事项...........................26

4.1法规依据.........................................26

第四章 项目建设方式.....................................26

3.2.3施工技术要求................................23

3.2.2院内排水沟、散水沟等设计....................21

3.2.1排水渠道设计................................12

3.2工程设计.........................................12

3.1规划依据.........................................12

第三章 工程设计及技术标准...............................12

2.2.2工程与位置关系..............................11

2.2.1建设基本情况................................10

2.2总体布置.........................................10

2.1.2项目区建设条件..............................10

2.1.1项目区优势...................................9

2.1项目区选择........................................9

第二章 项目区选择和总体布置..............................9

1.5.3项目建设组织管理有保障.......................8

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

9.3.1施工管理....................................62

9.3施工组织.........................................62

9.2组织机构设置.....................................61

9.1项目建设管理.....................................61

第九章 组织及质量管理...................................61

8.3拓展技能专项培训计划.............................59

8.2务工技能专项培训计划.............................54

8.1以工代赈政策专项培训计划......................... 53

第八章 培训计划.........................................53

7.6劳务报酬发放监督管理.............................51

7.5劳动群众务工增收预期成效......................... 51

7.4劳务报酬发放.....................................50

7.3劳务报酬测算.....................................48

7.2资金来源.........................................48

7.1指导思想.........................................48

第七章 劳务报酬发放方案.................................48

6.4项目岗前技能培训计划.............................47

6.3项目拟用工来源分析...............................47

6.2项目用工需求分析及劳务报酬测算................... 45

6.1项目劳务工程量测算...............................44

第六章 项目用工需求和劳务报酬测算.......................44

5.5监督管理.........................................43

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

12.1.2编制依据...................................72

12.1.1编制原则...................................72

12.1工程概算........................................72

第十二章 工程概算及资金来源.............................72

11.4.2节能措施评价...............................70

11.4.1节能指标评价...............................70

11.4 节能效果分析....................................70

11.3.3 工程施工实施阶段中的节能.................. 70

11.3.2 各设计阶段中的节能........................ 69

11.3.1 基本原则.................................. 68

11.3 节能措施........................................68

11.2.2 工程能耗特点.............................. 68

11.2.1 耗能系统概况.............................. 68

11.2 能耗分析........................................68

11.1 设计依据........................................67

第十一章 节能评价.......................................67

10.3环境影响评价....................................66

10.2施工期的环境保护措施............................65

10.1施工期对环境影响的因素..........................65

第十章 环境保护管理.....................................65

9.3.3档案管理....................................64

9.3.2质量管理....................................63

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

第十八章 附件...........................................87

第十七章 总结...........................................86

16.2后期管护措施....................................85

16.1后期管护原则....................................85

第十六章 工程后期管护措施...............................85

15.3生态效益........................................84

15.2社会效益........................................83

15.1经济效益........................................83

第十五章 工程效益.......................................83

14.3监督管理........................................81

14.2项目报账........................................81

14.1财务制度........................................81

第十四章 项目资金管理...................................81

13.2实施进度........................................80

13.1建设时间........................................80

第十三章 工期安排.......................................80

12.4劳务报酬........................................79

12.3资金筹措........................................79

12.2.2投资总额...................................76

12.2.1基础资料...................................73

12.2投资概算........................................73

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

1

振兴战略，加快农业农村现代化。围绕“高效特色产业、都

近年来，船山区坚持农业农村优先发展，全面实施乡村

便捷高效、内畅外达的现代立体交通运输体系。

遂成绵两个交通循环圈交汇于此，形成水陆相连、空地一体、

点城市，已建成3向7线铁路和1环8射高速公路，渝成遂、

合交通枢纽、国家“一带一路”重要通道、全国物流重要节

济圈覆盖成渝两大城市在内的37座城市;是四川重要次级综

庆等距128公里，是成渝之间重要黄金节点城市，90分钟经

船山区位独特，交通便捷。地处成渝腹心，与成都、重

治、经济、文化中心。

城市名片，有“慈善之都”的美誉。市区同城，是遂宁市政

“中国优秀旅游城市”和“中国观音文化之乡”等10多张

村、48个社区，常住人口约40万。拥有“全国文明城市”

幅员面积367.1平方公里，辖6镇1乡5个街道，73个行政

济、文化中心。2003年经国务院批准设立县级行政区，全区

充，西连成都，南接重庆，北靠绵阳，是遂宁市的政治、经

船山区隶属四川省遂宁市，位于四川盆地中部，东邻南

1.1.2船山区概况

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目。

1.1.1项目名称

1.1项目概述

第一章 综合说明

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

2

产业船山园区范围。辖区内遂潼快捷通道、遂潼大道、田家

心镇之一，全域纳入遂潼涪江创新产业园区和遂宁高新技术

裕的空间资源优势、便利的交通枢纽优势，是全市20个中

潼两地的重要战略节点，老池具有天然的地理区位优势、充

辖12个村、1个社区，村（居）民小组83个，作为连接遂

地39953.6亩，户籍人口3.7万余人，常住人口2.2万余人，

公里，辖县道2条、乡道4条，土地面积96896.97亩，耕

全镇幅员面积56.3平方公里，场镇建成区面积约1.5平方

船山区龙凤镇。2019年9月经四川省人民政府批准撤乡设镇，

重庆市潼南区米心镇隔江相望，西连安居区，北接蓬溪县和

老池镇地处船山南部，距市区23公里，东面和南面与

1.1.3项目区概况

代农业园区成功上榜国家现代农业产业园创建名单。

场推进会。2022年4月，遂宁市船山区生猪大豆种养循环现

成功承办2020年全省粮食扩面增产暨生猪生产转型升级现

全省农民增收工作先进县（区）、全省脱贫攻坚先进县（区），

区、全国农产品加工创业基地，全省“三农”工作先进县（区）、

一二三产融合发展先导区、全国休闲农业和乡村旅游示范

县、国家级出口农产品质量安全示范区（猪肉）、全国农村

荣获国家级首批畜牧业绿色发展示范县、全国生猪调出大

“3+4+2”的现代产业体系，三农工作取得显著成效。先后

市田园乡村”发展定位，优化“1+3+4+N”空间布局，构建

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

3

村有华青种植专业合作社，兴祥盛农机专业合作社，巨诚家

塔互通口2公里。共有5个村民小组、955户2782人。书院

交通便利通港大道、龙老公路穿境而过，距离绵遂高速大白

东邻涪江，南临金盆村，西连大白塔村，北与黄桷村相连。

池镇北部，距城区14公里，距离老池镇政府所在地2公里，

该项目选址老池镇书院村，书院村位于船山区南部，老

1.1.4建设地点

体化发展先行镇和一二三产业融合发展示范镇。

潼毗邻地区交流合作等重点工作，努力建设遂潼毗邻地区一

服务、中心镇培育、巩固脱贫成果、发展特色农业、深化遂

按照“2+10+N”工作思路，着力于提升社会治理、重大项目

一试点”战略定位，聚焦遂潼一体化和乡村振兴两条主线，

四五”期间，老池镇将对标全区“222”战略目标和“两区

老池盘龙膳是全市的招牌名菜，油酥等美食享誉川内。“十

存完好，樊哙山、南陵寨、鸡冠山寺等风景名胜底蕴深厚。

乡”。境内花园村牌坊、汉代古墓群两大重点文物保护点保

城市，优质蔬菜远销韩国、日本等地，被誉为“川中果蔬之

良好，红提、蜂糖李、翠冠梨等优质水果远销北上广等重点

亩，以三新花园乐、夏曾红提园为代表的龙头企业发展势头

全力打造的渝遂绵优质蔬菜生产带船山基地面积超10000

疏浚、遂宁港建设、三星船闸改造等重点工程已全面启动，

渡渡改桥、农业大环线等重大交通枢纽正在建设，涪江航道

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

4

赈方式的实施意见》（川发改赈〔2021〕76号）；

4.《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代

项目有关工作的通知》（四川省发展和改革委员会）；

3.《关于规范采取招投标和政府采购方式实施以工代赈

作的重要指示批示和中央相关文件精神；

2.习近平总书记和其他中央领导同志关于以工代赈工

令第19号）；

1.《国家以工代赈管理办法》（国家发展和改革委员会

1.2编制依据

资金下达后立即开动，建设工期6个月。

1.1.6建设期限

千米及附属设施。

本项目计划新建排洪渠0.3千米，院内排水设施建设6

1.1.5建设内容

与蔬菜乐园融为一体。

同时，书院村已完成村容村貌整治，建设现代化乡村新面貌，

中心、科技研发及数字展示中心等现代化农业设施于一体；

园核心区，集智慧大棚、水肥一体化灌溉、700吨冷链配送

书院村、金盆村和黄桷村的5500亩基地为遂潼涪江蔬菜乐

遂潼涪江蔬菜乐园为遂潼一体化发展的核心项目，其中

庭农场，流转土地800余亩。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

5

产业发展配套基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+

坚持“以工代赈”项目“赈济”取向，全力推广“农村

1.3.2基本原则

目标打下坚实基础。

补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会

方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快

村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻

期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居

坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的

实新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，

总体布局和协调推进四个全面战略布局，牢固树立和贯彻落

全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进五位一体

1.3.1指导思想

1.3指导思想及原则

况。

8.遂宁市船山区老池镇人民政府提供的项目区相关情

并开展前置性审查的通知 》；

7.《关于编报2023年中央财政以工代赈任务资金需求

发改赈〔2020〕481 号）；

6.《关于加强以工代赈项目档案规范化管理的通知》（川

发改赈〔2020〕92 号）；

5.《关于进一步做好以工代赈项目管理工作的通知》（川

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

6

村休闲发展基础得以提升，群众发展小规模产业信心得以增

目建成，能有效促进项目区一二三产业融合发展，项目区乡

人员就业，获得劳务报酬，将有效解决群众增收难问题。项

贫监测对象和其他低收入人口及受疫情影响滞留外出务工

项目落地建设,可直接解决一部分脱贫人口、易返贫致

1.4.1是促进三产融合发展，防止返贫致贫的需要

1.4项目实施必要性

果好的以工代赈项目。

范工作形成的好做法、好经验，谋划实施赈济模式多样、效

年、2022年以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴试点示

拓展赈济模式进一步激发群众内生动力为重点，推广2021

其是要尽可能带动多的易地搬迁脱贫群众参与务工就业；以

组织带动农村群众务工就业为关键，做好群众务工组织，尤

最大可能提高到中央财政衔接资金投入的20%以上；以广泛

结合项目建设实际，提供较多的就业岗位，报酬发放比例尽

就业需求谋划项目实施；以提高劳务报酬发放比例为核心，

以解决群众就业增收问题为主线，围绕农村富余劳动力

1.3.3总体目标

高自我发展能力。

位设置等赈济模式，进一步激发群众增收致富内生动力、提

劳务报酬发放的基础上,全面拓展就业技能培训、公益性岗

资产折股量化分红”项目运作模式，在严格落实务工组织和

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

7

一步盘活该村土地资源，推动农旅融合，让该村农业更强、

升群众生活的幸福感。项目区群众基础有好，项目建成将进

境设施改造愿望强烈，希望通过项目建设改善生活条件，提

行高效生产和发展产业。多年以来，地方群众对进行人居环

项目区域内因为基础设施落后，导致项目区群众无法进

1.5.1群众急切期盼项目实施

1.5项目建设可行性

群众的力量。

升基础干部组织、协调能力，加近干部与群众的距离，凝聚

作都是对镇、村组织能力的考验，通过项目实施能有力的提

项目实施过程中的务工组织、劳务发放、技能培训等工

1.4.4是提升基层组织能力，凝聚群众力量的需要

众居住环境向好目的。

基础设施薄弱对农业群众居住条件制约严重的难题，达到群

建渠系，有利于改善项目区群众居住环境，从而破解项目区

针对项目区水利工程不完善、设施老化等情况，通过新

1.4.3是调整农业生产结构，促进农民持续增收的需要

村水环境污染较为严重，直接威胁到了农民的身体健康。

境基础设施仍有不足，环境仍存在“脏乱差”现象，造成农

项目区村庄人居环境特殊，人口较为分散。加上村庄环

1.4.2是发展农业循环经济，加快人居环境治理的需要

强，返贫风险将进一步减弱。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

8

决施工中的交通、用电、用水、占地、青苗赔偿等具体问题。

了相应的专项小组，负责做好工程建设的宣传动员，协调解

配合，分工协作，各司其职，各尽其责。项目所在村委组建

实。水利、农服中心、乡村振兴办等办公室共同参与，相互

下设综合协调组、宣传报道组、检查督导组，负责具体抓落

分工各司其职，各负其责，层层落实，责任到人，领导小组

组长，相关办公室为成员的项目领导小组，领导小组成员按

成立了由老池镇党委书记、镇长任组长、班子成员任副

1.5.3项目建设组织管理有保障

项目落实，短期就业岗位保障充裕。

人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口55人，如果

酬进行了充分论证，预计可吸纳80人参加务工，其中脱贫

烈。同时，镇人民政府组织村两委已对“以工代赈”劳务报

外出打工群众进行了宣传动员，群众参与务工意愿非常强

查，重点对脱贫户、易返贫户及受新冠肺炎疫情的影响无法

地拆迁等问题。镇村对项目区务工需求情况进行了充分调

经现场踏勘，拟建设水利设施建设条件具备，不涉及征

1.5.2建设项目前期准备充分

项目实施，必将受到地方的全力支持。

略实施，实现脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。如果

从根本上解决群众生产生活条件困难，推进该村乡村振兴战

农民更富、农村更美，将有力促进地方区域经济协调发展,

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

9

术问题和优良品种问题。通过项目实施，将进一步改善项目

户”的经营模式,解决了项目区群众发展现代农业面临的技

作社以及巨诚家庭农场三家合作社探索出了“公司+业主+农

菜产业800余亩，华青种植专业合作社、兴祥盛农机专业合

园的核心区，目前产业发展受益逐年递增，项目区发展有蔬

3、产业发展好。书院村是老池镇发展遂潼涪江蔬菜乐

位，做好了项目实施的前期准备工作。

中央财政以工代赈项目工作村两委积极主动，政策落实到

了上级部门的嘉奖与肯定，对待申报船山区老池镇2023年

干，在过去的脱贫攻坚工作中取得了很好的成绩，工作得到

2、干部积极肯干。书院村两委干部干事积极，吃苦肯

报名参加务工和了解相关政策。

政府工作都很支持，在宣传以工代赈政策中，群众积极主动

干部和群众关系联系近、联系密切，群众关系融洽，群众对

1、群众基础好。书院村是老池镇重点关注的村，镇村

2.1.1项目区优势

院村。

文件精神，结合我镇实际情况，本次项目区确定为老池镇书

求并开展前置性审查的通知 》（四川省发展和改革委员会）

根据《关于编报2023年中央财政以工代赈任务资金需

2.1项目区选择

第二章 项目区选择和总体布置

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

10

2、给水情况

通，部分项目建设需要转运，但转运距离近不到300米。

项目区紧靠遂宁市农环线通港大道，项目建设主运输畅

1、交通情况

2.2.1建设基本情况

套排洪渠0.3千米，院内排水设施建设6千米及附属设施。

本次项目主要是在书院村群众生活聚居地规划建设配

2.2总体布置

产业800余亩，产业发展前景一片大好。

的核心区，目前产业发展受益逐年递增，项目区发展有蔬菜

3、产业发展情况。书院村是老池镇遂潼涪江蔬菜乐园

人，劳动力人员充足。

务农劳动力近100余人，自愿报名参加以工代赈务工的80

线减少，在家务工需求增加，经摸底调整，书院村计划在家

2、劳动力情况。受疫情影响项目区外出务工劳动力直

胁着群众的安全和产业的安全，水利设施急需治理。

排水沟垮塌严重，过水断面严重不足，在汛期暴雨季严重威

破损严重，虽能正常工作但存在重大的安全隐患，如项目主

1、水利设施情况。项目区水利设计大多是年久失修，

2.1.2项目区建设条件

设，增强了项目区农产品竞争力，产业发展前景一片大好。

村产业发展基础配套设施，促进项目区现代农业产业体系建

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

11

点出水利基础设施，解决居民点汛期极易造成内涝难题。

段的居民集中居住点处内，规划方向是着重提升和改善居民

本次项目规划建设任务处于遂潼涪江蔬菜乐园书院村

2.2.2工程与位置关系

共计80人。

船山区2023年中央财政资金以工代赈项目建设的务工人员

经摸底全村在家务工劳动力近100余人，自愿报名参加

3、劳动力摸底情况

保障。

项目区水源丰富，产业园紧邻涪江河岸，施工用水足以

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

12

本项目建设任务包括新建排洪渠0.3千米，院内排水设

本项目。

现代农业产业化基础设施建设及乡村特色旅游区建设拟定

业产业化，农旅一体化需求。根据项目村发展需求，为落实

防洪标准与灌溉用水保证率低，生产配套落后，不能满足农

交通较为便利。根据实地踏勘，项目区灌排渠系设施老旧，

部，距离老池镇2.0公里，项目区西侧临近农环线通港大道，

本项目位于遂宁市船山区老池镇，项目区位于老池镇北

1、基本情况

3.2.1排水渠道设计

3.2工程设计

8、项目区现场勘查资料。

7、《全国“十四五”以工代赈工作方案》;

6、《四川省基本农田保护实施细则》；

4、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

3、《防洪标准》（GB50201-2014）；

会令第19号）；

2、《国家以工代赈管理办法》（国家发展和改革委员

并开展前置性审查的通知 》（四川省发展和改革委员会）；

1、《关于编报2023年中央财政以工代赈任务资金需求

3.1规划依据

第三章 工程设计及技术标准

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

13

（1）建设内容：本项目包括新建排洪渠0.3千米，院

3、工程建设规模

2#排洪渠杂草丛生，淤积严重

1#排洪渠淤堵严重

管涵堵塞、过水能力不足

1#排洪渠衬边垮塌、过水能力不足

菜园区基地排水泄洪需求。

破损、淤积严重，对产业路路基冲刷严重，汛期不能满足蔬

现状为原田间排水沟，防洪标准低过水能力不足；垮塌、

根据实地踏勘项目现状如下：

2、工程现状

施建设6千米及附属设施。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

14

设计暴雨历时和排除时间旱作区采用1～3d暴雨从作物受淹

灾的严重程度及影响大小等因素确定，一般采用5～10年。

排水标准：设计暴雨重现期根据排水区的自然条件、涝

（2）防洪及排水标准

6）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011；

5）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

4）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

3）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

2）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；

1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（1）设计依据

4、工程布置及主要建筑物

5

沉泥井

矩形  0.6×0.8

1.0

/

座

66

4

散水沟

矩形

0.4

0.3

/

m

1565.73

3  盖板沟（支沟） 矩形

0.38

0.5

/

m

3493.80

2

排水干沟

矩形

0.6

0.8

/

m

983.15

1

排洪渠

矩形

1.5

1.5

/

m

322.75

式

（m）

m

编号

工程名称

高H（m）

单位

数量

断面形

底宽B

边坡系数

项目建设规模及技术指标表

（2）工程地点范围：老池镇。

内排水设施建设6千米及附属设施。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

15

采用《手册》中推理公式法推求设计洪水。公式形式为

设计流域无实测洪水资料，且流域面积较小，本次设计

洪水计算方案：

1）洪水计算方案及标准

（5）设计洪水

量主要集中在1h以内。

量多出现在7~9月，洪水过程多为单峰，历时12h左右，洪

峰型尖瘦，峰顶持续时间短的特点。据调查，项目区最大流

项目区流域坡谷较陡，洪水具有汇集快，过程陡涨陡落，

月是本流域暴雨多发季节，特大暴雨、洪水常发生在此时期。

成，洪水发生时间与暴雨一致。每年4月开始进入汛期，7~9

设计流域地处亚热带湿润季风气候区，洪水由暴雨形

（4）暴雨洪水特性

理公式法进行洪水计算。

水。推理公式法在四川运用多年，使用成熟因此我们采用推

小，洪水特性相差较大，不适宜用比拟法推求流域的设计洪

定差异，因本次整治的溪流为项目区主排洪沟集雨面积过

站控制集雨面积较大，控制范围内径流特性与本流域存在一

工程范围内无雨量站及水文站分布，而附近流域的水文

（3）设计洪水

至耐淹水深。

起1～3d排至田面无积水，水稻区采用1～3d暴雨3～5d排

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

16

tc：产流历时（h）；

τ0：当ψ=1的流域汇流时间（h）；

τ：流域汇流时间（h）；

J：沿L的河道平均坡度（‰）；

L：自出口断面沿主河道至分水岭的河流长度（km）；

F：集水面积（km2）；

n：暴雨公式指数；

S：暴雨雨力，即最大1小时暴雨量（mm/h）；

i：最大平均暴雨强度（mm/h）；

：洪峰径流系数；



Q：最大流量（m3/s）；

式中：





L







SF



4



n



mJ



4



n

1/3

1

0

4





0.278

4



n

3



 

4



n

0





1











c

t



(1



n

)



S



n

1

当部分汇流条件下τ＞tc，

S

 

n

( c )1  n



t

当全面汇流条件下τ≤tc，

S

   

1



n





n

Q

 0.278

p

F

S

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

17

不同面积的点面折减系数进行改正，从而推求出设计流域面

暴雨代替面暴雨；当设计流域面积大于25km²时，按该地区

及附表2-1，当断面以上流域面积小于或等于25km²时，由点

简称洪水手册）中暴雨时面深关系和设计雨型综合分区图以

关资料，根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下

由于工程整治渠道集雨面积均不大，根据工程水文学相

雨量及设计点暴雨统计参数。

图，查算工程区最大1/6小时、1小时、6小时、24小时降

年最大时段暴雨等值线图查算工程区最大时段暴雨等值线

根据2010版《四川省暴雨统计参数图集》（2010版）

3）暴雨参数

流域特征值表

2）流域特征参数，各流域特征值成果见下表。

J：从分水岭算至工程河段，排洪渠控制平均比降。

L:从分水岭至工程河段长度，排洪渠控制河段长度。

F:从1:1万地形图上得到排洪渠控制段集雨面积。

参数分析计算：

m：汇流参数。

μ：产流参数，即产流历时内流域平均入渗强度（mm/h）；

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

18

6） 设计洪水成果确定及合理性分析

渠

2.5

12.18

10.30

8.91

7.85

6.05

4.32

2.08

排洪

（km²）

1%

2%

3.33%

5%

10%

20%

50%

名称

积

集雨面

Qp（m³/s）

设计洪水成果表

当以上参数确定以后，即可得设计洪水成果，见下表。

5)设计洪水计算

m=0.092θ0.845+（θ=L/J1/3F1/4）

即采用会流参数m：但θ=1~30，m=0.4θ0.204；当θ=30~300，

根据本流域所在地区和下垫面情况，取I（盆地丘陵区），

产流参数：

然地理和下垫面情况，本设计流域采用I（盆地丘陵区）。

参照“手册”对产、汇流参数地区分区，结合本流域自

4）产、汇流参数

24  小时

100

0.5

3.5

6  小时

70

0.45

3.5

1  小时

43

0.43

3.5

1/6  小时

15

0.35

3.5

时段

均值

Cv

Cs/Cv

设计流域暴雨成果

设计暴雨成果见下表。

暴雨设计值。本工程中所涉及的流域面积较小，根据计算其

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

19

结合地形、地质等条件力求开挖量小而结构安全；

满足过流能力和选定流态的要求；

1）渠道宽度选择原则

（8）渠道断面尺寸

糙率取n=0.015。

护坡，参照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），

根据上述过水断面护坡材料的确定该渠道采用生态袋

（7）渠道糙率的确定

H—渠道通过加大流量时的水深（m）。

式中：F—渠道岸顶超高（m）；

F=0.25*H+0.2

埂顶超高根据以下公式进行计算：

根据《灌溉排洪渠系设计规范》（GB50299-2018），堤

（6）超高

果。

工程设计偏于安全的角度考虑，推荐采用推理公式法计算成

多中小型水利工程中已经得到广泛应用，因此，本次设计从

设计洪水成果比较适合中小流域暴雨洪水计算，在本地区许

计算参数物理概念较清楚，计算成果较符合实际，其推求的

小流域洪水计算中推理公式计算的边界条件易于满足，

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

20

排洪渠水力计算表

n～糙率。

x～排水沟断面湿周；

～沟底坡降；

～水力半径，R=A/x（m）；

～谢才系数：

～过水断面面积，m²；

式中：Q～设计坡面汇流洪峰流量，m³/s；

排洪渠道设计断面尺寸根据明渠均匀流公式试算确定：

（9）排洪渠过流能力复核

占地等，本次设计整治渠道宽度分段设计。

线，淹没上游农田等，同时保证渠道的过流能力及综合考虑

对上游渠道及渠道中的其他过水建筑物产生壅水型水面曲

为保证水流平顺衔接，渠道宽度不宜陡然变化，为避免

2）渠道宽度选择

件。

水位及其变幅等因素的影响，为出口消能防冲创造有利条

满足进口水位壅高要求，考虑出口水道的高程、纵坡、

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

21

t1——地面汇流时间 t1＝10min

t——设计降雨历时  t＝t1+t2

p——设计降雨重现期，取P＝3～5a。

式中 q——暴雨强度（L/s •  ha）

t



  17.331 0.658

q



1802.687  1  0.763lg

  



P



（1）雨水量计算采用遂宁市暴雨强度公式：

排水沟过流量复核如下：

2、断面设计

（GB50069-2002）；

（3）《给水排水工程构筑物结构设计规范》

版）；

（2） 《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016年

（1）《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2011；

1、设计依据

3.2.2院内排水沟、散水沟等设计

9

5

5

渠

75

7

渠

4.32

4.58

1.5

1.0

1.5

42

06

01

3.055

排洪

0.2

57.88

排洪

0.

0.0

0.

m）

（

X

i

³/s）

R

周

降

C

n

名称

Q（m³/s）

Q（m

（m）

（m）

面A（㎡）

(m/s）

名称

径

湿

比

系数

率

渠道

设计洪水

流量

底宽

水深

渠道过流断

流速

渠道

半

面

坡

谢才

糙

设计

力

断

纵

水

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

22

C20混凝土浇筑，排水支沟（盖板沟）截面尺寸38×50cm（宽

（宽×高），底板厚15cm，边墙厚20cm，边墙、底板采用

本工程新建排水干沟采用矩形断面，截面尺寸60×80cm

n～糙率。

x～排水沟断面湿周；

～沟底坡降；

～水力半径，R=A/x（m）；

～谢才系数：

～过水断面面积，m²；

式中： ～设计坡面汇流洪峰流量，m³/s；

定：

临时排边沟设计断面尺寸根据明渠均匀流公式试算确

（3）排水能力校核

一取2.0hm2，其余排水沟及涵管取4.0hm2。

F——汇水面积（ha）；其中散水沟取0.08hm2；排水沟

Ψ——径流系数，取Ψ综合＝0.7

式中 Q——雨水量（L/s）

Q＝q • F •  Ψ

（2）雨水量计算公式：

t2——管道内流行时间（min）

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

23

范》（SL677-2014）的相关要求。钢筋的主要机械性能满足

混凝土浇筑模板安装、拆除需符合《水工混凝土施工规

（3）混凝土工程

细粒土回填。

物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块，在管道接口处采用

槽内不得有积水。沟槽底部至沟顶回填土中不得含有有机

管道沟槽回填前需将沟内砖、石、木块等杂物清除，沟

（2）土石方回填

到1~2cm。

再人工修整，以满足设计要求的坡度和平整度，平整度控制

工作，以备将来回填利用。边坡坡度应适当留有修坡余量，

本项目开挖量较小，开挖料就近堆放于附近，做好排水

（1）土石方开挖

1、施工要求

3.2.3施工技术要求

木板，回填采用开挖料回填，压实度不小于94%。

排水沟每10m设置一道伸缩缝，缝宽1cm，内填沥青杉

隔10m，设置一道铸铁雨篦子，做法详见西南18J512P5-17。

钢筋砼预制板，钢筋保护层厚度为30mm，院落内排水支沟每

设施通行，排水干支沟均设置钢筋混凝土盖板，盖板为C25

混凝土筑。排水沟比降不低于5‰。为便于项目人员与农业

×高），边墙厚20cm，底板厚10cm，边墙、底板采用C20

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

24

程和建设部颁发的《施工现场用电安全技术规范》。

施工现场严格遵守国家颁发的临时使用电安全操作规

（2）施工现场临时用电制度

品。现场易燃易爆物品要专库专管，单独存放，保持通风。

量以当天使用数量为准，不得在现场大量存放易燃易爆物

3）易燃易爆物品进场要有严格审批制度，每天进场数

间不应小于10米。

2）氧气、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火之

1）施工现场严禁控制使用明火。

（1） 施工现场用火管理制度

2、安全文明施工

层厚度符合设计要求。

成型，人工搬运至施工点绑扎或焊接，确保安装质量及保护

应平直，无局部弯折。钢筋按设计要求在加工场弯、断、折

前消除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用；钢筋

钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用

（4）钢筋工程

洒水、覆盖等方式。

石子。混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护科采用

和密实性。施工缝结合面应采用粗糙面，应清除浮浆、疏松

模板内或垫层上的杂物，混凝土浇筑应保证混凝土的均匀性

规范要求，使用前需保证钢筋洁净。浇筑混凝土前，应清除

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

25

注：本项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆。

业有关标准、规程规范及工程强制性条文执行。

本说明中未尽事宜，施工中应严格按照现行的国家及行

3、其他

措。

6）开挖管道安装沟槽时务必保证人员安全，做好防护

定处理方案。

条件较差的边坡，请及时与监理、业主和设计单位联系，确

5）开挖过程中安排专人巡视边坡稳定情况，若遇地质

和排水通畅。

挖，必要时设置临时挡护、排水设施，保障开挖边坡的稳定

4）对于高边坡开挖，在施工过程中严格按设计要求开

孤石、危石及时清理，防止边坡坠落石方。

3）开挖接近坡面时，若采用松动爆破，对于边坡上的

水管、民房，并做好保护。正确摆放施工作业的标志、标牌。

2）做好警戒工作、先检查周围电线、电杆、地下光缆、

方法。

尤其注意爬坡、下坡中的安全。严禁采用挖空底脚趾的操作

1）边坡开挖作业严格按照自上而下的放破进行施工。

（3）施工安全注意事项

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

26

“村三委”（村支委、村委会、村监委）组织召开专题会议，

二是县级以工代赈项目负责人会同乡镇建设领导小组、

代赈政策的监督管理工作。

责任，重点开展建设质量、资金安全、施工安全、落实以工

副组长的项目建设领导小组，落实项目管理主体责任和监督

一是项目乡镇成立由乡镇主要领导任组长、分管领导任

村民自建要切实做好以下重点工作。

4.2村民自建流程及主要事项

行。

作指南（试行）》（川发改赈〔2022〕260号）要求严格执

发展改革委等9部门联合印发的《以工代赈项目村民自建工

自建的意见》（川办发〔2012〕30号）等文件精神，按照省

川省人民政府办公厅关于推行农村小型公共基础设施村民

简易审批的指导意见》（发改农经〔2020〕1337号）、《四

必须按照根据《国家发展改革委关于村庄建设项目施行

4.1法规依据

当地务工人员情况，本项目建设方式采取村民自建。

械，能用当地群众的尽量不用专业队伍”的基本原则，结合

达到以工代赈“赈”的作用，坚持“能用人工的尽量不用机

工代赈项目以“先群众，后项目”为立项根本，为了更好的

本项目为农村水利工程，工程单一、项目建设简单，以

第四章  项目建设方式

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

27

内容明确为村民自建完成建设任务。

性谈判、竞争性磋商确定实施单位的项目，不能将部分建设

让项目，不得将项目肢解后向他人转让。采用招投标、竞争

磋商确定实施单位完成建设任务。项目理事会不得向他人转

不得将其中部分建设内容采取招投标、竞争性谈判、竞争性

村民自建项目严格执行县级报账制。采用村民自建项目

资质的人员或委托第三方机构承担。

公开公示监督的程序后，施工管理、质量监督工作可聘请有

的，可不设置施工管理组、质量监督组，经会议民主议定、

目理事会成员没有项目施工管理、质量监督工作专业人才

工队（或集经济组织组建的劳务合作社、施工队）成员。项

会；项目理事会优先吸纳村集体经济组织、劳务合作社、施

村“两委”主要负责人及其直系亲属不得参加项目理事

组人员为民主选举产生的项目理事会成员。

具体管理机构，管理机构由项目理事会明确人员和职责，各

组、材料采购组、物资保管组、档案收集组等项目工程建设

为项目实施单位，下设施工管理组、质量监督组、账务管理

不记名投票）方式民主选举产生项目理事会；项目理事会作

三是项目村组织召开村民代表会议，采用举手表决（或

议人选名单。

研究项目理事会及下设的具体管理机构设置等工作，提出建

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

28

书院村村委会坚持以代表大会为起点，采用村公示栏、村

群众，后项目”的原则，积极鼓励群众参与建设。同时，

表大会，学习了以工代赈的项目“赈”的作用，坚持“先

书院村村委会在村委会办公室组织召开了以工代赈村民代

（一）政策宣传。在区项目负责人和老池镇的指导下，

5.3工作任务

工作要求， 坚持“先群众，后项目”的基本原则。

的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍”作为

坚持项目以工代赈项目“赈”的精神，以“在能用人工

5.2基本原则

接资金的25%。

通过项目实施，预计发放劳动报酬100万元，占中央财政衔

人，其中涉及易地搬迁人员、脱贫户及特殊群体共计55人。

兴作出积极贡献。目前自愿报名参加以工代赈项目共计80

产业加快发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振

人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，特色主导

显改善，农村劳动力就地就近就业增收渠道有效拓展，脱贫

施以工代赈政策，推动农业农村生产生活条件和发展环境明

赈项目群众务工组织有关工作的通知》的文件精神，通过实

根据四川省发展和改革委员会印发的《关于规范以工代

5.1工作目标

第五章  群众务工组织方案

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

29

涉及易地搬迁人员、脱贫户及特殊群体共计55人。

员约100余人，自愿报名参加以工代赈项目共计80人，其中

经统计，目前书院村及周边村院落在家待业的务工人

家就能就业的目的。

群众参与项目建设，通过项目参与项目建设，做到群众在

解到了群众基本情况，采用现场登记，现场报名方式鼓励

员情况摸底工作，既进一步宣传以工代赈项目精神，又了

（二）摸底调查。书院村村委会开展了对全村劳务人

入户宣传以工代赈政策影像

众参与积极性，带动群众就业。

广播、入户讲解等方式宣传政策，了解群众意愿，提高群

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

30

19

黄勇

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

18

魏自由

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

17

欧仕会

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

16

谢术清

女

49

初中

劳动力

普工

易地搬迁户

15

李东山

男

38

初中

劳动力

钢筋工

易地搬迁户

14

吴晓菲

女

20

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

13

吴华明

男

23

高中

劳动力

普工

易地搬迁户

12

吴云强

男

58

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

11

周明兵

男

49

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

10

刘春梅

女

26

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

9

薛发明

男

48

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

8

吴昌武

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

7

蒋维丽

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

6

魏厚联

男

51

初中

劳动力

木工

易地搬迁户

5

王新星

男

46

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

4

蒋德群

男

51

初中  半劳动力

卫生员/特殊岗位

残疾人

3

吴小建

男

54

初中  半劳动力 仓库看守员/特殊岗位

残疾人

2

余辉

女

40

大专  半劳动力

帮厨/特殊岗位

脱贫户

1

姚峰路

男

42

小学  半劳动力

帮厨/特殊岗位

残疾人

序号

姓名

性别

年龄  学历  劳动技能

意愿岗位

人员性质

报名参加务工人员统计表

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

31

40

晏远军

男

54

小学

劳动力

普工

低保户

39

薛帅

男

43

初中

劳动力

木工

低保户

38

任应松

男

60

小学

劳动力

木工

低保户

37

曾涛

女

38

小学

劳动力

普工

低保户

36

刘亚之

女

25

初中

劳动力

普工

低保户

35

王华平

男

45

小学

劳动力

普工

低保户

34

胡运贵

男

59

初中

劳动力

普工

低保户

33

薛艳

女

59

初中

劳动力

普工

低保户

32

姚祖才

男

26

小学

劳动力

普工

低保户

31

郑洪国

男

50

小学

劳动力

普工

低保户

30

刘建凯

男

24

初中

劳动力

普工

低保户

29

姚波

男

32

小学

劳动力

普工

低保户

28

卢志碧

女

51

小学

劳动力

普工

低保户

27

黄良珍

女

50

小学

劳动力

普工

低保户

26

陈茂建

男

57

小学

劳动力

普工

低保户

25

陈云光

男

46

初中

劳动力

木工

低保户

24

周小林

男

47

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

23

黎久龄

男

31

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

22

赖长水

男

30

高中

劳动力

木工

易地搬迁户

21

罗成辉

男

47

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

20

舒卫兵

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

32

61

蒋燕

女

23

小学

劳动力

普工

一般户

60

李建华

男

56

初中

劳动力

普工

一般户

59

李继军

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

58

李明森

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

57

蒋云金

男

58

高中

劳动力

混凝土工

一般户

56

蒋小仕

男

46

小学

劳动力

普工

一般户

55

卢三才

男

47

初中

劳动力

混凝土工

脱贫户

54

蒋小平

男

47

小学

劳动力

混凝土工

脱贫户

53

夏永红

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

52

罗强

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

51

薛发明

男

47

初中

劳动力

普工

脱贫户

50

刘培毅

男

48

小学

劳动力

木工

脱贫户

49

卢安林

男

47

小学

劳动力

木工

脱贫户

48

胡朝仁

男

60

小学

劳动力

普工

低保户

47

晏远全

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

46

薛先友

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

45

薛先海

男

52

初中

劳动力

普工

低保户

44

晏德情

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

43

晏德信

男

50

初中

劳动力

钢筋工

低保户

42

曾奇兵

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

41

薛绍虎

男

52

初中

劳动力

木工

低保户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

33

普工及特殊岗位设置。

（三）工种设置。根据项目建设需要，工种主要按技工、

80

李光华

男

59

小学

劳动力

普工

一般户

79

蒋云华

男

47

高中

劳动力

混凝土工

一般户

78

李丹

女

29

小学

劳动力

普工

一般户

77

李杜

男

29

初中

劳动力

混凝土工

一般户

76

李东山

男

42

初中

劳动力

钢筋工

一般户

75

李培

女

32

初中

劳动力

普工

一般户

74

蒋维平

男

47

小学

劳动力

普工

一般户

73

蒋文胜

男

54

小学

劳动力

普工

一般户

72

蒋小兰

女

50

小学

劳动力

普工

一般户

71

蒋云财

男

52

初中

劳动力

混凝土工

一般户

70

李聪

男

34

高中

劳动力

混凝土

一般户

69

蒋巧玲

女

32

小学

劳动力

普工

一般户

68

李富强

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

67

蒋云友

男

56

小学

劳动力

普工

一般户

66

蒋云海

男

52

小学

劳动力

混凝土工

一般户

65

蒋宇勇

男

25

小学

劳动力

普工

一般户

64

李美林

男

50

小学

劳动力

钢筋工

一般户

63

李春霞

女

34

小学

劳动力

普工

一般户

62

罗强

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

34

财政衔接资金的25%。

通过项目实施，预计发放劳动报酬100万元，占比中央

个工天，预计发放劳动报酬70万元。

预计发放劳动报酬30万元，需普工、特殊岗位共计约4697

根据项目工程量测算出项目预计需技工岗位约1343个工天，

务报酬；劳务报酬标准按普工150元/天，技工220元/天计，

证及结论，按照遂宁市当前人力资源市场的价格测算出了劳

家有劳务资质且从事劳务多年的公司）对项目务工需求的论

（四）报酬测算。根据遂宁市永望建筑劳务有限公司（一

4

蒋德群

男

51

初中  半劳动力

卫生员/特殊岗位

残疾人

3

吴小建

男

54

初中  半劳动力 仓库看守员/特殊岗位

残疾人

2

余辉

女

40

大专  半劳动力

帮厨/特殊岗位

脱贫户

1

姚峰路

男

42

小学  半劳动力

帮厨/特殊岗位

残疾人

序号

姓名

性别

年龄  学历  劳动技能

意愿岗位

人员性质

特殊岗位人员安排表

生活区的卫生工作。工资标准按普工标准计算。

事项目生活区厨房后厨工作；保洁员1名，主要是从事项目

主要负责看守和统计项目库房中的材料；帮厨2名，主要从

特殊岗位:设立特殊岗位4个，其中：材料看守员1名，

中主要从事搬运、挖土、和水泥等工作。

普工：主要没有完全掌握技术的劳务人员，在项目实施

相关技术的工作。

钢筋工、焊工等有技术的劳务人员，在项目实施中主要从事

技工：主要是有专业方向的技术人员，如泥工、木工、

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

35

务工时间、发放金额、监督举报电话等。

目镇负责人签字审定）进行公示，内容包括姓名、家庭住址、

（按月核定劳务群众的劳务报酬，形成劳务报酬发放表，项

单；每月1日在镇、村公示专栏对上月的劳务报酬发放情况

定务工人员名单在镇、村公示专栏公示下个月务工人员名

月务工需求（招工公告），每月25日通过群众代表大会后确

（八）公示公告。每月10日在镇、村公示专栏公示下个

并购买团体保险，切身保障群众安全和利益。

工程实施前期，项目理事会参与的劳务群众签订劳务协议，

群众能顺利参与项目建设。在项目劳务安排确定后，各分项

与务工群众签订《群众务工就业协议》，保障项目实施中，

（七）意向性协议签订。在项目实施前期，项目理事会

最终劳务安排，会后立即在镇、村公示栏公示劳务安排。

目镇初步拟定，每月25日项目村召开群众代表大会决议确认

（六）民主审议。群众劳务报名后，劳务分配方案由项

名单。

得劳动报酬，每月25日在镇、村公示栏公示下个月务工人员

情况，轮换工作岗位，确保有意愿务工人员均可参与建设获

目理事会做好统计并做好劳务分配工作，结合用工培训考核

掌握的技能情况自愿报名，项目村村委会做好协调工作，项

需求要注明需要劳务的种类、数量、时长，群众可根据自身

按“项目实施有人做，农业生产不耽误”的基本原则，务工

目镇，项目镇每月10日在镇、村公示专栏公告下月务工需求，

特点，阶段性调整务工人员专业结构，并将用工需求上报项

开展。项目实施的各个阶段，项目理事会根据分项工程项目

（五）招工公告。招工工作由区、镇负责人指导书院村

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

36

唐  楷

经济发展与乡村振兴办干部

任道远

经济发展与乡村振兴办主任

吕  璇

财政办主任

成

员：赖林珊

党建办主任

唐  春

便民服务中心主任

王武林

副镇长

谢  兵

副镇长

杨永凡

组织委员、人大副主席

卢海龙

纪委书记

方弟红

宣统委员

副  组 长：陈巧云

人大主席

常务副组长：周俊伟

党委副书记

唐贤才

党委副书记、镇长

组

长：罗中金

党委书记

通知下。

接资金以工代赈项目镇级领导小组，领导小组组成人员名单

府发〔2022〕61号）文件，成立了船山区2023年中央财政衔

中央财政衔接资金以工代赈项目领导小组的通知》（遂船老

会、遂宁市船山区老池镇人民政府《关于成立船山区2023年

（一）镇领导小组。根据中共遂宁市船山区老池镇委员

5.4组织领导

工代赈务工人员专业技能知识和实践能力。

工代训，培训方式采取理论和实践结合，通过培训，提升以

扶贫搬迁对象和受疫情影响群众等对象，开展岗前培训和以

目建设的群众，包括边缘易致贫户、其他低收入群体、易地

（九）培训计划。已和专业培训机构签订协议对参与项

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

37

工作职责：以施工合同文件为标准，严格遵循文件中

成

员：刘小伟、袁丽、刘德洋、刘德坤

组

长：夏宁波

2、施工现场管理组

（4）村民代表会议授权实施的其他监督职责。

询，并报告乡党委或纪委；

反映村干部违规违纪的行为，及时与村“两委”协商和质

（3）对村集体不符合政策规定的决策、决定以及群众

资源、资金的管理实施事前、事中和事后的监督；

（2）对村级事务的管理，尤其是公益事业、集体资产、

制度情况实行监督；

（1）对村集体的各项路线、方针、政策及村各项管理

工作职责：

成

员：刘小伟、袁丽、姚凤、吴朝定

组

长：夏宁波

1、质量监督组

表担任，确保项目下达后书院村能保质保量完成建设任务。

“1+6”专项小组，各专项小组成员由村委会干部和村民代

实施，书院村村委会组织了村民代表大会，会议确定成立

（二）村领导小组。为了进一步保障项目下达后的顺利

办公室主任，负责日常具体事务。

领导小组下设经济发展与乡村振兴办，由任道远担任

夏宁波

书院村村支部书记、主任

卢  莲

经济发展与乡村振兴办干部

蒋婵娟

经济发展与乡村振兴办干部

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

38

工作职责：

成

员：刘小伟、姚凤、余定成、刘德洋

组

长：袁丽

3、档案收集组

质量目标。

（5）坚持高效、正诚、守信、完成业主要求的工期和

备劳动力资源。

业主及质量监督管理小组的指令。根据工程霜要，合理配

法、资金和信息，实现质量和造价的最佳组合。严格执行

和设计部门的充分合作，综合运用人员、机械、物资、方

（4）实施项目管理，通过与业主、质量监督管理小组

织的合理。

确保安全、优质、高效地完成本标段的施工，确保施工组

不用专业队伍”要求，科学组织，合理安排，均衡生产，

格按照“能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量

（3）在施工过程中，充分发挥村民自建施工优势，严

全标志。

络和水供应，修到供工程使用的临时通道，设定必要的安

工现场组织，修建生活和工程用房，解决运输、电力、网

求，施工的难易度和人员、设备、材料的准备情况调整施

（2）根据现场收集的情况，核实的工程量，按工期要

取得联系。

础上，进行现场核对，发现问题及时与业主及设计单位的

（1）开工前，要全部熟悉设计文件，在技术交底的基

的各项条款。遵循设计文件，规范和质量验收标准。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

39

成

员：吴朝定、袁丽、姚凤

组

长：刘小伟

4、材料采购组

（8） 完成领导交办的其它任务。

事后补做。

齐全，整理系统化、表格化、字迹工 整，严禁擅自修改和

如实反映情况，要求记载真实、准确、完整、及时、内容

图纸等必须经过各技术负责人正式审定，所有资料都必须

（7） 凡列入工程技术档案的技术资料、文件资料、

好文件、书籍、图纸的登记、发放、借阅记录。

（6） 负责各类文件、书籍、图纸的分类与保管，做

据，按照《工程档案管理制度》进行装订。

（5） 检查、验收竣工图的绘制，更改部分要注明依

组对工程资料检查验收，及时将竣工资料归档。

理组、质量监督组、财务管理组、材料采购组、物资保管

（4） 工程竣工后，按照规定装订成册，配合施工管

问题，及时改正或向理事会汇报。

（3） 定时对所收集的技术资料进行检查，对存在的

装订，做好卷内目录。

及时收集并检查资料是否齐全，前后是否矛盾，然后分类

（2） 指导施工单位或有关人员做好工程技术资料，

归档工作。

项目建设全过程资料的收集、发放、登记、整理、立卷、

（1） 认真学习资料管理规范，提高工作能力，负责

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

40

题等权利

工作职责：行使监督权、审核权、督促权、纠正反映问

成

员：吴建云、余定成、张秀玉、吴恭田

组

长：姚凤

5、财务管理组

经理事会同意后，由财务管理组统一安排。

（4）主要材料对外结算由材料采购组提出付款计划，

组汇总后采购。

各小组负责人签字同意，报理事会同意后， 由材料采购小

（3）零星材料采购由各小组提报材料采购计划表，经

长、材料采购组组长同意，签订合同，安排进货。

判要求进行采购，且必须经过理事会确认通过，经理事会会

（2）主要材料在选择供货方时，按照比选或竞争性谈

况合理安排进货）。

织、合理安排进货量。确保连续建设（砂、石料根据料场情

设所需的水泥、外加剂、矿物掺合料等材料需用量，提前组

（1）根据施工管理组交给的材料计划表，核定项目建

成工作任务。职责具体如下。

务，熟悉各种材料的性能及要求，及时准确、保质保量地完

秉公办事，认真执行有关法律法规，遵纪守法，努力钻研业

工作职责：作为项目材料管理的专项小组，应廉洁自律、

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

41

防止物资、器材的霉烂、锈蚀、变质、虫蛀。

品的保管，做好仓库的“四防”安全和清洁卫生保养工作，

齐，整个项目建设过程中坚持每月盘点，加强对易燃等危险

（2）对保管的物资、器材必须做到分类存放，堆放整

办理进出库手续，坚持验收制度和先批准后发放。

（1）严格执行物资保管制度，材料进出库必须按规定

务，熟悉物资保管工作要求。职责具体如下。

秉公办事，认真执行有关法律法规，遵纪守法，努力钻研业

工作职责：作为项目物资保管的专项小组，应廉洁自律、

成

员：刘小伟、袁丽、刘德洋、

组

长：刘德坤

6、物资保管组

作。

（5）配合上级财政、审计等部门进行财务管理监督工

的形式公布。

（4）对收支单据，财务报表进行审核，并以财务公开

（3）检查会计账目资料。

债务情况。

（2）检查现金、银行存款、物资、产品、固定资产及

（1）参与制定的财务计划和制度。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

42

责，逐步完善村组基础设施和公益事业设施。

承担起新农村建设资金筹集 管理、工程建设质量监管等职

（2）切实履行管理职能，负责项目规划与实施，积极

村庄建设、产业培植、农民培训和经济组织建设等各项工作。

律、法规，遵循《村规民约》的前提下，积极带领村民参与

（1）理事会应在严格按照党的方针政策，执行国家法

工作职责：

成

员：刘小伟、袁丽、姚凤、刘德坤

会

长：吴朝定

7、项目理事会

（7）完成领导交给的其它工作。

（6）完成卫生包干区的清洁卫生工作。

爱惜国家财产。

（5）抓好修旧利废方面的工作，注意节约，反对浪费，

建设工作的后腿。

地点，及时报告材料的消耗情况，以备及时备货，不拖项目

物资做到：熟记名称、规格、性能、用途、库存数字和存放

（4）认真及时记好物资材料的总帐、明细帐。对库存

督出库材料的使用情况，抓好多余材料的回收缴库。

对其它建设材料的领用做到按实际需用的数量发放，同时监

（3）对工属具的领用必须及时登记，坚持以旧换新。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

43

单位做好指导工作并实行每月抽检的督查方式。

职责监查所管领域的工作，及时反馈工作问题。镇、区监督

实时监督检查工作，由村委会牵头组织，各专项小组按职能

（三）监督检查。为了更好的保障项目推进，做好项目

群众代表大会，提出争议性问题研究，共同审议解决问题。

劳务安排、劳务纠纷、施工用地等问题，由村委会组织召开

（二）争议解决。如项目实施中出现了争议性问题，如

公示。

的当天进行公示，劳务报酬公示在每月的 25  日进行更新

政策性公示与工程类公示严格按照要求，在得到信息

劳务情况，劳务报酬发放情况。

报酬公示：按要求在建设期内的每月公示参与建设的群众

资料归档情况等。众劳务情况，劳务报酬发放情况。劳务

量检查情况公示等；项目后期项目验收情况，结算情况，

公示；项目中期每月的施工进度、资金拨付进度，工程质

括：项目前期决议文件，各专项负责小组名单，项目开工

工程类公示：主要公示项目实施涉及的内容公示，包

解以工代赈项目。

政策类公示：主要公示项目政策性文件，让群众深入了

块公示区，包括政策类公示、工程类公示、劳务报酬公示。

示栏设立船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目3个专

（一）项目公示。在老池镇政务公示栏、书院村委会公

5.5监督管理

协调解决村内的各项矛盾纠纷。

（3）认真听取并收集村民的意见和建议，公正合理地

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

44

1.3.3

人工浇筑混凝土垫层

m3

206.13

125.00

2.58

1.3.2

人工土方回填

m3

185.17

35.00

0.65

1.3.1

人工土方开挖

m3

342.39

15.00

0.51

1.3

盖板沟（支沟）

m

3493.8

1.2.10

人工安装模板

m2

3539.34

25.00

8.85

1.2.9

人工安装沥青木板填缝板

m2

46.21

32.00

0.15

1.2.8

人工安装钢筋

t

12.86

2600.00

3.34

1.2.7

人工浇筑C25砼盖板

m3

78.65

125.00

0.98

1.2.6

人工安装φ110PVC管

m

294.95

5.00

0.15

1.2.5

人工浇筑C20混凝土边墙

m3

314.61

125.00

3.93

1.2.4

人工浇筑C20砼底板

m3

147.47

125.00

1.84

1.2.3

人工浇筑C15混凝土垫层

m3

58.99

125.00

0.74

1.2.2

人工土方回填

m3

92

35.00

0.32

1.2.1

人工土方开挖

m3

190

15.00

0.29

1.2

排水干沟

m

983.15

1.1.7

人工安装φ110PVC管

m

80.69

5.00

0.04

1.1.6

人工安装模板

m2

2033.33

25.00

5.08

1.1.5

人工安装沥青木板填缝板

m2

28.56

32.00

0.09

1.1.4

人工浇筑C20混凝土衬边

m3

193.65

125.00

2.42

1.1.3

人工浇筑C20砼底板

m3

91.98

125.00

1.15

1.1.2

人工土方回填

m3

110

35.00

0.39

1.1.1

人工土方开挖

m3

75

15.00

0.11

1.1

排洪渠

m

322.75

1

排水工程

100.00

第一部分 建筑工程

序号

工程或费用名称

单位

数量

人工单价（元）

合计（万元）

表6.1-1  项目主要工程量测算表

工程量和测算如下。

千米。按照“能用人工的尽量不用机械”原则，现对本项目劳务

本项目主要建设内容为新建排洪渠0.3千米，新建排水沟6

6.1项目劳务工程量测算

第六章  项目用工需求和劳务报酬测算

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

45

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列

电工、等。

殊岗位等；技工用工约1343个工日，技工主要是木工、钢筋工、

约4697个工日，水利工程普工包括泥工、杂务工、搬运工、特

普工、技工等，预计一共用工约6040个工日。其中，普工用工

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括

6.2项目用工需求分析及劳务报酬测算

1.5.8

人工安装模板

m2

535.92

25

1.34

1.5.7

人工安装钢筋

t

0.86

2600.00

0.22

1.5.6

人工浇筑C25砼盖板

m3

5.28

125.00

0.07

1.5.5

人工浇筑C20混凝土边墙

m3

47.52

125.00

0.59

1.5.4

人工浇筑C20砼底板

m3

11.88

125.00

0.15

1.5.3

人工浇筑混凝土垫层

m3

5.55

125.00

0.07

1.5.2

人工土方回填

m3

3.50

35.00

0.01

1.5.1

人工土方开挖

m3

6.47

15.00

0.01

1.5

沉泥井

座

66

1.4.5

人工安装模板

m2

2035.45

25

5.09

1.4.4

人工抹面

m2

939.5

8.00

0.75

1.4.3

人工浇筑C20砼

m3

266.17

125.00

3.33

1.4.2

人工土方回填

m3

22.547

35.00

0.08

1.4.1

人工土方开挖

m3

37.578

15.00

0.06

1.4

散水沟

m

1565.73

层

1.3.12

m2

5240.7

15.00

7.86

人工浇筑15cm厚C30混凝土面

1.3.11

人工铺设砂砾石基层

m2

5240.7

2.00

1.05

1.3.10

人工清理破除的混凝土路面

m2

5240.7

2.00

1.05

1.3.9

人工安装模板

m2

8035.74

25.00

20.09

1.3.8

人工安装沥青木板填缝板

m2

104.12

32.00

0.33

1.3.7

人工安装钢筋

t

33.12

2600.00

8.61

1.3.6

人工浇筑C25砼盖板

m3

202.64

125.00

2.53

1.3.5

人工浇筑C20混凝土边墙

m3

698.76

125.00

8.73

1.3.4

人工浇筑C20砼底板

m3

349.38

125.00

4.37

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

46

1.14

人工铺设砂砾石基层

m2

5240.7

普工

55.21

150

0.83

技工

20.00

220

0.44

1.13

人工抹面

m2

939.5

普工

20.77

150

0.31

技工

35.00

220

0.77

1.12

人工浇筑混凝土垫层

m3

211.68

普工

125.07

150

1.88

技工

40.00

220

0.88

1.11  人工浇筑C25砼盖板

m3

286.57

普工

180.14

150

2.70

技工

60.00

220

1.32

1.1  人工浇筑C20砼底板

m3

600.71

普工

412.59

150

6.19

技工

40.00

220

0.88

1.9  人工浇筑C20砼

m3

266.17

普工

163.14

150

2.45

衬边

技工

30.00

220

0.66

1.8

m3

193.65

人工浇筑C20混凝土

普工

117.38

150

1.76

边墙

技工

200.00

220

4.40

1.7

m3

1060.89

人工浇筑C20混凝土

普工

590.74

150

8.86

垫层

技工

10.00

220

0.22

1.6

m3

58.99

人工浇筑C15混凝土

普工

34.49

150

0.52

混凝土面层

技工

80.00

220

1.76

1.5

m2

5240.7

人工浇筑15cm厚C30

普工

406.74

150

6.10

技工

400.00

220

8.80

1.4

人工安装模板

m2

16179.78

普工

2109.96

150

31.65

缝板

技工

10.00

220

0.22

1.3

m2

178.89

人工安装沥青木板填

普工

23.50

150

0.35

技工

400.00

220

8.80

1.2

人工安装钢筋

t

46.84

普工

225.23

150

3.38

技工

2.00

220

0.04

1.1  人工安装φ110PVC管

m

375.64

普工

9.59

150

0.14

第一部分 建筑工程

6040

100.00

日）

元）

（元/工

序号

工程或费用名称

单位

工程数量

工种

预计工日

金额（万

标准

劳务报酬

劳务报酬

表6.2-1  项目用工需求及劳务报酬测算表

额占中央资金比重为25%。

放劳务报酬100万元，人均增收约1.25万元，发放劳务报酬金

均务工100天计算，预计可带动当地农村劳动力80人，预计发

标准：普工150元/工日、技工220元/工日。按照项目建设期人

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

47

领、操作规程等，每个工种培训3天，预计培训240人次。

工、技工等工种开展培训，主要培训内容为各工种的基本技术要

机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。本项目拟针对普

配合，督促指导项目实施单位结合项目用工需求，利用施工场地、

项目开工准备阶段，由老池镇具体负责，各相关村委会积极

6.4项目岗前技能培训计划

地农村低收入人口增收致富。

施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当

愿参与本项目建设的当地农村劳动力共72户80人。本项目的实

中万佛村有就近就业需求的共108户135人。经初步摸底，有意

17352户34234人，已稳定就业10432户21084人，剩余劳动力

村（居）民小组83个，共有农村劳动力（含半劳力、弱劳力）

项目所在地船山区老池镇，辖区内共12个村、1个社区，

6.3项目拟用工来源分析

技工

2.00

220

0.04

1.17

人工土方开挖

m3

651.438

普工

62.21

150

0.93

技工

2.00

220

0.04

1.16

人工土方回填

m3

413.216

普工

93.48

150

1.40

土路面

技工

2.00

220

0.04

1.15

m2

5240.7

人工清理破除的混凝

普工

66.94

150

1.00

技工

10.00

220

0.22

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

48

2

余辉

女

40

大专  半劳动力

帮厨/特殊岗位

脱贫户

12500

1

姚峰路

男

42

小学  半劳动力

帮厨/特殊岗位

残疾人

12500

（元）

报酬

序号

姓名

性别  年龄  学历 劳动技能

意愿岗位

人员性质

放劳务

预计发

预计发放劳务报酬统计表

150元/天，人均可获得劳动报酬约1.25万元。

定劳务报酬指导标准为技工220元/天、普工150元/天、特岗

劳务报酬详见附件1。参照本地农民务工平均收入水平，确

现劳务报酬100万元，占中央财政衔接资金的25%，预计发放

中涉及易地搬迁群众、脱贫户及特殊群体共计55人。预计实

据测算项目建设期将吸纳80名项目区群众参与务工，其

7.3劳务报酬测算

的25%。

预计发放劳务报酬100万元，占争取中央财政衔接资金

7.2资金来源

业增收，特制定本方案。

入群体、易地扶贫搬迁对象和受疫情影响群众等对象就近就

工代赈“赈”的作用，带动项目区边缘易致贫户、其他低收

动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好发挥以

以工代赈项目劳务报酬发放台账的通知》等文件精神，为推

式实施以工代赈项目有关工作的通知》和《关于进一步规范

根据省发展改革委《关于规范采取招投标和政府采购方

7.1指导思想

第七章  劳务报酬发放方案

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

49

43

晏德信

男

50

初中

劳动力

钢筋工

低保户

12500

42

曾奇兵

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

12500

41

薛绍虎

男

52

初中

劳动力

木工

低保户

12500

40

晏远军

男

54

小学

劳动力

普工

低保户

12500

39

薛帅

男

43

初中

劳动力

木工

低保户

12500

38

任应松

男

60

小学

劳动力

木工

低保户

12500

37

曾涛

女

38

小学

劳动力

普工

低保户

12500

36

刘亚之

女

25

初中

劳动力

普工

低保户

12500

35

王华平

男

45

小学

劳动力

普工

低保户

12500

34

胡运贵

男

59

初中

劳动力

普工

低保户

12500

33

薛艳

女

59

初中

劳动力

普工

低保户

12500

32

姚祖才

男

26

小学

劳动力

普工

低保户

12500

31

郑洪国

男

50

小学

劳动力

普工

低保户

12500

30

刘建凯

男

24

初中

劳动力

普工

低保户

12500

29

姚波

男

32

小学

劳动力

普工

低保户

12500

28

卢志碧

女

51

小学

劳动力

普工

低保户

12500

27

黄良珍

女

50

小学

劳动力

普工

低保户

12500

26

陈茂建

男

57

小学

劳动力

普工

低保户

12500

25

陈云光

男

46

初中

劳动力

木工

低保户

12500

24

周小林

男

47

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

12500

23

黎久龄

男

31

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

22

赖长水

男

30

高中

劳动力

木工

易地搬迁户

12500

21

罗成辉

男

47

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

12500

20

舒卫兵

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

12500

19

黄勇

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

12500

18

魏自由

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

17

欧仕会

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

16

谢术清

女

49

初中

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

15

李东山

男

38

初中

劳动力

钢筋工

易地搬迁户

12500

14

吴晓菲

女

20

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

13

吴华明

男

23

高中

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

12

吴云强

男

58

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

11

周明兵

男

49

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

12500

10

刘春梅

女

26

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

9

薛发明

男

48

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

12500

8

吴昌武

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

7

蒋维丽

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

12500

6

魏厚联

男

51

初中

劳动力

木工

易地搬迁户

12500

5

王新星

男

46

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

12500

4

蒋德群

男

51

初中  半劳动力

卫生员/特殊岗位

残疾人

12500

3

吴小建

男

54

初中  半劳动力  仓库看守员/特殊岗位

残疾人

12500

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

50

项目实施各个阶段，要根据分项工程项目特点，阶段性

7.4劳务报酬发放

合

计

1000000

80

李光华

男

59

小学

劳动力

普工

一般户

12500

79

蒋云华

男

47

高中

劳动力

混凝土工

一般户

12500

78

李丹

女

29

小学

劳动力

普工

一般户

12500

77

李杜

男

29

初中

劳动力

混凝土工

一般户

12500

76

李东山

男

42

初中

劳动力

钢筋工

一般户

12500

75

李培

女

32

初中

劳动力

普工

一般户

12500

74

蒋维平

男

47

小学

劳动力

普工

一般户

12500

73

蒋文胜

男

54

小学

劳动力

普工

一般户

12500

72

蒋小兰

女

50

小学

劳动力

普工

一般户

12500

71

蒋云财

男

52

初中

劳动力

混凝土工

一般户

12500

70

李聪

男

34

高中

劳动力

混凝土

一般户

12500

69

蒋巧玲

女

32

小学

劳动力

普工

一般户

12500

68

李富强

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

12500

67

蒋云友

男

56

小学

劳动力

普工

一般户

12500

66

蒋云海

男

52

小学

劳动力

混凝土工

一般户

12500

65

蒋宇勇

男

25

小学

劳动力

普工

一般户

12500

64

李美林

男

50

小学

劳动力

钢筋工

一般户

12500

63

李春霞

女

34

小学

劳动力

普工

一般户

12500

62

罗强

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

12500

61

蒋燕

女

23

小学

劳动力

普工

一般户

12500

60

李建华

男

56

初中

劳动力

普工

一般户

12500

59

李继军

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

12500

58

李明森

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

12500

57

蒋云金

男

58

高中

劳动力

混凝土工

一般户

12500

56

蒋小仕

男

46

小学

劳动力

普工

一般户

12500

55

卢三才

男

47

初中

劳动力

混凝土工

脱贫户

12500

54

蒋小平

男

47

小学

劳动力

混凝土工

脱贫户

12500

53

夏永红

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

12500

52

罗强

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

12500

51

薛发明

男

47

初中

劳动力

普工

脱贫户

12500

50

刘培毅

男

48

小学

劳动力

木工

脱贫户

12500

49

卢安林

男

47

小学

劳动力

木工

脱贫户

12500

48

胡朝仁

男

60

小学

劳动力

普工

低保户

12500

47

晏远全

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

12500

46

薛先友

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

12500

45

薛先海

男

52

初中

劳动力

普工

低保户

12500

44

晏德情

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

12500

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

51

务工的相关事项，确定具体参加务工的群众，以及务工时间、

合项目工程实施情况，通过召开群众代表大会审定组织群众

村党支部在区级项目负责人、镇党委政府的指导下，结

7.6劳务报酬发放监督管理

用。

业和农副产品流通，促进地方区域经济协调发展发挥重要作

上解决群众生产生活条件困难，有助于加快业主进驻发展产

成，将有力加速推进书院村一二三产业的建设进程，从根本

80人就地参与劳动，人均可获劳动报酬约1.25万元。项目建

项目实施预计提供短期就业岗位80余个，可以带动至少

7.5劳动群众务工增收预期成效

提，直接的保障了劳务报酬的发放。

放群众劳务报酬是项目竣工验收、资金拨付等工作的必要前

遂宁市船山区发展和改革局下达文件明确指出足额发

通”支付给务工群众。劳务报酬支付周期不得超过1个月。

举报电话），公示不少于10天，公示无异议后，通过“一卡

开（内容包括姓名、家庭住址、务工时间、发放金额、监督

项目负责人审定，再每月25日在村务公开栏专项栏中进行公

发放表。劳务报酬发放表经乡镇负责同志审定后，上报区级

施工单位按月核定务工群众的劳务报酬，形成劳务报酬

与建设获得劳动报酬。

培训考核情况，轮换工作岗位，确保有意愿务工人员均可参

调整务工人员专业结构，并将用工需求及时公告，结合用工

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

52

记表上签字，并按手印确认，存档备查。

劳务报酬发放台账格式做好登记工作,群众本人需在台账登

部发放结束后,由村委会组织项目施工单位按照全省统一的

工代赈资金25%劳务报酬发放的监督工作。项目劳务报酬全

监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，做好以

群众务工管理工作。严格实行公告公示制度，主动接受社会

有关事项，并及时将群众务工管理情况通报公示，切实做好

务工岗位、技能培训、劳务报酬标准等涉及群众切身利益的

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

53

工作负责人

施前

3

政策学习

群众会议

项目村群众

1学时

120

镇级以工代赈

项目实

工作负责人

施中

作人员

2

政策学习

讲课

1学时

50

区级以工代赈

项目实

基层以工代赈工

工作负责人

施前

作人员

1

政策学习

讲课

1学时

50

区级以工代赈

项目实

基层以工代赈工

号

间

时长

次

培训内容

培训方式

培训老师

培训对象

序

培训时

培训

培训人

以工代赈政策培训课程计划表

培训内容：以工代赈政策学习。

讲解以工代赈政策和相关工作要求。

员进行业务指导培训和政策讲解培训。项目村召开群众大会

培训方式：区以工代赈负责同志对基层以工代赈工作人

公室。

培训时间及地点：项目开展前期，镇政府办公室、村办

培训对象：基层以工代赈工作人员，项目村群众。

解，项目村村民对以工代赈政策知晓明白。

培训任务：基层工作人员对以工代赈政策全面熟悉和理

区老池镇书院村村民委员会。

培训主体：遂宁市船山区老池镇人民政府、遂宁市船山

8.1以工代赈政策专项培训计划

展技能专项培训。

况，拟开展以工代赈政策专项培训、务工技能专项培训、拓

根据项目工作开展进程的需要，结合项目镇、村实际情

第八章 培训计划

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

54

3

吴小建

男

54

初中  半劳动力 仓库看守员/特殊岗位

残疾人

2

余辉

女

40

大专  半劳动力

帮厨/特殊岗位

脱贫户

1

姚峰路

男

42

小学  半劳动力

帮厨/特殊岗位

残疾人

序号

姓名

性别  年龄   学历 劳动技能

意愿岗位

人员性质

拟务工技能专项培训人员名单

整培训人数。

象。拟培训人员80人，项目实施中可根据项目实际需求调

其他低收入群体、易地扶贫搬迁对象和受疫情影响群众等对

培训对象：参与项目建设的群众，包括边缘易致贫户、

电工、施工安全等课程培训。

培训任务：完成参与项目建设务工群众的木工、水泥工、

培训主体：遂宁市船山区老池镇人民政府。

8.2务工技能专项培训计划

作开展。

的以工代赈项目了解，以工代赈政策了解，支持以工代赈工

识，对后续以工代赈工作开展思路清晰；项目村村民对实施

清楚并理解以工代赈政策，对以工代赈工作有全方面的认

工作要求：通过以工代赈政策培训，基层工作人员全面

项目村培训经费由项目村村民委员会负责。

培训经费：基层工作人员培训经费由项目镇政府负责，

负责人

施中

4

政策学习

群众会议

项目村群众

1学时

120

村级以工代赈

项目实

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

55

24

周小林

男

47

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

23

黎久龄

男

31

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

22

赖长水

男

30

高中

劳动力

木工

易地搬迁户

21

罗成辉

男

47

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

20

舒卫兵

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

19

黄勇

男

51

小学

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

18

魏自由

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

17

欧仕会

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

16

谢术清

女

49

初中

劳动力

普工

易地搬迁户

15

李东山

男

38

初中

劳动力

钢筋工

易地搬迁户

14

吴晓菲

女

20

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

13

吴华明

男

23

高中

劳动力

普工

易地搬迁户

12

吴云强

男

58

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

11

周明兵

男

49

小学

劳动力

木工

易地搬迁户

10

刘春梅

女

26

大专

劳动力

普工

易地搬迁户

9

薛发明

男

48

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

8

吴昌武

男

45

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

7

蒋维丽

女

51

小学

劳动力

普工

易地搬迁户

6

魏厚联

男

51

初中

劳动力

木工

易地搬迁户

5

王新星

男

46

初中

劳动力

混凝土工

易地搬迁户

4

蒋德群

男

51

初中  半劳动力

卫生员/特殊岗位

残疾人

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

56

45

薛先海

男

52

初中

劳动力

普工

低保户

44

晏德情

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

43

晏德信

男

50

初中

劳动力

钢筋工

低保户

42

曾奇兵

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

41

薛绍虎

男

52

初中

劳动力

木工

低保户

40

晏远军

男

54

小学

劳动力

普工

低保户

39

薛帅

男

43

初中

劳动力

木工

低保户

38

任应松

男

60

小学

劳动力

木工

低保户

37

曾涛

女

38

小学

劳动力

普工

低保户

36

刘亚之

女

25

初中

劳动力

普工

低保户

35

王华平

男

45

小学

劳动力

普工

低保户

34

胡运贵

男

59

初中

劳动力

普工

低保户

33

薛艳

女

59

初中

劳动力

普工

低保户

32

姚祖才

男

26

小学

劳动力

普工

低保户

31

郑洪国

男

50

小学

劳动力

普工

低保户

30

刘建凯

男

24

初中

劳动力

普工

低保户

29

姚波

男

32

小学

劳动力

普工

低保户

28

卢志碧

女

51

小学

劳动力

普工

低保户

27

黄良珍

女

50

小学

劳动力

普工

低保户

26

陈茂建

男

57

小学

劳动力

普工

低保户

25

陈云光

男

46

初中

劳动力

木工

低保户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

57

66

蒋云海

男

52

小学

劳动力

混凝土工

一般户

65

蒋宇勇

男

25

小学

劳动力

普工

一般户

64

李美林

男

50

小学

劳动力

钢筋工

一般户

63

李春霞

女

34

小学

劳动力

普工

一般户

62

罗强

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

61

蒋燕

女

23

小学

劳动力

普工

一般户

60

李建华

男

56

初中

劳动力

普工

一般户

59

李继军

男

48

初中

劳动力

普工

一般户

58

李明森

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

57

蒋云金

男

58

高中

劳动力

混凝土工

一般户

56

蒋小仕

男

46

小学

劳动力

普工

一般户

55

卢三才

男

47

初中

劳动力

混凝土工

脱贫户

54

蒋小平

男

47

小学

劳动力

混凝土工

脱贫户

53

夏永红

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

52

罗强

男

47

小学

劳动力

普工

脱贫户

51

薛发明

男

47

初中

劳动力

普工

脱贫户

50

刘培毅

男

48

小学

劳动力

木工

脱贫户

49

卢安林

男

47

小学

劳动力

木工

脱贫户

48

胡朝仁

男

60

小学

劳动力

普工

低保户

47

晏远全

男

53

小学

劳动力

普工

低保户

46

薛先友

男

48

小学

劳动力

普工

低保户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

58

一是项目技术培训：主要针对项目建设内容中梳理排水

培训内容：

培训方式：采取理论学习与实践操作相结合的方式。

实施中工艺技术需求的时间段。

理论课时间在项目资金下达后的5天内，实践课时间在项目

在船山区2023年中央财政资金以工代赈项目施工现场进行，

培训时间及地点：理论学习在培训机构学校进行，实践

80

李光华

男

59

小学

劳动力

普工

一般户

79

蒋云华

男

47

高中

劳动力

混凝土工

一般户

78

李丹

女

29

小学

劳动力

普工

一般户

77

李杜

男

29

初中

劳动力

混凝土工

一般户

76

李东山

男

42

初中

劳动力

钢筋工

一般户

75

李培

女

32

初中

劳动力

普工

一般户

74

蒋维平

男

47

小学

劳动力

普工

一般户

73

蒋文胜

男

54

小学

劳动力

普工

一般户

72

蒋小兰

女

50

小学

劳动力

普工

一般户

71

蒋云财

男

52

初中

劳动力

混凝土工

一般户

70

李聪

男

34

高中

劳动力

混凝土

一般户

69

蒋巧玲

女

32

小学

劳动力

普工

一般户

68

李富强

男

25

初中

劳动力

普工

一般户

67

蒋云友

男

56

小学

劳动力

普工

一般户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

59

培训主体：遂宁市船山区老池镇人民政府。

8.3拓展技能专项培训计划

确保参训群众通过培训，有效提升就业技能能力。

企业应主动作为，与项目镇、村共同做好群众技能培训工作，

参训人员，组织引导务工群众积极参加就业技能培训。施工

工作要求：项目村在区、镇的指导下，认真摸排和组织

升行动专账资金中列支。

障局2023年培训工作经费解决，从区人社局从职业技能提

培训经费：培训经费由遂宁市船山区人力资源和社会保

训

学

3

务工中

1学时

80

专项技术培

现场教

训

课

校

2

务工前

1学时

80

专项技术培

理论授

新时代职业技能培训学

课

1

安全培训

务工前

1学时

80

理论授

号

式

间

长

次

培训内容

培训单位

序

培训方

培训时

培训时

培训人

务工技能培训课程计划表

训和检查方式和标准的培训。

三是质量监督培训：对项目涉及的工程就行质量规范培

训。

知识和岗位操作技能，应急处理方式等安全防范知识的培

二是施工安全培训：对项目涉及的安全知识、职业基础

术的培训。

工程所需要的水泥配合比、模板制安、混凝土打夯等相关技

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

60

握成熟的技能，就近找到企业或者单位务工。

工作要求：通过培训，项目实施完后未就业的群众能掌

培训经费：由老池镇人民政府负责。

3

专项技术培训

现场教学

学校

项目竣工后

5学时

150

员

能培训

就业人

2

专项技能培训

理论授课

项目竣工后

2学时

150

职业技

在家未

新时代

1

种植养殖

理论授课

项目竣工后

5学时

150

位

象

序号

培训内容

培训方式

培训时间

培训时长

培训人次

培训单

培训对

就业技能培训课程计划表

支模等工程方面）。

培训内容：种植培训，养殖培训，专项技能培训（砌砖，

培训方式：采取理论学习与实践操作相结合的方式。

培训时间及地点：项目竣工后；培训学校。

培训对象：全镇在家未就业的群众，不少于150人。

训。

培训任务：在项目实施后对未就业的群众进行技能培

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

61

用水、占地、青苗赔偿等具体问题。

做好工程建设的宣传动员，协调解决施工中的交通、用电、

各尽其责。项目所在乡镇、村委组建相应的领导班子，负责

相关办公室共同参与，相互配合，分工协作，各司其职，

量、进度进行全程的督导检查。

队伍及资金使用进行公示公告。对项目实施过程中安全、质

容、规模、投资、建设地点、技术要求、实物工程量、施工

道远任办公室主任，负责日常具体事务，负责对项目建设内

领导小组下设办公室于船山区老池镇乡村振兴办，由任

组、检查督导组，负责具体抓落实。

层层落实，责任到人，领导小组下设综合协调组、宣传报道

的项目领导小组。领导小组成员按分工各司其职，各负其责，

组长、乡村振兴工作分管领导任副组长，相关办公室为成员

为了保证项目的顺利实施，成立由镇党委书记、镇长任

9.2组织机构设置

第一责任人。

船山区老池镇书院村村民委员会，其法人代表为实施项目的

求并开展前置性审查的通知》文件精神，项目法人为遂宁市

根据《关于编报2023年中央财财政以工代赈任务资金需

9.1项目建设管理

第九章 组织及质量管理

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

62

全面认真复检，凡发现不符合设计要求的，现场立即要求返

检查验收。项目业主在施工单位自检的基础上，对工程质量

下一道工序。对隐蔽工程和重要工序报请镇和监管单位共同

严格每道施工工序，上一道工序完工验收合格后，方可进入

监管单位要求施工单位要明确质量负责人，跟班检查，

相应的技术操作标准，明确施工职责，进行规范操作。

对工程建设程序、建材选用、各道工序和工艺水平等均制定

准后，方可实施。同时，制定工程技术管理措施，明确职责，

不得擅自修改工程设计，如需变动必须通过相关部门同意批

行质量监督管理。在施工过程中，严格按照设计图纸施工，

范执行，严格按照相关设计文件和承包合同的要求对工程进

求向各方作交底，提高管理人员的质量意识。工程实施按规

设计单位在工程建设实施前及时将施工方案及技术要

9.3.1施工管理

务“五个到位”。

设任务、建设质量，做到组织、领导、政策措施、资金、服

施工单位签订以工代赈项目建设责任书，明确建设期限、建

确保以工代赈项目顺利实施，并取得良好效益。项目乡镇与

的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍”要求,

主管部门，加强项目建设全过程管理，严格落实“能用人工

项目建设领导小组要积极协调交通、农业、水利等行业

9.3施工组织

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

63

量优质完成。

经验丰富的专业技术人员参加施工管理，以确保工程按质按

质量的检查等方面进行岗前培训，选拔专业知识过硬、实践

对施工管理人员进行培训和学习，对施工技术的规范，施工

为重点，施工质量作保证，投资效益为目标”的方针，加强

工程实施过程中，坚持以“安全生产为基础，工程工期

按质按量按期优质完成。

则和“公正、独立、自主”的工作原则严格监督，确保工程

在工程实施过程中，坚持“守法、诚信、公正、科学”的准

期为重点，施工质量作保证，投资效益为目标” 的方针，

进行全过程监督管理， 坚持以“安全生产为基础，工程工

由镇人民政府和村委会负责对工程的进度、质量和投资

终把质量和安全放在首位，建立健全质量保证体系。

真贯彻“百年大计，质量第一”和“安全第一”的方针，始

为使工程项目顺利实施和确保工程质量，工程建设要认

9.3.2质量管理

程项目从开工至竣工不发生任何伤亡事故。

负责，划定施工安全区，设立安全标志线和警示牌，确保工

安全措施，对重点、隐蔽、高边坡、深基坑等工程指定专人

组，负责施工安全检查。在工程施工中作好安全宣传，制定

为确保工程施工安全，项目工程实施单位成立施工安全

工，直到达到设计规范要求。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

64

全面真实反映项目推进情况与取得的成效。

集的一项不缺，该整理的一项不漏，纸质档与电子档相对应，

订成册，并对所有资料的纸质档扫描或拍照归档，做到该收

资料、图片影像资料以及其他形式的资料全面收集整理、装

容管理的要求，从项目储备到项目总结的各个环节，对文字

以工代赈项目档案管理工作落到实处。要按照全过程、全内

到专人负责档案管理，建立健全档案规范化管理体系，确保

要求，严格按照档案管理办法，分级、分层次归档资料，做

档案规范化管理的通知》（川发改赈〔2020〕481号）文件

根据四川省发展和改革委员会《关于加强以工代赈项目

9.3.3档案管理

合格后及时移交投入使用。

初步验收合格后，申请区主管部门进行竣工验收，工程验收

工程建设完成情况，组织对整个工程项目进行质量等级评定

后，向项目镇申请整个工程项目的初验，由镇人民政府根据

工程完工后，施工单位在对整个工程项目的自查验收

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

65

大，项目建成后及时进行人工植被的恢复，不影响原有地貌

4、生态环境影响的防治:项目工程的土方开挖不是很

的污染。

并在夜间禁止产生噪声大的作业，不会对周围环境造成太大

3、噪声的防治:建筑物施工必要时采取隔离降噪措施，

用，不会对周边环境造成污染。

筑垃圾可做为建筑物、渠道或院落和道路的低垫物，就地利

2、固体垃圾的治理:项目产生少量的废砂、石、灰等建

水，多尘物采用帆布覆盖等措施，以减小扬尘对环境的污染。

对环境造成的影响较小，必要时采取施工期间每天定期洒

1、扬尘的防治:项目所在地周围没有环境敏感区，扬尘

10.2施工期的环境保护措施

破坏。

4、项目对生态环境的影响主要是对地表植被的小面积

形成噪音污染。

3、项目施工机械和运输车辆产生的噪声，对周围环境

污染物。

2、项目施工产生的建筑垃圾和生活垃圾,成为固体废物

水泥库、挖掘地基时产生的扬尘,对大气产生污染。

1、项目建设的施工期的运输车辆、搅拌、筛分系统和

10.1施工期对环境影响的因素

第十章 环境保护管理

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

66

保部门为准。

管理部门所做的环境影响评价有冲突或不相符的地方，以环

本环境影响评价结论，仅为初步分析预测，与其后环境保护

2.本项目从环境影响及环境保护角度分析，是可行的。

对周边环境影响较小。

施，经简单治理或处理后，能够达到有关国家标准的要求，

程中会产生少量的污染，采取科学合理的环境保护治理措

1.本项目属于基础设施建设项目，在项目建设和运营过

出如下的评价：

采取的智力措施和预期达到的效果，本项目对环境的影响作

根据项目建设与营运对环境的影响，以及对环境保护锁

10.3环境影响评价

和植被，更不会造成水土流失。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

67

11、其它有关节能技术标准和规范。

〔2017〕170号）

资产投资项目节能审查实施办法〉的通知》(川发改环资

10、《四川省发展和改革委员会关于印发〈四川省固定

9、《水利水电工程节能设计规范》（GB/T50649-2011）；

委第44号令，2016年）

8、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革

7、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2018）；

6、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2016）》；

展改革委第40号令，2015年；

5、国家发展改革委《产业结构调整指导目录》，国家发

科学技术部；

4、《中国节能技术政策大纲》2015年，国家发展改革委，

估和审查工作的通知》，发改投资［2016］2787号；

3、《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评

2、《国务院关于加强节能工作的决定》；

1、《中华人民共和国节约能源法》；

本工程节能分析与评价采用的主要依据有：

11.1  设计依据

第十一章  节能评价

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

68

构设计富裕度过大；

在确保系统安全、可靠的前提下，防止措施布置、选型、结

（1）做好工程的优化设计，选择合理、经济的设计方案；

1、工程布置及措施设计方面

11.3.1  基本原则

11.3  节能措施

由当地群众，工程运行过程中无能源消耗。

耗等。本项目施工中能源消耗满资节能要求，项目建成后交

生产生活和管理用电，还有部分机械设备和备用电源燃油消

在工程建设期主要能源消耗产生在施工机械、设备用电，

从本工程特点来看，主要能耗产生在工程建设期。

11.2.2  工程能耗特点

4

运行期用油

/

/

/

3

运行期用电

/

/

/

2

施工期用油

运输系统

作业全过程

施工机械、备用电源

统

1

施工期用电

施工全过程

施工机械、生产生活

动力系统、照明系

序号

能耗种类

能耗系统

能耗工序

能耗设备或能耗种类

工程能耗系统概况表

本工程能耗系统概况见下表。

11.2.1  耗能系统概况

11.2  能耗分析

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

69

性能均佳的干式变压器；选用节能环保型柴油发电机组；采

电网，减少输变电损失；配电器变压器采用电气性能和机械

前提下，优化混凝土配合比，提高工作效率；就近接入本地

量减少运输距离，以减少施工期间能耗；在满足设计要求的

结合工程特点，选用低能耗的挖掘设备，减少能源消耗；尽

方开挖、土方填筑、混凝土浇筑、机械设备选型等过程中，

在工程总体布置和设计中，充分体现了节能理念，在土

11.3.2  各设计阶段中的节能

设备使用效率。

（3）按制度定期维护、保养，加强设备保护，提高机电

尽力形成全社会节能风气；

（2）加强节能宣传，提高管水人员、用水人员节能意识，

进行项目考核，助以必要的奖惩；

（1）制定节能管理制度，确定能耗指标，并严格按指标

2、工程管理方面

能。

度拟定、运行费用计算等都应遵循节能原则，使之尽可能节

（4）在工程管理设计中，机构设置、人员编制、管理制

度，减少不必要的燃料消耗；

（3）在施工组织设计中还应合理调度、合理安排施工进

电设备；

（2）在施工组织设计中尽量选用能耗低的施工设备、机

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

70

工程项目从设计理念、工程布置、机械设备选用、施工

11.4.2节能措施评价

工程属节能投资项目。

本工程在生产运行期能源消耗少，从能源消耗和产出看，

11.4.1节能指标评价

定资产投资项目节能设计要求，能达到预期节能效果。

织设计、建设管理等多个方面进行了节能设计，符合我国固

该工程从设计理念、工程布置、机械设备选用、施工组

11.4  节能效果分析

流于形式。

工组织设计审查时完成。实施过程中对照制度加强检查防止

以上要求，均应在施工正式动工前，对各标施工队伍施

合理安排施工进度，做好施工设备的管理和调度。

体的考核办法；加强能源储存地安全防护，防止能源损失；

特点相符合的能源指标和标准，严格控制能源消耗，并有具

员进行节能宣传，强化节能意识；制定施工设备和工程施工

的能源管理措施和制度，防止能源无谓消耗；对进场施工人

在工程施工期，建设管理单位应要求施工队伍制定合理

11.3.3  工程施工实施阶段中的节能

通系统。

算机监控系统，降低电能损耗；采用高效节能照明灯具和暖

用高效节能闸门启闭机及辅助系统设备；自动化控制采用计

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

71

定资产投资项目节能设计要求。

能型施工机械，并合理安排了工期和施工进度，符合我国固

和节能标准的先进设备。在施工组织设计中，合理选用了节

组织设计等多个方面进行了优化设计，选用了符合国家政策

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

72

程概（估）算编制规定》的通知；川水办〔2016〕109号四

5、川水发〔2015〕9号文关于发布《四川省水利水电工

机械台时费定额》；

4、水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利工程施工

省水利水电建筑工程预算定额》；

3、建筑工程采用川水发〔2007〕20号文颁发的《四川

2、本设计报告中相关专业提供的图纸、资料和工程量。

水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

1、四川省水利厅川水发〔2007〕20号文颁发的《四川省

12.1.2编制依据

定>相应调整办法》的通知。

税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规

2、四川省水利厅川水函〔2019〕610号关于印发《增值

年10月的材料价格水平编制。

年版）的通知结合现行国家、地方有关政策规定，按照2021

颁发《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2016

1、本工程主要根据四川省水利厅川水发〔2015〕9号文

12.1.1编制原则

12.1工程概算

第十二章 工程概算及资金来源

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

73

整办法》的通知。主要材料预算价格汇总表见下表。

整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调

川省水利厅川水函〔2019〕610号关于印发《增值税税率调

按《编制规定》要求，主要材料进行限价处理，结合四

2022年第8期市城区信息价计算。

本项目全部使用预拌混凝土及预拌砂浆，材料原价按

2、材料预算价格

工时）

8.88

8.21

6.34

4.44

人工预算单价（元/

工 长  高级工  中级工  初级工

备 注

工 种

人工预算单价

标准，其指标采用及计算成果见下表：

按《编规》规定，本工程工资类别与等级采用一般地区

1、人工预算单价

12.2.1基础资料

12.2投资概算

计算，本项目全部使用预拌混凝土及预拌砂浆。

7、《遂宁工程造价信息》2022年第8期市城区信息价

6、川水函〔2019〕610号文,增值税税率为9%；

利水电工程设计概（估）算编制规定调整办法》的通知；

川省水利厅办公室关于印发《营业税改增值税后_四川省水

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

74

〔2019〕610号关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水

利润和税金按农村水利工程取费。根据四川省水利厅川水函

本工程属于小型农田水利工程，其他直接费、间接费、企业

川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2016年版），

本工程根据四川省水利厅川水发〔2015〕9号文颁发《四

3、费率计算依据及标准

23

商品砼 C30

m3

510.00

22

商品砼 C20

m3

490.00

21

商品砼 C15

m3

480.00

20

电焊条

kg

6.50

19

水

m3

3.91

18

风

m3

0.15

17

电

kW·h

0.76

16

沥青

t

5500.00

15

木柴

kg

5.00

14

卡扣件

kg

4.15

13

专用钢模板

kg

5.45

12

铁件及预埋铁件

kg

5.60

11

铁丝

kg

5.60

10

预制混凝土柱

m3

550.00

9

砂砾石

m3

138.00

8

柴油

t

8683.00

7

汽油

t

10441.00

6

锯材

m3

1860.00

5

组合钢模板

kg

5.45

4

铁件

kg

5.00

3

型钢

t

4650.00

2

预拌砌筑砂浆 M15

m3

454.00

1

钢筋

t

4080.00

序号

名称及规格

单位

预算价格

主要材料预算价格表

单位：元

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

75

（2）工程建设监理费63350.83元。

（1）招标代理服务费29416.64元。

本工程独立费用总预算276611.30元，具体如下：

5、独立费用

价，分别为：水3.91元/m³，风0.15元/m³。

工程施工用水、用风根据施工组织设计提供资料计算单

地调查，综合计算，施工用电：0.76元╱kw.h。

文电网基本电价0.563kwh，根据施工组织设计提供资料和实

业用电价格等有关事项的通知（川发改价格〔2019〕257号）

四川省发展和改革委员会关于再次降低四川电网一般工商

本工程用电90%是电网供电，10%柴油发电机发电，根据

4、电、风、水单价

其他工程

4.1%

6.5%

7%

9%

模板工程

4.1%

5.5%

7%

9%

钢筋制安工程

4.1%

4.0%

7%

9%

混凝土工程

4.1%

6.5%

7%

9%

土方回填

4.1%

4.5%

7%

9%

土方开挖

4.1%

4.5%

7%

9%

项目名称

其他直接费

间接费

企业利润

税金

扩大

建筑工程取费费率表

单位：%

间接费、税金有调整。取费标准见表。

电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知对

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

76

1

排水工程

10404.59

4202376.82

第一部分 建筑工程

4202376.82

序号

工程或费用名称

单位

数量

单价（元）

合计（元）

建筑工程预算表

静态投资

450.00

基本预备费

一至五部分合计

422.34

27.66

450.00

五

其他

6.34

6.34

四

工程勘测设计费

12.03

12.03

三

工程建设监理费

6.34

6.34

二

招标代理服务费

2.96

2.96

一

建设管理费

第五部分 独立费用

27.66

27.66

2

临时工程

2.10

2.10

第四部分 施工临时工程

2.10

2.10

工程

第三部分 金属结构设备及安装

第二部分 机电设备及安装工程

1

排水工程

420.24

420.24

第一部分 建筑工程

420.24

420.24

Ⅰ

工程部分投资

450.00

序号

工程或费用名称

建安工程费

设备购置费

独立费用

合计

工程概算总表

单位：万元

元，临时工程2.10万元，独立费用27.66万元。

本工程投资总金额450万元。其中：建筑工程420.24万

12.2.2投资总额

（6）审计费21116.94元。

（5）工程保险费16893.55元。

（4）工程质量检测费25340.33元。

（3）工程勘察设计费120345.93元。

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

77

1.4.3

C20混凝土

m3

266.17

687.15

182898.72

1.4.2

土方回填

m3

225.47

25.32

5708.90

1.4.1

土方开挖

m3

375.78

23.49

8827.07

1.4

散水沟

m

1565.73

217.91

341180.93

1.3.12

15cm厚C30混凝土面层

m2

5240.7

107.50

563375.25

1.3.11

5cm砂砾石基层

m2

5240.7

12.09

63360.06

1.3.10

破除混凝土路面

m2

5240.7

19.69

103189.38

1.3.9

模板

m2

8035.74

61.63

495242.66

1.3.8

1cm沥青木板填缝板

m2

104.12

189.43

19723.45

1.3.7

钢筋

t

33.12

6448.20

213564.38

1.3.6

预制、安装C25砼盖板

m3

202.64

969.31

196420.98

1.3.5

C20混凝土边墙

m3

698.76

682.17

476673.11

1.3.4

C20砼底板

m3

349.38

662.18

231352.45

1.3.3

C15混凝土垫层

m3

206.13

675.92

139327.39

1.3.2

土方回填

m3

1851.71

25.32

46885.30

1.3.1

土方开挖

m3

3423.92

15.35

52557.17

1.3

盖板沟（支沟）

m

3493.8

744.65

2601671.58

1.2.10

模板

m2

3539.34

61.63

218129.52

1.2.9

1cm沥青木板填缝板

m2

46.21

189.43

8753.56

1.2.8

钢筋

t

12.86

6448.20

82923.85

1.2.7

预制、安装C25砼盖板

m3

78.65

969.31

76236.23

1.2.6

φ110PVC管

m

294.95

26.43

7795.53

1.2.5

C20混凝土边墙

m3

314.61

682.17

214617.50

1.2.4

C20砼底板

m3

147.47

662.18

97651.68

1.2.3

C15混凝土垫层

m3

58.99

675.92

39872.52

1.2.2

土方回填

m3

924.16

25.32

23399.73

1.2.1

土方开挖

m3

1976.13

16.45

32507.34

1.2

排水干沟

m

983.15

815.63

801887.46

1.1.7

φ110PVC管

m

80.69

26.43

2132.64

1.1.6

模板

m2

2033.33

61.63

125314.13

1.1.5

1cm沥青木板填缝板

m2

28.56

189.43

5410.12

1.1.4

C20混凝土衬边

m3

193.65

682.17

132102.22

1.1.3

C20砼底板

m3

91.98

662.18

60907.32

1.1.2

土方回填

m3

1219.9

25.32

30887.87

1.1.1

土方开挖

m3

782.43

13.74

10750.59

1.1

排洪渠

m

322.75

1138.67

367504.89

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

78

1.5.8

模板

m2

535.92

61.63

33028.75

1.5.7

钢筋

t

0.86

6448.20

5545.45

1.5.6

预制、安装C25砼盖板

m3

5.28

969.31

5117.96

1.5.5

C20混凝土边墙

m3

47.52

682.17

32416.72

1.5.4

C20砼底板

m3

11.88

662.18

7866.70

1.5.3

C15混凝土垫层

m3

5.55

675.92

3751.36

1.5.2

土方回填

m3

34.98

25.32

885.69

1.5.1

土方开挖

m3

64.68

23.49

1519.33

1.5

沉泥井

座

66

1365.64

90131.96

1.4.5

模板

m2

2035.45

61.63

125444.78

1.4.4

2cm厚1:2水泥砂浆抹面

m2

939.5

19.48

18301.46

1.4.3

C20混凝土

m3

266.17

687.15

182898.72

1.5.8

模板

m2

535.92

61.63

33028.75

1.5.7

钢筋

t

0.86

6448.20

5545.45

1.5.6

预制、安装C25砼盖板

m3

5.28

969.31

5117.96

1.5.5

C20混凝土边墙

m3

47.52

682.17

32416.72

1.5.4

C20砼底板

m3

11.88

662.18

7866.70

1.5.3

C15混凝土垫层

m3

5.55

675.92

3751.36

1.5.2

土方回填

m3

34.98

25.32

885.69

1.5.1

土方开挖

m3

64.68

23.49

1519.33

1.5

沉泥井

座

66

1365.64

90131.96

1.4.5

模板

m2

2035.45

61.63

125444.78

1.4.4

2cm厚1:2水泥砂浆抹面

m2

939.5

19.48

18301.46

1.4.3

C20混凝土

m3

266.17

687.15

182898.72

1.5.8

模板

m2

535.92

61.63

33028.75

1.5.7

钢筋

t

0.86

6448.20

5545.45

1.5.6

预制、安装C25砼盖板

m3

5.28

969.31

5117.96

1.5.5

C20混凝土边墙

m3

47.52

682.17

32416.72

1.5.4

C20砼底板

m3

11.88

662.18

7866.70

1.5.3

C15混凝土垫层

m3

5.55

675.92

3751.36

1.5.2

土方回填

m3

34.98

25.32

885.69

1.5.1

土方开挖

m3

64.68

23.49

1519.33

1.5

沉泥井

座

66

1365.64

90131.96

1.4.5

模板

m2

2035.45

61.63

125444.78

1.4.4

2cm厚1:2水泥砂浆抹面

m2

939.5

19.48

18301.46

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

79

三）

%

450

100.00%

100

项目总投资（一+二+

25.00

三

基本预备费

10.66

10.66

2.37%

3

工程审计

2.00

2

0.44%

费

0

2

12

2.67%

工程勘测设计

12.0

1

建设管理费

3.00

3

0.67%

二

工程其他费用

17

3.78%

%

1

排水工程

420.24

2.1

422.34

93.85%

100

25.00

一

工程费用

422.34

93.85%

元）

（%）

费

（万

比例

程

购置

额度

资金

程

工

费用

（%）

称

器具

合计

发放

中央

注

序号

建筑工

装

其他

资比例

工程和费用名

及工

报酬

申报

备

安

占总投

设备

劳务

占比

中：

报酬

概算（预算）投资（万元）

其

劳务

表11.4.1  项目（老池镇书院村）投资预算表

表。

放劳务报酬100万元。占中央财政衔接资金的25%，详见下

根据项目劳务组织方案和劳务需求论证，本项目计划发

12.4劳务报酬

地方政府配套资金50万元，占总投资的11.11%。

争取中央财政衔接资金400万元，占总投资的88.89%；

12.3资金筹措

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

80

相互衔接。

量和复杂程度，对建设时序作出具体安排，并使各阶段工作

根据以上进度计划要求，结合工程各施工建设阶段工程

3、工期1个月，竣工验收交付使用。

2、工期4个月，施工阶段；

合同签订、施工准备等；

1、工期1个月，完成项目工程资金筹措、施工队伍选择、

建。工程工期进度具体安排如下：

本项目建设工期为6个月：资金下达后立即开始动工兴

13.2实施进度

收，以保证质量。

目验收时要有安检、质检等部门的人员到场进行全方位的验

程的全部验收，正式验收以前项目业主要进行初步验收。项

项目验收阶段。主要工作有：组织有关单位进行项目工

队伍，建筑施工等。

工程建设阶段。主要工作有：选择工程队伍，选择监理

目报批，项目设计，项目筹建等。

项目前期工作阶段。主要工作有：项目的实施方案，项

本项目建设分为以下三个阶段：

13.1建设时间

第十三章  工期安排

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

81

示，内容包括:项目名称、计划下达文号、项目投资、建设

乡（镇)、村应在政务公开栏和村务公开栏分别进行项目公

项目投资、建设地点、建设内容等。项目开工前，项目所在

在县级报纸或网络等媒体进行公示，内容包括：项目名称、

实行公告公示制度，收到上级下达计划15个工作日内，

14.3监督管理

款。项目竣工验收合格后，应及时完成项目报账。

目建设过程中，项目业主单位依据相关制度按进度申请拨

主单位可向财政申请预拨合同金额的30%作为启动资金。项

费、技工工资及务工群众劳务报酬等。项目开工前，项目业

以工代赈资金主要用于以工代赈工程建设所需的材料

14.2项目报账

代赈全过程预算绩效管理，确保最大程度发挥资金效益。

用，持续跟踪项目资金使用和项目进展情况。切实加强以工

定专人及时调度项目进展，发挥国家重大建设项目库的作

制度，原则上应在县乡村三级公示，主动接受群众监督。指

要求，严格执行基本建设程序，督促落实以工代赈资金公示

知》规定, 强化以工代赈资金管理，按照投资基本建设管理

严格按照《关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通

14.1财务制度

第十四章  项目资金管理

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

82

运行管护责任等。

牌，内容包括项目名称、建设时间、建设内容、投资构成、

金额、监督举报电话等；项目建成后，应在项目点设立公示

定）进行公示，内容包括姓名、家庭住址、务工时间、发放

的劳务报酬，形成劳务报酬发放表，经项目负责通知签字审

还应在村务公开栏对劳务报酬发放情况（按月核定劳务群众

期限、项目业主及负责人、监理（监督）单位、投诉电话等，

称、总投资及资金来源、建设规模及内容、技术标准、施工

项目实施时，应在施工现场发布施工公告，内容包括项目名

方式、建设地点、建设内容、建设期限、监督举报电话等；

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

83

集蔬菜采摘、特色餐饮、精品民宿为一体的农旅融合发展美

处，为建设和谐社会主义新农村起到重要的作用。四是培育

贫困村群众生产、生活的关心和支持，惠民工程得以落到实

快向全面小康社会迈进的步伐。三是进一步体现党和政府对

过程，由过去的让我干变成我要干，加快农村整体稳定，加

发展和人居环境改善条件，二是增强群众参与项目监督管理

通过项目建设，一是项目区、项目村内受益群众的产业

15.2社会效益

间接性的给群众带来经济收入。

获劳动报酬约1.25万元。项目实施完后企业增加就业岗位，

和其他低收入人口55人），发放劳务报酬100万元，人均可

少80人就地参与劳动（其中脱贫人口、易返贫致贫监测对象

酬发放，短期为当地群众提供就业岗位80余个，可以带动至

生活环境、质量提供帮助。项目实施通过劳务组织和劳务报

业发展能力，解决了项目区群众的出行；为居民提供更好的

成了良好的水利网络，避免乱串乱排，整体提高了项目区产

齐全。水利成网畅通，在农户居住区与外界和生产基地间建

有效改变了原有村布局缺乏衔接的状况，使项目区设施功能

项目的实施将从根本上解决群众生产生活条件困难，有

15.1经济效益

第十五章  工程效益

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

84

济产业带。

步创造农村优美环境，巩固乡村绿化体系，建成特色农业经

业生产受旱灾影响大大降低，生态环境进一步改善。将进一

目区的基础设施总体水平与当地平均水平差距迅速缩小，农

大范围辐射，促进产业连片发展，实施基础设施建设后，项

高品质无公害蔬菜。同时，通过用大面积示范，大规模展示，

设施，避免水土流失，减少机耕费、杜绝农药的使用，生产

通过项目建设，将进一步改善项目村产业发展基础配套

15.3生态效益

蔬菜种植时有成熟的技术支撑。

技术指导，统一产品销售，分户组织生产，确保农户在进行

制，即“四统、一分”统一提供种苗，统一操作规范，统一

通过合作社将村民组织起来，实施同分结合的一体化运作机

每年增收5000元以上。五是建立老池镇“遂潼蔬菜”合作社，

丽乡村。预计带动农户500户，解决就业1500人，平均每户

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

85

功能，为项目区服务，使项目区不断提高生产经营水平。

壮大，讲求效益。同时，对已建成项目要注意充分发挥服务

做好项目运营管理，要引入市场机制，自我开发，自我

程的维护，保证正常运行。

小组，制定各项管理措施及制度。管理部门或受益者负责工

期限、责任等，以保证工程正常运行。受益村委会组成管理

实管护经费，管护工作确定到人，并签订协议明确管护内容、

村社具体负责。以村民会的形式按照谁受益谁拿钱的原则落

施和奖惩办法，确定管护人员。项目区镇监督管理，由受益

对已建的工程进行管理维修、养护。制定管护制度、措

成员和责任心强的村民和项目区受益业主。

主任担任，组员为镇政府相关站办工作人员、受益村村委会

工程竣工后成立专门的管护组织，组长由镇乡村振兴办

16.2后期管护措施

工程后期管护工作,确保所建工程正常运行，良好使用。

按照国家发改委《国家以工代赈管理办法》，严格做好

16.1后期管护原则

第十六章  工程后期管护措施

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

86

众致富，切合乡村振兴的战略部署。

了产业的发展，推近了产业发展与群众的关联，企业引领群

善了产业园的基础设施条件，为产业增收提供了保障，壮大

术，为以后的就业、择业提供了有力支持。项目建成后，改

元，直接让群众增收，技能培训学习使群众多掌握了一门技

地群众带来就近就地的务工机会，预计发放劳务报酬100万

项目建设，短期为当地群众提供就业岗位80余个，给当

力量！

振兴战略实施，为建设“成渝之星”遂潼涪江蔬菜乐园贡献

难，有效巩固书院村巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村

成效巩固最后一公里，从根本上解决群众生产生活条件困

农村更美。有力促进地方区域经济协调发展,打通脱贫攻坚

村土地资源，推动农旅融合，让该村农业更强、农民更富、

项目建成后，将有力推进蔬菜产业发展，进一步盘活该

第十七章  总结

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案

87

预算

2、船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目施工图

设计

1、船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目施工图

第十八章  附件

船山区老池镇2023年中央财政以工代赈项目

实施方案