## 新增地方政府一般债券情况表
表1
0 |  | 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
0 | [13 empty] | 单位：万元
0 | 债券基本信息 | [8 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况
0 | 单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 项目名称 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 遂宁市船山区中医院 | 2020年四川省政府一般债券（五期） | 160833 | 一般债券 | 1200 | 2020-08-11 | 3.82 | 20年 | 遂宁市船山区中医院住院综合楼建设项目 | 6000 | 1200 | 4346.16 | 1200 | 该项目于2021年4月24日开工建设，2024年3月20日竣工验收，2024年5月底投入使用
| 遂宁市船山区卫生健康局 | 2023年四川省政府一般债券（三期） | 198691 | 一般债券 | 83 | 2023-07-07 | 2.73 | 7年 | 遂宁市船山区2023年医疗卫生机构新冠疫情防控能力提升项目 | 83 | 83 | 83 | 83 | 项目完成、投入运行
| 遂宁市船山区卫生健康局 | 2023年四川省政府一般债券（四期） | 198692 | 一般债券 | 517 | 2023-07-07 | 3.12 | 30年 |  | 517 | 517 | 517 | 517 | 项目完成、投入运行
Note on O4: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。

## 新增地方政府专项债券情况表
表2
0 |  | 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
0 | [17 empty] | 单位：万元
0 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 项目名称 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 项目建设进度/运营情况 | 已取得项目收益 | 备注
0 | 单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 遂宁市船山区第一人民医院 | 2021年四川省社会事业专项债券（六期）-2021年四川省政府专项债券（三十一期） | 173874 | 专项债券 | 1600 | 2021-10-28 | 3.23 | 10年 | 公立医院 | 遂宁市船山区第一人民医院标准化建设项目 | 设施设备一批 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 土建部位未开工 | /
| 遂宁市船山区中医院 | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（一期）—2022年四川省政府专项债券（四十五期） | 2271124 | 专项债券 | 2000 | 2022-06-13 | 2.91 | 10年 | 公立医院 | 遂宁市船山区中医院业务用房改造项目 | 完成业务用房及部分设备购置 | 5321.84 | 2000 | 2000 | 2000 | 已竣工，投入运营 | /
| 遂宁市船山区第四人民医院 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十五期）-2023年四川省政府专项债券（三十六期） | 2305935 | 专项债券 | 2000 | 2023-08-15 | 2.74 | 10年 | 公立医院 | 遂宁市船山区第四人民医院改建项目 | 项目形成便携式彩色多普勒超声波诊断仪、全数字超声诊断系统（B超）、高端彩色多普勒超声诊断仪、医用中心吸引、供氧系统固定资产4项 | 10000 | 7500 | 2000 | 2000 | 施工1标段室内改建已完成；因室外工程的消防支护在2标段，室外工程还未动工。施工2标段线上审图已完成,开展清单编制。 | /
| 遂宁市船山区中医院 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十五期）-2023年四川省政府专项债券（三十六期） | 2305935 | 专项债券 | 1500 | 2023-08-15 | 2.74 | 10年 | 公立医院 | 遂宁市船山区中医院综合业务用房建设项目 | 完成医院设施设备采购支付2961.58万元，项目款项38.42万元 | 30000 | 22500 | 1500 | 1500 | 2024年底主体建设已完成，装饰装修已完成70%，正在进行场平及管网安装 | /
|  | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三期）-2023年四川省政府专项债券（三期） | 2305067 | 专项债券 | 1500 | 2023-01-17 | 2.98 | 10年 |  |  | 完成医院设施设备采购支付2961.58万元，项目款项38.42万元 | 30000 | 22500 | 1500 | 1500 | 2024年底主体建设已完成，装饰装修已完成70%，正在进行场平及管网安装 | /
|  | 2024年四川省政府专项债券（八期） | 231806 | 专项债券 | 2000 | 2024-05-16 | 2.41 | 10年 |  |  | 完成医院设施设备采购支付1166.23万元，项目款项820.57万元，服务13.2万元 | 30000 | 22500 | 2000 | 2000 | 2024年底主体建设已完成，装饰装修已完成70%，正在进行场平及管网安装 | /
| 遂宁市第三人民医院 | 2024年四川省政府专项债券（二十四期） | 2405834 | 专项债券 | 2000 | 2024-08-29 | 2.41 | 30年 | 公立医院 | 遂宁市第三人民医院病房改造提升项目 | 完成部分病房改造及部分设备购置 | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 | 正在对二住院楼1-4楼、 一住院楼12楼以及电梯、风雨走廊等配套设施进行建设 | /
Note on L4: 申悦: 详细描述项目形成固定资产、无形资产、专利技术等情况
Note on Q4: 申悦: 用文字和数据详细表述项目建设进度，已完工项目描述项目运营情况。

## 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3
0 | 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 |  |  |  |  | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  | 0.18 | 0 | 0.18
VALID# | 1 | 2020年四川省政府一般债券（五期） | 0.12 | 2100299-其他公立医院支出 | 0.12 | 201
VALID# | 2 | 2023年四川省政府一般债券（三期） | 0.0083 | 12-公立医院医疗机构能力建设/04-医疗机构能力建设 | 0.0083 | 204
VALID# | 3 | 2023年四川省政府一般债券（四期） | 0.0517 | 12-公立医院医疗机构能力建设/04-医疗机构能力建设 | 0.0517 | 205
VALID# | 4 |  |  |  |  | 206
VALID# | 5 |  |  |  |  | 207
VALID# | 6 |  |  |  |  | 208
VALID# | 7 |  |  |  |  | 210
8
9
10
11
12
13

## 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表4
0 | 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
0 |  |  |  |  | 单位：亿元
0 | 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 | 2021年四川省社会事业专项债券（六期）-2021年四川省政府专项债券（三十一期） | 0.16 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.16
VALID# | 1 | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（一期）—2022年四川省政府专项债券（四十五期） | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2
VALID# | 2 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十五期）-2023年四川省政府专项债券（三十六期） | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14186
VALID# | 3 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十五期）-2023年四川省政府专项债券（三十六期） | 0.15 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15
VALID# | 4 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三期）-2023年四川省政府专项债券（三期） | 0.15 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15
VALID# | 5 | 2024年四川省政府专项债券（八期） | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2
VALID# | 6 | 2024年四川省政府专项债券（二十四期） | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16