2021年度船山区农民工“十个一”系列活动项目绩效评价报告

项目名称：农民工“十个一”系列活动项目

项目单位：船山区农民工服务中心

主管部门：船山区农民工服务中心

委托单位：船山区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二二年十一月

目 录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景及内容	- 1 -

（二）项目预算资金及使用情况	- 3 -

（三）项目组织情况	- 7 -

（四）项目绩效目标	- 8 -

二、绩效评价工作情况	- 9 -

（一）评价方法	- 9 -

（二）评价指标	- 10 -

三、评价结论和绩效分析	- 12 -

（一）评价结论	- 12 -

（二）绩效分析	- 13 -

四、存在的问题及建议	- 22 -

（一）存在问题	- 22 -

（二）相关建议	- 23 -

五、附件	- 24 -

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表	- 25 -

2021年度船山区农民工“十个一”系列活动项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

为深入践行以人民为中心的发展思想，进一步统筹做好常态疫情防控与农民工服务保障工作，切实增强农民工获得感、幸福感，四川省农民工工作领导小组办公室、四川省人力资源和社会保障厅联合印发了《四川省农民工工作领导小组办公室 四川省人力资源和社会保障厅关于深入开展今冬明春农民工服务保障五大专项行动的通知》(川农工办发〔2020〕1号)。

为贯彻落实上级部门文件要求，经遂宁市委、市政府领导同意，印发了《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于今冬明春继续深化开展服务农民工“十一个”系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕—9），该文件明确今冬明春继续深化开展服务农民工“十一个”系列活动有关事项，主要包括以下几点：一是以营造氛围为重点，开展一系列宣传活动；二是以阻击新冠病毒为重点，开展一系列常态化疫情防控活动；三是以交心谈心为重点，开展一系列慰问座谈活动；四是以激励先进为重点，开展一系列评优表扬活动；五是以提升能力为重点，开展一系列培训交流活动；六是以稳定就业为重点，开展一系列招聘帮扶活动；七是以机制建设为重点，开展一系列回引创业活动；八是以根治欠薪为重点，开展一系列权益保障活动；九是以丰富精神文化生活为重点，开展一系列文化体育活动；十是以关心关爱为重点，开展一系列温馨服务活动。同时，为层层压紧压实工作责任，进一步统筹做好常态化疫情防控与农民工服务保障工作，切实增强农民工获得感、幸福感，遂宁市农民工工作领导小组印发了《遂宁市农民工工作领导小组关于印发〈遂宁市今冬明春继续深化开展服务农民工“十个一”系列活动任务清单〉的通知》（遂农工领发〔2020〕5号）。

船山区委、区政府结合当地实际情况，印发了《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号），推进今冬明春服务农民工系列活动，活动开展方向包括如下几点：一是大力宣传引导，进一步营造浓厚氛围；二是加强关心关爱，进一步体现组织牵挂；三是突出服务关怀，进一步彰显社会温情；四是促进就业创业，进一步提高农民工收入；五是举办文娱活动，进一步丰富精神生活；六是强化组织领导，进一步凝聚工作合力。具体开展的活动包括开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展座谈恳谈活动、开展权益维护活动、开展就业创业培训等。

为了贯彻落实上级部门促进农民工全面发展的体制机制和政策体系，负责协调职业技能培训和劳务输出，稳定和扩大农民工就业创业，负责维护农民工的劳动保障权益，负责农民工回引、劳动权益、社会保障、文体活动等具体政策贯彻落实，推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务，遂宁市船山区农民工服务中心（以下简称区农服中心）结合实际，制定农民工“十个一”系列活动项目，切实完善农民工服务工作。

（二）项目预算资金及使用情况

- 1.资金到位情况

根据《遂宁市船山区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（遂船财发〔2021〕19-46号），2021年，区农服中心农民工“十个一”系列活动项目年初预算109.11万元（为“2020年农民工服务‘十个一’系列活动”项目结转资金），因2021年全年需继续开展和落实农民工“十个一”系列活动，故追加项目预算资金120万元，项目预算资金共计229.11万元。截至2021年12月31日，实际到位资金229.11万元，资金到位率100%。

- 2.实际支出情况

2021年区农服中心农民工“十个一”系列活动项目资金实际支出208.45万元，预算执行率为90.98%。项目资金主要用于在春节后“春风行动”返岗专车、新疆、厦门建立船山籍农民工驻外综合服务站和已建站工作经费等相关活动，具体支出情况如下：

表1-1 项目资金支出明细表

单位：元

| 序号 | 支出时间 | 支出方向 | 支出资金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/1/31 | 付：济南川中建筑劳务有限公司单位济南建站工作经费 | 80000 |
| 2 | 2021/1/31 | 付：深圳服务站座谈会单位职工出差补助及交通费住宿费 | 18164 |
| 3 | 2021/1/31 | 付：拉萨建站单位职工出差补助及交通费住宿费、深圳出差补助 | 24100 |
| 4 | 2021/1/31 | 付：济南建站单位职工出差补助及交通费住宿费 | 29178 |
| 5 | 2021/1/31 | 付：单位职工下乡开展农民工工作出差及伙食补助 | 12000 |
| 6 | 2021/2/28 | 付：单位春节期间慰问农民工费用 | 16700 |
| 7 | 2021/2/28 | 付：单位慰问农民工费用 | 18000 |
| 8 | 2021/2/28 | 付：浩宇星空工程项目管理咨询有限公司返乡创业项目库建设资金（剩余资金拨付一半） | 252000 |
| 9 | 2021/3/31 | 付：“雁归船山”技能大赛奖金 | 46000 |
| 10 | 2021/3/31 | 付：齐飞汽车租赁有限公司单位深圳建站租车费 | 4564 |
| 11 | 2021/3/31 | 付：田世汽车服务有限公司单位拉萨建站租车费 | 1924 |
| 12 | 2021/3/31 | 付：卓凡汽车租赁有限公司单位拉萨建站租车费 | 1934 |
| 13 | 2021/3/31 | 付：齐飞汽车租赁有限公司单位返乡创业工作租车费 | 8131 |
| 14 | 2021/3/31 | 付：齐飞汽车租赁有限公司成都培训租车费 | 7988 |
| 15 | 2021/3/31 | 付：田世汽车服务有限公司单位租车费 | 6784 |
| 16 | 2021/3/31 | 付：卓凡汽车租赁有限公司单位租车费 | 13267 |
| 17 | 2021/3/31 | 付：齐飞汽车租赁有限公司单位返乡创业租车费 | 17546 |
| 18 | 2021/3/31 | 付：齐飞汽车租赁有限公司“村支书进企业”招工帮扶活动租车费 | 1700 |
| 19 | 2021/4/30 | 付：单位开展技能大赛购买服装费用 | 36676 |
| 20 | 2021/4/30 | 付：金博广告有限公司拉萨建站宣传资料费 | 22989 |
| 21 | 2021/4/30 | 付：联盛贸易行拉萨建站慰问品快递费 | 4545 |
| 22 | 2021/4/30 | 付：创联继续教育咨询有限公司农民工服务保障培训费 | 58050 |
| 23 | 2021/4/30 | 付：农民工服务保障培训会购买口罩费用 | 700 |
| 24 | 2021/5/31 | 付：华绎广告有限公司单位制作农民工服务保障培训会宣传资料费用 | 6060 |
| 25 | 2021/5/31 | 付：鼎信投资公司酒店分公司农民工服务保障培训会会务费 | 7430 |
| 26 | 2021/5/31 | 付：农民工服务保障培训会导师授课费 | 2000 |
| 27 | 2021/5/31 | 付：科明电脑维修部农民工服务保障培训会制作座牌费用 | 750 |
| 28 | 2021/5/31 | 付：济南服务站建站会务费 | 3500 |
| 29 | 2021/5/31 | 付：深圳市遂宁商会深圳农民工服务站2021年服务管理费 | 60000 |
| 30 | 2021/5/31 | 付：联盛贸易行深圳建站慰问品费用 | 17500 |
| 31 | 2021/5/31 | 付：联盛贸易行深圳建站慰问品快递费 | 598 |
| 32 | 2021/5/31 | 付：华绎广告有限公司返乡下乡创业项目库手册制作费 | 32500 |
| 33 | 2021/5/31 | 付：浩宇星空工程项目管理咨询有限公司返乡创业项目库建设资金（尾款） | 252000 |
| 34 | 2021/5/31 | 付：思迈文化传播有限公司济南农民工建站宣传资料费 | 14980 |
| 35 | 2021/5/31 | 付：济南建站购买联想电脑2台，惠普一体机1台 | 11523 |
| 36 | 2021/5/31 | 付：联盛贸易行济南，云南建站慰问品快递费 | 1129 |
| 37 | 2021/5/31 | 付：大英县通达运业农民工返岗租车费 | 63700 |
| 38 | 2021/7/31 | 付：职工厦门建站机票款、火车票 | 24307 |
| 39 | 2021/7/31 | 付：唐平、但昱良深圳商会机票款 | 1800 |
| 40 | 2021/7/31 | 付：深圳商会活动租车费 | 1017 |
| 41 | 2021/7/31 | 付：重庆建站租车费 | 1259 |
| 42 | 2021/7/31 | 付："村支出进企业、入园区当用工红娘"活动餐费 | 4800 |
| 43 | 2021/7/31 | 付：职工到厦门建站住宿费 | 15613 |
| 44 | 2021/7/31 | 付：蒲千春、唐平、罗玉、但显良到重庆建站差旅费、住宿费 | 2588 |
| 45 | 2021/7/31 | 付：职工到厦门建站会议场租费 | 28485 |
| 46 | 2021/7/31 | 付：职工到深圳商会活动住宿费、出差补助 | 2440 |
| 47 | 2021/8/31 | 付：农民工短信群发服务费（2021.1月-2022.1月） | 10000 |
| 48 | 2021/8/31 | 付：农民工短信群发服务费 | 4999 |
| 49 | 2021/8/31 | 付：开展技能大赛材料费、裁判劳务费等 | 22909 |
| 50 | 2021/9/30 | 支就业创业大赛费用（8.11#） | 1456 |
| 51 | 2021/10/31 | 付：“颂歌献给党、奋进新时代”农民工演出费等 | 98700 |
| 52 | 2021/11/30 | 付：谭久菊、唐平等人新疆建站差旅费 | 3840 |
| 53 | 2021/11/30 | 付：蒲千春宁波参加交流会出差补助及住宿费 | 1178 |
| 54 | 2021/11/30 | 付：谭久菊、唐平等人拉萨、济南站年度考核出差补助 | 12720 |
| 55 | 2021/11/30 | 付：谭久菊、王黎等对接厦门站、参加全省项目推介出差补助 | 8300 |
| 56 | 2021/11/30 | 付：厦门站会议资料、慰问物资快递费 | 3096 |
| 57 | 2021/11/30 | 付：驻厦门农民工服务站资料费 | 3000 |
| 58 | 2021/11/30 | 付：驻拉萨、济南农民工服务站慰问物资 | 4000 |
| 59 | 2021/11/30 | 付：蒲千春宁波参加交流会机票费 | 2660 |
| 60 | 2021/11/30 | 付：谭久菊、唐平等人拉萨、济南站年度考核机票费 | 16120 |
| 61 | 2021/11/30 | 付：到深圳站参加返乡座谈会租车费 | 5266 |
| 62 | 2021/11/30 | 付：拉萨农民工服务站2021年工作经费（2021.7.29-2022.7.28） | 80000 |
| 63 | 2021/11/30 | 冲2021/5/31记字第17号凭证 付：济南建站购买联想电脑2台 | -1485 |
| 64 | 2021/12/31 | 付：到驻拉萨、济南站参加2020年工作考核暨农民工座谈会租车费 | 4271 |
| 65 | 2021/12/31 | 付：到驻厦门站参加党支部成立大会暨农民工座谈会租车费 | 10913 |
| 66 | 2021/12/31 | 付：厦门农民工服务站2021年工作经费 | 100000 |
| 67 | 2021/12/31 | 付：2021年“送文化下乡”演出舞台搭建费 | 5000 |
| 68 | 2021/12/31 | 付：济南农民工服务站2021年工作经费 | 60000 |
| 69 | 2021/12/31 | 付：新疆农民工服务站2021年工作经费 | 100000 |
| 70 | 2021/12/31 | 付：“2021年农民工网络专线招聘”服务费 | 77800 |
| 71 | 2021/12/31 | 付：到广元参加“对标竞进”调研学习会出差补助、住宿费 | 264 |
| 72 | 2021/12/31 | 付："村支出进企业"租车费 | 6400 |
| 73 | 2021/12/31 | 付：职工新疆建站机票款 | 13430 |
| 74 | 2021/12/31 | 付：单位空调维修费 | 1264 |
| 75 | 2021/12/31 | 付：春风行动慰问品 | 22880 |
| 76 | 2021/12/31 | 付：春节期间服务站广告制作费（宣传单、返乡手册、防疫指南等） | 18408 |
| 77 | 2021/12/31 | 付：就业创业宣传资料费（考核资料汇编） | 11676 |
| 78 | 2021/12/31 | 付：宣传资料费（就业创业手册、慰问信卡） | 22762 |
| 79 | 2021/12/31 | 付：单位日常广告制作费（展板、横幅） | 4634 |
| 80 | 2021/12/31 | 付：就业创业1-5月租车费 | 37212 |
| 81 | 2021/12/31 | 付：驻新疆站资料宣传费（维护农民工权益、工会宣传资料） | 3000 |
| 82 | 2021/12/31 | 付：春风行动广告制作费 | 10787 |
| 83 | 2021/12/31 | 付：新疆建站会议费 | 27685 |
| 84 | 2021/12/31 | 付：到新疆服务站建站住宿费 | 6300 |
| 85 | 2021/12/31 | 付：新疆站会议资料、慰问物资快递费 | 3413 |
| 86 | 2021/12/31 | 付：购买办公用品（纸、文件袋） | 2000 |
| 87 | 2021/12/31 | 付：新疆服务站建站租车费 | 8644 |
| 88 | 2021/12/31 | 批量代付职工下乡补助 | 8570 |
| 89 | 2021/12/31 | 批量代付职工下乡补助 | 1485 |
| 90 | 2021/12/31 | 冲2021/5/31记字第13号凭证 付：华绎广告有限公司返乡下乡创业项目库手册制作费作费 | -27778 |
| 91 | 2021/12/31 | 更正2021/5/31记字第13号凭证 付：华绎广告有限公司返乡下乡创业项目库手册制作费作费功能分类 | 27778 |
| 合计 |  |  | 2084476 |

（三）项目组织情况

船山区财政局（以下简称区财政局）：作为本项目的资金拨付单位，负责项目资金筹集，为项目提供资金保障；负责拨付项目资金，对资金使用进行监管以及绩效考核。

项目工作专班：成立以船山区委常委、常务副区长为组长，船山区农民工工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）负责人为成员的今冬明春服务农民工工作专班。主要领导要亲自安排部署，细化举措，制定方案，明确分管领导和具体经办人员抓好工作落实。

区农服中心：项目主要牵头部门。组织开展农民工“十个一”系列活动；负责汇总、收集各单位服务农民工系列活动每周工作开展情况总结、活动图片；负责与船山区委绩效办联合相关部门，对服务农民工系列活动开展情况及工作成效进行定期不定期督查，对活动开展出色、成效显著的单位通报表扬，对工作不重视、措施不到位、责任不落实的单位通报批评。

船山区各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会，船山区直有关部门：项目部门活动牵头单位、责任单位。按照《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号）要求完成相关工作。

（四）项目绩效目标

- 1.总体目标

贯彻落实上级部门促进农民工全面发展的体制机制和政策体系，协调职业技能培训和劳务输出，稳定和扩大农民工就业创业，维护农民工的劳动保障权益，贯彻落实农民工回引、劳动权益、社会保障、文体活动等政策，推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务，切实增强农民工获得感、幸福感。

- 2.年度绩效目标

评价组根据项目实施内容及项目资金情况相关资料，梳理出2021年农民工“十个一”系列活动项目年度绩效目标，具体内容如下：

（1）开展宣传活动；

（2）设立服务站点；

（3）发放节日慰问信；

（4）开展全覆盖慰问活动；

（5）开展权益维护活动；

（6）专列专车服务；

（7）购票暖心服务；

（8）开展就业创业培训；

（9）促进就地就近就业；

（10）开展文体活动；

（11）推动文化下乡。

二、绩效评价工作情况

（一）评价方法

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法。通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

2.比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

4.专家咨询法。主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等估。

（二）评价指标

- 1.指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次2021年农民工“十个一”系列活动项目绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等四个维度来确定指标体系框架。

- 2.指标体系框架说明

2021年农民工“十个一”系列活动项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、10项一级指标、20项二级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）通用指标：占权重分40分，主要包括程序严密、规划合理、结果符合、绩效目标、绩效指标、管理制度、执行有效、使用合规、预算执行率等指标。

（2）产出指标：占权重分30分，主要包括技能培训完成率、农民工返岗出行服务完成率、就业促进行动完成率、赛事文艺活动开展完成率、走访慰问完成率、活动参与率、活动开展及时性等指标。

（3）效益指标：占权重分30分，主要包括农民工技能提升情况、农民工权益维护有效性、基层阵地和驻外组织建设、农民工满意度等指标。

- 3.指标解释相关说明

#### （1）权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### （2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

- 4.评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分值为100分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对2021年农民工“十个一”系列活动项目进行客观评价，得到最终评分结果为89.87分，绩效评级为“良”。具体打分情况见附件1。具体得分如表3-1所示。

表3-1   农民工“十个一”系列活动项目绩效评分汇总表

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 0.5 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 3 |
|  |  | 执行有效 | 6 | 4.5 |
|  |  | 使用合规 | 6 | 6 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 5.46 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 技能培训完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 农民工返岗出行服务完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 就业促进行动完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 赛事、文艺活动开展完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 走访慰问完成率 | 5 | 5 |
|  | 质量指标 | 活动参与率 | 3 | 2.5 |
|  | 时效指标 | 活动开展及时性 | 2 | 2 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 农民工技能提升情况 | 8 | 8 |
|  |  | 农民工权益维护有效性 | 8 | 8 |
|  | 可持续影响 | 基层阵地和驻外组织建设 | 8 | 8 |
|  | 满意度 | 农民工满意度 | 6 | 5.41 |
| 总计 | - | - | 100 | 89.87 |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

#### （1）程序严密

为深入践行以人民为中心的发展思想，进一步统筹做好常态疫情防控与农民工服务保障工作，切实增强农民工获得感、幸福感，中共遂宁市船山区委、区政府办公室根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室印发的《关于今冬明春继续深化开展服务农民工“十个一”系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕9号）文件精神，经区委、区政府领导同意，印发了《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号），推进今冬明春服务农民工系列活动。项目设立经过严格评估论证，审批文件、材料符合相关要求。综上，此项4分，得满分。

#### （2）规划合理

根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于今冬明春继续深化开展服务农民工“十一个”系列活动的通知》（办〔2020〕—9），服务农民工“十一个”系列活动有关事项包括以下几点：一是以营造氛围为重点，开展一系列宣传活动；二是以阻击新冠病毒为重点，开展一系列常态化疫情防控活动；三是以交心谈心为重点，开展一系列慰问座谈活动；四是以激励先进为重点，开展一系列评优表扬活动；五是以提升能力为重点，开展一系列培训交流活动；六是以稳定就业为重点，开展一系列招聘帮扶活动；七是以机制建设为重点，开展一系列回引创业活动；八是以根治欠薪为重点，开展一系列权益保障活动；九是以丰富精神文化生活为重点，开展一系列文化体育活动；十是以关心关爱为重点，开展一系列温馨服务活动。中共遂宁市船山区委、区政府办公室印发的《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号），农民工系列活动开展方向包括如下几点：一是大力宣传引导，进一步营造浓厚氛围；二是加强关心关爱，进一步体现组织牵挂；三是突出服务关怀，进一步彰显社会温情；四是促进就业创业，进一步提高农民工收入；五是举办文娱活动，进一步丰富精神生活；六是强化组织领导，进一步凝聚工作合力。具体开展的活动包括开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展座谈恳谈活动、开展帮扶解难活动、开展权益维护活动、疾病科普服务、开展就业创业培训等。该项目符合市委市政府、区委区政府重大决策部署。综上，此项4分，得满分。

#### （3）结果符合

该项目实施内容包括开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展座谈恳谈活动、开展权益维护活动、开展就业创业培训等，资金分配按各项目实施内容、所需资金进行分配。项目资金分配结果是否与规划计划一致。综上，此项2分，得满分。

2.项目绩效指标分析

#### （1）绩效目标

根据区农服中心填报的绩效目标申报表，项目绩效目标为“用于农民工服务‘十个一’系列活动”，项目绩效目标与实际工作具有相关性，但绩效目标设置不够全面，未覆盖项目实施的核心内容，扣0.5分；由于项目绩效目标内容不够全面，未描述项目预期产出效益和效果，故无法判定是否符合正常的业绩水平，扣1分；也无法判定与预算确定的项目资金量是否匹配，扣1分。综上，此项4分，得1.5分。

#### （2）绩效指标

根据区农服中心填报的绩效目标申报表，项目设置有具体的指标，但存在设置不规范之处。一是指标未体现项目实施的核心内容。仅设置有“开展座谈会”指标，开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展权益维护活动、开展就业创业培训等其他系列活动并未设置相关指标，扣0.5分；二是产出指标不全，缺少质量、时效指标，扣0.5分；三是混淆产出指标和效益指标。项目效益指标“资金成本；项目支出不超过1091053元”应属于产出指标，而非效益指标，扣0.5分；项目效益指“建立农民工服务站”也应属于产出指标，扣0.5分；四是指标值描述冗长，不准确。如效益指标值为“在各地建立农民工服务站，为遂宁籍农民工做好保障工作”，扣0.5分；五是指标值未量化。如效益指标值“加大各地遂宁籍农民工联系，持续提升农民工素质”，扣0.5分；五是指标名称设置不清晰。如项目效益指标“工作持续开展”。扣0.5分。综上，此项4分，得0.5分。

3.项目实施指标分析

#### （1）管理制度

业务管理制度方面：区农服中心制定有《船山区驻外农民工综合服务站管理办法》对驻外农民工综合服务站进行工作任务考核；但针对其他服务农民工“十一个”系列活动并未制定相关的业务管理制度，扣0.5分；资金管理方面：区农服中心制定有《财务管理制度》《财务管理内控制度》，内容包含资金使用、监督管理，但并未涉绩效评价等内容，扣0.5分。综上，此项4分，得3分。

#### （2）执行有效

经核查项目租车合同、办公用品采购合同、入库单、活动实施方案等相关资料，发现部分项目活动资料不全。如开展技能大赛购买服装费用，未见有关技能大赛的实施方案，亦未见服装领用记录，扣0.5分；如“颂歌献给党、奋进新时代”农民工演出活动，未见活动开展相关佐证材料，扣0.5分；如“2021年农民工网络专项招聘”服务费，未见活动开展相关佐证材料，扣0.5分。综上，此项6分，得4.5分。

#### （3）使用合规

核查费用报销单、发票等项目资金拨付凭证内容，资金拨付经过领导、分管领导以及部门领导审批，符合单位内部财务管理规定，审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定用途。此外，经评价组实地核查，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，此项6分，得满分。

4.项目预算执行指标分析

#### （1）预算执行率

2021年，农民工“十个一”系列活动项目年初预算109.11万元（为“2020年农民工服务‘十个一’系列活动”项目结转资金），因2021年全年需继续开展和落实农民工“十个一”系列活动，故追加项目预算资金120万元，项目预算资金共计229.11万元资金。截至2021年12月31日，实际支出208.45万元，预算执行率为90.98%。指标得分=208.45/229.11×100%*6=5.46。

5.项目产出指标分析

#### （1）数量指标

#### 1）技能培训完成率

2021年，区农服中心以公开招标方式确定9家培训机构承接培训任务；已开设各类培训班37班次，培训1574人。综上，此项5分，得满分。

2）农民工返岗出行服务完成率

2021年春节过后，区农服中心发动各乡镇收集农民工返岗出行需求，积极向上对接争取乘坐专机、专列名额，110名农民工免费乘坐专机、专列返岗；联合城南客运站开展返岗专车“春风行动”，定制泉州、杭州、贵阳等地超长专线16班次，输送返岗农民工677人。综上，此项5分，得满分。

3）就业促进行动完成率

2021年，举办2021年农民工线上专场招聘会，组织市内外及沿海地区752家用人单位线上开展就业招聘；提供就业岗位4.54万个，累计接受就业咨询1.34万人次，达成就业意向2906人；开展“2021年村支书进企业、入园区当用工红娘”活动，组织70余名村干部及有就业需求的贫困劳动力深入利和科技、光大垃圾发电厂等6家企业参观学习，实地了解企业用工需求、薪酬待遇等要素，大力向本村社农民工宣传推荐，当好“用工红娘”，促进农民工就近就业。综上，此项5分，得满分。

4）赛事、文艺活动开展完成率

2021年，成功举办船山·潼南首届“雁归潼船 创赢未来”返乡下乡创业交流大赛；组织船山区返乡下乡创业企业参加“第二届川渝经济圈项目推介会暨潼南·船山首届项目推介会”；组织20名农民工代表船山参加全市第五届遂州技能人才暨第九届农民工技能大赛；联合潼南区共同举办“颂歌献给党·奋进新时代”潼船首届农民工文艺汇演。综上，此项5分，得满分。

5）走访慰问完成率

区农服中心通过返乡农民工座谈会、驻外服务站、微信群、“点对点”短信推送、新年慰问信、实地走访等形式传递政府的关怀，实现了走访慰问全覆盖；通过进企业、下工地、进村入社等方式集中走访慰问返乡农民工、未返乡农民工亲属、在船务工外籍农民工、退捕渔民等群体52人，各驻外农民工综合服务站积极组织农民工就地就近过年，开展迎新春活动，慰问春节未返乡农民工240人；发放慰问金、慰问品价值2万余元。综上，此项5分，得满分。

#### （2）质量指标

#### 1）活动参与率

经核查活动实施方案、活动现场照片等相关资料，2021年，农民工“十个一”系列活动参与较高，如定制泉州、杭州、贵阳等地超长专线16班次，输送返岗农民工677人；通过实地调研、座谈了解等方式掌握返创企业发展瓶颈，累计帮助齐韵农业等22家企业解决企业运营、产品销售等问题26个等。但根据问卷调查结果，有少数人员表示未参与相关活动，扣0.5分。

#### （3）时效指标

#### 1）活动开展及时性

经核查活动实施方案、活动现场照片等先关资料，2021年农民工“十个一”系列活动均及时开展，未发现开展不及时的情况。综上，此项2分，得满分。

6.项目效益指标分析

#### （1）社会效益

#### 1）农民工技能提升情况

2021年，区农服中心组织20名农民工代表船山参加全市第五届遂州技能人才暨第九届农民工技能大赛，网络系统管理、电子技术2个项目荣获全市一等奖，另获二等奖4名、三等奖4名，团队获“优秀组织奖”称号的优异成绩。此外，在船山·潼南首届“雁归潼船 创赢未来”返乡下乡创业交流大赛中，荣获一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名的优异成绩。综上，此项8分得满分。

2）农民工权益维护有效性

2021年，区农服中心为驻外农民工服务站聘请法律顾问，农民工维权有了强力支撑。②各驻外农民工综合服务站积极与当地工会、人社部门对接，协调解决农民工维权案件7件，服务农民工22人，帮助兑现工资15.7万元。综上，此项8分，得满分。

#### （2）可持续影响

#### 1）基层阵地和驻外组织建设

①全面摸清基层农民工阵地建设情况，以按需配备的基准，合理利用省级返乡下乡创业奖补资金购置相关办公设施设备，2021年全面完成全区7个乡镇、5个街道及121个村（社区）标准化阵地建设和队伍力量充实，进一步提升基层就业创业服务能力；②区农服中心建立驻厦门、新疆塔城地区农民工综合服务站，同步建立党支部，不断延伸服务保障范围，切实为在外农民工提供暖心服务；联合船山邮政公司在市城区和各乡镇设立9个农民工返乡服务站，开展返乡登记、就业意愿登记和政策宣传工作，普及疫情防控、维权救助、就业创业、社会保障等知识，累计发放各类宣传手册8万余册。综上，此项8分，得满分。

#### （3）满意度

1）农民工满意度

本次共计发放满意度调查问卷30份，回收有效问卷23份。根据满意度问卷调查结果，有15人表示非常满意，占比65.22%；有8人表示比较满意，占比34.78%。满意度为93.04%。根据评分标准，扣0.59分。综上，此项6分，得5.41分。

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.项目绩效目标、绩效指标设置不规范

项目绩效目标设置方面。项目绩效目标为“用于农民工服务‘十个一’系列活动”，与实际工作具有相关性，但绩效目标设置不够全面，未覆盖项目实施的核心内容。

项目绩效指标设置方面。一是指标未体现项目实施的核心内容。仅设置有“开展座谈会”指标，开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展权益维护活动、开展就业创业培训等其他系列活动并未设置相关指标；二是产出指标不全，缺少质量、时效指标；三是混淆产出指标和效益指标。项目效益指标“资金成本；项目支出不超过1091053元”应属于产出指标，而非效益指标；项目效益指“建立农民工服务站”也应属于产出指标；四是指标值描述冗长，不准确。如效益指标值为“在各地建立农民工服务站，为遂宁籍农民工做好保障工作”；五是指标值未量化。如效益指标值“加大各地遂宁籍农民工联系，持续提升农民工素质”；五是指标名称设置不清晰。如项目效益指标“工作持续开展”。

2.部分项目资料归档不够齐全

经核查项目租车合同、办公用品采购合同、入库单、活动实施方案、项目支出凭证等相关资料，发现部分项目活动资料不全。如开展技能大赛购买服装费用，未见有关技能大赛的实施方案，亦未见服装领用记录；如“颂歌献给党、奋进新时代”农民工演出活动、“2021年农民工网络专项招聘”服务费，未见活动开展相关佐证材料附在支出凭证后。

（二）相关建议

1.强化预算绩效目标管理

建议区农服中心加强项目预算绩效目标管理，依据国家和地区相关法律法规、部门职能及中长期发展规划、部门的年度工作计划或项目规划、财政部门年度预算要求、相关历史数据、行业标准等编制项目绩效目标。将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。严格遵循smar原则中的“具体的、可衡量的、可达到的、相关性、时限性”。同时，加强对本部门预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员。

2.建立健全档案管理机制并严格执行

建议区农服中心一是建立健全档案管理机制；二是建议安排专人负责资料归档，并进行明确分工；三是机制中建议明确归档内容、维护时限等具体安排，确保项目资料归档的完整性、及时性和规范性。

五、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 项目设立是否经过严格评估论证 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。每发现存在1处不严密的地方扣1分，扣完为止。 | 为深入践行以人民为中心的发展思想，进一步统筹做好常态疫情防控与农民工服务保障工作，切实增强农民工获得感、幸福感，中共遂宁市船山区委、区政府办公室根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室印发的《关于今冬明春继续深化开展服务农民工“十个一”系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕9号）文件精神，经区委、区政府领导同意，印发了《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号），推进今冬明春服务农民工系列活动。项目设立经过严格评估论证，审批文件、材料符合相关要求。综上，此项4分，得满分。 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。每发现1处不合理的地方，扣1分，扣完为止。 | 根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于今冬明春继续深化开展服务农民工“十一个”系列活动的通知》（办〔2020〕—9），服务农民工“十一个”系列活动有关事项包括以下几点：一是以营造氛围为重点，开展一系列宣传活动；二是以阻击新冠病毒为重点，开展一系列常态化疫情防控活动；三是以交心谈心为重点，开展一系列慰问座谈活动；四是以激励先进为重点，开展一系列评优表扬活动；五是以提升能力为重点，开展一系列培训交流活动；六是以稳定就业为重点，开展一系列招聘帮扶活动；七是以机制建设为重点，开展一系列回引创业活动；八是以根治欠薪为重点，开展一系列权益保障活动；九是以丰富精神文化生活为重点，开展一系列文化体育活动；十是以关心关爱为重点，开展一系列温馨服务活动。中共遂宁市船山区委、区政府办公室印发的《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室关于做好今冬明春服务农民工系列活动的通知》（遂船委办〔2020〕33号），农民工系列活动开展方向包括如下几点：一是大力宣传引导，进一步营造浓厚氛围；二是加强关心关爱，进一步体现组织牵挂；三是突出服务关怀，进一步彰显社会温情；四是促进就业创业，进一步提高农民工收入；五是举办文娱活动，进一步丰富精神生活；六是强化组织领导，进一步凝聚工作合力。具体开展的活动包括开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展座谈恳谈活动、开展帮扶解难活动、开展权益维护活动、疾病科普服务、开展就业创业培训等。该项目符合市委市政府、区委区政府重大决策部署。综上，此项4分，得4分。 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值。 | 该项目实施内容包括开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展座谈恳谈活动、开展权益维护活动、开展就业创业培训等，资金分配按各项目实施内容、所需资金进行分配。项目资金分配结果是否与规划计划一致。综上，此项2分，得满分。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 根据区农服中心填报的绩效目标申报表，项目绩效目标为“用于农民工服务‘十个一’系列活动”，项目绩效目标与实际工作具有相关性，但绩效目标设置不够全面，未覆盖项目实施的核心内容，扣0.5分；由于项目绩效目标内容不够全面，未描述项目预期产出效益和效果，故无法判定是否符合正常的业绩水平，扣1分；也无法判定与预算确定的项目资金量是否匹配，扣1分。综上，此项4分，得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 根据区农服中心填报的绩效目标申报表，项目设置有具体的指标，但存在设置不规范之处。一是指标未体现项目实施的核心内容。仅设置有“开展座谈会”指标，开展宣传活动、设立服务站点、发放节日慰问信、开展权益维护活动、开展就业创业培训等其他系列活动并未设置相关指标，扣0.5分；二是产出指标不全，缺少质量、时效指标，扣0.5分；三是混淆产出指标和效益指标。项目效益指标“资金成本；项目支出不超过1091053元”应属于产出指标，而非效益指标，扣0.5分；项目效益指“建立农民工服务站”也应属于产出指标，扣0.5分；四是指标值描述冗长，不准确。如效益指标值为“在各地建立农民工服务站，为遂宁籍农民工做好保障工作”，扣0.5分；五是指标值未量化。如效益指标值“加大各地遂宁籍农民工联系，持续提升农民工素质”，扣0.5分；五是指标名称设置不清晰。如项目效益指标“工作持续开展”。扣0.5分。综上，此项4分，得0.5分。 | 0.5 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 项目实施单位的资金和业务管理制度是否健全，考核资金和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定项目相应的资金和业务管理制度、办法；业务和资金管理制度编制完整，项目资金管理办法内容全面，包括但不限于项目实施、资金使用、绩效评价、监督管理。发现一处制度不健全扣1分，直至扣完。 | 业务管理制度方面：区农服中心制定有《船山区驻外农民工综合服务站管理办法》对驻外农民工综合服务站进行工作任务考核；但针对其他服务农民工“十一个”系列活动并未制定相关的业务管理制度，扣0.5分；资金管理方面：区农服中心制定有《财务管理制度》《财务管理内控制度》，内容包含资金使用、监督管理，但并未涉绩效评价等内容，扣0.5分。综上，此项4分，得3分。 | 3 |
|  |  | 执行有效 | 6 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 经核查项目租车合同、办公用品采购合同、入库单、活动实施方案等相关资料，发现部分项目活动资料不全。如开展技能大赛购买服装费用，未见有关技能大赛的实施方案，亦未见服装领用记录，扣0.5分；如“颂歌献给党、奋进新时代”农民工演出活动，未见活动开展相关佐证材料，扣0.5分；如“2021年农民工网络专项招聘”服务费，未见活动开展相关佐证材料，扣0.5分。综上，此项6分，得4.5分。 | 4.5 |
|  |  | 使用合规 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 核查费用报销单、发票等项目资金拨付凭证内容，资金拨付经过领导、分管领导以及部门领导审批，符合单位内部财务管理规定，审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定用途。此外，经评价组实地核查，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，此项6分，得满分。 | 6 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 反映项目资金整体预算执行情况 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | 2021年，农民工“十个一”系列活动项目年初预算109.11万元（为“2020年农民工服务‘十个一’系列活动”项目结转资金），因2021年全年需继续开展和落实农民工“十个一”系列活动，故追加项目预算资金120万元，项目预算资金共计229.11万元资金。截至2021年12月31日，实际支出208.45万元，预算执行率为90.98%。指标得分=208.45/229.11×100%*6=5.46。 | 5.46 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 技能培训完成率 | 5 | 考察技能培训完成情况 | ①确实培训机构承接培训任务；②开展各类培训班。2项各占1/2权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①2021年，以公开招标方式确定9家培训机构承接培训任务；②已开设各类培训班37班次，培训1574人。综上，此项5分，得满分。 | 5 |
|  |  | 农民工返岗出行服务完成率 | 5 | 考察农民工返岗出行服务完成情况 | ①开行专车专列送农民工返岗；②定制客运专线送农民工返岗。2项各占1/2权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①春节过后，区农服中心发动各乡镇收集农民工返岗出行需求，积极向上对接争取乘坐专机、专列名额，110名农民工免费乘坐专机、专列返岗；②联合城南客运站开展返岗专车“春风行动”，定制泉州、杭州、贵阳等地超长专线16班次，输送返岗农民工677人。综上，此项5分，得满分。 | 5 |
|  |  | 就业促进行动完成率 | 5 | 考察就业促进行动完成情况 | ①开展船山区2021年农民工线上专场招聘会；②提供岗位4万个以上；③开展“2021年村支书进企业、入园区当用工红娘”活动。3项各占1/3权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①2021年，举办2021年农民工线上专场招聘会，组织市内外及沿海地区752家用人单位线上开展就业招聘；②提供就业岗位4.54万个，累计接受就业咨询1.34万人次，达成就业意向2906人；③开展“2021年村支书进企业、入园区当用工红娘”活动，组织70余名村干部及有就业需求的贫困劳动力深入利和科技、光大垃圾发电厂等6家企业参观学习，实地了解企业用工需求、薪酬待遇等要素，大力向本村社农民工宣传推荐，当好“用工红娘”，促进农民工就近就业。综上，此项5分，得满分。 | 5 |
|  |  | 赛事、文艺活动开展完成率 | 5 | 考察赛事、文艺活动开展完成情况 | ①举办船山区“雁归船山 创赢未来”返乡创业培训；②参加项目推介会；③参加农民工技能大赛；④举办船山区首届农民工文艺汇演。4项各占1/4权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①2021年，成功举办船山·潼南首届“雁归潼船 创赢未来”返乡下乡创业交流大赛；②组织船山区返乡下乡创业企业参加“第二届川渝经济圈项目推介会暨潼南·船山首届项目推介会”；③组织20名农民工代表船山参加全市第五届遂州技能人才暨第九届农民工技能大赛；④联合潼南区共同举办“颂歌献给党·奋进新时代”潼船首届农民工文艺汇演。综上，此项5分，得满分。 | 5 |
|  |  | 走访慰问完成率 | 5 | 考察走访慰问工作完成情况 | ①发送慰问信息；②集中走访慰问；③发放慰问品。3项各占1/3权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①区农服中心通过返乡农民工座谈会、驻外服务站、微信群、“点对点”短信推送、新年慰问信、实地走访等形式传递政府的关怀，实现了走访慰问全覆盖；②通过进企业、下工地、进村入社等方式集中走访慰问返乡农民工、未返乡农民工亲属、在船务工外籍农民工、退捕渔民等群体52人，各驻外农民工综合服务站积极组织农民工就地就近过年，开展迎新春活动，慰问春节未返乡农民工240人；③发放慰问金、慰问品价值2万余元。综上，此项5分，得满分。 | 5 |
|  | 质量指标 | 活动参与率 | 3 | 考察农民工“十个一”系列活动参与情况 | 考察各项系列活动参与程度。参与程度高，得满分；参与度一般，得4分；保障作用不明显，不得分。 | 经核查活动实施方案、活动现场照片等相关资料，2021年，农民工“十个一”系列活动参与较高，如定制泉州、杭州、贵阳等地超长专线16班次，输送返岗农民工677人；通过实地调研、座谈了解等方式掌握返创企业发展瓶颈，累计帮助齐韵农业等22家企业解决企业运营、产品销售等问题26个等。但根据问卷调查结果，有少数人员表示未参与相关活动，扣0.5分。 。综上，此项3分，得2.5分。 | 2.5 |
|  | 时效指标 | 活动开展及时性 | 2 | 考察农民工“十个一”系列活动开展受及时 | 活动开展及时得满分，否则每发现1例开展不及时的情况扣1分，扣完为止 | 经核查活动实施方案、活动现场照片等先关资料，2021年农民工“十个一”系列活动均及时开展，未发现开展不及时的情况。综上，此项2分，得满分。 | 2 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 农民工技能提升情况 | 8 | 考察农民工技能提升情况 | 考察项目实施后农民工技能提升情况。技能提升明显，得满分；技能提升一般，得4分；技能提升不明显，不得分。 | 2021年，区农服中心组织20名农民工代表船山参加全市第五届遂州技能人才暨第九届农民工技能大赛，网络系统管理、电子技术2个项目荣获全市一等奖，另获二等奖4名、三等奖4名，团队获“优秀组织奖”称号的优异成绩。此外，在船山·潼南首届“雁归潼船 创赢未来”返乡下乡创业交流大赛中，荣获一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名的优异成绩。综上，此项8分得满分。 | 8 |
|  |  | 农民工权益维护有效性 | 8 | 考察是否农民工权益是否得到有效保障 | ①为驻外农民工服务站聘请法律顾问；②协调解决农民工维权案件。两项各占1/2权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | 2021年，区农服中心为驻外农民工服务站聘请法律顾问，农民工维权有了强力支撑。②各驻外农民工综合服务站积极与当地工会、人社部门对接，协调解决农民工维权案件7件，服务农民工22人，帮助兑现工资15.7万元。综上，此项8分，得满分。 | 8 |
|  | 可持续影响 | 基层阵地和驻外组织建设 | 8 | 考察基层阵地和驻外组织建设情况 | ①加强基层标准化阵地建设；②加强驻外服务站建设。两项各占1/2权重分，满足则对应权重分，不满足则不得分。 | ①全面摸清基层农民工阵地建设情况，以按需配备的基准，合理利用省级返乡下乡创业奖补资金购置相关办公设施设备，2021年全面完成全区7个乡镇、5个街道及121个村（社区）标准化阵地建设和队伍力量充实，进一步提升基层就业创业服务能力；②区农服中心建立驻厦门、新疆塔城地区农民工综合服务站，同步建立党支部，不断延伸服务保障范围，切实为在外农民工提供暖心服务；联合船山邮政公司在市城区和各乡镇设立9个农民工返乡服务站，开展返乡登记、就业意愿登记和政策宣传工作，普及疫情防控、维权救助、就业创业、社会保障等知识，累计发放各类宣传手册8万余册。综上，此项8分，得满分。 | 8 |
|  | 满意度 | 农民工满意度 | 6 | 考察农民工满意程度 | 满意度达95%及以上得满分，否则每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。 | 本次共计发放满意度调查问卷30份，回收有效问卷23份。根据满意度问卷调查结果，有15人表示非常满意，占比65.22%；有8人表示比较满意，占比34.78%。满意度为93.04%。根据评分标准，扣0.59分。综上，此项6分，得5.41分。 | 5.41 |
| 总计 | - | - | 100 | - | - | - | 89.87 |