2021年船山区基本公共卫生服务项目绩效评价报告

项目名称：2021年船山区基本公共卫生服务项目

项目单位：遂宁市船山区卫生健康局

主管部门：遂宁市船山区卫生健康局

委托单位：船山区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二二年十一月

目 录

一、项目基本情况	- 2 -

（一）项目背景及内容	- 2 -

（二）项目预算资金及使用情况	- 3 -

（三）项目组织情况	- 5 -

（四）项目绩效目标	- 6 -

二、绩效评价工作情况	- 8 -

（一）评价方法	- 8 -

（二）评价指标	- 8 -

三、评价结论和绩效分析	- 11 -

（一）评价结论	- 11 -

（二）绩效分析	- 12 -

四、存在的问题及建议	- 19 -

（一）存在问题	- 19 -

（二）相关建议	- 19 -

五、附件	- 20 -

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表	- 21 -

附件2：问卷调查汇总分析报告	- 27-

2021年船山区基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

2009年，国家正式启动实施基本公共卫生服务项目，由各级财政共同提供经费保障，目标覆盖我国14亿人口，旨在完整记载社区居民从出生到死亡的健康相关信息，通过分级诊疗与干预指导，提高居民生活质量，预防疾病及延长生命。基本公共卫生服务项目（以下简称本项目）作为党和政府实施的惠民政策，其本质是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，从而让居民享受国家基本卫生保健制度，是深化医药卫生体制改革和促进公共卫生服务逐步均等化的重要内容。目前，国家基本公共卫生服务项目有14项内容。

遂宁市船山区基本公共卫生服务项目主要以辖区内常住居民为服务对象，以65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、肺结核患者、严重精神障碍患者等人群为重点。由基层医疗机构提供服务，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的规定，实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。

（二）项目预算资金及使用情况

- 1.资金到位情况

- 经核实了解，本项目由遂宁市船山区卫生健康局根据基层医疗卫生机构实际完成的基本公共卫生服务项目数量和质量，在绩效考核后，根据考核结果填报“船山区财政资金分配情况审批表”，经由财政部门、资金主管部门等相关领导审批通过后，兑现补助经费，按标准拨付到基层医疗卫生机构，截止2021年12月31日，船山区卫生健康局共计收到财政共计基本公共卫生补助资金2586.38万元，资金到位率100%，具体情况如下表。

表2-1 船山区卫生健康局基本公共卫生补助资金分配表

|  | 中央资金 | 省级资金 |  | 区级资金 |  |  | 市级资金 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.预下达资金 | 1626.2 | 178.39 |  | 244 |  |  |  | 2048.59 | 其中央资金1万元不属于基本公共卫生服务 |
| 2.预下达资金 |  |  |  |  |  |  | 77.49 | 77.49 |  |
| 3.预下达资金 | 435.93 | 21.63 |  |  |  |  | 9.8 | 467.36 | 其中央资金6.06万元不属于基本公共卫生服务 |
| 4.不属于基本公共卫生建设 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - |  | - |  | - | - |  | 2586.38 | - |

- 2.实际支出情况

经评价组核查，2021年该项目资金实际支出2586.38万元，共计发生三笔拨付，由船山区卫健局根据“资金分配表”，将资金拨付给相关二级部门。

表2-2船山区卫生健康局基本资金下拨二级单位情况表

|  | 中央资金 | 省级资金 | 区级资金 | 市级资金 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.预下达资金 | 1626.2 | 178.39 | 244 |  | 2048.59 |  |
| 1.1拨付给二级部门 | 1300.16 | 142.712 | 244 |  | 1686.872 | 本次拨付二级部门资金，中央省资金只拨付80%，余下的20%和区级资金结余36万元共同用作用作基本公共卫生年终绩效考核。 |
| 2.预下达资金 |  |  |  | 77.49 | 77.49 |  |
| 2.1拨付给二级部门 | 325.04 | 35.678 | 36 | 77.49 | 474.208 | 中央省资金均来自上一次下达资金余下的20%，区级资金来自上一次结余36万元。 |
| 3.预下达资金 | 435.93 | 21.63 |  | 9.8 | 467.36 |  |
| 3.1预拨资金 | 432.87 | 18.63 |  | 9.8 | 461.3 | 剔除不属于基本公卫的1万元补助，其余资金全额下放，共计461.3万元。 |
| 合计 | - | - | - | - | 2622.38 |  |

- 项目组织情况

- 船山区财政局（以下简称区财政局）：作为本项目的资金拨付单位，负责项目资金筹集，为项目提供资金保障；负责拨付项目资金，对资金使用进行监管以及绩效考核。

船山区卫生健康局：制定出台全区基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核办法等项目管理方案，建立目标责任制，明确职责分工，强化督导考核，建立健全牵头部门统筹项目的管理和督导考核，相关职能科室负责业务指导的协调工作机制，做好基本公共卫生服务项目各项工作任务的落实。组织人员对基本公共卫生服务项目实施单位落实情况进行绩效评价并每年开展1—2次培训。

乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心：免费提供12类基本公共卫生服务和新增项目工作，同时，乡镇（中心）卫生院与辖区内村卫生室签订基本公共卫生服务目标责任书，指导辖区内村卫生室完成基本公共卫生服务任务，对其完成的数量、质量进行考核，接受区级公共卫生机构的指导、培训、考核。

村卫生室：负责收集居民信息，提供基本公共卫生服务，接受乡镇（中心）卫生院的指导和考核等基本公共卫生服务工作的落实。

（四）项目绩效目标

- 1.总体目标

本项目通过免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。对城乡居民健康问题实施管理，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

- 年度绩效目标

- 评价组根据项目“绩效目标申报表”以及《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》等相关资料，梳理出2021年船山区国家基本公共卫生服务项目年度绩效目标，具体内容如下：

- 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；

- 7岁以下孕产妇系统管理率≥85%；

- 老年人健康管理率≥69%；

- 高血压患者管理人数：19.96万人；

- 2型糖尿病患者管理人数：6.8万人；

- 老年人中医药健康管理率	≥55%；

- 儿童中医药健康管理率	≥55%；

- 地方病监测完成率≥95%；

- 麻风病按规定随访到位率≥90%；

- 目标人群叶酸服用率≥90%；

- 孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥80%；

- 农村妇女“两癌”检查目标任务完成率≥100%；

- 完成国家和省级双随机抽检任务=100%；

- 65岁及以上老年人医养结合服务率≥20%；

- 65岁以上失能老年人健康服务率≥10%；

- 高血压患者规范管理率=60%；

- 2型糖尿病患者规范管理率=60%；

- 严重精神障碍患者规范管理率≥80%；

- 肺结核患者管理率≥90%；

- 传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；

- 地方病核心指标监测率≥90%；

- 麻风病可疑线索报告率≥90%；

- 青少年烟草流行调查应答率≥	85%；

- 开展疾控业务专业指导评价	：乡村覆盖率100%；

- 项目完成时间：2022年12月底前完成项目所有内容；

- 服务对象满意度：不断提高；

- 避孕药具发放满意度≥80%；

- 城乡居民公共卫生服务差距	：不断缩小；

- 基本公共卫生服务水平：不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）评价方法

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法。通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

2.比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

4.专家咨询法。主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等估。

（二）评价指标

- 1.指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次2021年船山区国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系。评价组在制定指标体系时，主要是从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等四个维度来确定指标体系框架。

- 2.指标体系框架说明

本项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、10项一级指标、18项二级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、问卷调查、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）通用指标：占权重分40分，主要包括程序严密、规划合理、结果符合、绩效目标、绩效指标、管理制度、执行有效、使用合规、预算执行率以及资金使用率等指标。

（2）产出指标：占权重分30分，主要包括2021年度船山区基本公共卫生项目实际完成率、质量达标率、项目完成及时性等。

（3）效益指标：占权重分30分，主要包括突发公共卫生事件应急处置、居民健康意识、基本公共卫生服务水平、居民知晓率、辖区居民对象满意度指标。

- 3.指标解释相关说明

（1）权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

（2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

- 4.评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分值为100分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈等方式，对2021年船山区国家基本公共卫生服务项目进行客观评价，得到最终评分结果为88.96分，绩效评级为“良”。具体打分情况见附件1。具体得分如表3-1所示。

表3-1  2021年船山区国家基本公共卫生服务项目绩效评分汇总表

| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标（40分） | 项目决策（12） | 程序严密 | 4 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标（8） | 绩效目标 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 3.5 |
|  | 项目实施（12） | 管理制度 | 4 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 4 | 4 |
|  |  | 使用合规 | 4 | 4 |
|  | 预算执行（8） | 预算执行率 | 8 | 8 |
| 产出指标（30分） | 数量指标（10） | 实际完成率 | 15 | 10 |
|  | 质量指标（10） | 质量达标率 | 10 | 5 |
|  | 绩效考核（10） | 绩效考核完成率 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4 | 4 |
|  |  | 居民健康意识 | 4 | 4 |
|  | 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 5 | 5 |
|  | 知晓率满意度 | 居民知晓率 | 6 | 5.52 |
|  |  | 辖区居民满意度 | 6 | 5.94 |
| 合计 | - | - | 100 | 88.96 |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

#### （1）程序严密

遂宁市船山区基本公共卫生服务项目为每年常规化开展工作，每年由卫生健康局组织各基层医疗机构依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》提供服务，项目设立程序合规。

根据评分标准，该项得4分。

#### （2）规划合理

项目设立符合为贯彻党的十九届五中全会精神，符合国家卫生健康委、财政部以及国家中医药局发布的《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）中提出的“以重点人群为切入点提升基本公共卫生服务质量”,符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中相关要求。

根据评分标准，该项得4分。

#### （3）结果符合

核查项目实施资料以及项目验收报告等内容，承接主体按照合同约定提供服务内容，资金使用主要方向为船只日常运行费用、检修费用等，项目实施后已通过初步验收考核，实施结果与规划保持一致。根据评分标准，该项得满分。

根据评分标准，该项得4分。

2.项目绩效指标分析

#### （1）绩效目标

项目根据相关要求设置了“绩效目标表”，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益效果符合正常业绩水平，与预期的投资额相匹配。

根据评分标准，该项得4分。

#### （2）绩效指标

根据“项目绩效目标表”，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；大部分已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目12项服务项目中的目标任务数相对应，但少部分指标未细化，如：满意度指标中的“服务对象满意度”指标值设置为“不断提高”，该指标未分解为可衡量的指标值体现。

根据评分标准，该项得3.5分。

3.项目实施指标分析

#### （1）管理制度

经核查，一是项目业务管理方面，各级卫健部门制定了较为完善的绩效考核体系，根据《船山区国家基本公共卫生服务项目考核标准》每半年进行一次绩效自评考核工作；二是资金管理方面，项目实施单位严格照四川省财政厅、四川省卫生健康委、省医疗保障局、省中医药管理局印发的关于《基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》以及《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）中的相关规定，规范专项资金的支出和使用，同时船山区卫健局根据根据主管单位的《财务会计内部控制制度》做好财务内控管理。

根据评分标准，该项得4分。

#### （2）执行有效

经核实了解，各级主管部门依据以上业务相关制度，船山区卫生健康局按照规定程序和标准对各基层卫生服务机构进行业务管理，同时组织指导中心对各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心实施情况进行绩效评价，每半年评价一次，制度执行基本有效。

根据评分标准，该项得4分。

#### （3）使用合规

经核实了解，各级主管部门依据以上财务相关制度，按照规定用途和范围开支。抽查部分区县主管部门和基层医疗机构，结果表明，项目资金使用基本符合财务管理规定和预算批复规定用途，尚发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项得4分。

4.项目预算执行指标分析

#### （1）预算执行率

经评价组现场访谈结合遂宁市财政局和遂宁市卫生健康委员会印发的《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》以及遂宁市财政局《遂宁市财政局关于预拨2021年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（遂财社〔2021〕46号），项目由遂宁市船山区卫生健康局根据基层医疗卫生机构实际完成的基本公共卫生服务项目数量和质量，在绩效考核后，根据考核结果填报“船山区财政资金分配情况审批表”，经由财政部门、资金主管部门等相关领导审批通过后，兑现补助经费，按标准拨付到基层医疗卫生机构；项目共计实行分配资金三次，第一次由中央资金1300.96万元，省级资金142.712万元，区级资金244万元组成；第二次由第一次下拨余下的中央省资金360.72万元和第一次余下的区级资金36万元和新下拨的市级资金77.49万元组成；第三次由中央资金435.93万元，省级资金21.63万元，市级资金9.8万元组成，其中6.06万元不属于基本公共卫生服务。三次资金分配共计2586.38万元。预算执行率为100%。

根据评分标准，该项得分8分。

### 5.项目产出数量指标分析

#### （1）产出数量

按照遂宁市船山区卫生健康局《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》相关文件要求，2021年度船山区基本公共卫生服务项目计划实施 12项。根据遂宁市船山区卫生健康局印发的《遂宁市船山区卫生健康局关于船山区2021年基本公共卫生服务项目年终绩效评价的通报》，12想基本公共卫生医疗服务完成率为100%，

根据评分标准，该项得分10*100%=10分。

6.项目产出质量指标分析

#### （1）产出质量

经评价组借鉴《遂宁市船山区卫生健康局关于船山区2021 年基本公共卫生服务项目年终绩效评价的通报》，同时结合《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》得到，主要有以下几个方面未达目标值：1）居民健康档案管理方面，部分档案动态使用率低于目标值90%，单位电子建档率低于目标值93%；2）老年人健康管理方面，老年人健康管理率和老年人健康体检率均低于目标值6%；4）儿童及孕产妇健康管理方面，孕产妇和7岁以下儿童系统管理率均低于目标值95%，5）严重精神障碍患者管理方面，健康管理率低于目标值80%。其次，项目单位绩效自评工作中还发现部分个别工作单位记录不完整、信息填报不严谨、档案规范性太低的情况。本项目质量部分达标。

根据评分标准，该项得10*50%=5分。

- 7.项目绩效考核指标分析

#### （1）绩效考核完成率

经评价组核查绩效评价组抽查6个各基层医疗服务机构出具的2021年度基本公共卫生服务项目实施考核的情况结合船山区卫生健康局汇总绩效评价，结果表明，各基层医疗机构均按照要求，按时开展考核工作，同时，船山区卫生健康局根据考核指标进行了排名以及公示。

根据评分标准，该项得10分。

- 8.项目效益指标分析

#### （1）突发公共卫生事件应急处置

- 根据《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》项目实施过程中，要求及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和突发公共卫生事件，执行国家传染病报告登记制度与突发公共卫生事件报告管理制度，建立起一道维护居民健康的屏障，帮助提高居民健康素质。

- 根据评分标准，该项得4分。

#### （2）居民健康意识

- 经评价组现场访谈基层医疗机构医护人员得知，通过国家基本公共卫生服务项目的实施，能有效提高居民健康意识和改变不良生活习惯，帮助辖区居民逐步树立自我健康管理的理念，延缓了慢性病高血压、糖尿病并发症的发病时间。通过老年人健康体检，发现早期疾病，同时，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间。

- 根据评分标准，该项得4分。

#### （3）基本公共卫生服务水平

- 国家基本公共卫生服务项目的有效实施，是基本公共卫生服务均等化水平逐步提升。目前，遂宁市船山区辖区内常住居民，均能享受国家基本公共卫生服务，在一定程度上改善基本公共卫生服务水平。

- 根据评分标准，该项得5分。

#### （4）居民知晓率

- 评价组对船山区辖区居民发放在线问卷，共计收回有效问卷60份，根据问卷分析结果，线上受访者中，表示非常了解的占到38%、比较了解的占40%，基本了解的占8%；项目整体知晓率为92%。

- 根据评分标准，该项得92%*6=5.52分。

#### （5）辖区居民满意度

- 评价组对船山区辖区居民发放在线问卷，共计收回有效问卷60份，根据问卷分析结果，线上受访者中，表示非常满意的占到82%、比较满意的占12%，基本满意的占3%；项目整体满意度为99%。

- 根据评分标准，该项得97%*6=5.94分

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1. 绩效目标填报有待提升

绩效目标表中，存在个别指标填报不完整、指标值未细化、量化分解，如：满意度指标中的“服务对象满意度”指标值设置为“不断提高”，该指标值难以衡量。

- 项目完成质量有待提升。

12项基本公共卫生服务项目中，居民健康档案管理方面、健康教育方面、老年人健康管理方面、儿童及孕产妇健康管理方面、慢性病患者管理方面、严重精神障碍患者管理方面、预防接种方面、传染病及突发公共卫生事件报告和处理方面、免费提供避孕药具方面，个别基层医疗卫生机构还存在完成质量不规范、不达标现象。

（二）相关建议

1. 提高项目绩效目标申报质量

建议各预算责任部门加强预算编制和绩效目标管理，提高项目绩效目标申报质量，明确数量、质量、成本、效益等重要指标内容；同时建议相关部门积极推进本项目预算绩效信息公开。

- 2.注重过程监管，提高项目执行产出质量

建议项目单位坚持基层自查和考核相结合，严格把控质量关，提升项目档案与数据的完整性和准确性，以及提高项目档案填报准确性，以确保产出质量达标，

五、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件2：问卷调查汇总分析报告

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标（40分） | 项目决策（12） | 程序严密 | 4 | 项目设立是否经过严格评估论证 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，项目是否按照规定的程序申请设立； 审批文件、材料是否符合相关要求。每发现存在1处不严密的地方扣1分，扣完为止。 | 遂宁市船山区基本公共卫生服务项目为每年常规化开展工作，每年由卫生健康局组织各基层医疗机构依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》提供服务，项目设立程序合规。 根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。每发现1处不合理的地方，扣1分，扣完为止。 | 项目设立符合为贯彻党的十九届五中全会精神，符合国家卫生健康委、财政部以及国家中医药局发布的《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23号）中提出的“以重点人群为切入点提升基本公共卫生服务质量”,符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中相关要求。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 4 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 根据《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）等文件要求，项目实施根据基层医疗卫生机构实际完成的基本公共卫生服务项目数量和质量，在绩效考核后，兑现补助经费，按标准分配拨付到基层医疗卫生机构。根据提供的各基层医疗卫生机构绩效自评报告，项目实施结果符合规划的金额符合项目总金额。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  | 绩效目标（8） | 绩效目标 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 项目根据相关要求设置了“绩效目标表”，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益效果符合正常业绩水平，与预期的投资额相匹配。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 根据“项目绩效目标表”，项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；大部分已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目12项服务项目中的目标任务数相对应，但个别指标未细化，如：满意度指标中的“服务对象满意度”指标值设置为“不断提高”，该指标未分解为可衡量的指标值体现。根据评分标准，该项得3.5分。 | 3.5 |
|  | 项目实施（12） | 管理制度 | 4 | 项目实施单位的资金和业务管理制度是否健全，考核资金和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定项目相应的资金和业务管理制度、办法；业务和资金管理制度编制完整，项目资金管理办法内容全面，包括但不限于项目实施、资金使用、绩效评价、监督管理。发现一处制度不健全扣1分，直至扣完。 | 经核查，一是项目业务管理方面，各级卫健部门制定了较为完善的绩效考核体系，根据《船山区国家基本公共卫生服务项目考核标准》每半年进行一次绩效自评考核工作；二是资金管理方面，项目实施单位严格照四川省财政厅、四川省卫生健康委、省医疗保障局、省中医药管理局印发的关于《基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法的通知》以及《财政厅 省卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2020〕208号）中的相关规定，规范专项资金的支出和使用，同时船山区卫健局根据根据主管单位的《财务会计内部控制制度》做好财务内控管理。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 执行有效 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备项目资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。发现一处不合规扣0.5分，直至扣完。 | 经核实了解，各级主管部门依据以上业务相关制度，船山区卫生健康局按照规定程序和标准对各基层卫生服务机构进行业务管理，同时组织指导中心对各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心实施情况进行绩效评价，每半年评价一次，制度执行基本有效。整根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 使用合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 经核实了解，各级主管部门依据以上财务相关制度，按照规定用途和范围开支。抽查部分区县主管部门和基层医疗机构，结果表明，项目资金使用基本符合财务管理规定和预算批复规定用途，尚发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  | 预算执行（8） | 预算执行率 | 8 | 反映项目资金整体预算执行情况 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | 经评价组现场访谈结合遂宁市财政局和遂宁市卫生健康委员会印发的《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》以及遂宁市财政局《遂宁市财政局关于预拨2021年基本公共卫生服务市级补助资金的通知》（遂财社〔2021〕46号），项目由遂宁市船山区卫生健康局根据基层医疗卫生机构实际完成的基本公共卫生服务项目数量和质量，在绩效考核后，根据考核结果填报“船山区财政资金分配情况审批表”，经由财政部门、资金主管部门等相关领导审批通过后，兑现补助经费，按标准拨付到基层医疗卫生机构；项目共计实行分配资金三次，第一次由中央资金1300.96万元，省级资金142.712万元，区级资金244万元组成；第二次由第一次下拨余下的中央省资金360.72万元和第一次余下的区级资金36万元和新下拨的市级资金77.49万元组成；第三次由中央资金435.93万元，省级资金21.63万元，市级资金9.8万元组成，其中6.06万元不属于基本公共卫生服务。三次资金分配共计2586.38万元。预算执行率为100%。根据评分标准，该项得分8分。 | 8 |
| 产出指标（30分） | 数量指标（10） | 实际完成率 | 15 | 项目实施的实际产出产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 按照遂宁市船山区卫生健康局《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》相关文件要求，2021年度船山区基本公共卫生服务项目计划实施 12项。根据遂宁市船山区卫生健康局印发的《遂宁市船山区卫生健康局关于船山区2021年基本公共卫生服务项目年终绩效评价的通报》，12想基本公共卫生医疗服务完成率为100%，根据评分标准，该项得分10*100%=10分。 | 10 |
|  | 质量指标（10） | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项按①完全达标；②基本达标；③部分达标；④均不达标各占25%分值计算。 | 经评价组借鉴《遂宁市船山区卫生健康局关于船山区2021 年基本公共卫生服务项目年终绩效评价的通报》，同时结合《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》得到，主要有以下几个方面未达目标值：1）居民健康档案管理方面，部分档案动态使用率低于目标值90%，单位电子建档率低于目标值93%；2）老年人健康管理方面，老年人健康管理率和老年人健康体检率均低于目标值6%；4）儿童及孕产妇健康管理方面，孕产妇和7岁以下儿童系统管理率均低于目标值95%，5）严重精神障碍患者管理方面，健康管理率低于目标值80%。其次，项目单位绩效自评工作中还发现部分个别工作单位记录不完整、信息填报不严谨、档案规范性太低的情况。本项目质量部分达标。根据评分标准，该项得10*50%=5分。 | 5 |
|  | 绩效考核（10） | 绩效考核完成率 | 10 | 项目各基层医疗服务机构均按要求开展绩效评价工作且根据项目年终绩效评价结果完成了排名和公示。 | 按照要求完成绩效考核工作年终结算工作，均满足，得满分，不满足一项，扣50%分值。 | 经评价组核查绩效评价组抽查6个各基层医疗服务机构出具的2021年度基本公共卫生服务项目实施考核的情况结合船山区卫生健康局汇总绩效评价，结果表明，各基层医疗机构均按照要求，按时开展考核工作，同时，船山区卫生健康局根据考核指标进行了排名以及公示。根据评分标准，该项得10分。 | 10 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4 | 项目实施能够提升突发公共卫生事件应急处置能力 | 满足即得分，不满足不得分。 | 根据《船山区2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》项目实施过程中，要求及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病和突发公共卫生事件，执行国家传染病报告登记制度与突发公共卫生事件报告管理制度，建立起一道维护居民健康的屏障，帮助提高居民健康素质。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  |  | 居民健康意识 | 4 | 项目实施改善辖区内居民健康管理的理念。 | 满足即得分，不满足不得分。 | 经评价组现场访谈基层医疗机构医护人员得知，通过国家基本公共卫生服务项目的实施，能有效提高居民健康意识和改变不良生活习惯，帮助辖区居民逐步树立自我健康管理的理念，延缓了慢性病高血压、糖尿病并发症的发病时间。通过老年人健康体检，发现早期疾病，同时，为患者的及时治疗赢得了宝贵的时间。根据评分标准，该项得4分。 | 4 |
|  | 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 5 | 项目实施能够提升基本公共卫生服务水平 | 满足即得分，不满足不得分。 | 国家基本公共卫生服务项目的有效实施，是基本公共卫生服务均等化水平逐步提升。目前，遂宁市船山区辖区内常住居民，均能享受国家基本公共卫生服务，在一定程度上改善基本公共卫生服务水平。根据评分标准，该项得5分。 | 5 |
|  | 知晓率满意度 | 居民知晓率 | 6 | 考察项目政策知晓度 | 得分=分值*政策知晓度。 | 评价组对船山区辖区居民发放在线问卷，共计收回有效问卷60份，根据问卷分析结果，线上受访者中，表示非常了解的占到38%、比较了解的占44%，基本了解的占12%；项目整体知晓率为92%，根据评分标准，该项得92%*6=5.52分 | 5.52 |
|  |  | 辖区居民满意度 | 6 | 考察居民对项目整体满意度 | 得分=分值*满意度。 | 评价组对船山区辖区居民发放在线问卷，共计收回有效问卷60份，根据问卷分析结果，线上受访者中，表示非常满意的占到82%、比较满意的占12%，基本满意的占3%；项目整体满意度为99%，根据评分标准，该项得99%*6=5.95分 | 5.94 |
| 合计 | - | - | 100 | - | - | - | 88.96 |

附件2：问卷调查汇总分析报告

### 附件2-1 遂宁市船山区2021年国家基本公共卫生服务项目问卷调查汇总分析报告

通过对遂宁市船山区2021年国家基本公共卫生服务项目的受益群体-辖区周边居民进行问卷调查，深入了解项目实施，辖区居民对项目的知晓程度、对项目的意见以及对项目满意度等。从而为评价结论和相关建议做充分的信息数据准备。

一、调查对象

本次问卷调查调研对象为遂宁市船山区2021年国家基本公共卫生服务项目的受益群体-辖区周边居民。

二、调查内容

通过对船山区国家基本公共卫生服务项目开展问卷调查，了解辖区居民对项目的知晓程度、对项目的意见以及对项目满意度等

三、调查方法和抽样方式

本次问卷调查采取电子问卷发放的形式

四、问卷的发放和回收

本次调查通过电子问卷发放，在线收回有效电子问卷共计60份。

五、问卷调查结果汇总

窗体顶端

第1题：您的年龄[填空题]

第2题：您的性别：（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 24 | 40% |
| 女 | 36 | 60% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第3题：访谈对象类型（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 慢性病患者 | 5 | 8.33% |
| 老年人 | 10 | 16.67% |
| 0—3岁儿童家长 | 9 | 15.00% |
| 孕产妇 | 7 | 11.67% |
| 肺结核患者 | 0 | 0.00% |
| 一般人群 | 3 | 5.00% |
| 3—6岁儿童家长 | 2 | 3.33% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第4题：您知道基本公共卫生服务有哪些？[多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 建立居民健康档案 | 32 | 53.33% |
| 老年人健康管理 | 10 | 16.67% |
| 0—6岁儿童健康管理 | 9 | 15.00% |
| 预防接种 | 14 | 23.33% |
| 健康教育 | 10 | 16.67% |
| 孕产妇健康管理 | 20 | 33.33% |
| 传染病及突发公共卫生事件 | 5 | 8.33% |
| 慢性病健康管理 | 24 | 40.00% |
| 结核病健康管理 | 12 | 20.00% |
| 重型精神病健康管理 | 7 | 11.67% |
| 卫生计生监督协管服务 | 9 | 15.00% |
| 中医药健康管理 | 25 | 41.67% |
| 家庭医生签约服务 | 7 | 11.67% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第5题：是否建立健康档案？（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 57 | 95% |
| 没有 | 3 | 5% |
| 不知道有该项服务 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第6题：是否接受卫生院或卫生室的免费健康检查？（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 45 | 75% |
| 没有 | 15 | 25% |
| 不知道有该项服务 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第7题：是否参加了过健康知识讲座？（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 37 | 61.67% |
| 没有 | 20 | 33.33% |
| 不知道有该项服务 | 3 | 5% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第8题：您所在地0—6岁的儿童是否会定期收到各类疫苗的通知，并到预防接种点接种？（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 58 | 96.67% |
| 没有 | 0 | 0% |
| 不知道有该项服务 | 2 | 3.33% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第9题：是否对孕产妇进行定期随访并进行免费健康体检和健康指导？（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 52 | 86.67% |
| 没有 | 2 | 3.33% |
| 不知道有该项服务 | 6 | 10% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

第10题：是否为新生儿建立保健手册？（单选题）

| 选项 | 小计 |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有 | 18 | 30% |  |
| 没有 | 15 | 25% |  |
| 不知道有该项服务 | 18 | 45% |  |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |  |

第11题：是否知晓国家基本公共卫生服务补助政策？（单选题）

| 选项 | 小计 |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、完全不了解 | 0 | 0% |  |
| B、不太了解 | 5 | 8% |  |
| C、基本了解 | 5 | 8% |  |
| D、比较了解 | 27 | 45% |  |
| E、非常了解 | 23 | 38% |  |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |  |

第12题：您对卫生院和卫生室提供上述基本公共卫生服务的总体评价（单选题）

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A、非常不满意 |  | 0% |
| B、不太满意 | 1 | 1% |
| C、基本满意 | 3 | 5% |
| D、比较满意 | 7 | 12% |
| E、非常满意 | 49 | 82% |
| 本题有效填写人次 | 60 |  |

- 第13题，您对国家基本公共卫生服务政策是否还有别的意见？

无、无意见

### 附件2-2 遂宁市船山区2021年国家基本公共卫生服务项目问卷调查问卷

第1题：您的年龄[填空题]

第2题：您的性别：（单选题）

- 男

- 女

第3题：访谈对象类型（单选题）

- 慢性病患者

- 老年人

- 0—3岁儿童家长

- 孕产妇

- 肺结核患者

- 一般人群

- 3—6岁儿童家长

第4题：您知道基本公共卫生服务有哪些？[多选题]

- 建立居民健康档案

- 老年人健康管理

- 0—6岁儿童健康管理

- 预防接种

- 健康教育

- 孕产妇健康管理

- 传染病及突发公共卫生事件

- 慢性病健康管理

- 结核病健康管理

- 重型精神病健康管理

- 卫生计生监督协管服务

- 中医药健康管理

- 家庭医生签约服务

第5题：是否建立健康档案？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第6题：是否接受卫生院或卫生室的免费健康检查？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第7题：是否参加了过健康知识讲座？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第8题：您所在地0—6岁的儿童是否会定期收到各类疫苗的通知，并到预防接种点接种？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第9题：是否对孕产妇进行定期随访并进行免费健康体检和健康指导？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第10题：是否为新生儿建立保健手册？（单选题）

- 有

- 没有

- 不知道有该项服务

第11题：是否知晓国家基本公共卫生服务补助政策？（单选题）

A、完全不了解

B、不太了解

C、基本了解

D、比较了解

E、非常了解

第12题：您对卫生院和卫生室提供上述基本公共卫生服务的总体评价（单选题）

A、非常不满意

B、不太满意

C、基本满意

D、比较满意

E、非常满意

第13题，您对国家基本公共卫生服务政策是否还有别的意见？