2021年度船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目绩效评价报告

项目名称：一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目

项目单位：遂宁市船山区人力资源和社会保障局

主管部门：遂宁市船山区人力资源和社会保障局

委托单位：船山区财政局

咨询机构：四川中政致诚商务信息咨询有限公司

二〇二二年十一月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景及内容	1

（二）项目预算资金及使用情况	2

（三）项目组织情况	3

（四）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）评价方法	4

（二）评价指标	5

三、评价结论和绩效分析	8

（一）评价结论	8

（二）绩效分析	9

四、存在的问题及建议	16

（一）存在问题	16

（二）相关建议	17

五、附件	18

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表	20

2021年度船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

根据中共中央组织部《关于进一步从严管理干部档案的通知》、中共四川省委组织部《市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案的通知》（川组通〔2016〕2号）、中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号）、中共遂宁市船山区委《遂宁市船山区干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂船组通〔2017〕133号）等相关文件，为全面提升全省组织部门管理干部档案工作水平，提高干部档案服务干部工作的质量，经上级研究，决定在各市（州）、县（市、区）党委组织部开展干部档案数字化工作。干部档案数字化建设是当前干部档案工作的重点任务，开展干部档案管理数字化工作，以改革创新为动力，要紧紧围绕各省、市、区工作大局和组织工作中心任务，以改革创新为动力，以完善干部档案管理机制和干部档案内容为重点，积极开发利用干部档案信息资源，巩固干部档案专项审核成果，大力推进干部档案管理制度化，为干部、人才工作服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。

为有序推进干部档案数字化建设工作，加强对干部数字档案化建设工作的组织领导，遂宁市船山区人力资源和社会保障局（以下简称区人社局）制订了全区干部档案数字化建设工作实施方案，并于2021年将船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目报船山区财政局审查批复通过。该项目资金主要用于船山区公务员和事业人员干部档案整理、档案扫描、原始图像处理、高清图像处理、数据储存、数据备份、数据挂接等数字化建设经费。

（二）项目预算资金及使用情况

1.资金到位情况

该项目资金全部由船山区财政局（以下简称区财政局）给予保障，2021年初该项目预算资金为98.31万元，预算数调整后财政批复预算为98.31万元（其中包含上年结转金额98.31万元），年末因项目进度滞后，财政追减68.25万元，截至2021年12月31日，项目资金实际到位30.06万元，资金到位率100.00%。

2.实际支出情况

截至2021年12月31日，项目资金实际支出30.06万元，项目预算执行率为30.58%。具体支出明细如下表：

表1-1 项目资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 支出方向 | 支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部档案数字化信息采集 | 26.25 | - |
| 2 | 干部档案数字化建设设备采购 | 3.81 | - |
| 小计 |  | 30.06 | - |

（三）项目组织情况

遂宁市委组织部、遂宁市船山区委组织部：负责项目前期工作，包括但不限于项目立项，科学研讨等工作。由遂宁市委组织部组织各单位对干部档案数字化建设项目进行会谈，出具会议纪要，下达相关通知，负责项目总的监督检查工作。

区财政局：主要负责项目资金相关工作，本项目资金全部由船山区财政局给予保障，包括但不限于项目资金预算批复、资金分配及资金监督管理等工作。

区人社局：负责本项目的具体实施和执行情况。干部档案数字化信息采集项目、定制干部档案管理系统以及干部人事档案数字化建设设备采购等相关工作。保障项目工作有序开展。

（四）项目绩效目标

1.总体目标

以改革创新为动力，以完善干部档案管理机制和干部档案内容为重点，积极开发利用干部档案信息资源，巩固干部档案专项审核成果，大力推进干部档案管理制度化，为干部、人才工作服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。

2.年度绩效目标

评价组根据“部门预算项目绩效目标表”和项目预算编制表等相关资料，梳理出2021年度船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目年度绩效目标，具体内容如下：

（1）设备采购完成率：100%；

（2）档案信息采集完成率：100%；

（3）设备验收合格率：100%；

（4）档案扫描清晰度：清晰；

（5）档案装订完整性：完整；

（6）扫描完成及时性：及时；

（7）设备使用率：100%；

（8）电子信息查阅：便捷；

（9）设备维护管理情况：健全；

（2）满意度：获得良好的社会满意度100%。

二、绩效评价工作情况

（一）评价方法

本次项目评价将运用社会调查法、比较法、因素分析法、专家咨询等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法。通过公众问卷、访谈方式等对项目内容的公众评价情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，并对项目资金的使用效果进行分析。

2.比较法。通过对项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过改善影响因素来提高项目实施效果，达到项目绩效目标。

4.专家咨询法。主要是利用专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、项目评价的思路以及具体指标的分析方法等估。

（二）评价指标

1.指标设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，评价组结合《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，按照逻辑分析法制定本次2021年船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目绩效评价指标体系。

评价组在制定指标体系时，主要是从通用指标、产出指标、效益指标等三个维度来确定指标体系框架。

2.指标体系框架说明

2021年船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目绩效评价指标体系整体框架由3大类、11项一级指标、20项二级指标组成。指标数据来源于政府文件、基础表、访谈等。具体各类指标内容如下：

（1）通用指标：占权重分40分，主要包括程序严密、规划合理、结果符合、绩效目标、绩效指标、管理制度、执行有效、采购规范性、使用合规、预算执行率等指标。

（2）产出指标：占权重分30分，主要包括设备采购完成率、档案信息采集完成率、设备验收合格率、档案扫描清晰度、档案装订完整性、扫描完成及时性等指标。

（3）效益指标：占权重分30分，主要包括设备使用率、电子信息查阅、设备维护管理情况等指标。

3.指标解释相关说明

#### （1）权重

本方案综合评价表中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生。

#### （2）评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置相应标准来显示该指标认可程度的差异。

①计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

②行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，符合标准则得相应权重分，不符合则不得分。

③历史标准，参照历史数据制定的评价标准，一般达到均值即得到权重分的80%，超过或减少的即按照线性函数增减计算。

其他指标，依据其特征给予增减计分。

4.评分标准及等级设计

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用集中评议和独立评分相结合的方法，对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，综合绩效评价总分值为100分。评价组根据项目实施具体情况得出绩效评价得分，并计算出项目综合评价得分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关要求，评价等级一般划分为四档：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

该项目，2021财政批复预算为98.31万元（其中包含上年结转金额98.31万元），年末因项目进度滞后，财政追减68.25万元，截至2021年12月31日，项目资金实际到位30.06万元，资金到位率100%，项目资金实际支出30.06万元，项目预算执行率为30.58%。项目进度滞后。

项目组根据项目实际情况，对项目原绩效目标进行修改细化，制定了该项目评价指标体系及评分标准，通过研究文本资料和分析现场调研所获取的数据，对2021年船山区一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关经费项目进行了独立客观的评价，最终评价结果为84.44分，绩效评级为“良”，各部分权重和绩效分值详见表3-1。

表3-1项目绩效评分汇总表

| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 0.69 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 3.50 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 2.50 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 4 |
|  |  | 采购规范性 | 4 | 3 |
|  |  | 执行有效 | 4 | 3.50 |
|  |  | 使用合规 | 4 | 4 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1.83 |
| 产出指标（30） | 数量指标 | 设备采购完成率 | 5 | 5 |
|  |  | 档案信息采集完成率 | 5 | 1.71 |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | 5 |
|  |  | 档案扫描清晰度 | 5 | 5 |
|  |  | 档案装订完整性 | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 扫描完成及时性 | 5 | 1.71 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 设备使用率 | 10 | 10 |
|  |  | 电子信息查阅 | 10 | 10 |
|  | 可持续影响 | 设备维护管理情况 | 10 | 10 |
| 总计 | - | - | 100 | 84.44 |

（二）绩效分析

1.项目决策指标分析

（1）程序严密

项目设立前期，由中共中央组织部、中共四川省委组织部、中共遂宁市委组织部、中共遂宁船山区委组织部各级分别印发干部档案数字化管理方案的通知；市组织部、船山区人社局进行集体决策最终确定项目的必要性和可行性；船山区人社局根据上级文件制定工作实施方案；该项目由区人社局填报预算并由区财政局出具预算批复，项目按照规定的程序申请了设立；经评价组核查，该项目的各项立项审批文件符合相关规定，暂未发现不合规的情况。

综上，此项满分4分，得4分。

（2）规划合理

项目立项符合中共中央组织部《关于进一步从严管理干部档案的通知》、中共四川省委组织部《市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案的通知》（川组通〔2016〕2号）、中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号）、中共遂宁市船山区委《遂宁市船山区干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂船组通〔2017〕133号）；上级相关文件中提出要对干部档案进行充实完善，并利用符合标准的管理软件进行数字化管理。项目规划合理。

综上，此项满分4分，得4分。

（3）结果符合

该项目编制预算时未按照子项目进行细化，各子项目合同金额总计与预算金额一致，此处比率按照合同金额与2021年实施完成金额进行对比。干部档案数字化信息采集项目合同总金额为87.50万元，项目实施结果符合规划的金额29.94万元（合同约定175元/份，截至2021年12月31日，完成人事档案共计1,711份，完成金额29.94万元）；干部档案数字化建设设备采购项目合同总金额为3.81万元，项目实施结果符合规划的金额为3.81万元；干部档案管理信息系统软件开发项目合同总金额7.00万元，项目实施结果符合规划的金额为0元。

综上，此项满分2分，得0.69分。

2.项目绩效指标分析

（1）绩效目标

根据区人社局填报的《2021年部门预算项目绩效目标》，该项目设置了年度目标和绩效指标等内容；该项目绩效目标为顺利的进行一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关事项，与项目实际工作内容相关；该项目设置了经济效益指标和满意度指标，明确出该项目的预期产出效益和效果，但该项目并不涉及经济效益故该项扣0.50分。

综上，此项满分4分，得3.50分。

（2）绩效指标

2021年区人社局预算项目绩效目标中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含项目完成指标、效益指标、满意度指标等二级指标，其中效益指标和满意度具体细化了三级指标和指标值，项目完成指标未细化三级指标和指标值，故该项扣0.50分；该项目设置的项目完成指标不符合绩效指标的设置SMART原则，在“获得良好的经济效益”方面存在指标值不明确的问题，故该项扣0.50分；由于项目完成指标未细化三级指标和指标值，因此项目目标任务数或计划数无法具体对应，故该项扣0.50分。根据评分标准，该项得2.50分。

综上，此项满分4分，得2.50分。

3.项目实施指标分析

（1）管理制度

区人社局区制定了《内部控制制度》，其中涵盖了《项目支出业务制度》，落实到了每个具体的业务工作上，适用于该项目。经评价组核查，未发现制定的管理制度存在不合法、合规的情况。综上，此项满分4分，得4分。

（2）采购规范性

该项目干部档案数字化信息采集项目、干部档案数字化建设设备采购项目、干部档案管理信息系统软件开发项目，其中设备采购和软件开发未进行政府采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》，故该项扣0.50分；信息采集项目政府采购流程符合《中华人民共和国政府采购法》，招标控制价为90万元，最终报价和合同均为87.50万元；合同管理规范，采购双方均按照规定要求签订了合同，合同规定了委托内容、招聘费用，双方权利等。

综上，此项满分4分，得3分。

（3）执行有效

该项目中信息采集子项目和软件开发由于在2021年尚未完成，无验收报告，其余资料均齐全并即时归档；经评价组核查，信息采集子项目由第三方机构人员到区人社局会议室完成信息采集，该部分设备由第三方提供，落实到位；但信息采集子项目第三方在提供服务时，区人社局并未让第三方人员实地签到签退，该部分监管不到位，故该项扣0.50分。

综上，此项满分4分，得3.50分。

（4）使用合规

项目组抽查了该项目资金使用情况，对其合规性进行了检查，具体情况如下：资金使用符合相关的财务管理制度，采用的先申报审批后批复拨款的管理制度；资金拨付均具有完整的审批程序和手续，均上报相关部门审核后进行资金的拨付；项目资金用途符合合同规定的用途，不存在挪用混用等情况。

综上，此项满分4分，得4分。

4.项目预算执行指标分析

（1）预算执行率

该项目实际拨付下达金额为30.06万元，预算安排资金为98.31万元，年末因项目进度滞后，财政追减68.25万元，经计算，预算执行率为30.58%（保留两位小数）。

综上，此项满分6分，得1.83分。

5.项目产出指标分析

（1）数量指标

1）设备采购完成率

经评价组核查，信息采集子项目相关设备由第三方机构提供，区人社局根据实际需求进行了设备采购项目，采购了两套台式计算机设备及相关监控设备，2021年该项目设备采购基本满足需求。

综上，此项满分5分，得5分。

2）档案信息采集完成率

经评价组核查，信息采集子项目合同中约定应完成5000份档案信息采集，截至2021年12月31日，实际完成1711份，经计算，档案信息采集完成率为34.22%。

综上，此项满分5分，得3.42分。

（2）质量指标

1）设备验收合格率

经评价组核查区人社局设备采购验收单，设备采购子项目相关设备均全部验收合格。

综上，此项满分5分，得5分。

2）档案扫描清晰度

经评价组抽查，信息采集子项目的档案清晰可见。

综上，此项满分5分，得5分。

3）档案装订完整性

经评价组抽查，信息采集子项目的档案人员信息完整。

综上，此项满分5分，得5分。

（3）时效指标

1）扫描完成及时性

根据中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号），档案数字化信息采集应在2019年5月底之前完成，经评价组核查，信息采集子项目2020年11月才开始实施，截至2021年12月采集完成率为34.22%，截至2022年10月25日采集完成率为59.92%，整体进度缓慢。

综上，此项满分5分，得1.71分。

6.项目效益指标分析

（1）社会效益

1）设备使用率

经评价组核查，该项目进行时，购买的设备主要用于储存、备份和查阅干部档案数字化信息，以及对该设备信息的监控保护。

综上，此项满分10分，得10分。

2）电子信息查阅

经评价组核查，该项目完成后，有利于区人社局对于干部人员数据进行系统分析，可以处理大量的数据信息，更好地提供干部人事管理过程中的全方位信息，提高工作水平，整合人才资源。

综上，此项满分10分，得10分。

（2）可持续影响

1）设备维护管理情况

经评价组核查，项目完成后，该部分设备仍会用于备份及查阅干部档案信息；如有新增干部，新增的档案也会录入该系统和设备。

综上，此项满分10分，得10分。

四、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制执行不到位

经评审组核查，截至2021年12月31日，该项目实际拨付下达金额为30.06万元，预算安排资金为98.31万元，经计算，预算执行率为30.58%，预算执行率过低。

2.项目采购不符合政府采购相关规定

经评价组核查，干部档案数字化建设设备采购项目和干部档案管理信息系统软件开发项目未按照《中华人民共和国政府采购法》的要求进行政府采购，《2021年政府采购目录》中要求台式计算机和软件必须按照规定委托集中采购机构代理采购。

3.项目整体进度缓慢

根据中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号），档案数字化信息采集应在2019年5月底之前完成，经评价组核查，信息采集子项目2020年11月才开始，截至2021年12月采集完成率为34.22%，截至2022年10月25日采集完成率为59.92%，整体进度缓慢。

4.项目单位监管力度不足

经评价组核查，信息采集子项目第三方在提供服务时，区人社局并未让第三方人员实地签到签退，该部分监管不到位。

5.绩效指标设置不够明确

经评价组核查，项目完成指标未细化三级指标和指标值导致项目目标任务数或计划数无法具体对应；该项目设置的项目完成指标不符合绩效指标的设置SMART原则，在“获得良好的经济效益”方面存在指标值不明确的问题。

（二）相关建议

1.增强预算执行能力

建议区人社局按照预算编制控制项目开展进度，增强预算执行能力。

2.按要求进行政府采购

建议区人社局在以后在开展项目工作时，严格按照相关政府采购的法律法规要求进行政府采购，避免程序方面存在漏洞。

3.加快推进项目进行

建议区人社局加快项目建设的步伐，对尚未完成的工作进行规划，确保项目工作能够顺利完成。

4.建议项目单位加强对第三方人员的监管力度

建议区人社局在后续信息采集子项目进行时，组织第三方人员实地签到签退，并派人对第三方人员进行监管，从而提高项目完成效率和质量。

5.提高绩效指标设置科学性

建议区人社局在设置指标时明确设置出该项目的预期产出效益和效果；同时设置的项目完成指标要符合绩效指标的设置的SMART原则，做到设置的指标值清晰，指标提取准确。

五、附件

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

附件1：项目支出绩效评价指标体系打分表

| 分层分类指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价要点及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  |
| 通用指标（40分） | 项目决策 | 程序严密 | 4 | 项目设立是否经过严格评估论证 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求。 发现1处不严密得80%，2处不严密得60%，3处及以上不严密得30%，完全不严密得0分。 | ①项目设立前期，由中共中央组织部、中共四川省委组织部、中共遂宁市委组织部、中共遂宁船山区委组织部各级分别印发干部档案数字化管理方案的通知；市组织部、船山区人社局进行集体决策最终确定项目的必要性和可行性；船山区人社局根据上级文件制定工作实施方案；②该项目由区人社局填报预算并由区财政局出具预算批复，项目按照规定的程序申请了设立；③经评价组核查，该项目的各项立项审批文件符合相关规定，暂未发现不合规的情况。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 规划合理 | 4 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。 发现1处不合理得80%，2处不合理得60%，3处及以上不合理得30%，完全不合理得0分。 | ①项目立项符合中共中央组织部《关于进一步从严管理干部档案的通知》、中共四川省委组织部《市（州）、县（市、区）管理的干部档案数字化工作实施方案的通知》（川组通〔2016〕2号）、中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号）、中共遂宁市船山区委《遂宁市船山区干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂船组通〔2017〕133号）；②相关上级文件中提出要对干部档案进行充实完善，并利用符合标准的管理软件进行数字化管理。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 结果符合 | 2 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 该项目编制预算时未按照子项目进行细化，各子项目合同金额总计与预算金额一致，此处比率按照合同金额与2021年实施完成金额进行对比。①干部档案数字化信息采集项目合同总金额为87.50万元，项目实施结果符合规划的金额29.94万元（合同约定175元/份，截至2021年12月31日，完成人事档案共计1,711份，完成金额29.94万元）；②干部档案数字化建设设备采购项目合同总金额为3.81万元，项目实施结果符合规划的金额为3.81万元；③干部档案管理信息系统软件开发项目合同总金额7万元，项目实施结果符合规划的金额为0万元。根据评分标准，该项得0.69分。 | 0.69 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①根据区人社局填报的《2021年部门预算项目绩效目标》，该项目设置了年度目标和绩效指标等内容；②区人社局填报的绩效目标为顺利的进行一般公务员和事业人员干部档案数字化建设相关事项，与项目实际工作内容相关；③该项目设置了经济效益指标和满意度指标，明确出该项目的预期产出效益和效果，但该项目并不涉及经济效益，故该项扣0.50分。根据评分标准，该项得3.50分。 | 3.50 |
|  |  | 绩效指标 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①2021年区人社局预算项目绩效目标中将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包含项目完成指标、效益指标、满意度指标等二级指标，其中效益指标和满意度具体细化了三级指标和指标值，项目完成指标未细化三级指标和指标值，故该项扣0.50分；②该项目设置的项目完成指标不符合绩效指标的设置SMART原则，在“获得良好的经济效益”方面存在指标值不明确的问题，故该项扣0.50分；③由于项目完成指标未细化三级指标和指标值，因此项目目标任务数或计划数无法具体对应，故该项扣0.50分。根据评分标准，该项得2.50分。 | 2.50 |
|  | 项目实施 | 管理制度 | 4 | 项目实施单位的资金和业务管理制度是否健全，考核资金和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定项目相应的资金和业务管理制度、办法；业务和资金管理制度编制完整，项目资金管理办法内容全面，包括但不限于项目实施、资金使用、绩效评价、监督管理。 发现1处不健全得80%，2处不健全得60%，3处及以上不健全得30%，完全不健全得0分。 | ①区人社局区制定了《内部控制制度》，其中涵盖了《项目支出业务制度》，落实到了每个具体的业务工作上，适用于该项目。②经评价组核查，未发现制定的管理制度存在不合法、合规的情况。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  |  | 采购规范性 | 4 | 项目实施符合相关管理规定，考核相关管理制度的有效执行情况 | ①项目单位选择合适的采购方式；②项目单位按照规定程序实施政府采购，遵守采购法相关法律法规和管理制度；③按照规定要求签订合同。 发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①该项目干部档案数字化信息采集项目、干部档案数字化建设设备采购项目、干部档案管理信息系统软件开发项目，其中设备采购和软件开发未进行政府采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》，故该项扣0.50分；②信息采集项目政府采购流程符合《中华人民共和国政府采购法》，招标控制价为90万元，最终报价和合同均为87.50万元；③合同管理规范，采购双方均按照规定要求签订了合同，合同规定了委托内容、招聘费用，双方权利等。根据评分标准，该项得3分。 | 3 |
|  |  | 执行有效 | 4 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目单位对第三方监管是否到位。 发现一处扣0.5分，直至扣完。 | ①该项目无调整；②该项目中信息采集子项目和软件开发由于在2021年尚未完成，无验收报告，其余资料均齐全并即时归档；③经评价组核查，信息采集子项目由第三方机构人员到区人社局会议室完成信息采集，该部分设备由第三方提供，落实到位；④经评价组核查，信息采集子项目第三方在提供服务时，区人社局并未让第三方人员实地签到签退，该部分监管不到位，故该项扣0.50分。根据评分标准，该项得3.50分。 | 3.50 |
|  |  | 使用合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 项目组抽查了该项目资金使用情况，对其合规性进行了检查，具体情况如下：①资金使用符合相关的财务管理制度，采用的先申报审批后批复拨款的管理制度②资金拨付均具有完整的审批程序和手续，均上报相关部门审核后进行资金的拨付；③项目资金用途符合合同规定的用途，不存在挪用混用等情况。根据评分标准，该项得满分。 | 4 |
|  | 预算执行 | 预算执行率 | 6 | 反映项目资金整体预算执行情况。 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）。 | 该项目实际拨付下达金额为30.06万元，预算安排资金为98.31万元，年末因项目进度滞后，财政追减68.25万元，经计算，预算执行率为30.58%（保留两位小数）。根据评分标准，该项得1.83分。 | 1.83 |
| 产出指标（30） | 数量指标 | 设备采购完成率 | 5 | 设备采购数量是否满足该项目需求。 | 指标得分=实际采购设备数/计划采购设备数× 100%*指标分值。 | 经评价组核查，信息采集子项目相关设备由第三方机构提供，区人社局根据实际需求进行了设备采购项目，采购了两套台式计算机设备及相关监控设备，2021年该项目设备采购基本满足需求。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  |  | 档案信息采集完成率 | 5 | 反应实际档案信息采集完成情况。 | 根指标得分=实际信息采集完成份数/合同约定信息采集份数×100%*指标分值。 | 经评价组核查，信息采集子项目合同中约定应完成5000份档案信息采集，截至2021年12月31日，实际完成1711份，经计算，档案信息采集完成率为34.22%。根据评分标准，该项得1.71分。 | 1.71 |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | 反映设备采购验收合格情况 | 指标得分=设备验收合格台数/合同约定设备采购台数×100%*指标分值。 | 经评价组核查区人社局设备采购验收单，设备采购子项目相关设备均全部验收合格。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  |  | 档案扫描清晰度 | 5 | 反映档案扫描的清晰情况 | 指标得分=抽查中清晰档案份数/抽查档案总份数×100%*指标分值。 | 经评价组抽查，信息采集子项目的档案清晰可见。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  |  | 档案装订完整性 | 5 | 反映档案装订资料是否完整 | 指标得分抽查中档案完整份数/抽查档案总分数×100%*指标分值。 | 经评价组抽查，信息采集子项目的档案人员信息完整。根据评分标准，该项得满分。 | 5 |
|  | 时效 指标 | 扫描完成及时性 | 5 | 反映项目完成情况是否符合上级部门相关要求 | 指标得分=档案信息采集完成率*指标分值。 | 根据中共遂宁市委《遂宁市市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案的通知》（遂组通〔2017〕177号），档案数字化信息采集应在2019年5月底之前完成，经评价组核查，信息采集子项目2020年11月才开始，截至2021年12月采集完成率为34.22%，截至2022年10月25日采集完成率为59.92%，整体进度缓慢，根据评分标准，该项得1.71分。 | 1.71 |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 设备使用率 | 10 | 反应采购设备使用情况。 | 采购设备是否用于该项目，且投入使用。发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 经评价组核查，该项目进行时，购买的设备主要用于储存、备份和查阅干部档案数字化信息，以及对该设备信息的监控保护。根据评分标准，该项得满分。 | 10 |
|  |  | 电子信息查阅 | 10 | 反映该项目完成后区人社区对于干部人事档案查阅的及时性和方便性。 | 项目完成后，能否更有效的查阅干部档案，提高人员工作效率和水平。发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 经评价组核查，该项目完成后，有利于区人社局对于干部人员数据进行系统分析，可以处理大量的数据信息，更好地提供干部人事管理过程中的全方位信息，提高工作水平，整合人才资源。根据评分标准，该项得满分。 | 10 |
|  | 可持续影响 | 设备维护管理情况 | 10 | 考察项目完成后设备如何维护管理。 | 项目完成后，该部分设备是否用于干部档案新增、备份、查阅。现一处扣0.5分，扣完为止。 | 经评价组核查，项目完成后，该部分设备仍会用于备份及查阅干部档案信息；如有新增干部，新增的档案也会录入该系统和设备。根据评分标准，该项得满分。 | 10 |