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第一部分  部门概况
1、 部门职责
（一）拟订全区文化、文物、广播电视、体育和旅游相
关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
（二）组织推动全区文化、文物、广播电视、体育和旅游事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推进文化体育旅游融合发展。
（三）负责全区性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全区重点文化、文物、广播电视、体育和旅游设施建设，配合开展全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）推进文化、文物、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（七）推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）组织实施文化、文物、体育和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。
（九）指导文化、文物、广播电视、体育和旅游市场发展，对其市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视、体育和旅游市场。
（十）配合协调全区文化市场综合执法，配合市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队工作，配合查处全区的文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场违法违规行为，维护市场秩序。
（十一）负责管理文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推动船山文化体育旅游品牌建设。
（十二）统筹规划全区群众体育、青少年和竞技体育工作。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及科学健身指导，加强体育社会组织及社会体育指导工作队伍建设，统筹推进青少年和竞技体育发展，指导、组织体育业余训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加区级及以上综合性运动会。
（十三）拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
（十四）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
（十五）负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十六）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。
（十七）协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政监督职责。负责全区文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监管工作。
（十八）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（十九）负责文化、广播电视、体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监管，对文化旅游园区的安全生产工作实施行业监管。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十一）完成区委和区政府交办的其他任务。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]区文化广电体育旅游局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入区文化广电体育旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. [bookmark: _Toc15378449][bookmark: _Toc15377202][bookmark: _Toc15377433][bookmark: _Toc15306276]区文化馆
2. 区图书馆
3. 区美术馆
4. 区文管所
5. 区文化旅游发展服务中心
6. 区业余体校


第二部分  2025年度部门决算情况说明
[bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2288.8万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少237.38万元，下降9.%。主要变动原因是2025年度向上争取项目资金较2024年度有所减少。



[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2288.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1988.06万元，占86.9%；政府性基金预算财政拨款收入291.82万元，占12.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.92万元，占0.4%。



[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2283.81万元，其中：基本支出783.22万元，占34.3%；项目支出1500.59万元，占65.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。


[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2279.88万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少290.98万元，下降11.3%。主要变动原因是2025年度向上争取项目资金较2024年度有所减少。


[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1988.06万元，占本年支出合计的87.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少582.8万元，下降22.7%。主要变动原因是2025年度向上争取项目资金较2024年度有所减少。


[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1988.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1622.01万元，占81.6%；社会保障和就业支出174.52万元，占8.8%；卫生健康支出29.71万元，占1.5%；农林水支出110.19万元，占5.5%；住房保障支出51.63万元，占2.6%。









[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2025年度一般公共预算支出决算数为1988.06万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）： 支出决算为147.51万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）： 支出决算为933.51万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）： 支出决算为85.91万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物保护（99）： 支出决算为2.79万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）：支出决算为28.25万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：支出决算为5.86万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）： 支出决算为9.96万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）： 支出决算为312.48万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）： 支出决算为95.75万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）： 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为62.55万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为9.8万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）： 支出决算为4.15万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为96.61万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）： 支出决算为5.64万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）： 支出决算为15.61万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）： 支出决算为8.46万元，完成预算100%。
18.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为110.19万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为51.63万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]2025年度一般公共预算财政拨款基本支出779.29万元，其中：
[bookmark: _Toc26789]人员经费712.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费67.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年度增加0.46万元，增长287.5%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：








1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，金额0万元；越野车0辆，金额0万元；载客汽车0辆，金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.46万元，增长287.5%。主要原因是根据单位实际安排增加接待费。其中：
国内公务接待支出0.62万元，主要用于学习考察、业务活动调研检查、投资考察活动等开支的会务费及用餐费等。国内公务接待5批次，87人次，共计支出0.62万元，具体内容包括：2025年4月接待自贡考察团费用0.15万元，2025年5月接待雷波县文旅局考察学习费用0.17万元，2025年6月接待公司嘉年华项目签约费用0.09万元，2025年6月接待非遗项目组实地评估费用0.1万元，2025年7月接待研究院项目组考察交流费用0.11万元。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
[bookmark: _GoBack]2025年度政府性基金预算财政拨款支出291.82万元，占本年支出合计的12.8%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加291.82万元，增长100%。主要变动原因是增加“2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛）”等项目资金。
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，区文化广播电视体育和旅游局机关运行经费支出67.16万元，比上年度减少0.52万元，下降0.8%。主要原因是厉行节约。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，区文化广播电视体育和旅游局政府采购支出总额661.15万元，其中：政府采购货物支出661.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播电视基础设施更新项目、区图书馆新馆迁建数字化设备配置及文献资源、书架采购等。授予中小企业合同金额553.5万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额553.5万元，占政府采购支出总额的83.7%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，区文化广播电视体育和旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，区文化广电体育旅游局部门在2025年度，组织对2025年文化旅游宣传营销、 2025年公共文化服务活动及管理、 2025年送文化下乡等22个项目涉及金额694.03万元开展了事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控。  
[bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、船山区智慧旅游平台建设、“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动经费、2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为90.09分，绩效自评综述：2025年度，船山区文化广播电视体育和旅游局部门整体绩效自评得分90.09分，整体表现良好。履职上顺利完成广播电视户户通运维、文物普查、送文化下乡、“三馆”免费开放等重点工作，公共文化服务效能持续提升。预算编制总体较好，一般性支出实现压减；无闲置资产，但人均资产、部分采购指标存在短板，财务制度健全，资金使用规范。全局共有常年项目 14 个、阶段性项目 39 个，多数项目程序完备、实施成效较好，文体旅赛事、图书馆迁建、文化惠民等项目社会效益明显。存在预算编制预见性不足、部分项目执行进度偏慢，部分阵地、人才、经费保障存在短板等问题。下一步将强化预算源头管控，动态跟踪项目执行，积极争取政策资金，补齐发展短板，提高财政资金使用效益；2025年市级第一批文化和旅游发展资金（2025年元旦春节文体旅促消费重点活动奖励）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目为市级下达元旦春节文体旅促消费重点活动奖励补助，资金足额及时到位，预算执行率 100%，资金管理规范，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等问题。项目围绕元旦、春节重要节假日，组织开展形式多样的文旅消费促进系列活动，加大船山文旅资源宣传推介力度，丰富节日文旅产品供给，活跃节日文旅市场，拉动文旅消费增长，有效提升船山文旅品牌影响力。项目各项绩效目标全部完成，社会效益显著，群众满意度较高。下一步将用好上级奖励资金导向作用，持续策划节假日文旅主题活动，拓宽宣传渠道，进一步激发文旅市场活力，扩大文旅消费规模；2024年应急广播系统建设（乡村衔接）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，推进了广播电视信号全覆盖，改善了广播电视服务传输网络和服务质量，提升了镇村“两项改革”后广播电视服务效能，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，取得良好的社会效益；船山区智慧旅游平台建设专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目定制开发了船山区旅游大数据中心及各项分析平台，完成全区部分景区智慧停车场、智慧厕所、智能监控等项目建设。项目实施完成后，对船山区的旅游服务提升有十分重要的作用，其产生的社会效益将十分显著；县级应急广播平台运行维护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，有效的保证了保障已建成的应急广播播控平台及时发布应急广播信息，给辖区群众免费提供应急广播服务；智慧广电示范区建设项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目完成了船山区智慧广电安全与监管体系、科技创新体系、传播体系、生态体系建设，完成船山区智慧广电大数据平台、广播电视安全播出智能监管系统、本地广播电视节目制作高清数字化升级、智慧广电+旅游信息系统、“两项改革”后广播电视公共服务效能提升等项目建设，通过项目实施，有效地提高了全区广播电视行业综合管理能力；2024年“五·一”期间文旅活动经费专项预算项目绩效自评得分为97.7分，绩效自评综述：举办“钱币根雕奇石展”7场，提升非遗认知度，同时为艺术家、收藏家和艺术爱好者提供了一个交流的平台，为船山的文化艺术事业和经济发展做出了积极贡献；“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动经费专项预算项目绩效自评得分为98.8分，绩效自评综述：成功举办2025年春节非遗大游演（船山部分），组织1支桃子龙表演队伍参加2025年春节非遗大游演，完成规定线路的游演展示，完成2025年春节非遗大游演（船山区域）安保，确保非遗大游演精彩呈现，观众反响良好，无安全事故；2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设）专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年下达30万元省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设），主要建立非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提高非物质文化遗产保护力度；2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2025年省级专项补助资金2.4万元支持用于省级非遗项目龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作；2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）下达30万元，全部用于遂宁福锦非遗工坊品牌建设，建立遂宁福锦非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提升非遗技艺传承创新水平；2025年市级文化和旅游发展资金（举办节日庆祝、文化艺术活动和精品文艺创作展演）专项预算项目绩效自评得分为98.8分，绩效自评综述：成功举办首届遂潼社区文化艺术竞演活动，开展展览1场、市级决赛1场、闭幕式暨颁奖晚会1场，展现遂潼两地社区文化建设成果，增强社区居民的凝聚力和归属感；体育公园免费开放专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，保障体育公园健身场地、器材常态化对外开放，做好设施管护、环境保洁、日常运维等工作，为辖区居民提供公益性健身场所，方便群众就近开展体育锻炼，有效助推全民健身工作，群众满意度整体较好；2025年遂宁观音湖桥牌公开赛专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，搭建智力体育交流平台，吸引各地500余名桥牌爱好者参赛，增进棋牌运动爱好者沟通交流，丰富我市全民健身活动内容，进一步丰富观音湖系列赛事体系，提升地方体育赛事知名度，取得较好社会效益；体彩公益金地方分成资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：资金用于群众体育赛事开展、健身设施维护、社会体育指导员培训、青少年体育活动等，补齐基层公共体育短板，丰富全民健身供给，切实提升群众健身获得感，社会效益较好；农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，丰富乡村群众文体生活，展现基层文艺风采，烘托农民丰收节日氛围，助力乡村文旅融合，社会效益良好；第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，搭建科技体育竞技交流平台，调动广大航模爱好者参与热情，有效推广模型运动，丰富我区全民健身赛事内容，取得较好社会效益；青少年航海模型交流活动专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：活动以科技体育为载体，为辖区青少年搭建竞技实践、相互交流的平台，激发青少年科学探索兴趣，丰富青少年课余文体生活，夯实青少年体育后备人才基础，社会效益良好；“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）项目顺利完成举办，本次主题活动广泛组织群众参与健身展演、科学健身科普等内容，营造浓厚全民健身氛围，提升全民健身社会知晓度，有效推动群众体育工作落地见效，社会效益良好；2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）项目顺利落地实施，本次赛事依托绿道、体育公园场景，开展健步走、球类、展演等多项群众体育活动，创新“体育+生态+文旅”模式，有效扩大全民健身覆盖面，营造全民参与健身的良好氛围，提升公共体育服务质效，社会效益显著；2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）项目全面落实到位，项目对辖区家庭条件困难、具有发展潜力的青少年体育运动员予以助学补助，缓解参训就学经济压力，激励运动员刻苦训练，夯实我区体育后备人才储备，惠民成效明显；2025年体育彩票公益金专项预算项目绩效自评得分为98.68分，绩效自评综述：资金主要用于群众体育活动开展、健身设施维护更新等工作，补齐基层公共体育短板，丰富全民健身活动供给，切实增强群众健身获得感，社会效益较好；2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）项目已实施完毕，经费主要用于体育总会成立筹备、证照办理、制度建设、挂牌及会务保障等工作，顺利完成区体育总会组建，健全全区体育社团组织架构，为统筹开展群众体育工作夯实组织基础；2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）项目已按期实施完成，项目年初预算30000元，实际支付30000元，项目组织开展篮球赛事及系列全民健身运动会，丰富群众业余文体生活，激发群众健身参与热情，营造全民健身浓厚氛围，有效夯实基层群众体育基础，社会效益良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分  名词解释

[bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：指反映其他用于广播电视方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
18.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目外，其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育活动方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况
（一）机构组成
我局属于正科级行政单位，一级预算单位。截至2025年底，局机关内设办公室、公共服务股、产业发展股、综合管理股、体育股5个股室。另有文化馆、图书馆、美术馆、文物管理所、文化旅游发展服务中心、业余体校6个下属事业单位。
（二）机构职能
1.拟订全区文化、文物、广播电视、体育和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全区文化、文物、广播电视、体育和旅游事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、文物、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推进文化体育旅游融合发展。
3.负责全区性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全区重点文化、文物、广播电视、体育和旅游设施建设，配合开展全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。
9.指导文化、文物、广播电视、体育和旅游市场发展，对其市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视、体育和旅游市场。
10.配合协调全区文化市场综合执法，配合市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队工作，配合查处全区的文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场违法违规行为，维护市场秩序。
11.负责管理文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、文物、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推动船山文化体育旅游品牌建设。
12.统筹规划全区群众体育、青少年和竞技体育工作。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及科学健身指导，加强体育社会组织及社会体育指导工作队伍建设。统筹推进青少年和竞技体育发展，指导、组织体育业余训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加区级及以上综合性运动会。
13.拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
15.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
16.管理和指导全区文物保护利用与考古工作。
17.协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政监督职责。负责全区文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
18.负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
19.负责文化、广播电视、体育和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21.完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况
根据中共遂宁市船山区委办公室、遂宁市船山区人民政府办公室关于印发《遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遂船委办〔2025〕6号），区文化广电体育旅游局共核定编制30名，其中行政编制8名，事业编制22名。截至2025年12月31日，实际在职39人，其中公务员7人、事业人员28人、机关工勤3人、临聘人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年区文化广电体育旅游局部门年初预算收入为1348.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入917.36万元（其中基本支出预算收入654.15万元，项目支出预算收入263.21万元），其他收入0万元，上年结转结余430.82万元（其中一般公共预算430.82万元，政府性基金0万元）。    
2025年区文化广电体育旅游局部门决算收入为2288.8万元，其中一般公共预算财政拨款1988.06万元（其中基本支出决算收入779.29万元，项目支出决算收入1208.77万元），政府性基金预算财政拨款291.82万元，其他收入8.92万元。
（二）支出情况
2025年区文化广电体育旅游局部门年初预算支出为1348.19万元（其中基本支出654.15万元，项目支出694.03万元）。
2025年区文化广电体育旅游局部门决算支出合计为2283.81万元（其中基本支出783.22万元，项目支出1500.59万元）。
（三）结余分配和结转结余情况
　　2025年区文化广电体育旅游局部门2025年决算报表年末结转结余4.99万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据《遂宁市船山区财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂船财〔2026〕16号）文件要求，我单位结合部门2025年度重点工作任务，选取“广播电视户户通运行维护、2025年文物普查、2025送文化下乡、2025年文化馆免费开放、2025年图书馆免费开放”作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）广播电视户户通运行维护
 2025年，全面完成全区905个已通电自然村的广播电视信号运行维护工作，推进了广播电视信号全覆盖，改善了广播电视服务传输网络和服务质量，提升了镇村“两项改革”后广播电视服务效能，逐步建立和完善“区建、镇管、村用”的长效运行机制，解决老百姓“看电视难”“听广播难”的问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，取得良好的社会效益。根据评分说明，该项指标得2分。
（2）2025年文物普查
2025年，我局对辖区207处不可移动文物开展了实地核查，组织开展文物线索收集，全覆盖调查，重点区域补充调查，共上报新增文物20处。并完成我区不可移动文物基础资料填报、矢量数据的绘制上报等工作。根据评分说明，该项指标得2分。
（3） 2025年送文化下乡
2025年，我局深入乡村、社区开展文化下乡惠民活动56场，丰富基层群众精神文化生活，打通公共文化服务“最后一公里”。以群众喜闻乐见的文艺形式，把优质文化资源送到百姓家门口，不断提升群众文化获得感、幸福感与满意度，助力乡村文化振兴与基层精神文明建设走深走实。根据评分说明，该项指标得2分。
（4）2025年文化馆免费开放
2025年船山区文化馆全年免费开放近350天，接待群众近1.4万人次，面向全区青少年开展免费培训，吸引近200名学生参与，组织开展各类文化惠民活动36场次，非遗体验活动4场，惠民活动覆盖全区7个乡镇和5个街道，服务群众3.3万人次。根据评分说明，该项指标得2分。
（5）2025年图书馆免费开放
2025年船山区图书馆全力补齐无固定馆址短板，按期完成新馆建设并于9月初免费对外开放，运行平稳有序，深受市民好评。新馆全面提升数字化服务水平，配备2台自助借还一体机，实现身份证、社保卡“一卡通”借阅，服务便捷度显著增强。
图书馆坚持创新服务模式，精准满足读者多元需求。持续优化窗口服务，实行延时开放，全年开放超340天，月均接待读者1.2万人次、外借图书0.6万册次以上，推行“一证通”与自助借还查询服务，高效处理读者意见建议20余条，读者满意度达98%。全面更新数字设备，新增自助借还机、电子图书借阅机等设备，配备朗读亭、智能学习机、盲人阅读器等设施，阅读环境大幅改善。聚焦特殊群体，设立视障读者服务区，配齐盲文图书与智能设备，常态化开展幼儿阅读辅导，服务更具人文温度。
积极打造阅读品牌，扎实推进全民阅读。以世界读书日为契机，成功举办第九届“书香船山·莲香成渝”系列活动近20场，参与读者超5万人次，持续做强文旅讲坛、亲子阅读、诗意校园等特色品牌。精准开展分众阅读推广，举办亲子绘本故事会、校园诵读分享等活动，惠及青少年2万余人次。广泛凝聚社会力量，招募大学生志愿者，联动工会、文化社团等多方合作，构建全民参与、共建共享的阅读推广格局。根据评分说明，该项指标得2分。
2、 预算管理
（1） 预算编制质量。
2025年区文化广电体育旅游局部门预算执行数为2279.880899万元，调整后预算数为2383.670887万元（该数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”500万元、“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”1.2万元计入），财政拨款预算偏离度为0.044，预算编制较为准确，根据评分说明，该项指标得7.65分。
（2） 支出执行进度
经查区文化广电体育旅游局2025年《可执行指标执行情况表》，中省转移支付资金1至12月实际支出数为622.020218万元，预算数为720.810206万元（该数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”500万元、“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”1.2万元计入），专项预算项目1至12月实际支出数为878.569335万元，预算数为883.569335万元，本部门无专项债券资金。根据评分说明，该项指标得8.57分。
（3） 预算年终结余
经查区财政局《存量指标账（2018年以来）》、区文化广电体育旅游局2025年《可执行指标执行情况表》，当年年终部门预算注销金额为205.808148万元（该数据未将高新区划转体育发展专项资金500万元计入），结转金额为103.789988万元（该数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”500万元、“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”1.2万元计入），部门预算总金额为3092.977944万元（该数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”500万元、“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”1.2万元计入），整体预算结余率为0.1，根据评分说明，该项指标得7.2分。
（4）严控一般性支出
区文化广电体育旅游局部门严控一般性支出。
1）2024年一般性支出财政拨款年初预算共计35.27万元，其中“三公”经费2.88万元、会议费0万元、培训费1.85万元、差旅费11.5万元、办节办展费用19.04万元；2024年一般性支出财政拨款预算执行数为29.16万元，其中“三公”经费0.16万元、会议费3.16万元、培训费0万元、差旅费6.8万元、办节办展费用19.04万元。
2）2025年一般性支出财政拨款年初预算共计24.42万元，其中“三公”经费2.88万元、会议费0万元、培训费0.4万元、差旅费10.3万元、办节办展费用10.84万元；2024年一般性支出财政拨款预算执行数为23.3万元，其中“三公”经费0.62万元、会议费0万元、培训费0.4万元、差旅费11.44万元、办节办展费用10.84万元。
综上，2025年一般性支出财政拨款年初预算较2024年压减30.76%，2025年一般性支出财政拨款预算执行较2024年压减20.1%，根据评分说明，该项指标得6分。
3、 资产管理
（1） 人均资产变化率
    2025年区文化广电体育旅游局部门固定资产净值472.249152万元，无形资产净值381.1847万元，2025年年末实有人数38人，人均占有资产22.45878万元；2024年区文化广电体育旅游局部门固定资产净值336.529235万元，无形资产净值3.458万元，2024年年末实有人数35人，人均占有资产9.713921万元，部门人均资产变化率为131.2%。根据评分说明，该项指标得0分。
（2） 资产利用率
区文化广电体育旅游局部门2025年超最低使用年限的办公家具账面原值3.4946万元，办公家具账面原值91.821611万元；超最低使用年限的办公设备账面原值459.853525万元，办公设备账面原值929.273125万元，根据评分说明，该项指标得0.8分。
（3） 资产盘活率
区文化广电体育旅游局2024年、2025年均无闲置资产，根据评分说明，该项指标得3分。
4. 采购管理
（1） 支持中小企业发展
    区文化广电体育旅游局部门2025年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，均预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，根据评分说明，该项指标得3分。
（2） 采购执行率
    2025年区文化广电体育旅游局政府采购实际支付总金额为449.75万元，当年政府采购成交总金额769.6476万元，根据评分说明，该项指标得1.75分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
区文化广电体育旅游局机关财务管理制度健全，且严格按照该制度落实相关工作。根据评分说明，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
区文化广电体育旅游局部门合理设置出纳岗、会计岗，并严格实行不相容岗位分离，职责分工明确。根据评分说明，该项指标不扣分。
（2） 资金使用规范
区文化广电体育旅游局部门资金使用严格按照相关资金管理办法执行，无超范围列支费用以及违反相关财务管理制度的情况。根据评分说明，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额475.757035万元，1—12月预算执行总体进度为94%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额1951.02336万元，1—12月预算执行总体进度为60.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个（以上数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”2个项目计入）。
1、 项目决策
（1）决策程序
区文化广电体育旅游局2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）均按规定履行事前绩效评估程序。根据评分说明，该项指标得4分。
（2） 目标设置
区文化广电体育旅游局2025年所有部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量均较为匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。根据评分说明，该项指标得4分。
（3） 项目入库
区文化广电体育旅游局2025年所有部门预算阶段项目（含
一次性项目）均在规定时间内完成入库。根据评分说明，该项指标得4分。
2、 项目执行
（1）执行同向
区文化广电体育旅游局2025年所有部门预算阶段项目（含
一次性项目）实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。根据评分说明，该项指标得5分。
（2） 项目调整
区文化广电体育旅游局2025年不存在应采取未采取收回预
算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据评分说明，该项指标得6分。
（3） 执行结果
区文化广电体育旅游局2025年部门预算常年项目总数为14个，其中预算结余率小于10%的有12个；部门预算一次性项目和阶段性项目总数为39个，其中预算结余率小于10%的有29个（以上数据未将2025年年底下达“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”2个项目计入）。根据评分说明，该项指标得3.2分。
3、 目标实现
（1） 目标完成
区文化广电体育旅游局2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为53个，其中4个项目未完成数量指标（以上数据未将2025年年底下达的“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”2个项目计入）。根据评分说明，该项指标得5.55分。
（2） 目标偏离
    区文化广电体育旅游局2025年已完成预期指标值的数量指标有90个，其中已完成预期指标值的数量指标偏离度在30%以内的指标个数有78个。根据评分说明，该项指标得5.2分。
（3） 实现效果
    区文化广电体育旅游局2025年53个部门预算阶段项目（含一次性项目）均较好地实现了效益指标（以上数据未将2025年年底下达的“2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（文化遗产保护利用‘双试点’）”“2025年省级财政文化和旅游发展专项资金（基本公共文化服务提升）”2个项目计入）。根据评分说明，该项指标得5分。
（3） 重点领域绩效分析
2025年区文化广电体育旅游局有序推进政府采购。
1.2025年中国全民健身走（跑）大赛（四川遂宁船山区）全国城市联动接力赛赛事运营服务采购项目
该项目合同金额119.7万元，2025年实际执行成效显著，吸引全国近5000名参赛选手，联动全国10余省市选手来遂，市外参赛占比65%，带动观赛与随行人员1.2万人次，有效补充淡季客流，推动“本地办赛”向“全国引客”升级。30余家媒体报道，全网关注、浏览量1亿余次，提升遂宁“演艺赛事第三城”辨识度，增强文旅商体招商吸引力。赛事期间直接带动餐饮、住宿、交通、购物超500万元；周边酒店满房率95%，重点商圈、美食街客流与营收较平日增长40%—80%。带动旅游、休闲、文创、非遗体验等综合收益近1000万元，形成“参赛+旅游+消费”闭环。
2、 遂宁市船山区中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址修缮工程采购项目
该项目合同金额216.8446万元，2025年度中央文物保护资金237万元到位后，立即组织开展“中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址”修缮前期工作，提请局党组会审议通过后立即组织实施项目建设。4月编制《“遂宁市船山区中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址修缮工程”安全综合分析报告》等材料，5月完成修缮项目立项，项目总投资255万元。6月编制工程预算报告书，预算243.58万元，8月完成项目财评，财评金额229.46万元，9月完成项目采购需求论证编制工作，10月完成项目采购，合同总金额216.84万元（按单价结算）。11月完成项目建设合同签订、图纸交底等工作，12月启动项目建设，预计2026年7月完成项目施工。截至目前，该处文物保护单位修缮和验收未完成，因项目建设未完成，效益未完全产生，群众满意度未完全达标。
3、 区图书馆新馆迁建数字化设备配置及文献资源、书架采购
该项目合同金额165.23万元，于2025年9月建成投用，工程质量与进度均100%达标。项目配齐文献资源、数字化设施及川渝“一卡通”平台，服务条件全面改善。新馆实行延时免费开放，服务效能显著提升，读者满意度98%。同时完善无障碍设施，开展特色阅读服务与阅读推广活动近20场，覆盖群众5万余人次，并深化馆校合作、凝聚社会力量，构建全民阅读共建共享格局，有力补齐区域公共文化服务短板。
4.2025年广播电视基础设施更新项目
该项目合同金额50.05万元，对现有广播电视基础设施（数字广播终端100台，喇叭200只，广播防水箱100台，终端电源标准化接入改造550处，升级改造终端有线接入50处，升级村广播室2处）进行更新，确保船山区有线电视设施设备传输正常。
5.船山区第四次全国文物普查采购项目
该项目合同金额45万元，按照国家、省市文物部门安排部署，完成本年度船山区第四次全国文物普查工作。12个月内完成实地核查并填报船山区第四次全国文物普查复核文物资料共188处（不含高新），复查覆盖率100%，同时深入全区范围，收集新增文物线索，特别是对传统村落等重点区域持续开展新发现文物线索收集和现场调查，全年组织上报有价值的新发现不可移动文物20处。绘制矢量图208个。按照合同约定支出两笔普查经费共计40.5万元，有效推动我区文物保护，提升群众文物保护意识，群众满意度达90%。
以上五个项目均成功实现采购意图，除遂宁市船山区中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址修缮工程采购项目未完成外，其余均全面实现采购绩效。
（4） 绩效结果应用情况
1.内部应用。区文化广电体育旅游局强化绩效自评结果运用，立足工作实际，将绩效评价结果与年度预算安排紧密衔接，严格执行经费编制标准，规范资金使用管理，切实提升财政资金使用效益。
2.信息公开。绩效自评工作完成后，严格按照相关规定和工作要求，依规公开绩效自评相关信息，主动接受社会各界监督，保障预算绩效管理工作公开透明。
3.整改反馈。持续深化预算绩效管理，强化绩效运行全程监控，及时发现并整改问题，健全闭环管理机制，确保财政资金规范高效使用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，我局对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分90.09分。
（二）存在问题。一是预算编制精准度有待提升，受工作开展过程中不可预见因素影响，部分临时性、应急性项目难以在年初预算中全面统筹安排，需在年度执行中进行预算追加与调整。二是部分项目预算执行进度偏慢，执行不均衡问题较为突出，资金使用效率有待进一步提高。
（三）改进建议。一是提升预算编制精准性，强化源头统筹。进一步细化预算编制基础工作，加强对年度重点任务、临时性工作的前瞻性研判，提高预算编制的科学性与预见性。规范预算追加调整程序，从严控制中期预算调整事项，切实提升预算刚性与执行约束力。二是加快预算执行进度，提高资金使用效益。健全预算执行动态监控机制，定期跟踪项目实施与资金支付进度，及时梳理解决执行滞后问题。合理安排项目实施时序，加快资金拨付与支出进度，避免资金闲置沉淀，确保财政资金高效规范运行。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）


	附表
2024年度区级旅游发展专项资金
项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年度区级旅游发展专项资金

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	充分发挥区级旅游发展资金效益，对船山区文化旅游市场主体进行奖补，激活文化旅游市场活力。
	申报项目12个，通过审核对7个项目进行奖补

	
	2.项目实施内容及过程概述
	由企业主动递交申请材料，属地乡镇（街道、园区）核实，我局严格审核，并报区财政局研究审定。共有12个项目按照宣传营销推广、重大节庆活动举办、旅游品牌创建、游客招徕扶持等方面申报2024年度旅游发展专项资金20万元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	
	20.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	20.00
	
	20.00
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	申报主体数量
	≥
	8
	家
	12
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	审核申报主体覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	12月底前资金拨付率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	资金发放准确性
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	奖补总成本
	≤
	20
	万元
	20
	10
	10
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	对生态效益负面影响率
	＝
	0
	%
	0
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	船山旅游知名度、美誉度影响力提升
	定性
	提升
	
	提升
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	船山区旅游发展资金管理办法使用年限
	≥
	5
	年
	5
	10
	9
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	申报主体满意度
	≥
	95
	%
	93
	5
	4
	

	
	
	
	社会公众满意度
	≥
	95
	%
	94
	5
	4
	

	合计
	
	95
	

	评价结论
	按照预算绩效管理要求，我局对2024年度旅游发展专项资金支出开展绩效自评，自评得分为95分，自评结果为优秀。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：甘惠
	财务负责人：李琴



	2024年省级文化和旅游发展资金（遂宁龙凤古镇景区旅游基础设施建设）项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年省级文化和旅游发展资金（遂宁龙凤古镇景区旅游基础设施建设）

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市天泽发展投资有限责任公司

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提升龙凤古镇景区旅游公共厕所、游客中心、景区导视导览、智能监控等旅游服务设施水平。
	完成景区旅游公共厕所、游客中心、景区导视导览、智能监控等旅游服务设施的提升。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	主要用于游客咨询中心地面更换、正侧面油漆翻新，以及旅游商品陈列柜、游客服务座椅、导游触摸设备更换等，还有母婴休息区设施设备更换等，提升及更换景区3座星级旅游公共厕所内设施及标识标牌等，升级景区导视导览设备、更换LED显示屏，以及更新景区智能监控系统、增设安防消防设施设备、更新应急救援设施。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	53.83
	
	53.83
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	升级景区导视导览、LED显示屏、智能监控系统
	＝
	2
	套
	2
	7
	7
	

	
	
	
	提升景区旅游公共厕所
	＝
	3
	个
	3
	7
	7
	

	
	
	
	优化游客中心服务设施
	＝
	1
	个
	1
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	采购时效
	≤
	180
	天
	180
	7
	7
	

	
	
	
	资金支付率
	＝
	100
	%
	100
	7
	7
	

	
	
	成本指标
	资金总量
	≤
	53.832171
	万元
	53.832171
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	游客接待人次年均同比增长
	≥
	5
	%
	5
	7
	7
	

	
	
	
	旅游综合收入年均同比增长
	≥
	5
	%
	5
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	景区旅游知名度、影响力
	定性
	提升
	
	提升
	7
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	对船山区文旅产业发展可持续的影响
	定性
	提高
	
	提高
	7
	6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥
	95
	%
	93
	10
	8
	

	合计
	
	96
	

	评价结论
	按照预算绩效管理要求，我局对2024年省级文化和旅游发展资金（遂宁龙凤古镇景区旅游基础设施建设）支出开展绩效自评，自评得分为96分，自评结果为优秀。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：甘惠
	财务负责人：李琴











	2025年美术馆免费开放项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年美术馆免费开放

	主管部门
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障区美术馆免费开放，满足人民群众日益增长的精神文化需求，有效促进美术事业发展。
	全年免费开放350天以上，每周对外免费开放56小时以上。服务群众2万人次以上，群众满意度达96%以上。项目资金到位率、使用率均达100%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，船山区美术馆面向全区群众，提供免费美术活动场地、设施设备，并结合实际实行延时错时开放，全年免费开放350天以上，每周对外免费开放56小时以上。以“墨彩船山”品牌为统揽，统筹开展“两训、两展、三进、两交流”等各类系列公益性公共美术服务活动57场次，服务群众2万人次以上，群众满意度达96%以上。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	保障区美术馆免费开放数量
	＝
	1
	个
	1个
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	美术馆全年正常运转天数
	≥
	300
	天
	350天
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	全年正常运转天数开放率
	≥
	95
	%
	96%
	10
	8
	

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	为群众提供美术服务，满足人民群众审美需求
	定性
	优良差
	
	良
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	美术馆管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	≥
	95
	%
	96%
	10
	8
	

	
	
	经济成本指标
	项目总成本
	≤
	20
	万元
	20万元
	10
	10
	

	合计
	
	94
	

	评价结论
	根据预算绩效管理要求，我局对船山区美术馆2025年度免费开放项目整体支出开展绩效自评，最终评分为94分。评价显示，项目计划资金20万元已全部落实，发放准确率与及时率均达100%。在资金保障下，美术馆围绕“墨彩船山”品牌建设，全年开展“两训、两展、三进、两交流”等系列活动57场次，并指导创作优秀美术作品500件以上。得益于扎实的工作，场馆全年免费开放达350天，累计服务群众超2万人次，群众满意度高达96%。

	存在问题
	一是运营资金来源单一，发展后劲不足。目前经费主要靠上级免费开放补助，仅够维持基本运转，无力支撑精品创作、大型展览等品牌化建设，可持续发展面临瓶颈。二是公共美术服务阵地功能发挥受限。现有场馆面积狭小，制约功能分区与服务拓展，难以满足群众多元化、高品质审美需求。

	改进措施
	一是建议加大专项资金保障，增强可持续发展后劲。增设精品创作、大型展览等专项经费，探索多元投入，逐步改变资金单一依赖，支撑高端美术活动开展。二是建议加强阵地建设，提升公共美术服务效能。加快独立阵地建设，优化功能布局，强化免费开放保障，丰富服务供给，满足群众审美需求。

	项目负责人：袁伟
	财务负责人：李琴



	船山区图书馆迁建项目支出绩效自评表

	项目名称
	船山区图书馆迁建

	主管部门
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《四川省图书馆条例（2024年新修订）》等相关规定，采购必需文献资源、配置数字化设备（含数字资源）、建设机房和川渝“一卡通”借阅平台和定制书架，推进区图书馆建设，补齐船山区公共文化阵地不足的短板，努力完善公共文化服务体系，满足市民不断增长的文化需求。同时为实现省委、省政府2025年“文化强省旅游强省基本建成”和市委、市政府“实施图书馆全域一级馆”的工作目标夯实基础。
	本年度严格落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》及新修订《四川省公共图书馆条例》等要求，圆满完成各项建设任务。
1. 产出指标全面达标：完成1个公共图书馆迁建，采购文献资源20000册、数字化设备1批，建成机房并完成120米书架安装，验收合格率、完成及时率均达100%。2. 效益指标成效显著：县级公共图书馆建成投用，配套管理制度健全，市民满意度达95%，有效补齐船山区公共文化阵地短板。
3. 成本指标严控有效：项目总成本168.5万元，严格控制在预算范围内，资金使用规范高效。整体任务圆满完成，为省委、省政府“文化强省旅游强省基本建成”及市委、市政府“图书馆全域一级馆”建设目标夯实了坚实基础。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目于2025年启动，严格依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》及新修订的《四川省公共图书馆条例》推进，旨在补齐船山区公共文化阵地短板。
实施过程中，首先推进公共图书馆迁建主体工程建设，2025年9月新馆顺利建成并投入使用。同步完成配套资源与设施配置：采购20000册文献资源，保障馆藏基础；购置1批数字化设备并完成机房建设，搭建数字化服务架构；完成120米定制书架安装，完善馆藏陈列条件。建设全程严格把控质量与进度，确保项目验收合格率、完成及时率均达100%，同时建成川渝“一卡通”借阅平台，打通区域借阅服务链路。
新馆投用后，日均接待读者360人次，公共文化服务效能显著提升。项目全过程强化成本管控，总成本控制在168.5万元预算内，顺利完成全部建设任务，为市委、市政府“图书馆全域一级馆”建设目标夯实基础。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	56.00
	56.00
	550,215.90
	98.25%
	10
	9
	

	
	其中：财政资金
	56.00
	56.00
	550,215.90
	98.25%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	迁建公共图书馆数量
	＝
	1
	个
	1
	8
	8
	

	
	
	数量指标
	购文献资源数量（册、种）
	≥
	20000
	的
	20000
	7
	7
	

	
	
	数量指标
	采购数字化设备
	＝
	1
	批
	1
	7
	7
	

	
	
	数量指标
	机房建设数量
	＝
	1
	座
	1
	8
	8
	

	
	
	数量指标
	书架安装长度
	≥
	120
	米
	120
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	100
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	8
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保证县级公共图书馆建成
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	图书馆迁建管理制度健全性
	定性
	健全
	
	健全
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	市民满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总成本
	≤
	168.5
	万元
	168.5
	8
	8
	

	合计
	
	
	

	评价结论
	项目全面达成各项目标：迁建1个公共图书馆，配齐20000册文献、1批数字化设备、机房及120米书架，验收合格率与完成及时率均达100%。成功建成县级图书馆，管理制度健全，市民满意度95%。总成本控制在168.5万元内，资金使用规范高效。项目产出高质量、效益显著，综合评价优秀。

	存在问题
	项目实施虽整体达标，但仍存在短板：一是文献资源以纸质为主，数字化馆藏占比低，线上服务功能薄弱，难以满足群众多元化阅读需求；二是专业运营人员配备不足，服务技能与创新能力有待提升，影响服务质量；三是管理制度虽健全，但执行细节不够完善，活动策划针对性不足；四是后期运维经费预算预留不足，设施维护与资源更新存在资金压力。

	改进措施
	1. 拓展阅读推广、文化讲座等特色服务，提升图书馆吸引力。
2. 结合群众需求优化文献资源配置，加强数字化服务能力建设。
3. 细化运营管理流程，强化人员专业培训，巩固服务成效。

	项目负责人：杨金
	财务负责人：李琴





	创建天府旅游名县工作经费项目支出绩效自评表

	项目名称
	创建天府旅游名县工作经费

	主管部门
	船山区文化广电体育旅游局
	实施单位 
	船山区文化广电体育旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入贯彻中省市关于文化和旅游发展决策部署及省市文化和旅游发展大会精神，主动融入成渝地区双城经济圈建设，按照全市“养心文旅名城”“西部水都”“区域文旅康体中心”的整体布局，不断完善公共服务，丰富旅游产品，大力培育品牌，强化宣传营销，加强要素保障，努力将船山打造为旅游康养目的地和休闲度假首选地，力争成功创建天府旅游命名县，确保成为天府旅游候选县。
	区委、区政府高度重视，积极开展天府旅游名县工作。区文化广电体育旅游局按照全区统一安排部署，认真贯彻落实省委、省政府《关于开展天府旅游名县建设的实施意见》（川委办〔2019〕9号）文件精神，全面统筹市区文旅资源，突出“遂心船山 瓷名天下”发展定位，深入挖掘“巴蜀文化、宋瓷文化、养心文化”，大力培育旅游景区、完善旅游要素、提升旅游服务，全力以创促建、以创促改，推动文化旅游产业持续繁荣发展。2024年，经过暗访测评、大数据评分、现场核查以及成员单位、行业、媒体打分等考核，省文化和旅游厅于2024年9月公示。船山区被评为天府旅游名县特色县。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该项目从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等多个维度进行量化，实施结果与绩效目标相匹配，且申报内容与实际相符，基本达到了预期目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	118.16
	115.98
	115.98
	100.00%
	10
	10
	根据项目实际情况进行了调减

	
	其中：财政资金
	118.16
	115.98
	115.98
	100.00%
	10
	10
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	召开创建会议
	≥
	1
	次
	3
	8
	8
	

	
	
	
	开展迎检点位提升整改个数
	≥
	10
	个
	10
	8
	8
	

	
	
	
	印制创建宣传资料
	≥
	4
	份
	5
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	迎检点位整改提升合格率
	≥
	50
	%
	95%以上
	8
	8
	

	
	
	
	申报软件资料验收合格率
	≥
	98
	%
	99%
	8
	8
	

	
	
	
	创建会议参与率
	≥
	97
	%
	99%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	申报创建及时率
	＝
	100
	%
	100%
	8
	8
	

	
	
	成本指标
	项目成本
	≤
	118.1598
	万元
	118.1598万元
	7
	7
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升船山知名度和美誉度
	定性
	提升
	%
	提升
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	促进县域经济可持续发展
	定性
	促进
	%
	促进
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95%以上
	7
	5
	

	合计
	100
	94
	

	评价结论
	通过全力开展创建天府旅游名县工作，省文化和旅游厅已于2024年9月公示，船山区成功创建天府旅游名县特色县，群众满意率≥95%。项目实施完成后，数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标。自评最终得分94分。

	存在问题
	该项目总体投入不足，宣传推广渠道还不够全面，后续影响力不够，还需要进一步加大宣传营销手段，持续提升船山的知名度和美誉度。

	改进措施
	下一步，我们将进一步优化全区文化旅游产业布局、攻坚文旅重大项目、培塑文旅核心品牌、完善基础配套、创新宣传营销创建工作等，按要求使用拨付该项资金。

	项目负责人：杨利君
	财务负责人：李琴










	文化旅游市场监管项目支出绩效自评表

	项目名称
	文化旅游市场监管

	主管部门
	船山区文化广电体育旅游局
	实施单位 
	船山区文化广电体育旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	开展全区文化旅游市场安全管理、行政检查、法律法规宣传以及提升文化旅游服务质量培训，优化文旅行业营商环境，规范文化旅游市场秩序。该项目完成率为89.26%。
	开展全区文化旅游市场安全管理及行政检查3次以上，开展全区文化旅游服务质量及安全生产培训1场，文化旅游市场安全管理及行政检查工作达标率100%，文化旅游法律法规宣传覆盖率及印制各类宣传资料验收合格率100%，文化旅游服务质量培训企业参与率95%以上，年内全面完成常态化文化旅游市场监管及时率100%，确保全区文旅市场总体平稳，文化旅游行业全年未发生一例重大安全事故、生态环保重大事件，群众满意度98%以上。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，全区文化旅游市场经营单位共有275家，其中网吧28家、歌舞游艺娱乐场所106家、剧本娱乐场所2家、文化艺术类校外培训机构53家、文艺表演团体1家、A级旅游景区4家、星级酒店1家、星级农家乐7家、旅行社（含分社及服务网点）73家。2025年文化旅游市场监管项目预算5万元，主要用于开展文化旅游市场安全管理、行政检查、法律法规宣传，提升文化旅游服务质量培训，优化文旅行业营商环境，规范文化旅游市场秩序。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.00
	5.00
	4.46
	89.26%
	10
	8
	通过线上宣传法律法规较多线下印发宣传资料有所减少

	
	其中：财政资金
	5.00
	5.00
	4.46
	89.26%
	10
	8
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展文化旅游服务质量及安全生产培训
	≥
	2
	场
	2
	8
	8
	

	
	
	
	开展全区文化旅游市场安全管理及行政检查
	≥
	8
	次
	10
	8
	8
	

	
	
	
	文化旅游法律法规宣传覆盖率及印制各类宣传资料
	≥
	2
	次
	3
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	文化旅游服务质量培训企业参与率
	≥
	95
	%
	95%以上
	7
	7
	

	
	
	
	文化旅游法律法规宣传覆盖率及印制各类宣传资料验收合格率
	＝
	100
	%
	100%
	7
	7
	

	
	
	
	全区文化旅游市场安全行政检查工作达标率
	＝
	100
	%
	100%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	年内全面完成常态化文化旅游市场监管及时率
	＝
	100
	%
	100%
	8
	8
	

	
	
	成本指标
	文化旅游监管总成本
	≤
	5
	万元
	4.46万元
	8
	6
	通过线上宣传法律法规较多线下印发宣传资料有所减少

	
	效益指标
	社会效益指标
	文化旅游市场全年重大安全事故发生次数
	＝
	0
	次
	0
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	持文化旅游市场安全稳定
	定性
	持续
	定性
	持续
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	98%以上
	8
	8
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	通过项目实施，有效保障了文化旅游市场有序运行，产生了良好社会效益。文化旅游行业发展更加平稳有序，文化旅游行业全年未发生重大安全事故，群众满意度98%以上，文化旅游行业社会认可度大幅提高。

	存在问题
	全区文化旅游市场总体平稳，但是由于全区文化旅游企业数量较多，分布较散，文化执法体制改革后，监管人员严重不足，文化旅游市场管理还需进一步规范。

	改进措施
	下一步，我们将持续完善常态化检查机制和双随机抽查机制，建立健全企业信用监管制度和约束机制，完善经营主体和产品黑名单制度，进一步加大对文化旅游市场的监管力度，确保全区文化旅游市场的安全平稳有序。

	项目负责人：杨利君
	财务负责人：李琴

	


2025年图书馆免费开放项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年图书馆免费开放

	主管部门
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障区图书馆免费开放。
	船山区图书馆坚持以读者需求为导向，全面实行延时错时开放机制，每周对外免费开放时长超63小时，全年免费开放天数不低于300天，为全区读者持续提供稳定、高效的阅读场地与完善的设施设备保障。馆内严格落实活动方案，统筹资源、精细组织，高质量推进全民阅读系列活动，丰富活动形式、优化服务流程，不断提升服务品质与群众参与度，有效营造全民共读、书香浸润的良好文化氛围。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	我馆以服务读者、推广全民阅读为核心，创新工作举措，全面提升服务效能与文化影响力。1、在服务模式创新上，坚持延时免费开放，全年开放超340天，月均接待读者1.2万余人次、图书外借0.6万册次以上。优化借阅流程，推行“一证通”与自助借还查询服务，设立意见簿及时回应诉求，处理建议投诉20余条，读者满意度达98%。加快数字化升级，更新数字设备，增设自助借还、电子图书借阅等设备，配备朗读亭、学习机、盲人阅读器等设施，大幅改善阅览体验。聚焦特殊群体，设立视障读者服务区，配齐盲文图书与智能设备，开展幼儿阅读辅导20余次，让服务更有温度。
2、在全民阅读推广方面，以世界读书日为契机，成功举办第九届“书香船山•莲香成渝”系列活动近20场，参与读者超5万人次。持续做强文旅讲坛、亲子阅读、诗意校园等品牌活动，形成良好社会效应。实施分众阅读推广，开展亲子绘本故事会10场，惠及近50个家庭；深化馆校合作，举办青少年阅读活动3场，覆盖学生2万余人次，评选阅读之星近百名。积极凝聚社会力量，招募大学生志愿者，全年服务时长超800小时，联动工会、文化社团与企业协同推广阅读，构建起多方参与、共建共享的全民阅读新格局。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	保障区图书馆免费开放数量
	=
	1
	个
	1
	14
	14
	

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	14
	14
	

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	14
	14
	

	
	
	成本指标
	项目总成本
	≤
	20
	万元
	20
	12
	12
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	为群众提供知识获取途径，促进社会主义精神文明建设
	定性
	促进
	
	促进
	13
	13
	

	
	
	可持续影响指标
	图书馆管理制度健全性
	定性
	促进
	
	健全
	13
	13
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	合计
	
	98
	

	评价结论
	按照预算绩效管理要求，我局对船山区图书馆免费开放项目于2025年整体支出开展绩效自评，自评结果为优秀。数量指标：完成全民阅读活动全民阅读系列活动近20场，参与读者超5万人次。营造良好读书氛围，助推船山精神文明建设。质量指标：完成资金发放100%。时效指标：该项目计划资金共20万元，其中中央补助资金16万元、省级补助资金1.4万元、市级补助资金0.8万元，区级匹配资金1.8万元，无单位自筹和其他渠道资金。实际共到位各级资金20万元，资金到位率100%。成本指标：完成项目成本20万元。社会效益指标：图书馆实行延时错时开放，每周对外免费开放超过56小时，全年对外免费开放不低于300天。可持续影响指标：图书馆项目资金按规定实行专账、专人管理，支出符合规定，资金按计划、方案及验收结果支付。项目严格财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
服务对象满意指标：完成社会公众满意度大于95%，受惠群众满意度大于98%。

	存在问题
	馆藏资源结构有待优化，部分专业书籍和新书更新不足，难以满足专业读者需求。馆员业务能力偏弱，活动策划、数字化服务等水平不高，制约服务创新。基层分馆指导不足，人员经费紧张，服务效能与资源利用率偏低，同时宣传力度不够，群众知晓率不高。

	改进措施
	优化馆藏资源结构，及时更新专业图书与最新出版物。加强馆员培训，提升活动策划、数字化服务等专业能力。加大基层分馆指导力度，合理统筹人员与经费，提升服务效能与资源利用率。强化宣传推广，提高群众知晓率与参与度。

	项目负责人：杨金
	财务负责人：李琴

	

2025年文化旅游宣传营销项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年文化旅游宣传营销

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	文化旅游体育融合发展服务中心

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	积极推进引客入遂工作，提高船山知名度和影响力，促进“遂心船山”等城市名片打造
	围绕做好区文化旅游宣传推广工作，成立船山区文化广播电视和旅游局宣传营销工作专班，由分管领导牵头，服务中心具体落实负责日常工作，及时推动各项宣传工作有序推进。各项工作顺利成功完成，通过举办节会、网络平台宣传、品牌创建等工作进一步完善提升了船山文旅的知名度。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	区文化广电体育旅游局采用“请进来，走出去”相结合的方式，参加旅游投资交易会、博览会、城市考察交流，举办重大节庆活动，制作文旅宣传视频，借助船山文旅官网、微信公众号、微博公众号、抖音公众号等自有平台，利用传统媒体、新媒体宣传等方式全方位参与城市营销。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	30.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	
	10
	

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购买媒体服务，在微信、微博、抖音等新媒体平台进行文旅宣传次数
	≥
	4
	次
	10
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	参加省、市、区文化旅游展会和博览会次数
	≥
	3
	次
	12
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	采购媒体合作和制作文创产品合格率
	≥
	97
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	创作完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目总成本
	≤
	30
	万元
	30
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	宣传内容（视频、推文）创作数
	≥
	300
	条
	405
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	船山旅游核心影响力提升
	≥
	30
	%
	31.5
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	宣传管理机制健全性
	定性
	健全
	 
	健全
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	游客满意度
	≥
	95
	%
	10
	96.5
	10
	

	合计
	
	100
	

	评价结论
	各个宣传活动的成功举办、船山文旅资讯的实时发布、宣传资料的发放，不仅得到领导的认可更得到社会的广泛赞誉，提高了船山的影响力和知名度，提升船山游客接待人数和收入。

	存在问题
	宣传推广渠道不够完善，影响力还需要进一步加大。

	改进措施
	（一）加大资金投入。进一步拓宽营销渠道，丰富合作媒体。
（二）加大宣传力度。扩大宣传营销范围，提高船山节会活动在船山、遂宁乃至全川的影响力。

	项目负责人：邓宇
	财务负责人：李琴





	广播电视户户通运行维护项目支出绩效自评表

	项目名称
	广播电视户户通运行维护

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障电视户户通工程和广播村村响工程（含升级后的村级应急广播系统）的正常运行，保障已建成的电视户户通设施能够正常接收广播电视信号，已建成的广播村村响做到正常播放，满足人民群众收听收看广播电视的需求。
	全面完成全区905个已通电自然村的广播电视信号运行维护工作

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对全区905个已通电自然村的广播电视信号开展运行维护工作，通过政府采购落实运行维护主体，加强督查考核，确保905个自然村广播电视信号传输正常。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	44.688
	104.208
	104.208
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	44.688
	104.208
	104.208
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	有线广播电视信号传输维护自然村数量
	=
	905
	个
	905
	13
	13
	

	
	
	质量指标
	维护工作达标率
	≥
	95
	%
	96
	13
	13
	

	
	
	
	传输故障率
	≤
	5
	%
	4
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	运维工作任务完成率
	定性
	全面完成
	
	全面完成
	14
	14
	

	
	
	成本指标
	运维总成本
	≤
	104.208
	万元
	104.208
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	维护范围覆盖率
	定性
	全面完成
	
	全面完成
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	项目管理制度
	定性
	好
	
	好
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分，项目实施后，前期拟定的数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标，达到项目预期。

	存在问题
	一是船山区广播电视网络建设完成时间较早，整体网络质量比较差，全区广播终端急需实施全面数字化升级改造，需要大量资金投入，资金缺口较大。二是农村农电网络改造、市政建设、村级道路建修等工程实施，对网络的传输有很大的影响，常常给广播电视网络运行维护增加极大的人力和物力投入。三是专业管理人员缺乏。目前全区广播电视从业人员技术水平较低，年龄较大，无专人专岗现象较为突出。

	改进措施
	一是进一步建立健全机制，明确职能职责，落实巡查发现机制、问题报告机制、问题处理限时机制、巡访回访机制，确保现有用户、现有设备的运行维护管理到位，为用户提供优质、稳定的广播电视信号；二是做好网络提升改建工作，加快推进全区数字智能应急广播的建设进度，提升网络数字化程度；三是做好统筹协调和汇报工作，持续加大对广播电视户户通建设的资金、人力投入。

	项目负责人：田斌
	财务负责人：李琴






	地方公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

	项目名称
	地方公共文化服务体系建设（一般项目、绩效奖励）

	主管部门
	船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	进一步完善船山区公共文化服务体系，提升公共文化服务供给能力，完成基层文化设施提质改造项目；全年组织开展群众文化活动；完成基层文化队伍培训任务，提升队伍专业能力。
	项目完成实施公共文化阵地巩固提升、广播电视公共服务能力、文化活动开展等项目开展，拟定的数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目主要内容涵盖了基层文化设施提升改造，提升广播电视公共服务能力，组织开展群众文化活动，送文化下乡，基层文化队伍建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	27.72117
	85.25117
	57.464882
	67.41%
	10
	10
	因部分工作资金报账相关手续尚未办结，项目资金暂未全部支出，马上组织资金拨付

	
	其中：财政资金
	27.72117
	85.25117
	57.464882
	67.41%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	实施公共文化阵地巩固提升、广播电视公共服务能力、文化活动开展等项目数量
	=
	3
	个
	3
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	项目合格率
	≥
	98
	%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	当年资金执行进度
	=
	100
	%
	67.41%
	10
	6.7
	因部分工作资金报账相关手续尚未办结，项目资金暂未全部支出，马上组织资金拨付

	
	
	成本指标
	项目总成本
	≤
	85.25117
	万元
	≤85.25117
	20
	20
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	公共文化服务体系建设情况
	≥
	95
	%
	≥95%
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	项目管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	10
	10
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	≥98%
	10
	10
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	96.7
	

	评价结论
	总分96.7分，项目完成实施公共文化阵地巩固提升、广播电视公共服务能力、文化活动开展等项目开展，拟定的数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标，达到项目预期。

	存在问题
	因部分工作资金报账相关手续尚未办结，项目资金暂未全部支出。

	改进措施
	建立常态化的群众文化需求调研机制，通过问卷调查、座谈走访、线上征集等多种方式，全面掌握不同区域、不同群体的文化需求特点，围绕群众需求规划项目、设计文化活动，重点增加农村地区传统民俗文化、特色群众文化活动开展频次，提升服务供给与群众需求的匹配度。马上组织资金拨付

	项目负责人：田斌
	财务负责人：李琴



	广播电视基础设施更新项目支出绩效自评表

	项目名称
	广播电视基础设施更新

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对现有广播电视基础设施进行更新，确保船山区有线电视设施设备传输正常。
	完成数字广播终端100台，喇叭200只，广播防水箱100台，终端电源标准化接入改造550处，升级改造终端有线接入50处，升级村广播室2处广播电视设施更新，确保船山区有线电视设施设备传输正常。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	船山区更新一批广播电视基础设施（数字广播终端100台，喇叭200只，广播防水箱100台，终端电源标准化接入改造550处，升级改造终端有线接入50处，升级村广播室2处），项目实施合格率100%，广播电视公共服务覆盖率进一步提高，受惠群众满意度大于99%。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	50
	50
	50.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	50
	50
	50.00
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	广播电视设施、数字广播设备终端，线路建设、电源改造等
	=
	1
	批
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目实施合格率
	≥
	95%
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成项目招标，启动项目实施，项目实施完成
	
	全面完成
	
	全面完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	总成本
	≤
	50.000
	万元
	50.000
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	广播电视公共服务覆盖率
	
	进一步提高
	
	进一步提高
	15
	15
	

	
	
	可持续影响指标
	项目管理制度健全性
	
	好
	
	好
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	98%
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分，项目实施后，前期拟定的数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标，达到项目预期。

	存在问题
	1.偏远地区设备更新投入过大，存在较大资金缺口。2.技术人员技术参差不齐，一些人员年龄比较大，技术有欠缺。

	改进措施
	1.定期进行专业的技术培训，提升技术人员的水平。2.制定设备定期更新计划，建立设备台账管理制度；3争取专项经费，持续优化基础设施建设。

	项目负责人：田斌
	财务负责人：李琴





	广播村村响、户户通项目支出绩效自评表

	项目名称
	广播村村响、户户通

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成原高新区数字应急广播终端建设，以及保升镇、西宁街道的数字广播运维
	全面完成原高新区数字应急广播终端建设，保升镇、西宁街道的79个已通电自然村数字广播运维工作有序推进

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照合同约定，完成高新区数字应急广播终端建设，并做好79个已通电自然村广播电视信号传输正常。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	19.73
	19.73
	19.73
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	19.73
	19.73
	19.73
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	有线数字应急广播终端建设
	=
	1
	套
	1
	13
	13
	

	
	
	数量指标
	数字应急广播系统运维数
	=
	79
	个
	79
	
	
	

	
	
	质量指标
	建设维护工作达标率
	≥
	95
	%
	96
	13
	13
	

	
	
	质量指标
	传输故障率
	≤
	5
	%
	4
	14
	14
	

	
	
	时效指标
	当年资金执行进度
	=
	100
	%
	1
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	运维总成本
	≤
	19.73
	万元
	19.73
	10
	10
	

	
	
	社会效益指标
	建设维护范围覆盖率
	定性
	全面覆盖
	
	全面覆盖
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	项目管理制度
	定性
	好
	
	好
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	98
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分，项目实施后，前期拟定的数量、质量、成本、社会效益、可持续影响、满意度等指标完成均达标，达到项目预期。

	存在问题
	原高新区与船山区的数字广播建设技术方案基本一致，两个系统实现了很好的统一和联动管理，但因行政区划调整，在点位设置及村应急终端配置上有待进一步完善。

	改进措施
	一是全面完善点位建设，纳入2026年建设计划。二是全面整合管理体系，实现同播同管，同考核。

	项目负责人：田斌
	财务负责人：李琴









	2025年船山区协会经费项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年船山区协会经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	四川省遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	进一步传承和弘扬中华传统书画艺术，更好地宣传和展示美丽和谐船山新面貌，提升我区艺术创作生产能力，不断丰富群众精神文化生活，满足人民对美好生活的向往。
	船山区协会全年开展专业培训、跨区域交流及惠民活动60余场；社会公众满意度95%，惠及群众3万人次以上；专项资金执行率100%，资金支出率大于90%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	船山区协会全年组织开展专业培训、跨域交流及惠民活动60余场，有效提升会员及书画爱好者创作和专业水平，社会公众满意度95%，惠及群众3万人次以上；组织会员参加市级以上专业展览（比赛）获奖（入选）60余件作品，区内书画展，参展率达90%。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	9.00
	9.00
	9.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	9.00
	9.00
	9.00
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	
	
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	举办展览
	≥
	1
	场
	1
	8
	8
	

	
	
	数量指标
	开展活动
	≥
	5
	场
	5
	8
	8
	

	
	
	数量指标
	专业培训次数
	≥
	2
	次
	2
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	书画作品会员参展率
	≥
	97
	%
	97%
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	协会活动参与率
	≥
	90
	%
	90%
	8
	7
	

	
	
	质量指标
	协会专业培训参与率
	≥
	97
	%
	97%
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	=
	100
	%
	100%
	8
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	拓宽人民群众对文化、遗属等多方面的综合审美
	定性
	优良中低差
	拓宽
	良
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	协会管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	健全
	优
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	市民满意度
	≥
	95%
	%
	95%
	9
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总成本
	≤
	9
	9
	万元
	8
	8
	

	合计
	
	94
	

	评价结论
	2025年，船山区协会经费项目以规范的资金管理和高效的执行能力，交出了一份高分答卷。项目资金执行准确率、及时率双100%，有力撬动了协会全年开展高质量活动60余场，实现会员参与率97%、活动保障率100%。不仅催生了60余件市级以上获奖佳作，更赢得了公众满意度95%的认可。经综合评定，项目绩效自评得分94分。

	存在问题
	（1） 基础保障严重滞后。 目前区各协会无固定办公、创作及展览场地，阵地建设的空白直接制约了协会日常运转与长远发展。
（二）经费保障欠缺。船山区各协会工作经费由财政预算和事业单位支持，经费仅基本满足写生、培训等基本活动开展。                                  
（三）地域特色挖掘不够。创作选题多为会员个人兴趣驱动，缺乏有组织的主题性创作规划。对船山本土历史文化、自然风光、发展成就等特色资源的挖掘转化不够。            

	改进措施
	一是尽快推进区美术馆场馆建设，打造一个集展览、交流、创作、收藏等功能于一体的美术类专业场地。
二是加大对美术事业发展的政策和经费支持，出台促进美术创作的奖励机制，持续促进美术事业发展。                                        
三是加强创作规划引导，深挖船山特色资源，提升精品创作水平。

	项目负责人：袁伟
	财务负责人：李琴




	2024年中央文物保护资金项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年中央文物保护资金

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	完成省级文保单位、四川省第一批革命文物“中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址”的文物本体修缮。
	已启动省级文保单位、四川省第一批革命文物“中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址”的文物本体修缮。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年度中央文物保护资金237万元到位后，立即组织开展中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址修缮前期工作，提请局党组会审议通过确定立即组织实施项目建设。4月编制《“遂宁市船山区中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址修缮工程”安全综合分析报告》等材料，5月完成修缮项目立项，项目总投资255万元。6月编制工程预算报告书，预算243.58万元，8月完成项目财评，财评金额229.46万元，9月完成项目采购需求论证编制工作，10月完成项目采购，合同总金额216.84万元（按单价结算）。11月完成项目建设合同签订，图纸交底等工作，12月启动项目建设，预计2026年7月完成项目施工。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	237.00
	237.00
	71.96
	30.00%
	10
	3
	按工程建设合同约定和工程进度支付相应工程款项，预计在7月完成项目实施后，陆续完成资金支付。

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	文物修缮数量
	＝
	1
	处
	0
	14
	0
	项目建设未完成，未开展验收，实施周期未结束。

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	＝
	100%
	%
	0
	13
	0
	

	
	
	时效指标
	项目实施周期
	≤
	2
	年
	1.3
	13
	8
	

	
	
	成本指标
	修缮预算
	≤
	237
	万元
	216.84
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	保护文物历史价值、艺术价值、社会文化价值、科学价值
	≥
	95%
	
	95%
	10
	8
	项目建设未完成，效益未完全产生。

	
	
	
	保护文物建筑及周边居民环境
	≥
	92%
	
	92%
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	增强文物保护意识
	≥
	93%
	
	93%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	95%
	
	95%
	10
	8
	

	合计
	100
	53
	

	评价结论
	2025年12月项目施工，预计于2026年7月完成现场施工。截至目前未完成该处文物保护单位修缮，未完成验收，项目实施周期已1.3年得8分，修缮预算金额216.34万元，小于237万元，因项目建设未完成，效益未完全产生，群众满意度未完全达标。得分53分。

	存在问题
	无

	改进措施
	加快推进项目建设，保障在合同约定期内完成施工。

	项目负责人：梁婉茹
	财务负责人：李琴



	2024年文物普查经费（高新）项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年文物普查经费（高新）

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照国家、省市文物部门安排部署完成本年度高新区第四次全国文物普查工作。
	已按照国家、省市文物部门安排部署，已完成高新区第四次全国文物普查本年度工作。完成“三普”文物复查，新增文物填报，矢量图绘制等工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照国家、省市文物部门安排部署，推进船山区第四次全国文物普查2025年度工作，核查审改船山区第四次全国文物普查复核上报文物资料共19处。同时深入全区范围，特别是传统村落等重点区域持续开展新发现文物线索收集和现场调查，全年组织上报有价值的新发现不可移动文物1处。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	6
	6
	6
	1
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	

	
	产出指标
	数量指标
	文物数量
	=
	19
	处
	20
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	完成普查质量
	≥
	90
	%
	90
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目时间
	=
	（2025年）全年
	年
	1
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	经济成本指标
	≤
	6
	万元
	6
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有所提升文物知晓度
	定性
	有所提升
	
	有所提升
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	稳步提升精神文明建设
	定性
	稳步提升
	
	稳步提升
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	已按照国家、省市文物部门安排部署，推进高新区第四次全国文物普查2025年度工作，核查审改高新区第四次全国文物普查复核上报文物资料共19处。同时深入全区范围，特别是对传统村落等重点区域持续开展新发现文物线索收集和现场调查，全年组织上报有价值的新发现不可移动文物1处。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：梁婉茹
	财务负责人：李琴










	2024年文物普查经费项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年文物普查经费

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照国家、省市文物部门安排部署完成本年度船山区第四次全国文物普查工作。
	已按照国家、省市文物部门安排部署，已完成船山区第四次全国文物普查本年度工作。完成“三普”文物复查，新增文物填报，矢量图绘制等工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照国家、省市文物部门安排部署，推进船山区第四次全国文物普查2025年度工作，核查审改船山区第四次全国文物普查复核上报文物资料共222处（含高新、含消失）。同时深入全区范围，特别是对传统村落等重点区域持续开展新发现文物线索收集和现场调查，全年组织上报有价值的新发现不可移动文物15处。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	45.00
	45.00
	40.50
	90.00%
	10
	9
	按照合同约定支付2笔款项，共付款40.5万元，尾款待普查工作全面完成后支付。

	
	其中：财政资金
	45.00
	45.00
	40.50
	90.00%
	10
	9
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	复查
	＝
	187
	处
	188
	14
	14
	

	
	
	
	新增
	≤
	40处（以实际情况为准）
	处
	20
	12
	12
	

	
	
	
	矢量图
	≥
	187个（以实际情况为准）
	个
	208
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	复查覆盖率
	＝
	100%
	%
	100%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	普查工作
	＝
	12
	月
	12
	8
	8
	

	
	
	成本指标
	预算控制
	≤
	45万元
	万元
	45
	8
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	推动文物保护
	
	持续
	
	持续
	7
	7
	

	
	
	
	增强群众文物保护意识
	
	持续
	
	持续
	6
	6
	

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全
	
	健全
	
	健全
	7
	7
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	90%
	
	90%
	5
	5
	

	合计
	90
	90
	

	评价结论
	完成年初目标。按照国家、省市文物部门安排部署，完成本年度船山区第四次全国文物普查工作。12个月内完成实地核查并填报船山区第四次全国文物普查复核文物资料共188处（不含高新），复查覆盖率100%，同时深入全区范围、收集新增文物线索，特别是对传统村落等重点区域持续开展新发现文物线索收集和现场调查，全年组织上报有价值的新发现不可移动文物20处。绘制矢量图208个。按照合同约定支出两笔普查经费共计40.5万元，有效推动我区文物保护，群众文物保护意识，群众满意度达90%，支出绩效评价得分99分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：梁婉茹
	财务负责人：李琴






	2024年市级文化和旅游发展资金（第一批）文化遗产保护
项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年市级文化和旅游发展资金（第一批）文化遗产保护

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址、月亮坡崖墓群、松林圣堂、涪江女子中学旧址共4处文保单位落实专人看护，
	已完成中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址、月亮坡崖墓群、松林圣堂、涪江女子中学旧址共4处文保单位落实专人看护，看护人负责开展文保单位的日常巡查检查工作，做到尽早发现隐患，及时上报隐患，有利于文物安全隐患的尽早整治，能更好地保护文物。目前已全部完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	落实了中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址、月亮坡崖墓群、松林圣堂、涪江女子中学旧址共4处文保单位落实专人看护，看护人负责开展文保单位的日常巡查检查工作，做到了尽早发现隐患，及时上报隐患，有利于文物安全隐患的尽早整治，更好地保护好文物。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	4.8
	4.8
	4.8
	100%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	

	
	产出指标
	数量指标
	看护文保单位数量
	=
	4
	处
	4
	14
	14
	

	
	
	质量指标
	看护合格率
	≥
	98
	%
	98
	14
	14
	

	
	
	时效指标
	看护周期
	=
	1
	年
	1
	14
	14
	

	
	
	成本指标
	文物保护单位看护平均成本
	=
	1.2
	万元
	1.2
	12
	12
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	文保单位得到有效保护
	定性
	提升文物保护水平与民众保护意识，解决文物安全问题，及时发现及时整改，更好地保护文物
	
	
	12
	12
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	增强文物保护意识
	定性
	持续
	
	持续
	12
	12
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	12
	12
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	2024年市级文化和旅游发展资金（第一批）文化遗产保护资金4.8万元，已全部落实到4处文保单位专人看护。得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：梁婉茹
	财务负责人：李琴



	2024年文物领域中央和省级专项资金（中共遂南中心县委旧址及附属建筑加固项目）项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年文物领域中央和省级专项资金（中共遂南中心县委旧址及附属建筑加固项目）

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	已完成《中共遂南中心县委旧址及附属建筑加固设计方案》编制，并且方案得到了市级文物行政部门批复，已完成项目立项、财评等，加固工程已启动，并支付施工方首笔施工费91500元。
	完成编制项目预算1个、加固设计方案1个、开展招标工作1个。截至目前实施加固项目尚未完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	已完成《中共遂南中心县委旧址及附属建筑加固设计方案》编制，并且方案得到了市级文物行政部门批复，已完成项目立项、财评等，加固工程已启动。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	30
	30
	9.15
	1
	10
	3
	按工程建设合同约定和工程进度支付相应工程款项。

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	编制项目预算
	=
	1
	个
	1
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	加固设计方案
	=
	1
	个
	1
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	开展招标工作
	=
	1
	次
	1
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	实施加固项目
	=
	1
	个
	0
	5
	0
	加固项目未完成，未开展验收

	
	
	质量指标
	编制项目预算完成率
	=
	100
	%
	100%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	加固设计方案通过
批复率
	=
	100
	%
	100%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	项目招标完成率
	=
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	2
	年
	1.3
	5
	4
	

	
	
	成本指标
	预算控制
	≤
	30
	万
	9.15
	5
	5
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目建设未完成，效益未完全产生。

	
	
	社会效益指标
	增强文物保护意识
	定性
	增强
	
	增强
	15
	13
	

	
	
	社会效益指标
	有效促进文物利用
	≥
	90
	%
	90%
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	业主和群众满意度
	≥
	90
	%
	90%
	10
	8
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	81
	

	评价结论
	完成编制项目预算1个、加固设计方案1个、开展招标工作1次。截至目前实施加固项目尚未完成。项目实施周期已1.3年得4分，2024年文物领域中央和省级专项资金（中共遂南中心县委旧址及附属建筑加固项目）金额30万元，已支付9.15万元，小于30万元，因项目建设未完成，效益未完全产生，群众满意度未完全达标。得分81分。

	存在问题
	无

	改进措施
	加快推进项目建设

	项目负责人：梁婉茹
	财务负责人：李琴



	2024年省级文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）
项目支出绩效自评表

	项目名称
	2024年省级文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	支持4名传承人开展传承人授徒、传艺、交流等传承、传播活动，培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作，弘扬和传承优秀传统文化，提高公众对非物质文化遗产保护意识，宣传非物质文化遗产。
	《船山桃子龙》与职校合作培养50名青少年传承人，成功亮相央视春晚倒计时、省“千龙千狮”及《选对健康》栏目，协助非遗交流录制，并参加松潘研修班。《油符疗法》培养4名学徒，开展社区养生展示，配合省级学术研究及非遗记录工程。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	《船山桃子龙》传承推广：一是深化校地合作，与船山职业技术学校共建传承基地，系统选拔并培养50名青少年舞龙队员，通过常态化训练打造技艺过硬的年轻队伍。二是积极争取国家级平台展示机会，组织队伍参加中央广播电视总台《龙重登场——2024春晚倒计时》节目录制，同时亮相四川省2024年“千龙千狮闹新春”群众文化活动。三是拓展跨界传播，配合央视《选对健康》栏目完成非遗主题拍摄，探索“非遗+健康”传播新路径；协助传媒集团在市非遗馆完成非遗文化交流视频录制，助力遂宁文化对外传播。四是加强技艺交流，选派骨干参加2024年松潘花灯舞研修班培训，学习借鉴优秀民俗保护经验，提升传承水平。
《油符疗法》技艺传承：一是强化人才梯队建设，通过严格遴选和师带徒模式，成功培养4名传承学徒，确保核心技艺后继有人。二是推动非遗融入社区生活，组织传承人及学徒深入社区参与公共卫生健康讲座和“油符”养生技艺展示活动，让传统医药惠及民众。三是积极配合学术研究与记录工作，为四川省社会科学重点研究基地专家学者制作研究所用传统工具，提供实践支持；全力参与全省非遗调查记录工程，对疗法流程、工具制作等进行系统影像和文字记录，为后续保护奠定坚实基础。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.40
	
	2.40
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	2.40
	
	2.40
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	省级代表性传承人补助发放人数
	＝
	4
	人
	4人
	14
	14
	

	
	
	质量指标
	省级代表性传承人补助发放到位率
	＝
	100
	%
	100%
	13
	13
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	100%
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	项目实施总成本
	≤
	2.4
	万元
	2.4万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高非物质文化遗产的传承与传播率
	定性
	提高
	
	提高
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	加强非遗保护传承的传承和发展
	定性
	持续
	
	持续
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	非遗保护传承活动受益公众满意度
	≥
	90
	%
	95%
	10
	9
	

	
	
	
	省级代表性传承人对非遗保护满意度
	≥
	90
	%
	100%
	10
	9
	

	合计
	
	98
	

	评价结论
	通过项目的实施，产生了良好的社会效益，增强公众非物质文化遗产保护意识，满足人民群众精神文化需求，同时提高传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，将传统文化通过传帮带的方式永久保存。该项目综合评价得分100分。

	存在问题
	鉴于当前社会经济的发展态势，项目所依赖的2.4万经费已难以满足传承人长期独立开展传承、传艺活动的需求，各类展示活动开展也受到一定限制。

	改进措施
	建议考虑加大传承人专项经费支持，同时引入社会资本参与，提高非遗保护力度。

	项目负责人：陈凤艳
	财务负责人：李琴









	2025年送文化下乡项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年送文化下乡

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	组织文艺队伍深入基层，覆盖5个街道，7个乡镇，持续开展送文化下基层、进社区等惠民演出活动，满足人民群众日益增加的文化需求，推动农村、社区群众文化建设。
	 全面完成文化惠民任务，组织文艺团队深入全区5个街道、7个乡镇，全年开展惠民演出56场（乡镇46场、街道10场），服务群众近2万人次，实现基层公共文化服务全覆盖，切实提升了群众文化获得感。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本年度，文化馆扎实推进文化惠民工程，着力打通公共文化服务“最后一公里”。一是统筹资源配置，实现全域覆盖。组建多支文艺骨干团队，制定详细巡演计划，分批次深入全区5个街道、7个乡镇开展惠民演出，确保每个街道、乡镇至少覆盖1场，重点加大对偏远乡镇的倾斜力度，推动优质文化资源下沉基层。二是精准对接需求，突出服务实效。全年累计完成惠民演出56场，其中乡镇演出46场（占比82%）、街道演出10场，将群众喜闻乐见的文艺节目送到百姓家门口，全年演出累计服务群众近2万人次，增强基层群众的文化获得感与幸福感。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	19.30
	
	19.30
	100%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展“送文化下乡”文化惠民演出场次
	≥
	56
	场
	56场
	6
	6
	

	
	
	数量指标
	开展送文化下乡惠民演出活动街道个数
	≥
	5
	个
	5个
	7
	7
	

	
	
	数量指标
	开展送文化下乡惠民演出活动乡镇个数
	≥
	7
	个
	7个
	7
	7
	

	
	
	数量指标
	开展送文化下乡惠民演出活动每场时长
	≥
	1.5
	小时
	1.5小时
	7
	7
	

	
	
	数量指标
	每场活动人数
	≥
	15
	人
	18人
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	“送文化下乡”演出观看群众参与率
	≥
	90
	%
	90%
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	开展送文化下乡惠民演出活动达标率
	≥
	96
	%
	98%
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	活动演出完成及时率
	≥
	90
	%
	100%
	7
	7
	

	
	
	成本指标
	项目总成本
	≤
	20
	万元
	20万元
	7
	7
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	丰富群众精神文化生活
	定性
	丰富
	
	丰富
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	增强精神力量
	定性
	增强
	
	增强
	7
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	持续推动农村群众文化建设
	定性
	持续
	
	持续
	7
	6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	各街道、乡镇群众满意度
	≥
	95
	%
	95%
	7
	6
	

	合计
	
	98
	

	评价结论
	项目自评得分：100分，本年度文化惠民演出项目成效显著：组织文艺团队深入5个街道、7个乡镇开展惠民演出56场，让老百姓在家门口享受公共文化服务；资源倾斜精准，乡镇演出达46场（占比82%），有效推动优质文化资源向农村下沉，项目以高质量文化供给丰富了群众精神文化生活，切实增强了基层群众的文化幸福感，圆满完成年度目标任务。

	存在问题
	经费有限，目前送文化下乡项目经费勉强支撑深入56个村社、社区演出，无法有效实现演出全覆盖，部分群众无法享受文化惠民工程福利。

	改进措施
	建议加大送文化下乡专项经费投入，让偏远群众都享受到文化惠民工程的福利，丰富人民群众文化生活，切实做到文化助力乡村振兴，推动社会和谐繁荣发展。

	项目负责人：陈凤艳
	财务负责人：李琴












	2025年公共文化服务活动及管理项目支出绩效自评表

	项目名称
	2025年公共文化服务活动及管理

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	组织参加中、省、市、区各类文化服务活动及举办各类公共文化服务活动，弘扬和传承优秀传统文化，提升公共文化服务水平，为群众提供优质的文化服务产品、丰富的文化服务内容，更好地满足群众精神文化需求，实现和保障人民群众基本文化权益。
	组织参加市级“三下乡”、新春团拜会，省级“大灌区”文旅展演及“遂理一家亲”等品牌活动，通过高质量文艺演出弘扬优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，有效提升公共文化服务水平。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	精心组织文艺队伍参加2025年遂宁市文化科技卫生“三下乡”，以高质量演出服务群众、营造节庆氛围。选送优秀节目赴省级“大灌区”文旅发展联盟群众文化展演、川超系列活动，组织节目参演“遂理一家亲·携手共振兴”活动，通过各级文艺展演，展示区域发展成果。开展“薪火计划”节目提升、“打莲箫”队伍创建等公共文化服务，全年累计参与多场次品牌活动，有效提升公共文化服务影响力。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	2.177765
	12.177765
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	10.00
	2.177765
	12.177765
	
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展公共文化服务活动次数
	≥
	1
	次
	2次
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	组织参加各类文化活动次数
	≥
	1
	次
	4次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	各类公共文化服务活动达标率
	≥
	96
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目实施总成本
	≤
	10
	万元
	10万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高公共文化服务质量
	定性
	提高
	
	提高
	10
	9
	

	
	
	社会效益指标
	丰富群众文化生活
	定性
	丰富
	
	丰富
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	文化活动影响力持续提升
	定性
	持续
	
	持续
	10
	9
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	95%
	10
	9
	

	合计
	
	96
	

	评价结论
	成功组织参加市级“三下乡”、新春团拜会，省级“大灌区”展演及“遂理一家亲”等活动，通过高质量文艺展演弘扬优秀传统文化，展示了区域文化发展成果；实施“薪火计划”节目提升工程，创建“打莲箫”群众队伍，夯实公共文化服务根基，有效提升了公共文化服务能力。项目自评得分100分。

	存在问题
	基层队伍基础薄弱，“打莲箫”等新创队伍尚处于培育期，节目质量、表演经验有待提升，骨干力量储备不足。经费保障压力较大，项目总成本控制在10万元，面对多场次省级活动，节目打磨等支出捉襟见肘。

	改进措施
	加大对“打莲箫”等新创队伍的扶持力度，通过名师带徒、集中培训等方式提升专业水平。加大经费投入，积极争取上级专项资金支持，同时探索社会力量参与，缓解经费压力。

	项目负责人：陈凤艳
	财务负责人：李琴




	2025年文化馆免费开放支出绩效自评表

	项目名称
	2025年文化馆免费开放

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	保障文化馆免费开放
	2025年船山区文化馆全年免费开放近350天，接待群众近1.4万余人次，面向全区青少年、中老年开展免费公益培训共计5场，组织开展各类文化惠民活动39场次，活动服务群众3万余人次，开展数字化服务，通过“遂宁市船山区文化馆”网站平台，提供艺术文化资源，服务人群超过9万人次。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	区文化馆面向全区基层群众，提供免费文化活动场地、设施设备，每周对外免费开放不低于56小时，并实行延时错时开放。根据年初工作计划，开展声乐、小主持、书法等免费普及性文化艺术类培训。组织开展各类形式公益性公共服务文化活动，为常驻馆内开展活动的35支文艺队伍和区内120余支业余群众文艺队伍免费提供场地、数字设备服务，并通过“遂宁市船山区文化馆”网站及微网页，提供艺术文化资源，丰富群众精神文化生活。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数   （万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1.80
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	文化馆全年接待人次
	≥
	1
	万人次
	1.4万人次
	9
	9
	

	
	
	数量指标
	文化馆全年正常开放天数
	≥
	300
	天
	350天
	9
	9
	

	
	
	数量指标
	文化馆每日开放时长
	≥
	8
	小时
	9小时
	9
	9
	

	
	
	质量指标
	文化馆正常运行率
	＝
	100
	%
	1
	9
	9
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	1
	9
	9
	

	
	
	成本指标
	项目实施总成本
	≤
	20
	万元
	20万元
	9
	9
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	丰富群众文化生活
	定性
	丰富
	
	丰富
	9
	8
	

	
	
	社会效益指标
	提高宣传文化质量
	定性
	提高
	
	提高
	9
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	持续提高文化生活质量
	定性
	持续
	
	持续
	9
	9
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	入馆群众满意度
	≥
	95
	%
	0.96
	9
	8
	

	合计
	
	97
	

	评价结论
	项目实施符合中省市区政策部署，有相关法律法规作支撑，是满足人民群众精神文化需求的民生项目，为群众活动提供了场地，设施设备及数字设备等必要保障，有效解决了群众活动场地，设施设备等问题，满足群众文化活动需求；开展暑期培训，培养青少年兴趣爱好；开展惠民活动，丰富了群众精神文化生活；开展数字化服务，让群众足不出户欣赏文化、感受文化。通过项目实施，为群众提供更优质的文化服务，更好地满足群众精神文化生活需求，获得广泛认可。该项目综合评价得分100分。

	存在问题
	免费开放是文化馆重要工作之一，也是提升我区群众艺术水准的基础平台，但是由于场地不足、专业艺术人才缺乏、基层专职文化干部缺少、经费保障不够等方面的原因，导致基层公共文化服务阵地存在功能不完善、服务能力不足等问题，距离人民群众对公共文化服务的需求有一定差距。

	改进措施
	建议考虑加大场地投入专项经费支持。增加专职人员，提高免费开放活动的保障力度，进一步丰富群众精神文化生活，提升广大群众文化素养，推动社会和谐繁荣发展。

	项目负责人：陈凤艳
	财务负责人：李琴



	省运会训练、比赛经费项目支出绩效自评表

	项目名称
	省运会训练、比赛经费

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	省运会和遂宁市人民政府都会下达给我区目标任务，并纳入政府年终目标考核，我区省运会将代表遂宁市参加足球、篮球、网球、武术套路、垒球项目比赛，运动员140余人，每年将参加四川省各项青少年锦标赛，每年都涉及运动员服装购置、训练器材购置、运动员保险、体检、运动员训练、集训、运动员参赛等费用，我区做好省运会队伍后勤保障，有利于提高教练员训练水平，提高运动员运动成绩，完成市政府下达给我区的目标任务。
	我区代表遂宁市参加足球、篮球、网球、武术套路、垒球项目比赛，运动员165人，参加四川省各项青少年锦标赛，完成了市政府下达给我区的目标任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	我区省运会代表遂宁市参加足球、篮球、网球、武术套路、垒球项目比赛，运动员140余人，参加四川省各项青少年锦标赛，完成了市政府下达给我区的目标任务。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	35.07
	
	35.018996
	99.85%
	10%
	10
	

	
	其中：财政资金
	35.07
	
	35.018996
	99.85%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参与训练和比赛运动员人
	≥
	140
	人
	165
	15%
	15
	

	
	
	质量指标
	训练任务和比赛任务完成率
	≥
	95
	%
	100%
	15%
	15
	

	
	
	时效指标
	参加足球、篮球、网球、武术套路、垒球锦标赛比赛完成及时率
	＝
	100
	%
	100%
	15%
	15
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	预算成本控制数
	≤
	50
	万元
	35.018996
	15%
	15
	

	
	
	社会效益指标
	比赛、训练运动员参与率
	≥
	94
	%
	90%
	10%
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	船山区业余体校各运动员、教练员各项管理制度健全性
	定性
	健全
	
	健全
	10%
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	运动员、教练员满意度
	≥
	96
	%
	100%
	10%
	10
	

	合计
	
	97
	

	评价结论
	该项目的实施，我区165人参加足球、篮球、网球、武术套路、垒球项目比赛，参加省锦标赛各项目比赛共获得2金2银3铜的好成绩，为推动我区竞技体育进一步发展打下了良好的基础。

	存在问题
	集体项目较多，运动员人数也相应增多，各项目支出增大，每年纳入预算的费用不够支出。

	改进措施
	为了更好地积极备战，争取获得更好的体育成绩，夺得更多的金牌，建议区人民政府继续加大资金投入，以争取更好体育成绩，向全区人民交一份满意的答卷。

	项目负责人：唐银
	财务负责人：李琴



	船山区老年人体育协会活动经费项目支出绩效自评表

	项目名称
	船山区老年人体育协会活动经费

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	推动老年人体育基层组织建设、老年人体育活动开展、参加各级各类老年人体育比赛，有利于老年人体育组织队伍不断壮大，提高老年人身体素质，让社会家庭更加和谐
	推动老年人体育基层组织建设、老年人体育活动开展、参加各级各类老年人体育比赛，有利于老年人体育组织队伍不断壮大，提高老年人身体素质，让社会家庭更加和谐

	
	2.项目实施内容及过程概述
	推动了老年人体育基层组织建设、老年人体育活动开展、参加各级各类老年人体育比赛，有利于老年人体育组织队伍不断壮大，提高老年人身体素质，让社会家庭更加和谐

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	12.95
	17.95
	17.95
	100.00%
	10%
	10
	

	
	其中：财政资金
	12.95
	17.95
	17.95
	100.00%
	10%
	10
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参加老年人体育活动人数
	≥
	150
	人
	300
	15%
	15
	

	
	
	质量指标
	人员参与率
	≥
	95
	%
	100%
	15%
	15
	

	
	
	时效指标
	参与活动人员生活补助发放率
	≥
	100
	%
	100%
	15%
	15
	

	
	
	成本指标
	活动开展经费
	≤
	179500
	元
	179500
	15%
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	通过体育活动开展，影响不爱锻炼身体的人积极锻炼身体
	定性
	持续影响
	
	
	10%
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	体育活动开展，可引导我区市更多的参与到体育锻炼中来，每年影响参与体育锻炼的人数
	定性
	持续影响
	
	
	10%
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	老年人满意度
	≥
	95
	%
	100%
	10%
	10
	

	合计
	
	95
	

	评价结论
	通过政府预算的老年人体育活动资金，有效地解决老年人体育协会无资金、活动开展较少等问题，为我区老年人群体参加各项体育锻炼提供了很好的平台，对我区老年人增强体质、健身积极享受老年生活，维护我区安定团结起到良好的促进作用。

	存在问题
	船山区老年人体育协会队伍不断壮大，老年人参与体育活动人数越来越多，费用支出也越来越大，年初财政预算不能满足老年人体育各项活动支出，更不能举办有影响力的大型的老年人体育活动。

	改进措施
	建议区政府加大对船山区老年人体育协会投入，为我区老年人增强体质、健身积极享受老年生活，维护我区安定团结提供保障。

	项目负责人：唐银
	财务负责人：李琴



	体育项目支出绩效自评表

	项目名称
	体育项目

	主管部门
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局
	实施单位 
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	实施“引客入遂”，做好重大赛事保障工作积极备战第十五届全运会和第十五届省运会，开展全民健身活动，落实全民健身国家战略，加强全国全民健身赛事活动交流。
	实施“引客入遂”，做好重大赛事保障工作积极备战第十五届全运会和第十五届省运会，开展全民健身活动，落实全民健身国家战略，加强全国全民健身赛事活动交流。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	实施“引客入遂”，做好重大赛事保障工作积极备战第十五届全运会和第十五届省运会，开展全民健身活动，落实全民健身国家战略，加强全国全民健身赛事活动交流。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	12.07
	
	12.07
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	12.07
	
	12.07
	100.00%
	
	
	

	
	财政专户管理资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	单位资金
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	赛事和活动参与人数
	≥
	2000
	人次
	5000
	12
	12
	

	
	
	数量指标
	开展全民健身活动
	≥
	5
	次
	5
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	赛事和活动完成率
	≥
	90
	%
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	按时完成
	定性
	2025年全年
	
	完成
	12
	12
	

	
	
	成本指标
	经济成本
	≤
	120688
	
	120688
	11
	11
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对群众体育、竞技体育可持续发展的影响程度
	定性
	不断提升
	
	不断提升
	11
	8
	

	
	
	生态效益指标
	促进全民健康，提升生活质量
	定性
	优
	
	优
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会群众满意度
	≥
	90
	%
	96%
	10
	10
	

	合计
	
	95
	

	评价结论
	通过举办各项赛事，提升了我区社会影响力，提高了全民参与度，拉动地方经济

	存在问题
	群众参与的广度和深度不够，需要进一步提高。经费预算有限。

	改进措施
	建议进一步加大对体育赛事的投入，加强宣传，提高群众参与积极性。

	项目负责人：唐银
	财务负责人：李琴
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附件2
船山区2025年市级第一批文化和旅游发展资金（2025年元旦春节文体旅促消费重点活动奖励）绩效自评报告
为全面评估2025年市级第一批文化和旅游发展资金（元旦春节文体旅促消费重点活动奖励）使用效益、项目实施成效，根据遂宁市文化广播电视体育和旅游局、遂宁市财政局相关工作要求，船山区文化广播电视体育和旅游局组建绩效自评工作组，通过资料核查、数据统计、实地核验等方式开展绩效自评工作，严格对照考核指标体系量化评分，形成本自评报告。本项目奖励资金预算60万元，全部为市级财政专项拨款，专款用于船山区2025年元旦春节期间文体旅促消费重点活动相关支出，资金使用合规、拨付及时，项目实施成效显著。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实省政府、省文化和旅游厅关于元旦春节文体旅宣传营销工作要求，充分发挥文体旅“引客入遂、引客入船”打头阵作用，提升船山区假日文体旅市场热度，促进消费增长，船山区积极参与全市“遂宁邀您来过年”系列宣传营销活动，策划开展了元旦春节文体旅促消费重点活动。依据《遂宁市文化广播电视体育和旅游局关于保障2025年元旦春节文体旅促消费系列活动经费的请示》（遂文广体旅〔2024〕20号）领导批示、《遂宁市财政局关于保障2025年元旦春节文体旅促消费系列活动经费有关事项的报告》（遂财〔2025〕4号）及全市文体旅促消费重点活动评审结果，船山区获市级专项奖励资金60万元，资金从市级引客入遂专项经费中列支。
（二）实施目的及支持方向
本次奖励资金专项用于弥补船山区2025年元旦春节文体旅促消费重点活动的经费投入，激励全区文体旅行业创先争优，进一步激发市场主体参与促消费活动的积极性；同时通过资金保障，持续优化船山区假日文体旅游消费场景，丰富文旅产品供给，提升“引客入船”实效，带动区域文体旅消费市场持续升温，助力船山区天府旅游名县建设成果巩固，实现文体旅产业与消费市场融合发展。
（三）预算安排及分配管理
项目核定奖励资金60万元，全部为市级财政拨款，无其他配套资金。资金分配严格遵循“专款专用、据实据效、精准投放”原则，按照船山区元旦春节文体旅促消费重点活动实施实际，主要用于活动策划执行、宣传推广、场地布置、物资保障等核心环节，实际支出60万元，预算执行率100%，资金分配无截留、挤占、挪用情况，全程实行专账核算、专项管理。
（四）项目绩效目标设置
1. 巩固船山区天府旅游名县建设成效，提升“引客入船”实效，活动期间吸引区外游客到访量同比增长15%以上；
2. 丰富船山区元旦春节文体旅消费产品供给，完成不少于3场特色促消费重点活动落地实施，活动参与总人次超20万；
3. 带动区域文体旅消费市场增长，假日期间船山区文体旅游消费金额同比增长12%以上；
4. 提升群众及游客消费体验，活动整体满意度不低于95%；
5. 规范使用专项奖励资金，资金使用合规率100%，拨付及时率100%。
（五）项目自评工作开展情况
2025年3月，由船山区文化广播电视体育和旅游局牵头，区财政局配合，组建了以局主要领导为组长、相关股室及下属单位工作人员为成员的绩效自评工作组。工作组召开绩效自评工作布置会，明确评价标准、分工及流程，对照《2025年元旦春节文体旅促消费重点活动以奖代补项目考核指标》，逐项核查资金拨付凭证、活动实施台账、宣传报道资料、消费数据统计报表等相关资料，结合实地回访活动场地、面向游客和群众开展问卷调查等方式，对项目资金使用、活动实施效果、绩效目标完成情况进行全面核验、量化评分，最终形成本次绩效自评结论。
二、评价实施
（一）评价目的
全面掌握本次市级文体旅促消费专项奖励资金在船山区的使用情况和项目实施效果，检验绩效目标完成程度，分析资金使用效益和项目管理中的优势与不足，为后续船山区文体旅促消费活动策划、财政专项资金管理优化提供客观依据，进一步提升资金使用精准度和活动实施成效，持续推动船山区文体旅产业高质量发展。
（二）预设问题及评价重点
1. 预设问题
专项奖励资金使用是否符合市级及区级财政资金管理规定，是否严格落实专款专用要求；
项目实施是否贴合全市及船山区文体旅促消费工作要求，是否达到“引客入船”、促进消费的预期效果；
项目管理制度是否健全，活动策划、执行、资金使用等各环节管理是否规范；
各项绩效目标是否按时、按质完成，相关数据是否真实有效。
2. 评价重点
围绕遂宁市制定的决策类、实施类、效果类三大核心考核指标开展综合评价，重点分析奖励资金使用的合规性和效率、活动实施对船山区“引客入船”和消费增长的带动效益，同时核查活动策划的科学性、资源保障的充足性、社会反响的良好性等关键环节。
（三）评价选点
1. 抽取船山区3场元旦春节文体旅促消费重点活动开展全流程成效分析，覆盖民俗体验、文旅展演、消费市集等不同类型；
2. 调研船山区4个重点文旅消费点位（核心景区、特色商圈、民俗街区、乡村旅游点）的假日消费数据及游客反馈；
3. 对参与活动实施的3家核心市场主体的资金使用情况、活动执行效果进行专项核查。
（四）评价方法
本次自评严格参照市级以奖代补项目考核要求，结合项目实际采用多种方法综合评价：
1. 资料核查法：全面查阅活动方案、资金拨付凭证、预算支出表、评审资料、宣传报道等，核实项目实施及资金使用的规范性；
2. 数据统计法：对比分析船山区2024—2025年元旦春节期间游客到访量、文体旅游消费金额等核心数据，评估活动带动成效；
3. 实地核验法：对活动实施场地、消费点位进行实地回访，验证活动落地情况及实际成效；
4. 座谈交流法：组织活动实施单位、市场主体、行业工作人员召开座谈会，收集项目实施中的问题及优化建议。
（五）评价组织
1. 评价组人员构成
组长：甘 银 船山区文化广播电视体育和旅游局局长
成员：李 琴 船山区文化广播电视体育和旅游局副
局长
邓 宇 船山区文化旅游发展服务中心主任
刘 晏 船山区文化旅游发展服务中心工作人员
员
2. 职责分工
组长：负责整体协调统筹，审定评价方案、核查结果及自评报告；
成员：分别负责资金资料核查、消费数据统计、问卷调查实施、实地回访核验及自评报告撰写等具体工作。
三、绩效分析
本次项目绩效评价指标体系总分100分，含通用指标54分、专用指标30分、个性指标16分，扣分项10分（扣完为止）。经逐项分析评分，项目最终自评得分为100分，各指标均完成预设目标，实施成效显著。
（一）通用指标绩效分析（54分，得分54分）
通用指标涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四大二级指标，各三级指标均合规达标，全额得分。
1. 项目决策（18分，得分18分）
决策程序（6分）：项目设立、申报、审批、调整等全流程严格符合市级文化和旅游发展专项资金管理基本规范和决策程序要求，无任何不合规情形，得6分；
规划论证（6分）：项目规划完全契合中、省、市文体旅发展及促消费相关决策部署安排，得1分；立项前对活动实施的必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分评估论证，得3分；项目总体绩效目标设置合理，偏离度≤15%，得2分，合计6分；
资金投向（6分）：资金属于政府文旅产业支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与船山区文体旅产业发展总体规划、相关行业事业发展高度匹配，得1分；资金聚焦元旦春节文体旅促消费重大任务，体现“集中财力办大事”原则，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分，合计6分。
2. 项目管理（18分，得分18分）
制度办法（2分）：已建立健全项目资金管理办法、实施细则等制度体系，要素完备，无管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分；
分配管理（10分）：资金分配采用因素分配法，选取的因素充分考虑文体旅行业发展实际和需求，得2分；因素权重设置突出活动实施重点，得2分；区域分布结果公平合理，得2分；资金分配严格按管理办法执行，决策程序及时高效，得4分，合计10分；
 绩效监管（6分）：按中、省、市要求全面完成绩效目标事前评估、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对区级主管部门预算绩效管理要求到位，指导、监督、评价工作开展有力，得2分，合计6分。
3. 项目实施（9分，得分9分）
预算执行（6分）：财政资金拨付率100%、单位资金使用率100%，无地方配套资金要求，分值全额计取，得6分；
资金使用（3分）：资金拨付、使用严格符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法，审批程序完备，无超范围、超标准、超进度使用，无资金损失浪费、截留、挤占、挪用等情形，项目实施遵守相关法律法规，得3分。
4. 项目结果（9分，得分9分）
目标完成（6分）：项目实际完成的活动举办、消费带动、宣传推广等目标任务量与首次批复立项设定绩效目标任务总量100%匹配，得6分；
 完成时效（3分）：所有文体旅促消费活动均在元旦春节计划时间内完成，实际完成时间与计划完成时间一致，得3分。
（二）专用指标绩效分析（30分，得分30分）
结合项目为文体旅促消费活动奖励资金的特性，选取行政运转维度为专用评价指标，三项三级指标均合规，全额得分。
1. 用途合规性（10分）：资金全部按规定用途、适用范围分配使用，专项用于元旦春节文体旅促消费重点活动相关支出，无任何不合规使用情形，得10分；
2. 程序合规性（10分）：资金申报、审批、分配、拨付、使用等全流程管理程序均符合市级专项资金管理要求，无一处不合规情形，得10分；
3. 标准合规性（10分）：资金分配标准严格遵循专项资金管理办法及相关文件规定，无一处不合规情形，得10分。
（三）个性指标绩效分析（16分，得分16分）
结合项目核心效益，自行设定旅游综合性收入、“引客入遂”活动验收合格率、推动文化旅游市场消费三项个性指标，均超额完成预设目标，全额得分。
1. 旅游综合性收入（8分）：项目实施后，船山区2025年元旦春节期间旅游综合性收入较上年同期提升5%以上，完成预设绩效目标，得8分；
2. “引客入遂”活动验收合格率（4分）：本次项目涉及的所有“引客入遂”专项促消费活动均按要求完成验收，验收合格率达100%，完成预设绩效目标，得4分；
3. 推动文化旅游市场消费（4分）：系列促消费活动有效激活市场，船山区元旦春节期间文化旅游市场消费较上年同期增长30%，完成预设绩效目标，得4分。
四、评价结论
本次船山区2025年元旦春节文体旅促消费重点活动奖励项目，严格按照省、市相关工作要求及资金管理规定实施，60万元市级专项奖励资金做到专款专用、专账核算，资金使用合规率100%，拨付及时率100%，实际支出60万元，预算执行率100%，无任何违规使用情况。
项目实施过程中，船山区紧扣“遂宁邀您来过年”主题，策划开展的特色文体旅促消费活动贴合市场需求，多部门联动保障到位，活动落地成效显著。不仅丰富了假日文体旅游消费产品供给，有效提升了“引客入船”实效和船山区文旅品牌知名度，更带动了区域文体旅消费市场大幅增长，假日期间游客到访量、消费金额均实现超预期增长，群众及游客消费体验满意度较高，充分发挥了市级专项奖励资金“以奖促干、以奖促消”的引导作用，圆满完成了各项预设绩效目标，实现了良好的社会效益和经济效益，为船山区巩固天府旅游名县建设成果、推动文体旅产业高质量发展奠定了坚实基础。
五、存在主要问题
1. 宣传精准度仍需提升：部分线上宣传渠道对年轻消费群体、周边城市客群的精准覆盖不足，宣传内容的针对性和吸引力有待加强，导致部分宣传内容传播效果未达最优；
2. 消费带动长效性不足：本次促消费活动主要聚焦元旦春节假日期间，部分特色消费场景未能在假日后持续运营，未能将假日消费活力有效转化为日常消费动力，消费带动的长效性有待提升。
六、改进建议
1. 优化宣传策略，提升精准度：深入分析核心客群（年轻群体、周边城市游客、家庭客群）的消费偏好和信息获取习惯，优化线上线下宣传渠道组合，针对性打造宣传内容，加强与本地及周边城市主流媒体、网红达人的合作，提升宣传的精准性和传播效果，进一步扩大船山区文旅品牌影响力。
2. 挖掘长效价值，延续消费活力：结合本次假日促消费活动的成效，梳理总结受欢迎的消费场景和产品形式，引导市场主体将特色民俗体验、文旅展演等活动常态化、本土化落地；同时依托船山区天府旅游名县资源优势，打造四季特色文旅消费活动，推动假日消费向日常消费延伸，持续激活区域文体旅消费市场。
3. 强化多方联动，完善保障体系：进一步深化文旅、财政、商务、公安、城管等多部门联动机制，建立常态化的文体旅促消费工作协调机制，提前谋划节假日及重要节点的促消费活动，在场地保障、政策支持、市场监管等方面形成合力，为船山区文体旅促消费活动开展提供更全面的保障，提升活动实施成效。

 附表：专项资金绩效目标完成情况自评表



附表

	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	 船山区2025年市级第一批文化和旅游发展资金（2025年元旦春节文体旅促消费重点活动奖励）项目

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	用于奖补2025年春节期间重大文旅活动

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年1月—12月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
		60万元

	
	      其中：财政拨款
	60万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	参加活动人数
	≥
	40
	万人
	14
	40

	
	
	
	文化旅游活动验收合格率
	≥
	98
	%
	13
	100

	
	
	时效指标
	资金支付及时率
	定性
	及时
	
	10
	及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升船山知名度、美誉度
	定性
	提升
	
	10
	提升

	
	
	社会效益指标
	增强文旅宣传氛围
	定性
	增强
	
	10
	增强

	
	
	可持续影响指标
	促进旅游经济高质量发展
	定性
	促进
	
	10
	促进

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	60
	万元
	10
	60




应急广播系统建设项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景： 应急广播系统是国家应急管理体系和公共服务体系的重要组成部分，建设船山区应急广播平台可以实现与省、市应急广播平台互联互通，接收省、市平台发布的应急信息。
2.项目立项、资金申报的依据：本单位严格按照《四川省县级应急广播系统工程建设实施方案》（川广发〔2022〕12号）的文件要求进行资金申报。
3.项目主要内容：建设 1 个区级前端、7个乡镇级前端、35个村级平台。应急广播村村响接收终端（包括数字多模收扩机、数字高音喇叭等）300 套。有效整合已建村应急广播村村响系统，实现互联互通。建设相关配套建设基础设施及区视频调度/会议系统，与应急广播系统形成综合应急运行体系。
4.主管部门职能：本单位作为项目主管部门，承担全区应急广播体系规划建设、统筹推进、组织实施及运营管理等职能，具体负责本项目的立项申报、方案制定、资金管理、建设监管及验收投用等全流程工作。

（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：本单位按照文件《四川省县级应急广播系统工程建设实施方案》（川广发〔2022〕12号）的要求，确保资金专款专用、规范高效。
2.项目实施目的和主要工作任务：通过建设技术先进、覆盖全面、联动高效的应急广播系统，提升船山区应急处置响应能力，确保灾害预警、政策宣传、民生信息等能及时送达基层群众；完善基层应急传播网络，筑牢公共安全防线。
3.项目支持方向：一是核心平台建设，包括县级应急广播调度控制中心硬件设备采购、软件系统开发及调试；二是层级节点建设，包括乡镇（街道）播控点设备购置、村级终端点位新建或升级；三是传输链路优化，包括无线信号发射设备、有线传输线路布设及优化；四是配套保障建设，包括运行管理平台搭建、管理制度完善、技术培训及项目验收等。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：年度资金总额28.43909万元（项目建设总投资为338.597万元，前期已拨付300万元）全部为财政拨款。
2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配，综合考虑项目建设任务量、设备技术标准、建设难度、绩效目标设定及区域实际需求等因素，精准划分资金额度。
3.项目资金分配情况：28.43909万元全部用于应急广播系统建设。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。项目设置通用指标，包含项目决策、项目实施、项目管理、项目结果等内容。设置专用指标，包括资金用途、程序、标准合规。设置个性指标，包括，各项目质量完成建设目标≥98%，工作完成及时率为100%、成本指标≤28.43909万元、支付比例达到100%。
2.项目自评工作开展情况。成立了由局相关股室组成的自评工作小组，自评工作按照“实事求是、客观公正”的原则，通过查阅资料、实地核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目进行全面评价，及时发现问题并整改，确保项目绩效达到预期目标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估项目资金使用效率、目标完成情况及社会效益，为后续资金安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点。重点评价资金使用合规性、项目完成时效、质量达标情况、群众满意度等。
（三）评价选点。项目实施内容全覆盖。
（四）评价方法。一是根据自评评价的工作计划及安排，收集评估所需的各种资料和数据。二是采用定量和定性分析方法，针对问题进行深入的分析研究。三是编制评估报告。根据年初预算下达的部门预算绩效目标，逐项对标对表检查，将分析研究的结果进行汇总、整理，编制出项目评估报告。
（五）评价组织。根据资金使用及绩效评价相关规定，按照“专款专用，谁实施、谁负责”的原则，区文化广电体育旅游局作为地方公共文化服务体系建设项目的主管部门，按照职能职责，明确专人负责对本项目的统筹谋划，全程监督管理和开展绩效评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.决策程序。项目决策程序严密。自评得分：6分。
2.规划论证。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。自评得分：6分。
3.资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分：6分。
4.制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备。自评得分：2分。
5.分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。自评得分：10分。
6.绩效监管。项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分：6分。
7.预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位全部到位。自评得分：6分。
8.资金使用。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分：3分。
9.目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。自评得分：6分
10.完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分：3分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得分：10分
2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
（三）个性指标绩效分析
1.支付比例。项目到位资金28.43909万元，支出28.43909万元，支出比例100%。自评得分：4分。
2.质量指标。项目实施合格率≥98%。自评得分：4分。
3.时效指标。2025年12月底前，项目实施完成。自评得分：4分。
4.成本指标。项目成本为28.43909万元，完成年初预算。自评得分：4分。

4、 评价结论
专项资金使用规范、高效，项目建设实现了区、乡、村三级应急广播体系的全域贯通、高效联动，应急广播的应急保障和民生服务功能得到充分发挥，本次船山区应急广播系统建设专项资金绩效自评综合得分为100分。
五、存在主要问题
1.一些工作人员设备操作能力不足：部分村级工作人员年龄偏大、数字技能基础薄弱， 
2.偏远乡村设备运维保障难度较大：部分偏远乡村地理位置偏僻、交通不便，村级终端设备出现故障后，运维人员现场处置的路途耗时较长，
六、改进建议
1. 强化工作人员实操能力培训，重点讲解设备精细化操作、简单故障排查处置等内容。
2.优化偏远乡村设备运维保障体系：在偏远乡镇增设乡村应急广播运维服务点，配备基础维修设备和常用备用配件。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表
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	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	应急广播系统建设项目

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.01-2025.12

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	28.43909

	
	     其中：财政拨款
	28.43909

	
	           其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成项目实施，建设完成建设 1 个区级前端、7个乡镇级前端、35个村级平台。应急广播村村响接收终端（包括数字多模收扩机、数字高音喇叭等）300 套，进一步提升全区公共文化服务效能，达到项目预期

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	时效指标
	项目完成及时率
	=
	100
	%
	13
	100

	
	产出指标
	质量指标
	应急广播设施设备完好率
	≥
	90
	%
	14
	90

	
	产出指标
	成本指标
	建设成本
	≤
	28.43909
	万元
	15
	28.43909

	
	产出指标
	数量指标
	应急广播系统建设数量
	=
	1
	批
	14
	1

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目管理制度健全
	定性
	健全
	
	12
	健全

	
	效益指标
	社会效益指标
	应急信息发布及时率
	≥
	95
	%
	12
	95

	
	效益指标
	社会效益指标
	群众参与率
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	95
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智慧旅游平台建设项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景。本项目是根据船山区创建天府旅游名县需要，以现有资源为基础，以国家、省、市电子政务与信息化建设相关政策为依据，大力发展船山区旅游数字化服务工作，对船山区的旅游服务提升有十分重要的作用，其产生的社会效益将十分显著。
2.项目立项、资金申报的依据。按照文件《天府旅游明显考核评分细则（修订）》的通知（川文旅产领办〔2019〕17号）的要求，结合船山区实际情况进行资金申报。
3.项目主要内容。项目共建成“一个中心、三个平台”的船山旅游大数据系统。一个中心指船山区旅游大数据中心；三个平台，分别是旅游综合监管与应急联动平台、全域旅游营销平台、微信小程序公众服务平台。项目建设覆盖船山区内龙凤古镇、荷花博览园、九莲州湿地公园三个A级旅游景区。对景区的硬件设施（含智慧停车场、智慧厕所、客流统计等）进行全面提升。微信小程序“智游船山”融入了景区介绍、导游导览、找车位、找厕所、旅游投诉、游客咨询、微商城等功能，方便用户在景区景点、旅游服务场所处理查询、预订、投诉等问题，带给游客即开即用的高科技智能体验，及时了解到吃、住、行、游、购、娱等相关信息。
4.主管部门职能。本单位作为项目主管部门，承担全区项目统筹实施、行业监管及公共服务供给等职能，具体负责本项目的立项申报、方案制定、组织实施、资金管理和运营监管等工作。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况。项目预算严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定以及省市区配套资金文件要求执行。
2.项目实施目的和主要工作任务。本项目应用成熟的数据采集、数据分析、数据呈现等信息技术，进一步完善智慧停车场、智慧厕所、智能监控等硬件设备建设，合理地定制开发系统软件平台的功能模块，实现传统旅游管理方式向现代管理方式转变，通过系统建设，可以及时准确地掌握游客的旅游活动信息和旅游企业的经营信息，实现旅游行业监管从传统的被动处理、事后管理向过程管理和实时管理转变。
3.项目支持方向。定制开发旅游大数据中心及分析平台、旅游综合管理与应急指挥平台、全域旅游营销平台、监控平台等功能模块，开发一款手机游微信小程序，完成全区部分景区智慧停车场、智慧厕所、智能监控等项目建设。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况。年度资金总额187.587万元（项目总投资330.116万元，已经拨付142.529万元），全部为财政拨款。
2.项目资金分配原则及考虑因素。资金分配严格遵循重点突出、科学合理、专款专用的原则，综合考虑项目建设核心任务、实施难度、资金使用效益及绩效目标设定等因素，精准划分资金额度，确保资金投向与项目建设需求高度匹配。
3.项目资金分配情况。187.587万元全部用于智慧旅游平台建设。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。项目设置通用指标，包含项目决策、项目实施、项目管理、项目结果等内容。设置专用指标，包括资金用途、程序、标准合规。设置个性指标，包括，各项目质量完成建设目标≥98%，工作完成及时率为100%、成本指标≤187.587万元、支付比例达到100%。
2.项目自评工作开展情况。成立了由局相关股室组成的自评工作小组，自评工作按照“实事求是、客观公正”的原则，通过查阅资料、实地核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目进行全面评价，及时发现问题并整改，确保项目绩效达到预期目标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估项目资金使用效率、目标完成情况及社会效益，为后续资金安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点。重点评价资金使用合规性、项目完成时效、质量达标情况、群众满意度等。
（三）评价选点。项目实施内容全覆盖。
（四）评价方法。一是根据自评评价的工作计划及安排，收集评估所需的各种资料和数据。二是采用定量和定性分析方法，针对问题进行深入的分析研究。三是编制评估报告。根据年初预算下达的部门预算绩效目标，逐项对标对表检查，将分析研究的结果进行汇总、整理，编制出项目评估报告。
（五）评价组织。根据资金使用及绩效评价相关规定，按照“专款专用，谁实施、谁负责”的原则，区文化广电体育旅游局作为智慧旅游平台建设项目的主管部门，按照职能职责，明确专人负责对本项目的统筹谋划，全程监督管理和开展绩效评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.决策程序。项目决策程序严密。自评得分：6分。
2.规划论证。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。自评得分：6分。
3.资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分：6分。
4.制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备。自评得分：2分。
5.分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。自评得分：10分。
6.绩效监管。项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分：6分。
7.预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位全部到位。自评得分：6分。
8.资金使用。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分：3分。
9.目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。自评得分：6分
10.完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分：3分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得分：10分
2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
（三）个性指标绩效分析
1.支付比例。项目到位资金187.587万元，支出187.587万元，支出比例100%。自评得分：4分。
2.质量指标。项目实施合格率≥98%。自评得分：4分。
3.时效指标。2025年12月底前，项目实施完成。自评得分：4分。
4.成本指标。项目成本为187.587万元，完成年初预算。自评得分：4分。
四、评价结论
项目整体实施成效显著，全面达成并部分超额完成预期绩效目标，专项资金使用规范、高效，项目建设实现了 “社会效益、产业效益、服务效益”三重提升，本次船山区智慧旅游平台建设专项资金绩效自评综合得分为100 分，
五、存在主要问题
1.文旅资源数字化覆盖不全面：目前仅完成核心、重点文旅资源的数字化改造，部分偏远乡村旅游点、小型民宿和餐饮商户因资源体量小、主体配合度低、数字化改造成本相对较高等原因，未纳入项目建设范围，区域文旅资源数字化全域覆盖未实现。
2.平台宣传推广力度不足：部分游客尤其是外地游客、中老年游客，对船山区智慧旅游平台的知晓率、使用率较低；宣传推广仅依靠景区线下张贴海报，未形成“线上+线下”多渠道、全方位的宣传体系，平台的引流作用和服务效能未能充分发挥。
六、改进建议
 1.推进文旅资源数字化全域覆盖：对偏远乡村旅游点、小型文旅商户实行“低门槛、低成本、强扶持”的数字化改造政策，安排专项补助资金降低改造成本；安排专人对接文旅经营主体，做好政策宣传和指导服务，引导其主动参与数字化改造，逐步实现区域文旅资源数字化全域覆盖。
 2.加大平台多渠道宣传推广力度：线上通过遂宁文旅、船山发布等官方微信公众号、视频号，抖音、小红书等新媒体平台宣传平台功能和使用方法；线下在游客密集区域设置宣传展板、摆放二维码，安排工作人员现场指导游客使用。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表



















附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	智慧旅游建设

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.01-2025.12

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	187.587万元

	
	     其中：财政拨款
	187.587万元

	
	           其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	定制开发旅游大数据中心及分析平台、旅游综合管理与应急指挥平台、全域旅游营销平台、监控平台等功能模块，开发一款手机游微信小程序，完成全区部分景区智慧停车场、智慧厕所、智能监控等项目建设。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	时效指标
	项目实施完成率
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	产出指标
	质量指标
	项目平台合格率
	≥
	98
	%
	20
	全面完成

	
	产出指标
	成本指标
	项目总成本
	≤
	187.587
	万元
	20
	187.587

	[bookmark: OLE_LINK4]
	产出指标
	数量指标
	完成智慧旅游建设子项目数量
	＝
	4
	个
	20
	4

	[bookmark: OLE_LINK5]
	效益指标
	社会效益指标
	全区旅游管理工作进一步信息化、智能化
	
	100
	%
	15
	全面完成

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	10
	优

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	11
	全面完成


县级应急广播平台运行维护项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：应急广播体系是国家公共服务体系的重要组成部分，也是基层防灾减灾、应急处置、政策宣传的核心信息传播渠道。辖区内乡镇（街道）、行政村（社区）应急广播终端覆盖范围广，应急广播平台的稳定运行和高效使用直接关系到人民群众生命财产安全和基层治理效能。
2.项目立项、资金申报的依据：根据遂宁市船山区文化广播电视和旅游局关于印发《遂宁市船山区应急广播系统运行维护管理办法》的通知（遂船文广旅发〔2024〕12号）要求，结合船山区应急广播平台运维需要申报资金。
3.项目主要内容：全区县级应急广播调度控制中心（包括乡镇级、行政村应急广播前端）故障维修、设备保养；应急广播信号传输链路的常态化监测与优化；运维人员的专业技能培训；确保区应急广播平台“拉得出、响得起、用得上”。
4.主管部门职能：本单位作为项目主管部门，承担全区应急广播体系的规划建设、日常运行维护、统筹调度及管理考核等职能，具体负责本项目的立项申报、资金管理、运维组织、效果监管等全流程工作。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：本单位制定了《遂宁市船山区应急广播系统运行维护管理办法》，确保资金专款专用、规范高效。
2.项目实施目的和主要工作任务：通过常态化、专业化的运行维护，保障船山区县级应急广播体系所有设备、终端、链路的稳定运行，实现应急广播全域覆盖、信号清晰、响应及时；完善应急广播运行管理机制，提升基层运维能力和应急调度能力；确保应急广播在灾害预警、政策宣传、民生信息发布、应急处置等工作中发挥重要作用，筑牢基层应急传播防线，提升基层治理现代化水平。 
3.项目支持方向：一是设备运维保障，包括应急广播调度控制中心（包括乡镇级、行政村应急广播前端）故障维修、配件更换及定期保养，二是信号链路维护，包括无线、有线传输链路的常态化监测、故障排查及优化升级；三是人员能力提升，包括基层运维人员、播控操作人员的专业技能培训和应急演练。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：年度资金总额5万元，全部为财政拨款。
2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配严格遵循重点突出、科学合理、按需分配的原则，综合考虑应急广播体系运维任务量、设备分布情况、运维难度、绩效目标设定及基层实际需求等因素，精准划分资金额度，确保资金投向与运维核心任务高度匹配。
3.项目资金分配情况：5万元全部用于县级应急广播平台运行维护。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：项目设置通用指标，包含项目决策、项目实施、项目管理、项目结果等内容。设置专用指标，包括资金用途、程序、标准合规。设置个性指标，包括，各项目质量完成建设目标≥98%，工作完成及时率为100%、成本指标≤5万元、支付比例达到100%。
2.项目自评工作开展情况：成立了由局相关股室组成的自评工作小组，自评工作按照“实事求是、客观公正”的原则，通过查阅资料、实地核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目进行全面评价，及时发现问题并整改，确保项目绩效达到预期目标。
二、评价实施
（一）评价目的：通过绩效自评，全面评估项目资金使用效率、目标完成情况及社会效益，为后续资金安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点：重点评价资金使用合规性、项目完成时效、质量达标情况、群众满意度等。
（三）评价选点。项目实施内容全覆盖。
（四）评价方法。一是根据自评评价的工作计划及安排，收集评估所需的各种资料和数据。二是采用定量和定性分析方法，针对问题进行深入的分析研究。三是编制评估报告。根据年初预算下达的部门预算绩效目标，逐项对标对表检查，将分析研究的结果进行汇总、整理，编制出项目评估报告。
（五）评价组织。根据资金使用及绩效评价相关规定，按照“专款专用，谁实施、谁负责”的原则，区文化广电体育旅游局作为地方公共文化服务体系建设项目的主管部门，按照职能职责，明确专人负责对本项目的统筹谋划，全程监督管理和开展绩效评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.决策程序。项目决策程序严密。自评得分：6分。
2.规划论证。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。自评得分：6分。
3.资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。自评得分：6分。
4.制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备。自评得分：2分。
5.分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。自评得分：10分。
6.绩效监管。项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分：6分。
7.预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位全部到位。自评得分：6分。
8.资金使用。资金使用拨付、项目实施符合规定。自评得分：3分。
9.目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。自评得分：6分
10.完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间一致。自评得分：3分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得分：10分
2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。自评得分：10分。
（三）个性指标绩效分析
1.支付比例。项目到位资金5万元，支出5万元，支出比例100%。自评得分：4分。
2.质量指标。项目实施合格率≥98%。自评得分：4分。
3.时效指标。2025年12月底前，项目实施完成。自评得分：4分。
4.成本指标。项目成本为5万元，完成年初预算。自评得分：4分。
四、评价结论
项目整体实施成效显著，全面达成并部分超额完成预期绩效目标，专项资金使用规范、高效，运维工作落地见效，应急广播体系的应急保障、民生服务功能有效发挥，本次船山区县级应急广播运行维护专项资金绩效自评综合得分为100分
五、下步工作计划
1.强化运维人员专业能力建设，重点提升智能化设备操作、复杂故障处置、链路监测等专业能力；提升运维人员的学习积极性和工作专业性；
 2.建立设备常态化更新机制：建立设备全生命周期管理台账，精准掌握设备使用年限、运行状况；将应急广播设备更新资金纳入年度财政预算，保障设备长期稳定运行。 

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表





附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	县级应急广播平台运行维护

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.01-2025.12

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	5万元

	
	     其中：财政拨款
	5万元

	
	           其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障已经建成的县级应急广播播控平台的正常运行，保障平台及时发布应急广播信息，给辖区群众免费提供应急广播服务。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	时效指标
	项目完成及时率
	=
	100
	%
	15
	100

	
	产出指标
	质量指标
	应急广播设施设备完好率
	≥
	90
	%
	15
	90

	
	产出指标
	成本指标
	运维总成本
	≤
	5
	万元
	20
	5

	
	产出指标
	数量指标
	区级应急广播系统运维数量
	=
	1
	个
	15
	1

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目管理制度健全
	定性
	健全
	
	10
	健全

	
	效益指标
	社会效益指标
	应急信息发布及时率
	≥
	95
	%
	15
	95

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受惠群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	95


智慧广电示范区建设项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：智慧广电是推进基层公共文化服务数字化、智能化升级的核心抓手。为贯彻落实国家、省、市关于智慧广电建设的工作部署，加快推进船山区广播电视基础设施数字化转型，提升公共文化服务供给能力，船山区开展智慧广电示范区建设。
2.项目立项、资金申报的依据：智慧广电项目按照《四川省＜广播电视局关于印发四川省智慧广电示范区建设管理办法（试行）﹥的通知》的要求，结合船山区发展的实际需求申报。
3.项目主要内容：完成船山区智慧广电安全与监管体系、科技创新体系、传播体系、生态体系建设，完成船山区智慧广电大数据平台、广播电视安全播出智能监管系统、本地广播电视节目制作高清数字化升级、智慧广电+旅游信息系统、“两项改革”后广播电视公共服务效能提升等项目建设。
4.主管部门职能：遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局作为主管部门，承担全区智慧广电项目实施及行业管理等职能，具体负责本项目的统筹推进、组织实施和日常监管。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：严格按照《四川省＜广播电视局关于印发四川省智慧广电示范区建设管理办法（试行）﹥的通知》的文件要求，确保资金专款专用、规范高效。
2.项目实施目的和主要工作任务：完成船山区智慧广电安全与监管体系、科技创新体系、传播体系、生态体系建设，完成船山区智慧广电大数据平台、广播电视安全播出智能监管系统、本地广播电视节目制作高清数字化升级、智慧广电+旅游信息系统、“两项改革”后广播电视公共服务效能提升等项目建设。
3.项目支持方向：一是智慧广电硬件设施升级，包括网络改造、设备购置、站点建设等；二是软件平台开发与运营，包括综合服务平台、应急广播调度平台等系统开发及后期维护；三是人员技术培训，提升基层运维人员和服务人员的专业能力；四是试点应用场景打造，包括乡村治理、文旅宣传、民生服务等智慧广电融合应用场景建设。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：年度总额为16万元（项目合同总额为 320.52万元，其间因为项目删减，项目合同总价调整316.0708 万元，已经拨付300万元），全部为财政拨款。
2.项目资金分配原则及考虑因素：资金分配严格遵循“科学合理、重点突出、绩效导向、专款专用”的原则，综合考虑项目建设内容、实施难度、区域需求及绩效目标设定等因素，精准分配资金额度。
3.项目资金分配情况：16万元全部用于智慧广电示范区建设项目。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：项目设置通用指标，包含项目决策、项目实施、项目管理、项目结果等内容。设置专用指标，包括资金用途、程序、标准合规。设置个性指标，包括，各项目质量完成建设目标≥98%，工作完成及时率为100%、成本指标≤16万元、支付比例达到100%。
2.项目自评工作开展情况： 成立了由局相关股室组成的自评工作小组，自评工作按照“实事求是、客观公正”的原则，通过查阅资料、实地核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目进行全面评价，及时发现问题并整改，确保项目绩效达到预期目标。
二、评价实施
（一）评价目的：通过绩效自评，全面评估项目资金使用效率、目标完成情况及社会效益，为后续资金安排和政策优化提供依据。
（二）预设问题及评价重点：重点评价资金使用合规性、项目完成时效、质量达标情况、群众满意度等。
（三）评价选点。项目实施内容全覆盖。
（四）评价方法。一是根据自评评价的工作计划及安排，收集评估所需的各种资料和数据。二是采用定量和定性分析方法，针对问题进行深入的分析研究。三是编制评估报告。根据年初预算下达的部门预算绩效目标，逐项对标对表检查，将分析研究的结果进行汇总、整理，编制出项目评估报告。
（五）评价组织。根据资金使用及绩效评价相关规定，按照“专款专用，谁实施、谁负责”的原则，区文化广播电视体育旅游局作为智慧广电项目的主管部门，按照职能职责，明确专人负责对本项目的统筹谋划，全程监督管理和开展绩效评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.决策程序。项目决策程序严密，自评得分6分。
2.规划论证。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，自评得分6分。
3.资金投向。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，自评得分6分。
4.制度办法。项目制度办法体系健全、要素完备，自评得分2分。
5.分配管理。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，自评得分10分。
6.绩效监管。项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，自评得分6分。
7.预算执行。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位全部到位，自评得分6分。
8.资金使用。资金使用拨付、项目实施符合规定，自评得分3分。
9.目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自评得分6分。
10.完成时效。项目实际完成时间与计划完成时间一致，自评得分3分。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，自评得分10分。
2.程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，自评得分10分。
3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析
1.支付比例。项目到位资金16万元，支出16万元，支出比例100%。自评得分4分。
2.质量指标。项目实施合格率≥98%。自评得分4分。
3.时效指标。2025年12月底前，项目实施完成，自评得分4分。
4.成本指标。项目成本为16万元，完成年初预算，自评得分4分。
四、评价结论
 项目整体实施成效显著，达到了预期的绩效目标，专项资金预算安排合理、分配科学，拨付及时、使用规范，智慧广电基础设施水平显著提升，综合服务平台功能完善，融合应用场景成效突出，提升了船山区广播电视公共服务的数字化、智能化水平，产生了良好的社会效益和可持续影响。本次船山区智慧广电示范区建设专项资金绩效自评综合得分为100分。
五、存在的问题
1.基层运维队伍专业能力有待提升，部分村级运维人员年龄偏大、数字技能基础薄弱，对智慧广电设备、平台的精细化运维和故障快速处理能力不足。
2.智慧广电服务宣传推广不够，部分偏远乡村群众对智慧广电的新功能、新服务了解不充分，未能充分、高效利用智慧广电平台享受民生服务、政务宣传等内容，智慧广电服务的知晓率和使用率有待进一步提升。
六、改进建议
1.制定“智慧广电基层运维人员能力提升长效计划”，针对村级运维人员特点，开展分层分类、实操性强的技术培训，重点提升设备故障排查、平台精细化运营等能力。
2.加大智慧广电服务宣传推广力度，通过乡村广播、村务公开栏、微信公众号、实地宣讲等多种方式，面向基层群众开展智慧广电新功能、新服务的宣传推广活动，重点覆盖偏远乡村。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

















附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	智慧广电示范区建设

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025.01-2025.12

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	16万元

	
	     其中：财政拨款
	16万元

	
	           其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成船山区智慧广电安全与监管体系、科技创新体系、传播体系、生态体系建设，完成船山区智慧广电大数据平台、广播电视安全播出智能监管系统、本地广播电视节目制作高清数字化升级、智慧广电+旅游信息系统、“两项改革”后广播电视公共服务效能提升等项目建设


	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	时效指标
	完成资金拨付
	≥
	100%
	%
	15
	完成80%

	
	产出指标
	质量指标
	项目实施合格率，实施方案中功能模块实现率
	≥
	95%
	%
	15
	95%

	
	产出指标
	成本指标
	项目成本
	＝
	16万元
	万元
	20
	16万元

	
	产出指标
	数量指标
	智慧广电示范区建设模块数
	＝
	5
	
	15
	5

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目管理制度健全
	定性
	好
	
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	项目实施后智慧广电大数据中心系统接入率
	≥
	90
	%
	15
		≥	90%

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	受惠群众满意度
	≥
	98
	%
	10
	≥98%



2024年“五·一”期间文旅活动经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因及背景：为积极响应国家关于促进文化旅游消费、丰富人民群众精神文化生活的号召，弘扬劳动精神，激发区域市场活力，提升公众文化品位。利用“五一”劳动节假期，通过举办特色文化展览，打造船山区文化旅游新亮点，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进文化和旅游深度融合发展。
项目立项、资金申报的依据：结合船山区年度文化旅游活动计划，经项目单位申报、主管部门审核、财政部门批复后立项。资金申报基于《船山区2024年“五·一”期间文旅活动方案》，该方案详细测算了活动所需的各项费用。
项目主要内容：本次核心活动为《钱币根雕奇石展》，具体展陈内容包括：（1）根雕艺术展区：集中展示精选根雕艺术作品，展现传统雕刻技艺与自然根材的巧妙结合；（2）奇石观赏展区：展出形态各异、意趣盎然的奇石展品，呈现大自然的鬼斧神工；（3）石版画艺术展区：陈列石版画作品，展示版画艺术的独特魅力；（4）钱币徽章票证展区：设置专用展柜，系统展出具有历史与文化价值的钱币、徽章及各类票证；（5）盆景艺术展区：搭配展示盆景作品，与环境相融合，增添雅致氛围。
主管部门职能：项目主管部门为船山区文化广播电视体育和旅游局，负责项目统筹规划、资金监管及绩效考评；全面负责活动统筹与经费管理；负责挖掘整理课耕山居建筑群及内部陈设历史文化资源，并制作展板展示。本项目的实施是履行其“组织举办文化旅游活动，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀传统文化”职能的具体体现。
（2） 实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
项目资金严格执行国家及地方财政资金管理规定，实行专户储存、专账核算，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
目的：通过举办《钱币根雕奇石展》，搭建艺术家、收藏家与公众的交流平台，传承和弘扬根雕、奇石、钱币文化等历史文化资源，提升公众的艺术鉴赏能力和对传统文化的认知度，同时丰富“五·一”期间群众的文化旅游生活，带动区域文化消费和旅游经济。
主要工作任务：完成活动的整体策划与方案设计；完成各类展品的组织、征集、运输工作；完成布展设计与搭建、展品陈列；完成活动的宣传推广，吸引公众参观；做好活动期间的现场管理、观众服务和安全保障；活动结束后，有序完成撤展及后续工作。
3.项目支持方向
资金专项用于支持《钱币根雕奇石展》的成功举办，包括活动策划、展品组织运输、布展撤展、宣传推广、现场管理、安全保障等相关必要支出。
（3） 预算安排及分配管理
项目预算安排情况：项目批复预算总金额为6.24724万元，资金来源为区级财政专项资金。
项目资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“专款专用、厉行节约、成本效益、保障重点”的原则。主要考虑因素包括活动规模、展品价值与运输要求、宣传覆盖广度、安全保障等，确保有限的资金能保障活动顺利、高质量举办。
项目资金分配情况：根据活动方案，资金主要分配于以下几个方向：活动整体策划、展品的运输、布展搭建、撤展、宣传推广、现场管理、安全保障等。
（4） 项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况
整体绩效目标：在永和家园课耕山居举办为期七天的船山区“永和家园课耕山居”《钱币根雕奇石展》。
2.具体绩效目标：举办《钱币根雕奇石展》展7场，提升非遗认知度，同时为艺术家、收藏家和艺术爱好者提供了一个交流的平台，为船山的文化艺术事业和经济发展做出了积极贡献。
项目自评工作开展情况：项目结束后，项目单位成立了绩效自评工作小组，依据设定的绩效目标，通过核查财务凭证、收集活动过程资料、汇总现场统计数据等方法，对项目资金的支出情况、项目的组织实施情况以及各项绩效指标的完成情况进行了全面、客观的自我评价。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面审视2024年“五·一”期间文旅活动经费专项资金的使用效益，客观反映项目的产出数量、质量、时效，以及所带来的社会效益和可持续影响。总结经验，发现问题，提出改进建议，为今后同类活动的预算安排和项目管理提供参考依据，切实提升财政资金的使用效益和公共文化服务水平。
（二）预设问题及评价重点
预设问题：活动是否按计划场次完成？展出内容是否与方案一致？活动期间的安全管理是否到位，是否实现了“零事故”目标？项目资金使用是否合规、透明，是否超出预算？活动是否有效提升了公众对非遗（根雕、钱币文化等）的认知度？公众对本次活动的组织和内容是否满意？
评价重点：按照绩效评价指标体系，对资金支出使用的合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现程度（特别是举办《钱币根雕奇石展》展7场次，提升非遗认知度）以及资金使用的经济性（成本控制）进行综合评价和判断。
（3） 评价选点
本项目为单一集中性展览活动，不涉及多个抽样点位。评价工作覆盖项目活动的全过程，包括活动策划现场、布展现场、展览现场、撤展现场，以及所有资金使用环节。
（4） 评价方法
针对2024年“五·一”期间文旅活动项目的评价，采用成本效益分析法、单位自评法的评价方法，确保全面、准确地衡量项目绩效。
成本效益分析法：用于评估项目投入与产出之间的关系，判断项目是否实现了经济价值最大化，尤其是在资金使用效率指标上。
单位自评法：由项目实施单位自行进行绩效评价，对照既定的绩效目标，评估项目的实施效果，确保项目管理的自我监控和调整。
（5） 评价组织
区文化广电旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
1）项目根据活动方案立项，程序合规。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目按照国家相关政策、规范要求，为积极响应国家关于促进文化旅游消费、丰富人民群众精神文化生活的号召，弘扬劳动精神，激发区域市场活力，提升公众文化品位。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括举办《钱币根雕奇石展》展7场，为艺术家、收藏家和艺术爱好者提供了一个交流的平台，为船山的文化艺术事业和经济发展做出了积极贡献，提升非遗认知度。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向精准：获批6.24724万元专项资金全部投向举办展览，包括活动策划、展品组织运输、布展撤展、宣传推广、现场管理、安全保障。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
1）制度办法：严格执行相关财务管理制度和专项资金管理办法，并制定内部活动管理细则，为项目规范运行提供制度保障。根据评分标准，该项指标得2分。
2）分配管理：资金分配严格按照预算方案执行，分配过程公开透明，各环节支出有据可依。
资金计划与分配：专项资金6.24724万元用于举办展览7场，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得8分。
绩效监管
自评与整改：项目按规程进行项目实施验收，严格按照《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》规定开展自评与整改，内部验收后及时评价整改，确保问题闭环。
项目监督：实施全程动态监控，严控项目内容、质量与时效，确保符合计划要求。
绩效评估：主动接受区财政局等部门专项核查，确保资金使用规范、绩效目标合理、实施内容与申报一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
1）预算执行：项目实际总支出未超过批复的6.24724万元预算，预算执行率为100%。根据评分标准，该项指标得6分。
2）资金到位与使用：截至项目结束，实际支出6.24724万元，预算执行率达100%。资金支付严格执行财务管理制度，审批手续齐全，资金全部用于保障活动中的艺术品展览，支出内容与预算批复一致，未发现截留、挪用、虚列支出等违规现象。
根据评分标准，该项指标得3分。
4. 项目结果
1）目标完成
数量指标达成：举办《钱币根雕奇石展》展7场、零安全事故发生率，满足申报数量要求。
质量指标达标：所有完成项目，整体项目质量均符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，实施时效完成率100%，确保了项目按期推进并完成。
根据评分标准，该项指标得6分。
完成时效：项目在“五·一”假期按计划如期举办，并于假期结束后一周内完成撤展和全部收尾工作，完成及时率100%。
根据评分标准，该项指标得3分。
（2） 专用指标绩效分析
根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。
本项目为公共文化服务活动，属于“民生保障”支持方向。区域均衡性：活动在船山区永和家园课耕山居举办，主要服务于本地居民，同时也吸引了周边地区游客，有效满足了区域内公众假期的精神文化需求。根据评分标准，该项指标得10分。
对象精准性：活动面向全体社会公众开放，特别是吸引了艺术家、收藏家、艺术爱好者及青少年学生等特定群体，服务对象精准。根据评分标准，该项指标得10分。
标准合理性：各项支出（如活动策划、展品组织运输、布展撤展、宣传推广、现场管理、安全保障等）参照相关财政或行业标准，未发现超标准支出。根据评分标准，该项指标得5分。
群众满意度：活动吸引了大量市民游客驻足观赏，互动热烈。经现场随机问卷调查，群众对活动组织及节日氛围营造的满意度达95%以上，社会反响良好。根据评分标准，该项指标得5分。
个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
1.数量指标完成情况：在“五·一”期间及前后，严格按照计划时间表，成功举办了7场次展览，圆满完成了展出任务。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：活动期间，通过周密的安全部署和现场管控，未发生任何安全事故，实现了“零事故”目标。所有展览及保障任务均在五一档期内顺利完成，项目完成及时率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。
3.效益指标完成情况：通过7场展览，活跃了节日市场，提升了非遗认知度，为艺术家、收藏家和艺术爱好者提供了一个交流的平台，为船山的文化艺术事业和经济发展做出了积极贡献，达到了预期效果。根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：公众综合满意度为96%；项目实际支出6.2474万元，严格控制在预算范围内。根据评分标准，该项指标得3.7分。
四、评价结论
经综合绩效评价，2024年“五·一”期间文旅活动经费专项资金项目——《钱币根雕奇石展》自评得分为97.7分，评价等级为“优”。
项目实施情况总体良好，圆满完成既定目标：成功举办7场展览，内容丰富，形式多样，实现“零事故”的安全目标，项目完成及时，成本控制精准。展览不仅为艺术家和收藏家搭建了交流平台，更有效提升了公众对传统文化的认知度，获得高达96%的公众满意度，取得了显著的社会效益。项目管理规范，资金使用合规，内控制度健全，全面达到了预期的绩效目标。
五、存在主要问题
通过自评也发现了不足的一面，互动体验环节稍显不足，展览以静态展示为主，缺乏一些可供观众动手体验或深度互动的环节，观众的参与感和沉浸感有待增强。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]    在活动策划方面，增加互动体验环节，在静态展览基础上，可增设“非遗传承人现场演示”（如根雕技艺、盆景艺术）等互动活动，让观众通过互动游戏了解根雕、盆景艺术等，提升观展趣味性和参与感。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表



















附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2024年“五·一”期间文旅活动经费

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	船山区年度文化旅游活动计划及《遂宁市船山区2024年“五·一”期间文旅活动方案》


	
	使用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2024年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	6.24724

	
	      其中：财政拨款
	6.24724

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	举办《钱币根雕奇石展》展
	＝
	7
	场次
	13
	已完成7场次

	
	
	质量指标
	安全事故发生率
	＝
	0
	%
	13
	零安全事故

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	=
	100
	%
	14
	100%

	
	效益指标
	社会效益
指标

	提升非遗认知度
	≥
	90
	%
	10
	90%

	
	
	
	为艺术家、收藏家和艺术爱好者提供了一个交流的平台，为船山的文化艺术事业和经济发展做出了积极贡献
	定性
	定性
	
	10
	定性

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	健全
	
	10
	健全

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	公众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	6.24724
	万元
	10
	已支付6.24724万元


“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众春节文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，进一步推动“引客入遂促消费”，加快打造实力之城、活力之城、魅力之城，开展“我们的节日·春节”2025年春节非遗大游演活动。船山区作为遂宁市核心区，承担展示地域特色文化的重任。根据遂宁市文化广播电视体育和旅游局印发的《关于“我们的节日·春节”遂宁市2025年春节非遗大游演活动内部分工方案的通知》要求，船山区组织省级非物质文化遗产代表性项目“船山桃子龙舞”参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动，并承担部分活动和部分区域的安保任务，确保活动顺利进行。
2.项目立项、资金申报的依据
立项依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》以及遂宁市关于2025年春节文化活动的总体部署。
资金申报的依据：主要用于保障非遗项目的展演组织、人员劳务、道具运输维修以及安保执勤等必要开支。
3.项目主要内容
（1）组织“船山桃子龙舞”表演队伍（50人）进行排练及正式演出，在游演活动中展示“脱节龙”独特的艺术魅力 。
（2）按照分工方案，协助承担指定区域的现场秩序维护、应急保障等安保工作。
（3）通过活动宣传，提升“船山桃子龙”省级非遗项目的知名度，促进文旅融合。
4.主管部门职能
项目主管部门为船山区文化广播电视体育和旅游局，具体实施单位为船山区文化馆。主管部门负责项目统筹规划、资金监管及绩效考评；实施单位负责活动组织、队伍管理、资金使用及安全保障。
（2） 实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
项目资金严格执行国家及地方财政资金管理规定，实行专户储存、专账核算，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
目的：通过活态展演，让非遗走出场馆、走近群众，增强春节传统节日氛围，实现非遗的传承与传播。工作任务：完成“船山桃子龙舞”的高质量展演；确保游演活动安全有序；扩大非遗影响力。
3.项目支持方向
资金主要用于支持非遗展演活动，具体包括：演职人员补贴、排练及演出期间的交通保障、服装道具的维修与更新、音响租赁、安保人员执勤补贴、活动现场必要物料租赁等。
（3） 预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
项目总预算15.04万元，其中财政拨款15.04万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
分配原则：绩效导向、成本核算、专款专用。
考虑因素：主要依据参演人数（50人）、排练天数、演出时长、服装道具、安保区域范围及物资消耗等因素进行测算。
3.项目资金分配情况
资金主要用于两个板块：
（1）非遗展演板块：用于桃子龙队伍的排练补贴、交通、道具维护、服装清洗等。
（2）安保服务板块：用于抽调参与安保的工作人员执勤补贴、现场铁马拒马物资租赁。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况
整体目标：成功举办2025年春节非遗大游演（船山部分），确保“船山桃子龙舞”精彩呈现，观众反响良好，无安全事故。
具体目标：组织1支不少于50人的桃子龙表演队伍；完成规定线路的游演展示；活动现场安保无死角，群众满意度达95%以上。
2.项目自评工作开展情况
项目结束后，由船山区文化广播电视体育和旅游局财务人员、项目负责人组成自评小组，对照绩效指标，通过查阅账目、现场照片、视频资料及观众反馈，对资金使用情况和项目完成质量进行综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对项目资金的绩效自评，客观反映“非遗迎新春过大年”活动经费的使用效益，总结活动组织经验，发现资金管理与项目实施中存在的问题，为今后类似非遗活动资金安排提供决策参考，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。
（二）预设问题及评价重点。绩效评价指标体系预设问题资金支出是否合规（有无挤占挪用）、预算执行进度是否及时、产出数量（参演人数、场次）是否达标、活动效果（群众口碑）是否显著。评价重点：重点关注“船山桃子龙”作为省级非遗在活动中的核心技艺展示效果。
（三）评价选点。本次自评以船山区文化馆为资金末端分配点位，主要评价该单位组织“船山桃子龙舞”参演及负责安保工作的全过程。
（四）评价方法。项目主管单位根据实际支出和完成情况进行自我打分。
（五）评价组织。区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
1）项目依据市级方案要求设立，经主管部门批准，符合春节文化活动规划。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目按照国家相关政策、规范要求，为弘扬中华优秀传统文化，丰富群众春节文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，进一步推动“引客入遂促消费”，加快打造实力之城、活力之城、魅力之城，满足群众的精神文化需求。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括成功参加2025年春节非遗大游演，完成2025年春节非遗大游演（船山区域）安保，确保非遗大游演精彩呈现，观众反响良好，无安全事故。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向精准：获批15.04万元专项资金全部投向非遗展演及安保，符合“引客入遂促消费”和弘扬传统文化的背景要求。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
资金管理规定：《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》《财政厅 省委宣传部 文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（川财教〔2016〕134号）和《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
2）分配管理
资金计划与分配：专项资金15.04万元用于组织1支不少于50人的桃子龙表演队伍，完成规定线路的游演展示，活动现场安保无死角，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得10分。
3）绩效监管
自评与整改：项目实施单位按规程进行项目实施验收，严格按照《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》规定开展自评与整改，内部验收后及时评价整改，确保问题闭环。
项目监管：实施全程动态监控，严控项目内容、质量与时效，确保符合计划要求。
绩效评估：主动接受区财政局等部门专项核查，确保资金使用规范、绩效目标合理、实施内容与申报一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
预算执行
资金申报与批复：项目财政预算共计15.04万元，财政按计划全额及时拨付至项目实施单位，拨付率100%。
资金到位与使用：截至项目结束，实际支出15.04万元，预算执行率达100%，无结转结余。
根据评分标准，该项指标得6分
资金使用
项目资金使用严格执行国家财经法规；支出均履行了审批程序，凭证齐全；资金全部用于演职人员劳务、道具维修、安保执勤等批复范围，无超范围、超标准支出；未发现资金损失浪费、截留、挤占、挪用或虚列支出等问题。
根据评分标准，该项指标得3分
4.项目结果
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
1）目标完成情况
数量指标达成：申报支持的春节非遗游演项目已完成，满足申报数量要求，如参加春节非遗游演3场，演员人数50人，安排保安值守100名，租赁铁马2500米，租赁拒马220米。
质量指标达标：所有完成项目，整体项目质量均符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，实施时效完成率100%，确保项目按期推进并完成。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）完成时效分析
项目推进速度：船山区参加春节非遗游演项目按计划快速推进，项目已完成，展现出高效的项目执行力。
根据评分标准，该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.民生保障
区域均衡性。活动聚焦遂宁市主城区，通过组织省级非遗“船山桃子龙舞”参与全市大游演，既保障主城区浓厚的春节文化氛围，又通过游演线路覆盖不同街区，让优质文化资源惠及更多市民，促进区域内公共文化服务均等化。根据评分标准，该项指标得10分。
对象精准性。资金精准投向非遗传承保护核心环节，直接惠及50名非遗传承人、演职人员及一线安保人员，保障其劳务报酬；间接惠及现场数万名观众及线上网友，有效保障人民群众春节期间的精神文化需求。根据评分标准，该项指标得10分。
标准合理性。演职人员劳务补贴、交通补助等开支标准，参照本地同类文化活动及行政事业单位补助标准制定，既保障队伍积极性，又符合财经规定，标准设置科学合理。根据评分标准，该项指标得5分。
群众满意度。游演活动吸引大量市民游客驻足观赏，互动热烈，线上短视频获得广泛点赞。经现场随机问卷调查，群众对活动组织、节目质量及节日氛围营造的满意度达95%以上，社会反响良好。根据评分标准，该项指标得4分。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标完成情况：项目全面足额完成预定任务。参加春节非遗游演实际完成3场，实现既定目标；累计组织演员50人，展现“船山桃子龙”的宏大场面；累计安排安保力量100名，租赁铁马2500米、拒马220米，为活动安全有序开展提供坚实保障。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：演员服务保障到位，参与演员服务达标率达98%以上；活动期间未发生任何安全事故，安全事故发生率保持为0；所有游演及保障任务均在春节档期内顺利完成，项目完成及时率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。
3.效益指标完成情况：通过3场高水准展演，有效激发了非遗传承活力，年轻传承人参与度显著提升；活动获央视及地方媒体广泛报道，线上线下观众反响热烈，非遗认知度与传承活力指标均达90%以上。根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：公众满意度达95%以上，群众对“船山桃子龙”表演赞誉有加；项目总成本严格控制在15.04万元以内，实现预算精准执行与活动精彩呈现的双重目标。根据评分标准，该项指标得3.8分。
四、评价结论
1.评价总分。经综合评价，“非遗迎新春过大年”遂宁市2025年春节非遗大游演活动专项资金绩效自评得分为98.8分，评价等次为优。
2.项目实施效果显著：一是成功组织50人的“船山桃子龙”方阵参加全市大游演，不仅传承千年非遗技艺，更让市民和游客感受到“脱节龙”的独特魅力；二是有效保障活动期间的安全秩序，实现“欢乐过大年”的目标；三是通过活动引流，助力遂宁春节文旅消费市场，擦亮城市文化名片。
五、存在主要问题
传承人梯队稳定性不足，尽管有职校学生参与，但核心骨干力量仍显不足。
六、改进建议
    建议将“船山桃子龙”纳入本地中小学课后服务或职校社团活动，建立稳定的老中青传承梯队。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表


附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《财政厅 省委宣传部 文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（川财教〔2016〕134号）、《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《中华人民共和国非物质文化遗产法》《四川省非物质文化遗产条例》以及遂宁市关于2025年春节文化活动的总体部署。

	
	使用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	15.04

	
	      其中：财政拨款
	15.04

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	组织桃子龙参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动，并承担部分活动安保费用。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	参加春节非遗游演场数
	＝
	3
	场
	6
	3场

	
	
	
	演员人数
	＝
	50
	人
	6
	50人

	
	
	
	安排保安值守
	＝
	100
	名
	6
	100名

	
	
	
	租赁铁马米数
	＝
	2500
	米
	6
	2500米

	
	
	
	租赁拒马米数
	＝
	220
	米
	6
	220米

	
	
	质量指标
	参与演员服务达标率
	≥
	98
	%
	6
	项目已通过验收

	
	
	
	安全事故发生率
	＝
	0
	%
	6
	无安全事故

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	6
	已按期完成

	
	效益指标
	社会效益指标
	激发非遗传承活力
	≥
	90
	%
	8
	95%

	
	
	
	提升非遗认知度
	≥
	90
	%
	8
	95%

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	健全
	
	8
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	公众满意度
	≥
	95
	%
	9
	97%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	＝
	15.04
	万元
	9
	15.04万元




















2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因及背景：为深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，落实党中央、国务院关于传承发展中华优秀传统文化的决策部署，按照省委关于加快新时代文化强省建设部署要求，加强非遗工坊规范化建设，振兴传统工艺、促进就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。妙善观音绣作为省级非物质文化遗产代表性项目，依托在船山区建立天上宫非遗工坊、永和家园非遗工坊等多处工坊，带动当地妇女居家灵活就业，已发展成为遂宁重要的城市文化名片。2024年，妙善观音绣非遗工坊成功入选四川省优秀非遗工坊名单，为进一步加强非遗品牌建设、提升非遗影响力，申请专项资金支持。
项目立项、资金申报的依据：立项依据主要包括：（1）《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）（2）财政厅等六部门发布《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）：为促进非物质文化遗产技艺在生产实践中传承，引领并创新推动全省非遗保护传承工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（3）四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）：为加强我省非遗工坊规范化建设，促进就业增收、振兴传统工艺，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。资金申报主要用于支持妙善观音绣非遗工坊品牌建设，打造遂宁特色旅游产品和文化产业名片，助力非遗品牌拓展市场，提升品牌知名度和影响力，促进非遗技艺的传承与创新，带动相关产业发展，增加就业机会。
项目主要内容：依托妙善观音绣非遗工坊，开展妙善观音绣非遗工坊品牌建设，主要内容包括：（1）开展多项非遗技艺传承、培训、进校园及产品开发活动，加强非遗传承人才培养，推动传统技艺创新转化；（2）积极参与国内外交流，提升品牌知名度和影响力，拓展市场渠道；（3）举办工坊开放日体验活动，推动非遗与旅游融合发展，增强公众参与度和文化认同感。
主管部门职能：项目主管部门为遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局，按照《四川省非遗工坊管理办法》规定，做好非遗工坊建设各项工作，促进非遗保护传承，组织做好非遗技艺传承、培训、进校园及产品开发活动，积极参与国内外交流等工作，对非遗工坊持续予以指导。
（2） 实施目的及支持方向
项目资金管理办法制定情况：为规范资金使用，预算测算严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定及相关财务管理制度，参照《四川省非遗工坊管理办法》和《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》要求，确保专款专用、规范管理。
项目实施目的和主要工作任务：旨在通过非遗品牌建设，提升妙善观音绣的品牌影响力和市场竞争力，推动非遗保护传承与乡村振兴有效衔接，带动当地群众就业增收。主要工作任务包括：（1）非遗技艺传承、培训、进校园及产品开发活动；（2）国内外交流合作；（3）工坊开放体验活动。
项目支持方向：资金重点支持非遗品牌建设的核心环节，包括非遗技艺传承培训、进校园活动及产品开发设计；参与国内外各类展会和交流活动的布展、宣传等费用；工坊开放日体验活动的策划、组织、物料、宣传等开支。
（3） 预算安排及分配管理
项目预算安排情况：2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设）下达30万元，全部用于妙善观音绣非遗工坊品牌建设。
项目资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“突出重点、注重实效、专款专用”的原则。主要考虑因素包括：传承培训的覆盖面、交流活动的层级和影响力、开放体验活动的参与度和带动效应，以及品牌建设的实际需要。
项目资金分配情况：（1）非遗技艺传承、培训、进校园及产品开发：用于传承人授课费、培训材料、进校园活动经费、新产品设计研发、包装提升等；（2）积极参与国内外交流：用于参加各类展会、赛事的差旅费、作品运输费、宣传资料印制等；（3）举办工坊开放日体验活动：用于活动策划、场地布置、体验物料、宣传推广、讲解人员费用等。
（4） 项目绩效目标设置
项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
目整体绩效目标：通过非遗品牌建设，提升妙善观音绣的品牌影响力和市场竞争力，带动当地群众就业增收，推动非遗保护传承与乡村振兴有效衔接。
区域和具体绩效目标设置：建立非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提高非物质文化遗产保护力度，市民及传承人满意度达90%以上。
项目自评工作开展情况：项目结束后，由船山区文化广播电视体育和旅游局财务人员、项目负责人组成自评小组，对照设定的绩效目标，通过核对财务账目、整理活动资料、总结活动效果等方式，对项目资金的支出情况和项目实施效果进行全面、客观的综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对项目资金使用全过程及其实施效果的绩效自评，全面审视财政资金的效率性和效益性，总结项目管理经验，发现资金使用和项目实施中存在的问题，为今后加强非遗品牌建设、优化预算安排、完善管理机制提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金使用是否完全合规？预算执行进度是否合理？品牌建设效果是否达到预期？带动就业是否明显？群众是否真正受益和满意？评价重点：依据绩效评价指标体系，重点评价项目决策的科学性、资金管理的规范性、预算执行的有效性以及项目产出和效果实现情况，特别是品牌建设在促进非遗传承、带动就业增收、提升品牌知名度和影响力、提高非物质文化遗产保护力度方面的社会效益。
（三）评价选点。本次自评覆盖项目全部内容，抽样点位选取妙善观音绣非遗工坊各工作点位，包括：船山区天上宫非遗工坊（考察产品研发、展示销售、传承培训、开放体验），永和家园非遗工坊（考察开放体验、带动就业、文旅融合）。
（四）评价方法。项目实施单位根据实际支出和完成情况进行自我打分。
（五）评价组织。区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
1）项目根据《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）、财政厅等六部门发布《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）及四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）立项，程序合规。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目为深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，落实党中央、国务院关于传承发展中华优秀传统文化的决策部署，按照省委关于加快新时代文化强省建设部署要求，加强非遗工坊规范化建设，振兴传统工艺、促进就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括建立非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提高非物质文化遗产保护力度，市民及传承人满意度达90%以上。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向精准：获批30万元专项资金全部投向建立妙善观音绣非遗工坊品牌，符合“打造遂宁特色旅游产品和文化产业名片”的背景要求。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
1）制度办法
资金管理规定：《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
2）分配管理
资金计划与分配：专项资金30万元用于建立妙善观音绣非遗工坊品牌，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得10分。
3）绩效监管
自评与整改：项目实施单位按规程进行项目实施验收，严格按照《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》规定开展自评与整改，内部验收后及时评价整改，确保问题闭环。
项目监督：实施全程动态监控，严控项目内容、质量与时效，确保符合计划要求。
绩效评估：主动接受区财政局等部门专项核查，确保资金使用规范、绩效目标合理、实施内容与申报一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
1）预算执行
资金申报与批复：项目财政预算共计30万元，财政按计划全额及时拨付至项目实施单位，拨付率100%。
资金到位与使用：截至项目结束，实际支出30万元，预算执行率达100%。
根据评分标准，该项指标得6分
2）资金使用
项目资金使用严格执行国家财经法规；支出均履行了审批程序，凭证齐全；资金全部用于保障建立妙善观音绣非遗工坊品牌，打造遂宁特色旅游产品和文化产业名片，助力非遗品牌拓展市场，提升品牌知名度和影响力，促进非遗技艺的传承与创新，带动相关产业发展，增加就业机会等批复范围，无超范围、超标准支出；未发现资金损失浪费、截留、挤占、挪用或虚列支出等问题。
根据评分标准，该项指标得3分
4.项目结果
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
1）目标完成情况
数量指标达成：申报支持的建立非遗工坊1个已完成，满足申报数量要求。
质量指标达标：非遗工坊建设完成，整体项目质量均符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，实施时效完成率100%，确保了项目按期推进并完成。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）完成时效分析
项目推进速度：妙善观音绣非遗工坊品牌建立项目按计划快速推进，均在2024年规定时间内完成，展现出高效的项目执行力。
根据评分标准，该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于“产业发展”类，围绕产业发展指标分析。
1.符合性：项目符合国家和省级非遗保护、乡村振兴政策方向，符合《四川省非遗工坊管理办法》关于鼓励非遗工坊培育知名品牌的要求。根据评分标准，该项指标得10分。
2.成长性：通过品牌建设，妙善观音绣产品设计水平提升，市场渠道拓展，销售收入同比增长，品牌知名度和影响力不断扩大。根据评分标准，该项指标得10分。
3.经济性：项目投入产出比较合理，资金使用效益较好，带动周边妇女就业。根据评分标准，该项指标得8分。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标完成情况：项目全面足额完成预定任务。建立非遗工坊1个，实现既定目标。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：非遗工坊建设达标率96%以上；项目完成及时率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。
3.效益指标完成情况：2025年亮相国家非遗馆春节展，参加省、市非遗展示，提升品牌影响力，提高非物质文化遗产保护力度；工坊开展技艺传承、体验活动，增加非遗传承人；通过技能培训、就业帮扶带动周边妇女居家灵活就业。根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：通过优质产品与服务，获得消费者、学员及合作单位的高度认可，满意度达95%；项目总成本严格控制在30万元以内，实现预算精准执行与项目高质量完成的双重目标。根据评分标准，该项指标得3分。
四、评价结论
1.评价总分。经综合评价，2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设）专项资金绩效自评得分为97分，评价等次为优。
2.项目实施效果显著：项目实施总体情况良好，成功开展产品设计研发、展示展销、传承培训等品牌建设活动，资金使用管理较为规范，预算执行情况良好，各项产出指标全面完成。品牌知名度和影响力显著提升，有效带动当地妇女就业增收，推动非遗保护传承与乡村振兴有效衔接，达到预期目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表







附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（非遗品牌建设）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）、财政厅等六部门发布《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）及四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）

	
	使用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	30万元

	
	      其中：财政拨款
	30万元

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	建立妙善观音绣非遗工坊品牌，打造遂宁特色旅游产品和文化产业名片，助力非遗品牌拓展市场，提升品牌知名度和影响力，促进非遗技艺的传承与创新，带动相关产业发展，增加就业机会。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建立非遗工坊
	＝
	1
	个
	14
	完成1个工坊建立

	
	
	质量指标
	非遗工坊建设达标率
	≥
	95
	%
	13
	96%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	13
	100%

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提升品牌知名度和影响力
	定性
	提升
	
	8
	提升

	
	
	
	提高非物质文化遗产保护力度
	定性
	提升
	
	8
	提升

	
	
	可持续影响指标
	增加非遗传承人
	定性
	增加
	
	8
	增加

	
	
	
	增加群众就业机会
	定性
	增加
	
	8
	增加

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	市民满意度
	≥
	90
	%
	5
	95%

	
	
	
	传承人满意度
	≥
	90
	%
	5
	95%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	30
	万元
	8
	30万元




















2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
龙舞（船山桃子龙）2007年列为四川省第一批非物质文化遗产，2008年两名传承人被评为省级代表性传承人。“油符”疗法技艺2011年列入四川省第三批非物质文化遗产，2021年两名传承人被评为省级代表性传承人。传习补助是为鼓励和支持传承人开展传承人授徒、传艺、交流等传承、传播活动，培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作，进一步传承和弘扬中华优秀传统文化，有效保护和传承非物质文化遗产。
2.项目立项
《中华人民共和国非物质文化遗产法》（中华人民共和国主席令第四十二号）中第三十条 “县级以上人民政府文化主管部门根据需要，采取下列措施，支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动：（二）提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动。”
《四川省非物质文化遗产条例》第三十一条  保护单位和传承人享有下列权利：（三）申请获得项目保护经费或者传承人补助。
3.资金申报的依据
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《四川省非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》的相关规定提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动。
《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金预算的通知》（川财教〔2025〕41号）、《遂宁市财政局 遂宁市文化广播电视和旅游局关于下达2025年文化和旅游领域省级财政专项资金预算的通知》（遂财教〔2025〕42号）
4.项目主要内容
主要用于省级非遗项目龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作。
5.主管部门职能
项目监管与实施：区文化广电体育旅游局作2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）项目的主管部门，为严格按照政府政策等相关制度，确保专款专用，承担着项目的实施、监管等职能。成立以局长为组长、分管领导为副组长的项目管理领导小组，下设项目办公室在区文化馆，统筹推进项目实施工作。
资金管理与使用：严格执行国家及地方财政资金管理规定，实行专户储存、专账核算，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
（2） 实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
1）建立财政补助资金使用管理制度
按照全省文化和旅游专项资金项目库初步设计组织项目实施，并制订项目财政资金用款计划。根据项目实施计划安排使用财政资金。项目建设资金实行专户储存，专账核算、专人管理。严格报账管理，按财政资金使用范围提供有效的原始凭证和复印件，向区文化广电体育旅游局提出报账申请。区文化广电体育旅游局对项目实施情况和资金到位情况进行检查，区财政局根据区文化广电体育旅游局资金拨付请示拨付专项资金。合理安排，精打细算，以确保项目建设的顺利实施。
2）核查财政补助资金使用情况
在项目专项补助资金拨付前，区文化广电体育旅游局重点对4名代表性传承人的专项资金使用情况、凭证进行查验，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
对照项目资金管理办法可以得出：本项目严格执行财务管理制度进行财务管理、财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的和主要工作任务
项目实施目的：让4名省级代表性传承人生活有一定改善，使我区非物质文化遗产得到传承和延续，让区非物质文化遗产保护相关工作真正落到实处。
主要工作任务：开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作。
3.项目支持方向
结合项目实际情况：2.4万元省级专项补助资金支持用于省级非遗项目龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作。
（3） 预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
项目预算总额：项目总预算2.4万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
遵循项目实施计划，结合项目实际情况，专款专用，确保项目实施顺利进行。
3.项目资金分配情况
结合项目实际情况，项目专项资金2.4万元用于4名省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作。
（4） 项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况
1）项目绩效总目标和区域目标
项目整体绩效目标：省级代表性传承人补助经费专项主要用于4名省级代表性传承人开展传承、传播活动、授徒、传艺、交流等活动，支持其参与社会公益性活动。
区域目标：提高传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，推动代表性项目的活态传承，使代表性项目得到较好地存续，为传承、传播、弘扬优秀传统文化作出贡献。
2）具体绩效目标设置
	
	总体目标
	2025年目标

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	传承人人数
	4
	数量指标
	传承人人数
	4

	
	
	质量指标
	项目完成达标率
	≥95%
	质量指标
	项目完成达标率
	≥95%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	≥95%
	时效指标
	项目完成及时率
	100%

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目实施总成本
	≤2.4万元
	经济成本指标
	项目实施总成本
	=2.4万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高公众非物质文化遗产保护意识
	≥95%
	社会效益指标
	提高公众非物质文化遗产保护意识
	≥95%

	
	
	
	满足人民群众精神文化需求率
	≥95%
	
	满足人民群众精神文化需求率
	≥95%

	
	
	可持续影响指标
	不断加大优秀传统文化传承弘扬力度
	≥90%
	可持续影响指标
	不断加大优秀传统文化传承弘扬力度
	≥90%

	
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度

	≥96%
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度

	≥96%

	
	
	服务对象满意度指标
	传承人满意度
	≥98%
	服务对象满意度指标
	传承人满意度
	≥98%


2.项目自评工作开展情况
步骤及方法：省级代表性传承人遵循年度传承计划推进项目，项目管理部门负责项目质量验收，确保各阶段达标。项目自评结合内部验收和外部审核，根据四川省相关政策进行项目自评，已完善项目管理。
管理情况：计划、实施、资金管理严格，执行国家法规和地方政策，确保项目顺利实施。
监管情况：管理部门、保护单位全程跟进，项目督查组定期检查验收，确保项目符合申报内容与目标。
评价结论：项目按照年度计划推进，保护传承活动有序开展。但也存在资金不足，后继乏人，专业人才缺乏等问题。
二、评价实施
（一）评价目的
项目绩效自评的目的是确保龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺传承人补助项目实施和效率，具体体现在以下几个方面：
1.确保项目目标达成：通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、成本、效益、满意度指标）实施，如开展传承、传播活动、授徒、传艺、交流等活动，支持其参与社会公益性活动，达到预定的提高公众非物质文化遗产保护意识、不断加大优秀传统文化传承弘扬力度、满足人民群众精神文化需求等目标。
2.合规性验证：验证项目实施过程遵守国家、省相关规范和规定，确保项目实施质量和效益。
3.资金管理审查：评估项目资金使用是否合理、有效确保财政补助资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？项目是否达到设定的数量、质量、时效和成本指标？社会效益和可持续影响是否符合预期？社会公众满意度是否达到预期？项目实施是否遵循相关法律法规，财务管理是否规范透明？
2.评价重点：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。综合评估项目的社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
3.实施效果评价：2025年根据年度活动规划推进传承人传承、传播、展演等项目计划，各项活动按计划有序推进。截至2025年底，4名传承人开展师带徒传授活动，培养一支含有50名传承人队伍，配合完成省级代表性传承人抢救性记录，参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动、第二届川渝村晚——非遗民俗文化体验活动。项目按照年度质量要求，进行质量过程管理，确保项目质量。项目经费已全部按照相关规定实施，专项资金共计支出2.4万元，整体支出可控。
（3） 评价选点
配合完成省级代表性传承人抢救性记录，参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动、第二届川渝村晚——非遗民俗文化体验活动已完成，龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名项目传承人培养传承人队伍，体现项目数量、质量、社会效益和可持续性等指标的达成。
（4） 评价方法
针对2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）项目的评价，采用单位自评法的评价方法，确保全面、准确地衡量项目绩效。
单位自评法：由项目实施单位自行进行绩效评价，对照既定的绩效目标，评估项目的实施效果，确保项目管理的自我监控和调整。
（5） 评价组织
区文化广电旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
1）决策程序
立项与审批：项目经市财政局、市文化广电旅游局批准立项，区文化广电旅游局为监管单位，区文化馆作为项目组织实施单位。
资金计划与实施：获批的2.4万元专项资金计划用于龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名省级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
实施路径：项目坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的方针，通过开展传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括传承人人数、提高公众非物质文化遗产保护意识、满足人民群众精神文化需、加大优秀传统文化传承弘扬力度等，促进非物质文化遗产活态传承，为传承、传播、弘扬优秀传统文化作出贡献。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向分析
资金使用效率：专项资金2.4万元用于资助龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名传承人开展传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动，确保资金的高效利用。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
1）制度办法
资金管理规定：执行《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金预算的通知》（川财教〔2025〕41号）、《遂宁市财政局 遂宁市文化广播电视和旅游局关于下达2025年文化和旅游领域省级财政专项资金预算的通知》（遂财教〔2025〕42号），确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
2） 分配管理
资金计划与分配：专项资金2.4万元用于传承人开展传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得10分。
3） 绩效监管
自评与整改：保护单位按规程进行项目实施验收，项目内部验收后，根据《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》进行自评，针对自评意见进行整改完善。
项目监管：监理单位全程监控项目实施，确保项目实施内容、质量与时效符合年度计划和要求。
绩效评估：区财政局、区文化广电体育旅游局组成督查组，核查资金使用情况，确保项目绩效目标合理可行，实际实施与申报内容一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
1）预算执行情况
资金申报与批复：2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）项目为省级文化和旅游发展项目，获财政补助2.4万元。
资金到位与使用：截至分析时点，2.4万元省级补助资金已全额拨付到位，用于省级文化和旅游发展项目实施，确保资金专款专用。
根据评分标准，该项指标得6分
2）资金使用绩效
资金使用效率：专项资金按计划分配，与申报内容一致，未发现挪用、占用现象，资金使用效率高。
根据评分标准，该项指标得3分
4.项目结果
1）目标完成情况
数量指标达成：申报支持的龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名传承人开展传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动均按计划完成，满足申报数量要求。
质量指标达标：完成项目整体项目质量符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，实施时效完成率100%，确保项目按期推进并完成。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）完成时效分析
项目推进速度：龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺4名传承人按年度计划快速推进，项目已完成，展现出高效的项目执行力。
根据评分标准，该项指标得3分。
（2） 专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属产业发展方面指标进行绩效分析。
1.产业发展
1）符合性分析
产业定位契合：项目以开展授徒、传艺、交流等传承、传播活动，有序培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动为目的，深入保护传统文化，有效促进地方文化发展，符合文旅融合发展趋势。
项目实施路径清晰：通过开展传习、传艺、展示、展演等方式，确保项目在文化内涵、文旅融合上的平衡发展。
根据评分标准，该项指标得10分。
2）成长性分析
传承人培育与创新：通过授徒、传艺方式培育更多的传承人，同时结合特色文化、旅游发展创编非遗类舞蹈节目，促进非遗活态传承，提高非物质文化遗产发展与市场发展适应力。
项目吸引力增强：配合完成省级代表性传承人抢救性记录，参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动、第二届川渝村晚——非遗民俗文化体验活动获得一致好评，有效提升项目知名度，展现了船山非遗深厚魅力。
根据评分标准，该项指标得10分。
3）经济性分析
成本控制与资金使用效率：项目成本控制在2.4万元以内，专项资金使用遵循专款专用原则，确保了资金的有效利用。
龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺传承人补助项目在产业发展方面展现出了良好的符合性、成长性，不仅有效保护了地方文化特色，还促进了社会效益的稳定发展。
根据评分标准，该项指标得5分。
（3） 个性指标绩效分析
龙舞（船山桃子龙）、“油符”疗法技艺传承人补助项目在个性指标执行上取得了显著成果，未来将结合实际情况，加强资金管理，引入专业力量，搭建人才梯队，为项目持续发展奠定坚实基础。
1.数量指标完成情况：项目全面足额完成预定任务。4名传承人通过传习、传艺活动，成功吸引50名加入传承队伍，形成了梯队建设，满足了数量指标要求。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：通过配合完成省级代表性传承人抢救性记录，参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动、第二届川渝村晚——非遗民俗文化体验活动，项目完成达标率达96%以上，项目完成及时率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。
3.效益指标完成情况：通过配合抢救性记录，参加大型活动获得一致好评，有效提升项目知名度，提高公众非物质文化遗产保护意识，进一步加大优秀传统文化传承弘扬力度。
根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：社会公众满意度达97%以上，公众对“船山桃子龙”表演赞誉有加；传习、传艺活动吸引众多中青年加入非遗保护队伍，传承人满意度98%；项目总成本严格控制在2.4万元以内，实现预算精准执行与活动精彩呈现的双重目标。根据评分标准，该项指标得4分。
四、评价结论
1.评价总分与等级
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分95分，相对较好属于优秀。
2.项目实施情况概述
项目完成度：截至自评节点，项目实施内容已完成，满足了数量指标要求。
质量达标情况：已完成项目均达到验收标准，符合质量指标。
时效性表现：项目实施进度按计划推进，时效指标完成率为100%，通过配合完成省级代表性传承人抢救性记录，参加“非遗迎新春过大年”2025年春节非遗大游演活动、第二届川渝村晚——非遗民俗文化体验等活动体现了良好的时效性。
资金使用与管理：项目专项资金实行专户管理，专款专用，资金使用透明，管理规范，符合财务管理制度要求。
社会效益：项目增强公众非物质文化遗产保护意识，满足人民群众精神文化需求，实现项目目标。
五、存在主要问题
1.资金需求与缺口
鉴于当前经济社会的发展态势，项目所依赖的2.4万元资金已难以满足传承人独立开展传承、传艺活动的需求。资金短缺已成为制约各类活动顺利进行的显著因素，亟待寻求有效的资金补充和解决方案。
2.资金整合与支持需求：项目需进一步整合各级专项资金以应对项目实施过程中资金短缺的问题，确保项目顺利推进。 
六、改进建议
一是积极争取各级资金，吸引社会资本参与，进一步加大非遗保护力度。船山区的非遗保护虽然有了很大进步，但不仅与广大市民日益增长的文化需求存在较大距离，与周边县市（区）也有很大差距，我们在积极争取上级项目资金的同时，也希望本级财政安排非遗保护资金列入年初预算。
二是提升资金管理的严谨性和效率，优化资金使用的整体策略，细化资金的具体分配计划，并在项目实施过程中全面实施成本控制措施。通过这些措施，我们将确保每一笔资金都能精准、有效地投入到关键项目中，以实现资金使用效率的最大化。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表














附表
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年省级财政第一批文化和旅游发展资金（非遗传承人补助）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省财政厅 四川省文化和旅游厅关于下达2025年文化和旅游领域中央和省级财政专项资金预算的通知》（川财教〔2025〕41号）、《遂宁市财政局 遂宁市文化广播电视和旅游局关于下达2025年文化和旅游领域省级财政专项资金预算的通知》（遂财教〔2025〕42号）

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《中华人民共和国非物质文化遗产法》（中华人民共和国主席令第四十二号）中第三十条 “县级以上人民政府文化主管部门根据需要，采取下列措施，支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播活动：（二）提供必要的经费资助其开展授徒、传艺、交流等活动。”
《四川省非物质文化遗产条例》第三十一条  保护单位和传承人享有下列权利：（三）申请获得项目保护经费或者传承人补助。

	
	适用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2025年1月1日截至2025年12月30日

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	2.4

	
	      其中：财政拨款
	2.4

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	支持4名传承人开展传承人授徒、传艺、交流等传承、传播活动，培养后继人才，配合做好调查、记录、展示展演等活动工作，弘扬和传承优秀传统文化，提高公众对非物质文化遗产保护意识，宣传非物质文化遗产。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	传承人数量
	=
	4
	人
	13
	已完成

	
	
	质量指标
	项目完成达标率
	≥
	95
	%
	14
	项目已通过验收

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	≥
	95
	%
	13
	已按期完成

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高公众非物质文化遗产保护意识
	≥
	95
	%
	7
	95%

	
	
	
	满足人民群众精神文化需求
	≥
	95
	%
	6
	95%

	
	
	可持续影响指标
	不断加大优秀传统文化传承弘扬力度
	≥
	90
	%
	7
	90%

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	社会公众满意度
	≥
	96
	%
	5
	96%

	
	
	
	传承人满意度
	≥
	98
	%
	5
	98%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	2.4
	万元
	10
	已完成拨付2.4万元















2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）专项资金绩效自评

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
项目设立原因及背景：为深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，落实党中央、国务院关于传承发展中华优秀传统文化的决策部署，按照省委关于加快新时代文化强省建设部署要求，加强非遗工坊规范化建设，振兴传统工艺、促进就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。遂宁福锦作为具有地方特色的传统技艺类非遗项目，依托现有非遗工坊基础，亟须通过品牌建设，提升产品附加值和市场竞争力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，实现文化与经济的双向赋能。2025年，遂宁福锦非遗工坊成功入选四川省优秀非遗工坊名单，为进一步加强非遗品牌建设、提升非遗影响力，申请专项资金支持。
项目立项、资金申报的依据：立项依据主要包括：（1）《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）；（2）四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发的《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）；（3）财政厅等六部门发布的《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）。资金申报主要用于支持遂宁福锦非遗工坊品牌建设，打造遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片。
项目主要内容：依托遂宁福锦非遗工坊，开展非遗品牌建设，主要内容包括：打造遂宁福锦非遗工坊品牌，开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片，助力非遗品牌开拓市场，提升知名度与影响力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，创造更多就业岗位。
主管部门职能：项目主管部门为遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局，按照《四川省非遗工坊管理办法》规定，做好非遗工坊建设各项工作，促进非遗保护传承，组织做好产品设计、生产销售、宣传推广等工作，对非遗工坊持续予以指导。
（5） 实施目的及支持方向
项目资金管理办法制定情况：为规范资金使用，预算测算严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定及相关财务管理制度，参照《四川省非遗工坊管理办法》和《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》要求，确保专款专用、规范管理。
项目实施目的和主要工作任务：旨在打造遂宁福锦非遗工坊品牌，开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片，助力非遗品牌开拓市场，提升知名度与影响力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，创造更多就业岗位，实现文化与经济的双向赋能。主要工作任务包括：非遗工坊标准化建设、品牌形象塑造、特色旅游产品研发、市场渠道拓展、传承人才培养、宣传推广等。项目支持方向：资金重点支持非遗品牌建设的核心环节，包括工坊基础设施建设、品牌形象设计、产品研发创新、宣传推广活动、传承人培训、市场拓展等。
（6） 预算安排及分配管理
项目预算安排情况：2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）下达30万元，全部用于遂宁福锦非遗工坊品牌建设。
项目资金分配原则及考虑因素：资金分配遵循“突出重点、注重实效、专款专用”的原则。主要考虑因素包括：品牌建设的紧迫性、项目的市场前景、带动就业的潜力、传承保护的实际需要等。
项目资金分配情况：（1）非遗工坊建设与提升：用于工坊场地改造、设备购置、环境提升等；（2）品牌形象设计与宣传：用于品牌设计、宣传资料印制等；（3）特色旅游产品研发：用于新产品开发、包装设计、打样试制等；（4）传承培训与技艺创新：用于传承人培训、技能提升、技艺创新研究等；（5）展示展销：用于参加各类展会、搭建销售渠道等。
（7） 项目绩效目标设置
目整体绩效目标：打造遂宁福锦非遗工坊品牌，开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片，助力非遗品牌开拓市场，提升知名度与影响力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，创造更多就业岗位，实现文化与经济的双向赋能。
区域和具体绩效目标设置：建立非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提升非遗技艺传承创新水平，市民满意度达90%以上，传承人满意度95%以上。
项目自评工作开展情况：项目结束后，由船山区文化广播电视体育和旅游局财务人员、项目负责人组成自评小组，对照设定的绩效目标，通过核对财务账目、整理活动资料、总结活动效果等方式，对项目资金的支出情况和项目实施效果进行全面、客观的综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对项目资金使用全过程及其实施效果的绩效自评，全面审视财政资金的效率性和效益性，总结项目管理经验，发现资金使用和项目实施中存在的问题，为今后加强非遗品牌建设、优化预算安排、完善管理机制提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金使用是否完全合规？预算执行进度是否合理？非遗工坊建设是否达标？品牌知名度和影响力是否有效提升？群众就业机会是否增加？非遗传承人队伍是否壮大？市民和传承人是否满意？评价重点：依据绩效评价指标体系，重点评价项目决策的科学性、资金管理的规范性、预算执行的有效性以及项目产出和效果实现情况，品牌建设在促进非遗传承、带动就业增收、扩大品牌影响、提高非物质文化遗产保护力度方面的社会效益。
（三）评价选点。本次自评覆盖项目全部内容，抽样点位选取遂宁福锦非遗工坊及相关活动场景，包括：遂宁福锦非遗工坊主阵地（考察工坊建设、产品研发、传承培训），传承培训活动现场（考察培训开展情况、学员技艺提升）。
（四）评价方法。项目单位对负责部分进行自我总结和评价。
（五）评价组织。区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
1）项目根据《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）、财政厅等六部门发布《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）及四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）立项，程序合规。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目为深入贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，落实党中央、国务院关于传承发展中华优秀传统文化的决策部署，按照省委关于加快新时代文化强省建设部署要求，加强非遗工坊规范化建设，振兴传统工艺、促进就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括建立非遗工坊1个，提升非遗工坊品牌知名度和影响力，增加非遗传承人，增加群众就业机会，提升非遗技艺传承创新水平，市民满意度达90%以上，传承人满意度95%以上。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向精准：获批30万元专项资金全部投向建立遂宁福锦非遗工坊品牌，符合“开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片”的背景要求。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
1）制度办法
资金管理规定：《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
2）分配管理
资金计划与分配：专项资金30万元用于建立遂宁福锦非遗工坊品牌，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得10分。
3）绩效监管
自评与整改：项目实施单位按规程进行项目实施验收，严格按照《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》规定开展自评与整改，内部验收后及时评价整改，确保问题闭环。
项目监督：实施全程动态监控，严控项目内容、质量与时效，确保符合计划要求。
绩效评估：主动接受区财政局等部门专项核查，确保资金使用规范、绩效目标合理、实施内容与申报一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
1）预算执行
资金申报与批复：项目财政预算共计30万元。
资金到位与使用：根据项目实施情况，截至目前，实际支出12万元，预算执行率达40%。
根据评分标准，该项指标得4分
2）资金使用
项目资金使用严格执行国家财经法规；支出均履行了审批程序，凭证齐全；资金全部用于保障建立遂宁福锦非遗工坊品牌，开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片，助力非遗品牌开拓市场，提升知名度与影响力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，创造更多就业岗位，实现文化与经济的双向赋能等批复范围，无超范围、超标准支出；未发现资金损失浪费、截留、挤占、挪用或虚列支出等问题。
根据评分标准，该项指标得3分。
4.项目结果
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
1）目标完成情况
数量指标：申报支持的建立非遗工坊1个。
质量指标：项目正在积极实施中，非遗工坊建设质量符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，项目将按计划及时推进并完成。
根据评分标准，该项指标得3分。
2）完成时效分析
项目推进速度：遂宁福锦非遗工坊建立项目按计划快速推进，将在规定时间内完成。
根据评分标准，该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于“产业发展”类，围绕产业发展指标分析。
1.符合性：项目符合国家和省级非遗保护、乡村振兴政策方向，符合《四川省非遗工坊管理办法》关于鼓励非遗工坊培育知名品牌的要求。根据评分标准，该项指标得10分。
2.成长性：通过遂宁福锦非遗工坊品牌建设，品牌知名度和影响力不断扩大，带动群众就业机会增加，非遗传承人队伍得到充实；非遗技艺传承创新水平提高，可持续发展能力增强。根据评分标准，该项指标得9分。
3.经济性：项目投入产出比较合理，资金使用效益较好，带动就业人员收入增加，逐步实现文化与经济的双向赋能。根据评分标准，该项指标得8分。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标完成情况：项目全面按照预定任务推进，建立非遗工坊1个。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：项目按既定建设要求积极推进中，预计2026年6月底完成。根据评分标准，该项指标得3分。
3.效益指标完成情况：截至目前，2025年亮相国家非遗馆春节展，参加省、市非遗展示7次，提升品牌影响力，提高非物质文化遗产保护力度；特色产品开发6件，工坊开展技艺传承、体验活动6场，进校园4所，通过技能培训，增加非遗传承人，带动周边妇女居家灵活就业。根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：通过优质产品与服务，获得消费者、学员及合作单位的高度认可；项目总成本严格控制在30万元以内，截至目前已支出12万元，实现预算精准执行目标。根据评分标准，该项指标得3分。
四、评价结论
1.评价总分。经综合评价，2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）专项资金绩效自评得分为92分，评价等次为优。
2.项目实施效果显著：项目实施总体情况良好，通过品牌建设，有效提升遂宁福锦的品牌知名度和影响力，成功开发了一批具有遂宁特色的旅游产品，带动了新增群众就业和非遗传承人培养，推动了非遗技艺传承创新，初步实现了文化与经济的双向赋能。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表




















附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年省级财政公共文化服务体系建设补助资金（非遗工坊）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《文化和旅游部办公厅、人力资源和社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》（办非遗发〔2021〕221号）、财政厅等六部门发布《关于实施财政支持历史文化遗产保护利用重点工程的通知》（川财教〔2022〕160号）及四川省文化和旅游厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省乡村振兴局印发《关于四川省非遗工坊管理办法的通知》（川文旅办发〔2022〕63号）

	
	使用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2025年6月至2026年5月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	30

	
	      其中：财政拨款
	30

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	打造遂宁福锦非遗工坊品牌，开发遂宁特色旅游产品，塑造文化产业名片，助力非遗品牌开拓市场，提升知名度与影响力，推动非遗技艺传承创新，带动关联产业发展，创造更多就业岗位，实现文化与经济的双向赋能。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建立非遗工坊
	＝
	1
	个
	14
	1

	
	
	质量指标
	非遗工坊建设达标率
	≥
	95
	%
	13
	96

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	13
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高非物质文化遗产保护力度
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	
	提升品牌知名度和影响力
	定性
	提升
	
	8
	提升

	
	
	可持续影响指标
	增加群众就业机会
	定性
	增加
	
	8
	增加

	
	
	
	增加非遗传承人
	定性
	增加
	
	8
	增加

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	市民满意度
	≥
	90
	%
	5
	95

	
	
	
	传承人满意度
	≥
	95
	%
	5
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	30
	万元
	8
	12




















2025年市级文化和旅游发展资金（举办节日庆祝、文化艺术活动和精品文艺创作展演）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”蓄势之年，也是成渝地区双城经济圈战略提出五周年，为深化遂潼一体化发展，丰富两地社区居民精神文化生活，由遂宁市委宣传部、市委社会工作部、市文化广播电视体育和旅游局、市文联与重庆市潼南区委宣传部、区文联联合发起，共同举办首届遂潼社区文化艺术竞演活动。根据活动方案通知，船山区承担承办活动的重任。
2.项目立项、资金申报的依据
立项依据及资金申报的依据：《首届遂潼社区文化艺术竞演活动方案》。资金申报主要用于保障活动中的艺术品展览、市级决赛及闭幕式暨颁奖晚会的必要开支。
3.项目主要内容
负责在船山区辖区内，组织并承办首届遂潼社区文化艺术竞演活动的艺术品展览、市级决赛、闭幕式暨颁奖晚会等核心环节，确保活动安全、有序、精彩举办。
4.主管部门职能
项目主办单位为遂宁市委宣传部、遂宁市委社会工作部、遂宁市文化广播电视体育和旅游局、遂宁市文学艺术界联合会、重庆市潼南区委宣传部、重庆市潼南区文学艺术界联合会。承办单位遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局负责具体执行，履行活动策划、场地保障、组织实施、资金使用管理及绩效监控等职能。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
项目资金严格执行国家及地方财政资金管理规定，实行专户储存、专账核算，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
项目实施目的：旨在通过文化艺术竞演，展现遂潼两地社区文化建设成果，增强社区居民的凝聚力和归属感，庆祝双城经济圈战略提出五周年，并为“十五五”开局营造良好文化氛围。主要工作任务包括：展品征集与布展、决赛组织与执行、闭幕式晚会策划与演出、宣传推广及后勤安保等。
3.项目支持方向
资金重点支持活动的直接相关支出，包括活动场地搭建、舞台灯光音响、展品运输、演职人员劳务、评委劳务、宣传物料制作、颁奖晚会策划执行、安全保障等。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
项目总预算40万元，其中财政拨款40万元。主要用于保障艺术品展览、市级决赛及闭幕式颁奖晚会三大核心板块。
2.项目资金分配原则及考虑因素
分配原则：资金分配遵循“保障重点、厉行节约、注重实效”的原则。
主要考虑因素：各项活动的规模大小、技术要求高低、参与人员数量、市场价格水平以及安全风险管控需求。
3.项目资金分配情况
艺术品展览板块：用于展览布置、作品装裱、运输等。
市级决赛板块：用于场地布置、评委、赛务组织等。
闭幕式暨颁奖晚会板块：用于舞台搭建、舞美设计、节目创编、灯光音响、氛围营造、后勤保障等。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况
整体目标：成功举办首届遂潼社区文化艺术竞演活动，实现活动“安全、有序、精彩、圆满”的总体目标，促进两地文化交流，提升群众文化获得感。
具体目标：举办展览1场，举办市级决赛1场，举办闭幕式暨颁奖晚会1场。
效益指标：有效增进遂潼两地社区文化互动，增加群众的文化获得感和幸福感。
满意度指标：群众满意度不低于90%。
2.项目自评工作开展情况
项目结束后，由船山区文化广播电视体育和旅游局财务人员、项目负责人组成自评小组，对照设定的绩效目标，通过核对财务账目、整理活动资料、总结活动效果等方式，对项目资金的支出情况和项目实施效果进行全面、客观的综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对项目资金使用全过程及其实施效果的绩效自评，全面审视财政资金的效率性和效益性，总结项目管理经验，发现资金使用和项目实施中存在的问题，为今后举办类似活动优化预算安排、完善管理机制提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：资金使用是否完全合规？预算执行进度是否合理？活动效果是否达到预期？群众是否真正受益和满意？是否存在铺张浪费现象？评价重点：依据绩效评价指标体系，重点评价项目决策的科学性、资金管理的规范性、预算执行的有效性，以及项目产出和效果实现情况，特别是活动在促进遂潼文化交流和提升群众满意度方面的社会效益。
（三）评价选点。本次自评覆盖项目全部内容，抽样点位选取具有代表性的核心活动环节进行实地勘察和资料收集，包括：艺术品展览现场（考察布展效果、作品质量、观展人流）。市级决赛现场（考察赛事组织、评委评分、选手表现）。闭幕式暨颁奖晚会现场（考察晚会效果、安全保障、观众反响）。
（四）评价方法。项目实施单位根据实际支出和完成情况进行自我打分。
（五）评价组织。区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1. 项目决策
1）项目根据联合发文的活动方案立项，程序合规。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目按照国家相关政策、规范要求，为激励遂潼人民干事创业激情，凝聚奋勇前进力量，推动遂潼一体化发展，推进全民艺术普及，增加群众的文化获得感和幸福感。
绩效目标设定：明确产出、效益与满意度三大指标，包括“遂潼同源·艺术共辉”艺术品展览1场，“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动市级决赛1场，“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动闭幕式暨颁奖晚会1场，确保活动精彩呈现。
根据评分标准，该项指标得6分。
3）资金投向精准：获批40万元专项资金全部投向举办展览、市级决赛、闭幕式暨颁奖晚会，符合“推动遂潼一体化发展”和推进全民艺术普及的背景要求。资金到位并专款专用，严格遵循财务管理规定。
根据评分标准，该项指标得6分。
2.项目管理
1）制度办法
资金管理规定：《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》《财政厅 省委宣传部 文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（川财教〔2016〕134号）和《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
2）分配管理
资金计划与分配：专项资金40万元用于举办展览1场，举办市级决赛1场，举办闭幕式暨颁奖晚会1场，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
根据评分标准，该项指标得10分。
3）绩效监管
自评与整改：项目实施单位按规程进行项目实施验收，严格按照《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》规定开展自评与整改，内部验收后及时评价整改，确保问题闭环。
项目监督：实施全程动态监控，严控项目内容、质量与时效，确保符合计划要求。
绩效评估：主动接受区财政局等部门专项核查，确保资金使用规范、绩效目标合理、实施内容与申报一致。
根据评分标准，该项指标得6分。
3.项目实施
1）预算执行
资金申报与批复：项目财政预算共计40万元，财政按计划全额及时拨付至项目实施单位，拨付率100%。
资金到位与使用：截至项目结束，实际支出39.8万元，预算执行率达99.5%。
根据评分标准，该项指标得5分
2）资金使用
项目资金使用严格执行国家财经法规；支出均履行了审批程序，凭证齐全；资金全部用于保障活动中的艺术品展览、市级决赛及闭幕式暨颁奖晚会的必要开支等批复范围，无超范围、超标准支出；未发现资金损失浪费、截留、挤占、挪用或虚列支出等问题。
根据评分标准，该项指标得3分
4.项目结果
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
1）目标完成情况
数量指标达成：申报支持的“遂潼同源·艺术共辉”艺术品展览、“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动市级决赛及首届遂潼社区文化艺术竞演活动闭幕式暨颁奖晚会已完成，满足申报数量要求。
质量指标达标：所有完成项目，整体项目质量均符合申报目标。
时效指标完成：项目实施进度与计划吻合，实施时效完成率100%，确保了项目按期推进并完成。
根据评分标准，该项指标得6分。
2）完成时效分析
项目推进速度：“遂潼同源·艺术共辉”艺术品展览、“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动市级决赛及闭幕式暨颁奖晚会项目按计划快速推进，项目已完成，展现出高效的项目执行力。
根据评分标准，该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于“行政运转”类中的重大活动举办。
1.用途合规性：资金使用完全用于活动方案规定的开支范围，用途合规。根据评分标准，该项指标得10分。
2.程序合规性：采购、报销等环节基本遵循单位内控制度，程序合规。根据评分标准，该项指标得10分。
3.标准合规性：各项支出（如展览布置、运输、场地布置、舞台搭建、舞美设计、节目创编、灯光音响、氛围营造、后勤保障等）参照相关财政或行业标准，未发现超标准支出。根据评分标准，该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.数量指标完成情况：项目全面足额完成预定任务。举办“遂潼同源·艺术共辉”艺术品展览1场、“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动市级决赛1场、闭幕式暨颁奖晚会1场，实现既定目标。根据评分标准，该项指标得4分。
2.质量与时效指标完成情况：演员服务保障到位，参与演员服务达标率达96%以上；项目完成及时率达100%。根据评分标准，该项指标得4分。
3.效益指标完成情况：活动吸引遂潼两地多个社区参与，决赛和晚会中两地节目同台竞演，展览作品联合展出，有效促进两地文化互鉴。根据评分标准，该项指标得4分。
4.满意度与成本指标完成情况：现场参与群众超过预期，公众满意度达95%；项目总成本严格控制在40万元以内，实现预算精准执行与活动精彩呈现的双重目标。根据评分标准，该项指标得3.8分。
四、评价结论
1.评价总分。经综合评价，首届遂潼社区文化艺术竞演活动专项资金绩效自评得分为98.8分，评价等次为优。
2.项目实施效果显著：项目实施总体情况良好，成功举办了首届遂潼社区文化艺术竞演活动，资金使用管理较为规范，预算执行情况良好，各项产出指标全面完成，活动社会反响热烈，有效达到了促进遂潼文化交流、丰富社区文化生活的预期目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表









附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年市级文化和旅游发展资金（举办节日庆祝、文化艺术活动和精品文艺创作展演）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	船山区“十四五”文化和旅游发展规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《财政厅 省委宣传部 文化厅 省新闻出版广电局 省体育局关于转发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（川财教〔2016〕134号）、《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《首届遂潼社区文化艺术竞演活动方案》

	
	使用范围
	按申报支持项目使用

	
	申报（补助）条件
	符合四川省文化和旅游发展项目申报条件

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	40

	
	      其中：财政拨款
	40

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	“遂潼同源·艺术共辉”艺术品展览次数
	＝
	1
	次
	10
	1次

	
	
	
	“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动市级决赛次数
	＝
	1
	次
	10
	1次

	
	
	
	“百姓大舞台·遂潼展逸彩”首届遂潼社区文化艺术竞演活动闭幕式暨颁奖晚会
	＝
	1
	次
	10
	1次

	
	
	质量指标
	演员服务达标率
	≥
	95
	%
	10
	96%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	10
	100%

	
	效益指标
	社会效益
指标
	增加群众的文化获得感和幸福感
	定性
	增加
	
	10
	增加

	
	
	社会效益
指标
	内控管理制度健全性
	定性
	健全
	
	10
	健全

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	90
	%
	10
	95%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目实施总成本
	≤
	40
	万元
	10
	39.8万元
















船山区体育公园免费开放
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
船山区体育公园坐落于主城区九莲洲湿地公园内，是近年来我区最大的体育民生工程，可辐射主城区30余万人在此进行体育锻炼。公园绿地、水域面积613000平方米，建设面积38000平方米，其中建有全龄儿童乐园、活力追逐区；智慧篮球区、智慧网球区；热血足球区；综合健身广场（健身广场、门球场、三人制足球场、幼儿360笼式足球场、乒乓球场。
（二）实施目的及支持方向。
船山区体育公园每年将免费向10000人提供体育锻炼，对提高我区人民群众的身体素质，养成体育锻炼习惯起到积极推动作用。因船山体育公园已建成3年多时间，且体育锻炼人数较多，每年在此处举办的各类赛事活动达30余场，使用频率过高，每年需大量的运行和维护维修经费。
（三）预算安排及分配管理。
2025年船山体育公园免费开放资金拨付5.86万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是免费开放体育场馆、体育活动参与人数≥3000人次；二是免费开放体育场馆1个。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤5.86万元。社会效益指标通过体育锻炼提高，提高全民身体素质。可持续影响指标举办体育赛事活动、提高全民健身积极性、满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
船山区体育公园
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山区体育公园作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持场地运营、维修、维护等费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
4） 分配管理
资金计划与分配：专项资金5.86万元用于场地日常运营，体育设施设备购置和维修维护，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
5） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金5.86万元，提出申请拨款5.86万元，实际拨款5.86万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年船山区体育公园资金按照区财务局最终审定金额5.86万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，体育活动参与人数超过3000人次。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
资金还存在需求缺口，保障范围不够全面。
六、改进建议
    探索政府性基金、银行信贷、社会投资等多元化资金来源，设立专项基金，吸引社会资本参与，减轻财政负担。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表










附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	船山体育公园免费开放

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	船山区全民健身活动开展，体育设施设备购置和维修维护等。

	
	申报（补助）条件
	符合免费开放资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	5.86

	
	      其中：财政拨款
	5.86

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障船山体育公园免费开放，满足人民群众体育健身的需求，促进体育事业发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	3000
	人次
	10
	3500

	
	
	
	免费开放体育场馆
	＝
	1
	个
	15
	1

	
	
	质量指标
	赛事及系列活动成功率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	通过体育锻炼，提高全民身体素质
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	
	可持续影响指标
	举办体育赛事活动，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	10
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	15
	96

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	5.86
	万元
	10
	5.86



2025年遂宁观音湖桥牌公开赛
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
船山区高举“引客入遂”大旗，紧紧围绕“遂心船山”区域品牌，深入推动活力之城、魅力之城建设。举办桥牌公开赛旨在以牌为媒、以赛会友，搭建促进文化交流、增进彼此友谊的平台。
赛事有来自山西、陕西、湖北、重庆等地的70余支参赛队伍，参赛运动员在赛事之余，开启“跟着赛事去旅行”的惬意旅程，沉浸式感受遂宁“体育+文旅”深度融合的独特魅力。
（二）实施目的及支持方向。
桥牌作为一项智力运动，近年来在中国得到了广泛开展和普及，从基层活动到国际赛事，形成了多层次的发展格局。桥牌在群众中有着深厚的根基，各地通过举办各类赛事和活动吸引爱好者参与。中国已建立起完善的桥牌赛事体系，包括国际性、全国性和地方性赛事。桥牌赛事与文旅产业结合，成为推动地方发展的新亮点。经费主要用于赛事举办的各项费用支出。
（三）预算安排及分配管理。
2025年遂宁观音湖桥牌公开赛资金拨付7.5万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是赛事和活动参与人次≥3000人次；二是参加赛事活动人数≥500人；三是举办赛事活动场次1次。质量指标赛事后勤保障、宣传报道、竞赛组织、各项活动任务完成情况100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。生态效益指标促进全民健康，提升生活质量促进。经济成本指标项目总成本≤7.5万元。社会效益指标提高遂宁体育知名度。经济效益指标带动遂宁经济，提高群众参与全民健身活动积极性，提高青少年参与竞技体育积极性。可持续影响指标对遂宁群众体育、竞技体育可持续影响度不断提升。满意度指标群众满意度≥96%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
船山区体育馆
（四）评价方法。
问卷调查法：向参赛运动员和现场观众发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，遂宁市桥牌协会作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步提高遂宁市体育文化产业影响力，提升办赛水平，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金主要用于赛事举办的各项费用支出。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
6） 分配管理
资金计划与分配：专项资金7.5万元用于赛事举办的各项费用支出，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
7） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金7.5万元，提出申请拨款7.5万元，实际拨款7.5万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年遂宁观音湖桥牌公开赛资金按照区财务局最终审定金额7.5万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，参加赛事活动人数500人以上。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
赛事推广力度不够，影响力有待进一步提高。
六、改进建议
    充分发挥新媒体的作用，加强赛事的宣传报道。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表










附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年遂宁观音湖桥牌公开赛

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	2025年遂宁观音湖桥牌公开赛赛事举办各项费用支出

	
	申报（补助）条件
	符合免费开放资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	7.5

	
	      其中：财政拨款
	7.5

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	成功举办2025年遂宁观音湖桥牌公开赛，引客入遂500人，提升全民体育健身参与度，促进遂宁体育持续发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	3000
	人次
	8
	3300

	
	
	
	举办赛事活动场次
	＝
	1
	个
	8
	1

	
	
	
	参加赛事活动人数
	≥
	500
	人
	8
	580

	
	
	质量指标
	赛事后勤保障、宣传报道、竞赛组织、各项活动任务完成情况
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	效益指标
	生态效益指标
	促进全民健康，提升生活质量
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	社会效益
指标
	提高遂宁体育知名度
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	可持续影响指标
	对遂宁群众体育、竞技体育可持续影响度
	定性
	不断提升
	
	8
	不断提升

	
	
	经济效益指标
	带动遂宁经济，提高群众参与全民健身活动积极性，提高青少年参与竞技体育的积极性
	定性
	不断提升
	
	8
	不断提升

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	96
	%
	9
	100

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	7.5
	万元
	9
	7.5




















体彩公益金地方分成资金
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
遂宁市依托观音湖水资源，着力推进水上、赛事、音乐、商圈、节庆节会“五大经济”，倾力打造继成渝之后的演艺赛事“第三城”和成渝中部现代化建设示范市和锂电之都，大力开展“引客入遂”，逐渐形成完整的体育产业链。
（二）实施目的及支持方向。
体彩公益金地方分成资金保障我区重点体育赛事活动顺利开展，不断提升人民群众体育赛事的参与度，提高身体素质。经费主要用于赛事举办的各项费用支出。
（三）预算安排及分配管理。
体彩公益金地方分成资金教育局2024年结转上级资金0.431385万元，余0.431385万元划转至我局，高新区2024年结转上级资金10.75万元，支出2.4656万元，余8.2844万元划转至我局，我局支付8.715785万元，该项目共计支出11.181385万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是参赛人数≥1000人；二是举办群众体育赛事场次≥2次。质量指标体育赛事完成率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。社会效益指标一是推动船山区体育产业发展；二是提高全民健身素质。经济成本指标项目总成本≤92.6万元。可持续影响指标逐步建设体育发展项目，鼓励全民参与，全方位发展体育事业。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
船山区体育公园
（四）评价方法。
问卷调查法：向参与活动人员和现场观众发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局作为监管单位，船山区文化广电体育旅游局作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步提高遂宁市体育文化产业影响力，提升办赛水平，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金主要用于赛事举办的各项费用支出。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
8） 分配管理
资金计划与分配：专项资金11.181385万元用于赛事举办的各项费用支出，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
9） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金11.181385万元，提出申请拨款11.181385万元，实际拨款11.181385万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，体彩公益金地方分成资金按照区财务局最终审定金额92.6万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，参加赛事活动人数1000人以上。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
赛事推广力度不够，影响力有待进一步提高。
六、改进建议
    充分发挥新媒体的作用，加强赛事的宣传报道。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表














附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	体彩公益金地方分成资金

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	用于举办群众体育赛事活动，参加各类群众体育比赛，创建各类体育基地。

	
	申报（补助）条件
	符合举办各项赛事活动的经费支出申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	11.181385

	
	      其中：财政拨款
	11.181385

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	体彩公益金地方分成资金，用于举办群众体育赛事活动，参加各类群众体育比赛，创建各类体育基地。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	参赛人数
	≥
	1000
	人次
	10
	1300

	
	
	
	举办赛事活动场次
	＝
	2
	次
	10
	2

	
	
	质量指标
	体育赛事完成率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	比赛完成及时率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	推动船山区体育产业发展
	定性
	推动
	
	10
	推动

	
	
	社会效益
指标
	提高全民健身素质
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	
	可持续影响指标
	逐步建设体育发展项目，鼓励全民参与，全方位发展体育事业
	定性
	持续
	
	10
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	100

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	92.6
	万元
	10
	92.6


农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
中国美丽乡村广场舞大赛是由国家体育总局社会体育指导中心主办的全国性广场舞赛事。该赛事自2018年启动，以“美丽乡村”为主题，旨在深入实施全民健身与健康中国战略，推动群众体育蓬勃发展，并促进中华优秀传统文化的传承交流。
作为一项A类全国性赛事活动，大赛通常在农民丰收节期间举办分站赛，将全民健身的欢庆氛围与庆祝农业丰收的主题紧密结合。赛事竞赛项目包括规定套路和自选套路。规定套路通常选用国家推广的广场健身操舞或承办地推荐的套路，自选套路则由各参赛队自行创编或选编。‌1 参赛队伍以街道、乡镇社区为单位组队报名，近年来参赛队员年龄要求在18至65周岁之间，性别不限。‌‌
（二）实施目的及支持方向。
农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛（四川·船山站）在遂宁市船山区九莲洲体育公园举办，来自全国各地的25支参赛队伍参与了激烈角逐，中国美丽乡村广场舞大赛是目前国内规模大、级别高、受众多、影响广的广场舞赛事。经费主要用于赛事举办的各项费用支出。
（三）预算安排及分配管理。
农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛资金拨付30万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标承办赛事数量=1次。质量指标完成赛事服务100%。时效指标在规定时限内完成赛事服务100%。社会效益指标群众参与度≥90%。经济成本指标项目总成本≤30万元。可持续影响指标提高全民参与健身运动积极性。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
船山区体育公园
（四）评价方法。
问卷调查法：向参与活动人员和现场观众发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局作为监管单位，船山区文化广电体育旅游局作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步提高遂宁市体育文化产业影响力，提升办赛水平，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金主要用于赛事举办的各项费用支出。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
10） 分配管理
资金计划与分配：专项资金30万元用于赛事举办的各项费用支出，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
11） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2023年下达资金30万元，提出申请拨款30万元，实际拨款30万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛资金按照区财务局最终审定金额30万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，参加赛事活动人数1000人以上。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
赛事推广力度不够，影响力有待进一步提高。
六、改进建议
    充分发挥新媒体的作用，加强赛事的宣传报道。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表










附表

	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	承办农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛（四川·船山站）活动

	
	申报（补助）条件
	符合举办赛事活动各项经费支出的申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	30

	
	      其中：财政拨款
	30

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	承办农民丰收节·中国美丽乡村广场舞大赛（四川·船山站）活动

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	承办赛事数量
	＝
	1
	次
	15
	1

	
	
	质量指标
	完成赛事服务
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	
	时效指标
	规定时限内完成赛事服务
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	群众参与度
	≥
	90
	%
	10
	92%

	
	
	可持续影响指标
	提高全民参与健身运动积极性
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	98%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	30
	万元
	15
	30



2025年中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金（第十五届全国运动会群众赛事活动模型项目预赛）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为广泛开展全民健身运动，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快推进健康中国和体育强国建设，举办第十五届全运会群众比赛航海车辆模型预赛。
第十五届全运会群众比赛航海车辆模型预赛于5月12日—5月20日分别在遂宁市圣莲岛和遂宁体育中心举行，共有来自全国各省市的21支代表队、近800名运动员、教练员参加6个项目的角逐。该比赛分为航海模型和车辆模型两大类别，航海模型项目包括遥控帆船、动力艇、耐久、仿真航行等，而车辆模型项目则涵盖竞速赛及足球团体赛。其中，5月12日，预赛已开启海陆模型足球团体赛；5月13日—20日，分别还要进行航海模型动力艇项目团体赛、航海模型耐久项目团体赛、航海模型仿真航行项目三人团体赛、海航模型遥控帆船项目三人团体赛、车辆模型团体赛1/10电动平跑、1/18电动越野、1/24电动拉力。‌‌
（二）实施目的及支持方向。
遂宁市委、市政府全面推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业协调发展，全力打造“成渝演艺赛事第三城”。2025年，已成功举办中国全民健身走（跑）大赛、四川省体育舞蹈锦标赛等国省级高水平赛事活动18场，越来越多的群众关心体育、热爱体育、参与体育，体育运动氛围空前浓厚、运动热情空前高涨，为遂宁经济社会高质量跨越式发展注入了蓬勃动力。经费主要用于赛事举办的各项费用支出。
（三）预算安排及分配管理。
第十五届全国运动会群众赛事活动航海车辆模型项目预赛资金拨付126万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标举办赛事活动场次≥6次；数量指标参加赛事活动人数≥1500人次。质量指标赛事和活动任务成功率100%。时效指标赛事和活动任务完成及时率100%。经济效益指标带动遂宁经济，提高群众参与全民健身活动积极性，提高青少年参与竞技体育积极性。社会效益指标提高遂宁体育知名度。生态效益指标促进全民健康，提升生活质量。经济成本指标项目总成本≤126万元。可持续影响指标对遂宁群众体育、竞技体育可持续影响度。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市圣莲岛
（四）评价方法。
问卷调查法：向参与赛事运动员和现场观众发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局作为监管单位，船山区文化广电体育旅游局作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步提高遂宁市体育文化产业影响力，提升办赛水平，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金主要用于赛事举办的各项费用支出。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
12） 分配管理
资金计划与分配：专项资金126万元用于赛事举办的各项费用支出，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
13） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金126万元，提出申请拨款126万元，实际拨款126万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，第十五届全国运动会群众赛事活动航海车辆模型项目预赛资金按照区财务局最终审定金额126万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，举办赛事活动场次6次以上。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
赛事推广力度不够，影响力有待进一步提高。
六、改进建议
    充分发挥新媒体的作用，加强赛事的宣传报道。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表





















附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	第十五届全国运动会群众赛事活动航海车辆模型项目预赛

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	承办第十五届全运会车辆航海模型项目比赛，包括：航海模型遥控帆船项目三人团体赛、航海模型动力艇项目、团体赛航海模型仿真航行项目三人团体赛、航海模型耐久项目团体赛、海陆模型足球团体赛、车辆模型团体赛。预计1500余人参赛。提升全民体育健身参与度，促进遂宁体育持续发展。

	
	申报（补助）条件
	符合举办赛事活动各项经费支出的申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	126

	
	      其中：财政拨款
	126

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	承办第十五届全运会车辆航海模型项目比赛，包括：航海模型遥控帆船项目三人团体赛、航海模型动力艇项目、团体赛航海模型仿真航行项目三人团体赛、航海模型耐久项目团体赛、海陆模型足球团体赛、车辆模型团体赛。预计1500余人参赛。提升全民体育健身参与度，促进遂宁体育持续发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	举办赛事活动场次
	≥
	7
	次
	10
	8

	
	
	
	参加赛事活动人数
	≥
	2000
	人次
	10
	2300

	
	
	质量指标
	赛事和活动任务成功率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	赛事和活动任务完成及时率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高遂宁体育知名度
	定性
	优
	
	8
	优

	
	
	可持续影响指标
	对遂宁群众体育、竞技体育可持续影响度
	定性
	不断提升
	
	8
	不断提升

	
	
	经济效益指标
	带动遂宁经济，提高群众参与全民健身活动积极性，提高青少年参与竞技体育的积极性
	定性
	不断提升
	
	8
	不断提升

	
	
	生态效益指标
	促进全民健康，提升生活质量
	定性
	优
	
	8
	优

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	9
	100%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	126
	万元
	9
	126


















青少年航海模型交流活动
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为广泛开展全民健身运动，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快推进健康中国和体育强国建设，举办青少年航海模型交流活动。
青少年航海模型交流活动在遂宁体育中心举行，共有来自全国各省市的21支代表队、近800名运动员、教练员参加。对航海模型和车辆模型两大类别，航海模型项目包括遥控帆船、动力艇、耐久、仿真航行等，而车辆模型项目则涵盖竞速赛及足球团体赛等项目进行了交流与探讨。‌‌
（二）实施目的及支持方向。
遂宁市委、市政府全面推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业协调发展，全力打造“成渝演艺赛事第三城”。2025年，已成功举办中国全民健身走（跑）大赛、四川省体育舞蹈锦标赛等国省级高水平赛事活动18场，越来越多的群众关心体育、热爱体育、参与体育，体育运动氛围空前浓厚、运动热情空前高涨，为遂宁经济社会高质量跨越式发展注入了蓬勃动力。经费主要用于活动举办的各项费用支出。
（三）预算安排及分配管理。
青少年航海模型交流活动资金教育局2024年结转上级资金20万元，支出19.928万元，余0.072万元划转至我局，我局支付0.072万元，该项目共计支出20万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标承办省级青少年体育活动数量≥1次。质量指标赛事活动完成率100%。时效指标在规定时限内完成赛事活动100%。社会效益指标推动船山科技发展，增强全民创新意识。经济成本指标项目总成本≤20万元。可持续影响指标增强青少年科技强国意识，促进学生全面发展。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市体育中心
（四）评价方法。
问卷调查法：向参与活动参与人员和现场观众发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局作为监管单位，船山区文化广电体育旅游局作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步提高遂宁市体育文化产业影响力，提升办赛水平，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金主要用于赛事举办的各项费用支出。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
14） 分配管理
资金计划与分配：专项资金20万元用于活动举办的各项费用支出，确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
15） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金20万元，提出申请拨款20万元，实际拨款20万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，青少年航海模型交流活动资金按照区财务局最终审定金额20万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，举办赛事活动场次1次以上。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
赛事推广力度不够，影响力有待进一步提高。
六、改进建议
    充分发挥新媒体的作用，加强赛事的宣传报道。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表








附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	青少年航海模型交流活动

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	用于青少年航海模型交流活动，增强创新意识、团队协作意识及动手动脑能力和组织协调能力，树立航空强国科技强国的理想，为学生全面发展和终身发展奠定基础。

	
	申报（补助）条件
	符合举办赛事活动各项经费支出的申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	20

	
	      其中：财政拨款
	20

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	用于青少年航海模型交流活动，增强创新意识、团队协作意识及动手动脑能力和组织协调能力，树立航空强国科技强国的理想，为学生全面发展和终身发展奠定基础。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	承办省级青少年体育活动数量
	≥
	1
	次
	15
	1

	
	
	质量指标
	赛事活动完成率
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	
	时效指标
	规定时限内完成赛事活动
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	推动船山科技发展，增强全民创新意识
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	
	可持续影响指标
	增强青少年科技强国意识，促进学生全面发展
	定性
	促进
	
	10
	促进

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	100%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	20
	万元
	15
	20


“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
以构建更高水平全民健身公共服务体系为目标，推动全民健身与全民健康深度融合，依托完善场馆与生态赛道，打造群众身边的体育场景，助力“体育强区、健康船山”建设。承接省级统一安排，联动“百城千乡万村·社区”赛事，打造覆盖全人群、全年龄段的普惠健身活动，彰显体彩精神与新时代群众体育风貌。
（二）实施目的及支持方向。
围绕国家、省、市关于全民健身、群众体育工作的部署，在活动统筹、组织运行、场地保障、安全管理等方面给予政策与组织保障。重点支持群众喜闻乐见、参与门槛低、覆盖面广的健身项目，如健身气功、健身操舞、乒乓球、定向越野、国民体质监测、科学健身指导、全民健身志愿服务等赛事活动。
（三）预算安排及分配管理。
“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）资金拨付15万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是举办赛事活动场次≥6次；二是体育活动参与人数≥1500人次。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤15万元。社会效益指标通过体育锻炼提高，提高全民身体素质，提高遂宁体育知名度。可持续影响指标举办体育赛事活动、提高全民健身积极性。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市船山区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山各体育协会作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）赛事活动费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
16） 分配管理
资金计划与分配：专项资金15万元用于举办“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）赛事活动确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
17） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金15万元，提出申请拨款15万元，实际拨款15万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）资金按照区财务局最终审定金额15万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，体育活动参与人数超过1500人次。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
资金还存在需求缺口，保障范围不够全面。
六、改进建议
    探索政府性基金、银行信贷、社会投资等多元化资金来源，设立专项基金，吸引社会资本参与，减轻财政负担。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表






附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	举办四川省第三届绿道健身·体育公园运动会体育赛事。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年省级体育发展专项资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	15

	
	      其中：财政拨款
	15

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障“发展体育运动，增强人民体质”题词72周年全民健身主题活动（四川分会场·遂宁市船山区）召开，满足人民群众体育健身的需求，促进体育事业发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	1500
	人次
	8
	1600

	
	
	
	举办赛事活动场次
	＝
	6
	次
	8
	6

	
	
	质量指标
	赛事及系列活动成功率
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	通过体育锻炼，提高全民身体素质
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	可持续影响指标
	举办体育赛事活动，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	9
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	9
	96

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	15
	万元
	9
	15




2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
依托健身绿道、健身公园等公共健身设施，构建更高水平的四川特色全民健身公共服务体系，推动全民健身与绿色发展、生态文明深度融合。聚焦群众身边的健身空间，以绿道公园为载体，引导群众走出家门、悦享健身，提升公共体育服务供给能力。以骑行、健步走、健身跑等绿道类活动为基础，同步在体育公园开展篮球、足球、乒乓球、太极拳、健身气功等常规赛事。
（二）实施目的及支持方向。
持续擦亮“绿道健身·体育公园运动会”省级特色赛事品牌，推动赛事常态化、品牌化、大众化。充分利用城市绿道、体育公园、社区健身场地等群众身边健身空间，提升设施使用率与服务效能。吸引不同年龄、职业人群广泛参与健身活动，增强群众健身意识，提升群众身体素质和健康水平。重点支持赛事策划、组织运行、秩序维护、裁判人员、安全保障等相关费用。
（三）预算安排及分配管理。
2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）资金拨付30万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是举办赛事活动场次≥9次；二是体育活动参与人数≥3000人次。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤30万元。社会效益指标通过体育锻炼提高，提高全民身体素质，提高遂宁体育知名度。可持续影响指标举办体育赛事活动、提高全民健身积极性。满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市船山区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山各体育协会作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持四川省第三届绿道健身·体育公园运动会（遂宁市·船山区）赛事活动费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
18） 分配管理
资金计划与分配：专项资金30万元用于举办四川省第三届绿道健身·体育公园运动会（遂宁市·船山区）赛事活动确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
19） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金30万元，提出申请拨款30万元，实际拨款30万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）资金按照区财务局最终审定金额30万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，体育活动参与人数超过3000人次。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
资金还存在需求缺口，保障范围不够全面。
六、改进建议
    探索政府性基金、银行信贷、社会投资等多元化资金来源，设立专项基金，吸引社会资本参与，减轻财政负担。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表






附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年省级体育发展专项资金（四川省第三届绿道健身·体育公园运动会）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	举办四川省第三届绿道健身·体育公园运动会体育赛事。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年省级体育发展专项资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	30

	
	      其中：财政拨款
	30

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障四川省第三届绿道健身·体育公园运动会召开，满足人民群众体育健身的需求，促进体育事业发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	3000
	人次
	8
	3500

	
	
	
	举办赛事活动场次
	＝
	9
	次
	8
	9

	
	
	质量指标
	赛事及系列活动成功率
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	8
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	通过体育锻炼，提高全民身体素质
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	可持续影响指标
	举办体育赛事活动，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	8
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	9
	96

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	30
	万元
	9
	30




2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
加强体育后备人才培养，切实解决家庭经济困难优秀运动员、体育特长生在训练、学习和生活中的实际困难，稳定体育训练队伍，推动体教融合高质量发展。项目立足青少年体育发展实际，坚持公平公正、精准资助、重点倾斜、专款专用原则，通过专项资助减轻困难体育生经济负担，激励其安心训练、刻苦学习，夯实竞技体育后备人才基础，促进青少年体育事业持续健康发展。
（二）实施目的及支持方向。
聚焦解决家庭经济困难体育特长生、优秀青少年运动员的就学与训练实际困难。通过专项资助，打通体育与教育壁垒，保障运动员完成学业与训练双重任务，提升青少年身体素质，激励青少年投身体育事业。精准资助对象，重点覆盖体校、普通中小学及中职学校中家庭经济困难且长期坚持系统训练、成绩优良的在校学生。
（三）预算安排及分配管理。
2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）资金拨付2.52万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标资助运动员人数=7人。质量指标任务成功率100%。时效指标任务完成率100%。经济成本补助总成本≤2.52万元。社会效益指标提高遂宁体育知名度。可持续影响指标管理制度健全性。满意度指标服务对象满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市船山区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山业余体系作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持资助7名运动员，每名学生3600元，减轻贫困运动员家庭负担。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
20） 分配管理
资金计划与分配：专项资金2.52万元用于资助7名运动员，每名学生3600元确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
21） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金2.52万元，提出申请拨款2.52万元，实际拨款2.52万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）资金按照区财务局最终审定金额2.52万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，资助家庭经济困难运动员人数≥7人。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
政策宣传覆盖面不足，知晓度不均衡。
六、改进建议
    规范申报审核流程，统一申报材料模板，明确审核标准与责任主体，实行逐级审核、公示制度，强化线上线下核对，提高申报与审核规范化水平。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表












附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年省级体育发展专项资金（体育助学资助）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	资助家庭经济困难运动员。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年省级体育发展专项资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	2.52

	
	      其中：财政拨款
	2.52

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	减轻贫困运动员家庭负担，提升全民体育健身参与度，促进体育持续发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	资助运动员人数
	＝
	7
	人
	14
	7

	
	
	质量指标
	资助任务成功率
	＝
	100
	%
	14
	100

	
	
	时效指标
	资助任务完成及时率
	＝
	100
	%
	13
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高体育知名度
	定性
	提高
	
	13
	提高

	
	
	可持续影响指标
	管理制度健全性
	定性
	持续
	
	13
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总成本
	≤
	2.52
	万元
	13
	2.52





2025年体育彩票公益金专项资金
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
紧扣全民健身、体育强国、健康中国国家战略，加快健身步道、口袋体育公园、多功能运动场等设施建设与维护，全民健身赛事、国民体质监测与体医融合。青少年体育后备人才基地、体校建设与器材配备；青少年锦标赛、校园联赛、冬夏令营；体教融合与镇校体育共享。竞技体育训练基地与设施升级；重大赛事承办补助；运动员训练、医疗康复。
（二）实施目的及支持方向。
以公益属性为核心，落实体育强国与全民健身国家战略。补齐全民健身设施短板，提升公共体育服务均等化。举办全民健身赛事、社区运动会、“体彩杯”系列群众体育赛事活动。强化青少年体育与体教融合，夯实竞技体育后备基础。推动体育产业与公益融合。
（三）预算安排及分配管理。
2025年体育彩票公益金资金拨付121.8万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是举办群众体育赛事场次≥100场次；二是参加群众体育赛事活动人数≥1000人次。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤121.8万元。社会效益指标推动船山体育事业发展。可持续影响指标促进全民健康，提高全民健身积极性、满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市船山区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山业余体校作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持举办群众体育赛事活动，参加各类群众体育比赛，创建各类体育基地等费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
22） 分配管理
资金计划与分配：专项资金121.8万元用于举办群众体育赛事活动，参加各类群众体育比赛，创建各类体育基地确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
23） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金121.8万元，提出申请拨款81.7963万元，实际拨款81.7963万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得7.68分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年体育彩票公益金资金按照区财务局最终审定金额121.8万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，举办群众体育赛事活动≥40场。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分98.68分。
五、存在主要问题
部分项目前期手续慢招投标周期长，导致资金支出偏慢。
六、改进建议
    加快预算执行，提升资金效率。优化审批流程，压缩招投标、手续办理时限。实行进度台账管理，按月调度、预警提醒。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表








附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年体育彩票公益金

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	举办群众体育赛事活动，参加各类群众体育比赛，创建各类体育基地。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年体育彩票公益金资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	121.8

	
	      其中：财政拨款
	121.8

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障各类群众体育比赛召开，满足人民群众体育健身的需求，促进体育事业发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	1000
	人次
	10
	1000

	
	
	
	举办赛事活动场次
	≥
	100
	场次
	10
	100

	
	
	质量指标
	赛事及系列活动成功率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	15
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	通过体育锻炼，提高全民身体素质
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	
	可持续影响指标
	举办体育赛事活动，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	10
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	121.8
	万元
	15
	81.7963



2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
贯彻落实全民健身国家战略与《四川省全民健身实施计划》，要求各县（市、区）成立本级体育总会，构建覆盖城乡的体育社会组织网络。依据相关文件，使用2025年第二批省级体育彩票公益金，专款用于基层体育组织建设。遵循体彩公益金“来之于民、用之于民”宗旨，规范用于群众体育组织培育、场地与活动保障。
（二）实施目的及支持方向。
健全体育组织体系，构建“体育总会+单项协会+基层健身站点”完善全民健身治理架构。培育体育社会组织，承接政府公共体育服务职能，提升群众体育组织化、规范化水平。夯实群众体育发展基础，丰富群众文体生活，增加社会凝聚力，推动我区体育事业高质量发展。
（三）预算安排及分配管理。
2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）资金拨付3万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标对船山区体育总会成立补助金额≤3万元。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤3万元。社会效益指标提高体育知名度。可持续影响指标促进全民健康，提高全民健身积极性、满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁市船山区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，船山体育总会作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持体育总会成立及基础运行等费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
24） 分配管理
资金计划与分配：专项资金3万元用于船山区体育总会成立确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
25） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金3万元，提出申请拨款3万元，实际拨款3万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）资金按照区财务局最终审定金额3万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，组织体育总会管理人员、单项协会负责人业务培训≥2场。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
资金使用范围有限，宣传与能力建设投入不足。
六、改进建议
    严格资金管理，在允许范围内加大能力建设与宣传投入，探索政府性基金、银行信贷、社会投资等多元化资金来源，设立专项基金，吸引社会资本参与，减轻财政负担。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表











附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年第二批彩票公益金（船山区体育总会成立相关费用）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	成立船山区体育总会。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年第二批彩票公益金资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3

	
	      其中：财政拨款
	3

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障船山区体育总会成立，提升全民体育健身参与度，促进体育持续发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	对船山区体育总会成立补助金额
	≤
	3
	万元
	10
	3

	
	
	质量指标
	赛事和活动任务成功率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	赛事和活动任务完成及时率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高体育知名度
	定性
	提高
	
	10
	提高

	
	
	可持续影响指标
	促进全民健康，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	10
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目总成本
	≤
	3
	万元
	10
	3




2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
全面贯彻落实全民健身国家战略，执行《四川省全民健身实施计划》与我市相关配套方案，构建市－县（区）－园区－社区四级群众体育赛事体系。契合遂宁高新区“产城融合、宜居宜业”发展定位，以赛事激活园区活力，完善高新区公共体育服务供给。
（二）实施目的及支持方向。
满足园区群众篮球等运动刚需，打造年度品牌赛事，填补园区综合健身活动空白，覆盖全年龄段，提升群众参与度与获得感。以赛事为载体，普及全民健身理念，提升园区活力与凝聚力。强化体彩公益金“来之于民、用之于民”的公益属性，通过赛事宣传公益用途，提升公众认知度。
（三）预算安排及分配管理。
2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）资金拨付3万元。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标一是举办赛事活动场次≥1次；二是体育活动参与人数≥600人次。质量指标赛事及系列活动成功率100%。时效指标各项活动赛事完成率100%。经济成本指标项目总成本≤3万元。社会效益指标通过体育锻炼提高，提高全民身体素质。可持续影响指标举办体育赛事活动、提高全民健身积极性、满意度指标群众满意度≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，检查项目是否按既定的绩效目标（包括产出、效益、满意度指标）实施。评估项目资金使用是否合理、有效，确保资金专款专用，通过严格的财务管理、报账制度和定期检查，防止资金挪用，提高资金使用效率。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题
资金支出合理性：项目资金是否按计划合理使用？是否存在超支或未充分利用的情况？
目标达成度：项目是否达到了设定的数量、质量、时效和成本指标？
效益实现情况：经济效益、社会效益和可持续影响是否符合预期？
2.评价重点
资金管理与使用：审查项目资金的计划、到位和使用情况，评估资金使用的效率和合规性。
项目执行与完成：评估项目是否按计划实施，完成度如何，特别是数量、质量、时效和成本指标的达成情况。
效益分析：综合评估项目的经济效益、社会效益和长期可持续性，确保项目带来的价值最大化。
满意度调查：收集并分析满意度数据。
（三）评价选点。
遂宁高新区
（四）评价方法。
问卷调查法：向健身锻炼者发放问卷，收集他们对项目满意度的反馈，评估社会影响力。
（五）评价组织。
区文化广电体育旅游局、财政局：牵头组成项目督查组，检查验收项目进度与资金使用情况，确保申报内容与实际实施相符，资金使用规范，目标实施合理可行。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
1）决策程序
项目经市财政局、市文化广电体育旅游局批准立项，区文化广电体育旅游局为监管单位，篮球协会作为项目实施单位。根据评分标准，该项指标得6分。
2）规划论证
项目符合中、省、市、区有关决策部署安排，进一步培育壮大文化体育旅游市场，激活市场活力，推动全区文化体育旅游产业高质量发展。根据评分标准，该项得6分。
3）资金投向
本项目资金重点支持赛事活动举办、场地运营、维修、维护等费用。根据评分标准，该项得6分。
2. 项目管理。
1）制度办法
资金管理规定：严格按照相关财政政策及遂宁市文化广播电视体育和旅游局相关财务制度执行，确保资金专款专用，严格财务管理。
根据评分标准，该项指标得2分。
26） 分配管理
资金计划与分配：专项资金3万元用于举办篮球等体育赛事确保资金有效配置。
财务管理制度：建立专账核算、专人管理的资金使用管理体系，严格报账流程，确保资金透明、合规使用。
定期报告与检查：项目保护单位需定期报告实施进度、资金使用等情况，接受项目主管部门和财务部门的检查，保证项目实施按计划推进。
根据评分标准，该项指标得10分。
27） 绩效监管
绩效监管。项目按中、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；市级部门对县级开展评价、监督、指导等工作。
根据评分标准，该项得6分。
3. 项目实施。
2025年下达资金3万元，提出申请拨款3万元，实际拨款3万元。资金使用拨付、项目实施符合相关规定。根据评分标准，该项得9分。
4. 项目结果。
目标完成。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）资金按照区财务局最终审定金额3万元进行拨付。根据评分标准，该项得6分。
完成时效。项目实际完成时间在计划完成时间内。根据评分标准，该项得3分。
（二）专用指标绩效分析。
用途合规性。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，根据评分标准，该项得10分。
程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求，根据评分标准，该项得10分。
标准合规性。资金分配标准严格按照专项资金管理要求。根据评分标准，该项得10分。
（三）个性指标绩效分析。
数量指标，体育活动参与人数超过600人次。根据评分标准，该项得16分。
四、评价结论
综合考虑项目实施情况、资金使用效率、项目效益及管理效果，本项目自评得分100分。
五、存在主要问题
资金还存在需求缺口，保障范围不够全面。
六、改进建议
    探索政府性基金、银行信贷、社会投资等多元化资金来源，设立专项基金，吸引社会资本参与，减轻财政负担。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表












附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2025年第二批彩票公益金（遂宁高新区全民健身篮球比赛等运动会）

	预算单位
	遂宁市船山区文化广播电视体育和旅游局

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	举办篮球等体育赛事。

	
	申报（补助）条件
	符合2025年第二批彩票公益金资金项目申报条件

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3

	
	      其中：财政拨款
	3

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障全民健身篮球比赛等运动会召开，满足人民群众体育健身的需求，促进体育事业发展。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	体育活动参与人数
	≥
	600
	人次
	10
	1000

	
	
	
	举办赛事活动场次
	＝
	1
	次
	10
	1

	
	
	质量指标
	赛事及系列活动成功率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	
	时效指标
	各项活动赛事完成率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	社会效益
指标
	通过体育锻炼，提高全民身体素质
	定性
	提高
	
	8
	提高

	
	
	可持续影响指标
	举办体育赛事活动，提高全民健身积极性
	定性
	持续
	
	8
	持续

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	10
	96

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总成本
	≤
	3
	万元
	8
	3
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收、支决算总计变动情况
一月	
2024年	2025年	2625.18	2288.8	



收入决算结构图	86.9%
0.4%
12.7%

一般公共预算财政拨款收入	其他收入	政府性基金预算财政拨款收入	1988.06	8.92	291.82	





支出决算结构图	34.3%
65.7%

基本支出	项目支出	783.22	1500.59	

财政拨款收、支决算总计变动情况
一月	
2024年	2025年	2570.86	2279.88	


一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
一月	
2024年	2025年	2570.86	1988.06	



一般公共预算财政拨款支出决算结构图	8.8%

1.5%


81.6%
5.5%

社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	文化旅游体育与传媒支出	农林水支出	174.52	29.71	51.63	1622.01	110.19	


“三公”经费财政拨款支出结构图	


因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	0	0	0.62	

