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[bookmark: _Toc28059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2535_WPSOffice_Level1]第一部分  部门概况

1、 [bookmark: _Toc9460_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27987_WPSOffice_Level2]部门职责
1.船山交管大队依法管理船山区7个乡镇、圣莲岛和圣平岛道路交通安全工作。做好交通安全宣传教育、路面交通违法查处工作，督促各有车单位交通安全措施的制定和执行；
2.牵头道路交通安全综合治理工作，推进农村道路交通安全隐患排查治理；
3.负责处理辖区发生的道路交通亡人事故及多车相撞事故，包括交通事故受理、立案、现场处置、调查取证、事故认定责任人的处罚、损害赔偿调解等工作；并严格贯彻落实交通事故处理工作的法律法规和政策，组织案件讨论会进行交通事故责任认定，做好道路交通事故预防和处理工作合理化建议，定期上报有关交通事故数据、报表以及对辖区交通事故情况进行分析研判。
4.对各乡镇派出所交管中队的交通管理、业务工作进行指导、培训；
5.办理非进口小型汽车、摩托车、非机动车业务，核发机动车驾驶证、行驶证、检验合格标志（免检车）等车驾管业务工作。 
6.完成局领导和上级业务部门交办的其他事项。
7.完成区交安指办各项工作，包括但不限于农村道路安全隐患排查、隐患整改督导。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc21683_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc26072_WPSOffice_Level2]二、机构设置
根据中共遂宁市船山区委机构编制委员会〔2011〕44号文件，遂宁市公安局船山区分局交通管理大队内设：办公室（挂财务科牌子）、业务科、特勤中队（挂宣传科、事故科、宣传教育科牌子）、一中队、二中队、三中队。
根据遂船编发〔2014〕38号文件交警大队增设法宣中队；在物流港和10个乡镇派出所增挂交警中队牌子，同时撤销一、二、三中队。
根据遂船编发〔2019〕10号文件特勤中队更名为交通警察管理大队事故处理中队。
至今交管大队内设：综合管理中队、车管所、法宣中队、事故处理中队、秩序中队。


[bookmark: _Toc9460_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27987_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc10650_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14118_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396603]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为973.76万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加96.85万元，增长11%。主要变动原因是本年度交安指办工作经费项目支出增加、新增船山区道路电子监控系统采购项目支出。
   （图1：收入、支出决算总计变动情况图）

[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc14662_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc21121_WPSOffice_Level2]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计973.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入973.17万元，占99.9%；其他收入0.59万元，占0.1%。

  （图2：收入决算结构图）

[bookmark: _Toc12561_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc4304_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计973.7万元，其中：基本支出736.67万元，占75.7%；项目支出237.03万元，占24.3%。


（图3：支出决算结构图）

[bookmark: _Toc10284_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc8567_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为973.17万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加96.76万元，增长11%。主要变动原因是本年度交安指办工作经费项目支出增加、新增船山区道路电子监控系统采购项目支出。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

[bookmark: _Toc23657_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc26846_WPSOffice_Level2]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出973.17万元，占本年支出合计的99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.76万元，增长11%。主要变动原因是本年度交安指办工作经费项目支出增加、新增船山区道路电子监控系统采购项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出973.17万元，主要用于以下方面：公共安全支出878.84万元，占90.3%；社会保障和就业支出41.44万元，占4.3%；卫生健康支出19.37万元，占2%；住房保障支出33.52万元，占3.4%。





（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213]2025年度一般公共预算支出决算数为973.17万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）： 支出决算为641.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）： 支出决算为237.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为38.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）： 支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为33.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc10496_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15675_WPSOffice_Level2]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出736.15万元，其中：
人员经费427.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费308.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc24136_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc920_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：


（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤用车4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
[bookmark: _Toc29530_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4534_WPSOffice_Level2]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

[bookmark: _Toc12457_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc5013_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396611]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc23037_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28955_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市公安局船山区分局交通管理大队机关运行经费支出308.81万元，比上年度增加6.99万元，增长2.3%。主要原因是本年度劳务费支出增长。

[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市公安局船山区分局交通管理大队政府采购支出总额94.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.49万元。主要用于车管所号牌制作服务、大队公务车加油、维修、保险服务。授予中小企业合同金额77.59万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额77.59万元，占政府采购支出总额的82.1%。

[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市公安局船山区分局交通管理大队共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市公安局船山区分局交通管理大队在2025年度，组织对司法鉴定和施救停车、政法转移资金、区交安指办工作经费、船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费、执法工作经费等5个项目涉及金额237.03万元开展了事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2025年度政法转移资金、区交安指办工作经费、船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费、执法工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，政法转移资金专项预算项目绩效自评得分为88.6分，绩效目标完成较好，年末下达资金结转至2026年，当年资金执行率较低；区交安指办工作经费专项预算项目绩效自评得分为85.39分，整体绩效完成良好；船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费专项项目绩效自评得分为85分，扣分的主要原因是资金拨付不到位，造成验收不及时、工期延缓；执法工作经费专项预算项目绩效自评得分为81分，该项资金解决了往年预算不足造成的资金缺口，完成情况良好。



[bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]














[bookmark: _Toc21683_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26072_WPSOffice_Level1]第三部分  名词解释

[bookmark: _Toc15377226]
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：反映用于残疾人就业方面的支出。
13.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗经费。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1

[bookmark: _Toc10650_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc14118_WPSOffice_Level1]第四部分  附件

附件1
[bookmark: _Toc17485_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30157_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc300_WPSOffice_Level2]船山交管大队2025年政法转移资金
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（一）设立背景及基本情况。
遂宁市公安局船山区分局交通管理大队依法管理船山区7个乡镇和圣莲岛、圣平岛道路交通安全工作。做好交通安全宣传教育、路面交通违法查处，督促各有车单位交通安全措施的制定和执行；牵头交通安全综合治理工作，推进农村道路交通安全隐患排查治理；负责处理辖区发生的亡人道路交通事故及多车相撞事故。对各乡镇派出所交警中队的交通管理业务工作进行指导、培训；办理非进口小型汽车、摩托车、非机动车上户，驾驶证、行驶证、机动车检验合格标志核发等车驾管业务工作。
船山交管大队内设车辆管理所，负责机动车（非机动车）登记、驾驶证核发等车驾管业务。2025年，船山车管办理车管业务68626件、驾管业务10261件、非机动车业务7504件。行政事业性非税收入350.17万元，通过网络缴费平台直达四川省财政。2025年，车管所应付号牌制作服务费95.02万元，专用设备购置及其他耗材费用约30万元，同时根据遂船财发〔2024〕81号《关于编制2025年—2027年三年支出规划和2025年预算的通知》，“遂宁市公安局船山区分局单位执法车的运行维护费从上级转移支付中解决”。船山区分局交管大队车管所工作经费和公务车运行维护均使用政法转移支付解决，故设立此项。
（2） 实施目的及支持方向。
政法转移资金项目资金依照《公安转移资金管理办法》进行管理。该项目设立主要解决年初无预算且必然存在的办理车驾业务产生的号牌制作服务费、车管专用设备购置费、证芯等耗材费用以及船山交管大队公务用车运行维护费用。
（3） 预算安排及分配管理。
2025年政法转移资金项目年初结转上年86万元，年末下达103万元，共计189万元（含国库收回指标1.26万元）。资金使用率53.04%。根据2025年工作安排及部门实际需求进行资金分配，其中：71.51万元支付号牌制作服务费；19.19万元用于大队公务车加油、维修、购车险等运行费；0.64万元购置食堂大灶及消毒柜；0.77万元用于购买锥形筒、监控室录像机及区间测速标定；支付考场租赁费1.2万元；6.94万元用于车管所购买打印机及打印机耗材，年末结余87.49万元至2026年。
（4） 项目绩效目标设置。
2025年政法转移资金项目设置绩效目标：保障运行车辆数量≥4台、车驾业务办件量≥4万件、业务办结率≥95%、业务办件时限≤两个工作日、资金使用率≥98%、办事效率、便民情况、成本控制等。
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（一）评价目的。
通过对2025年政法转移资金项目的评价了解项目在实施过程中资金使用是否符合专项资金管理办法，是否遵守预算管理制度、会计制度、财政绩效监督“三管三必须”要求，通过评价、分析问题达到对工作的促进作用。
（二）预设问题及评价重点。
本次评价从项目决策、项目管理、项目实施、绩效目标设置、项目指标执行完成情况等进行综合评价，政法转移资金项目主要保障大队车驾管业务经费及公务车运行维护费用，该项目年初无预算，省级部门根据上年行政非税收入按比例下拨。当年预算资金由上年年末结转部分和当年年末下达资金组成。属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；资金主要用于车管业务号牌制作费及公务车运行维护。项目资金按照因素法分配，支付部分号牌制作服务费及大队公务车加油、维修、保险服务等。业务方面均完成绩效指标，预算执行率方面，结转上年部分预算执行率100%，年末下拨部分预算执行率13.83%。该项目绩效评价良好。
（2） 评价选点。

2025年政法转移资金项目评价抽选点位1个，业务绩效目标完成情况。完成率100%。
（3） 评价方法。
结合单位自评和群众满意度电话回访。
（4） 评价组织。
评价组人员构成和职责分工
领导班子成员：汇总结果、评价记分
财务人员：根据业务数据及绩效指标计算完成情况
车管所人员：提供业务数据及部门管理方案
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（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
（1）决策程序方面
项目设立、调整延续符合资金管理基本规范和决策程序要求。资金结转根据遂船财行〔2024〕85号文件、《关于下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》下拨，当年指标根据遂船财行〔2025〕87号文件和《下达2025年中央和省级政法转移支付资金的通知》下达。使用方向：该项目资金主要保障车驾管业务经费和公务车运行维护费。
（2）规划论证方面
项目规划论证符合省、市有关决策部署安排。项目绩效目标设置科学合理。
根据遂船财发〔2024〕81号《关于编制2025年—2027年三年支出规划和2025年预算的通知》内容“遂宁市公安局船山区分局单位执法车的运行维护费从上级转移支付中解决”。船山大队开展执勤执法工作使用公务车4辆，涉及费用加油、维修、购买车险、审验等。
船山交管大队车管所办理车驾管业务8.64万件，行政事业性收费上缴省级财政。办理业务产生号牌制作费、专用办公设备费、证芯等耗材费用，由政法转移支付资金解决。
（3）资金投向方面 
该项目资金主要用于无年初预算、业务收入上缴省级财政的车驾管业务经费及按照预算编制规划由政法转移资金解决的公务车运行维护费。
2.项目管理。
项目管理按照省级转移支付管理办法执行，政法转移项目资金管理遵循规范、透明、高效原则，支付符合开支范围，根据实际工作分配资金，按照“三管三必须”进行绩效监管。
3.项目实施。
年初结转资金预留车辆维护运行费用后及时支付前期应付号牌制作服务费用、购置车驾业务专用设备费及办公耗材费，资金支付率100%。2025年当年下拨资金使用14.25万元用于车驾业务其他经费，资金使用率13.83%，总体完成数占预算53.4%。
4.项目结果。
目标完成：实际完成目标任务量高于立项设定绩效目标任务量。
完成时效：各项目标任务均在当年完成。
（二）专用指标绩效分析。
 船山交管大队2025年政法转移资金除预留用于公务车运行维护的费用外，其他用于车驾管业务号牌制作服务、购置车驾管专用办公设备及办公耗材。项目资金用途、管理程序、资金分配符合中省转移支付资金管理要求。该项目设立有效保障船山交管大队执法用车运行维护，提升执法效率，对维护社会安定起到重要作用；同时号牌制作服务对中小企业发展起到推进作用。
（三）个性指标绩效分析。
1.数量指标
（1）维护运行车辆数≥4辆，完成值：维护公务车4辆；
（2）车驾业务办件量≥5万件，完成值：8.64万件；
2.质量指标
考试合格率≥80%，完成值：科目一85.38%、科目二70.42%、科目三74.98%、科目四97.57%
业务办结率≥95%，完成值：98%
3.时效指标
业务办结时限≤2个工作日，完成值：考试业务根据考试自身情况确定业务办结时限，机动车业务因机动车所有人提供凭证或者车辆本身不符合上户标准的无法保证2个工作日内办结。    
4.效益指标
（1）业务大厅营商环境：较好；
（2）业务办理效率、便民情况：高效、便民；
5.服务对象满意度指标
 办事群众满意度调查情况：满意率≥95%。
6.成本指标
（1）项目成本控制：船山交管大队政法转移资金项目成本来源于上级单位分配，与该项业务实际成本需求缺口较大，该项不得分。
（2）号牌制作单价：号牌制作单价为合同单价。
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政法转移资金项目自评得分：88.6分，绩效目标完成较好，年末下达资金结转至2026年，当年资金执行率较低。
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该项目主要保障交管大队车管所业务经费及大队公务车运行维护费用，船山车管常年业务量较大，产生的号牌制作费、打印机耗材等费用与下达的经费标准不匹配，造成大量资金缺口。
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1.根据业务量核算工作经费规避拖欠经费问题；
[bookmark: _Hlk110546638]2.及时解决业务设备更新换代经费。


附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	政法转移资金

	预算单位
	遂宁市公安局船山区分局交通管理大队

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	187.84

	
	      其中：财政拨款
	187.84

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	保障大队执法车辆运行维护及车驾管业务经费。确保人民群众办事便捷、高效。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
	数量指标
	车驾管业务办件量
	≥
	5
	万件
	8
	8.64万件

	
	
	
	维护车辆运行数量
	＝
	4
	辆
	8
	4辆

	
	
	质量指标
	考试合格率
	≥
	80
	%
	8
	84.46%

	
	
	
	业务办结率
	≥
	95
	%
	8
	98%

	
	
	时效指标
	业务办结时限
	≤
	2
	工作日
	8
	部分业务按时限办结

	
	效益指标
	经济效益
指标
	资金使用率
	≥
	98
	%
	8
	53.4%

	
	
	社会效益
指标
	业务大厅环境
	定性
	良好
	
	8
	较好

	
	
	
	办事效率、便民情况
	定性
	高效、便民
	
	8
	高效、便民

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	办事群众满意度调查情况
	≥
	95
	%
	10
	98%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	成本控制
	＝
	188
	万元
	6
	187.84万元

	
	
	
	新能源号牌单价
	＝
	55
	元/套
	5
	55元/套

	
	
	
	摩托车号牌单价
	＝
	21.8
	元/套
	5
	21.8元/套

	
	
	
	小型汽车号牌单价
	＝
	44.5
	元/套
	5
	44.5元/套

	
	
	
	摩托车号牌单价
	＝
	5
	元/套
	5
	5元/套

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
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（一）设立背景及基本情况。
遂宁市公安局船山区分局交通管理大队依法管理船山区7个乡镇和圣莲岛、圣平岛道路交通安全工作。做好交通安全宣传教育、路面交通违法查处，督促各有车单位交通安全措施的制定和执行；牵头交通安全综合治理工作，推进农村道路交通安全隐患排查治理；负责处理辖区发生的亡人道路交通事故及多车相撞事故。对各乡镇派出所交警中队的交通管理业务工作进行指导、培训；办理非进口小型汽车、摩托车、非机动车上户，驾驶证、行驶证、机动车检验合格标志核发等车驾管业务工作。
2025年遂宁市船山区交通安全指挥部办公室设在船山交管大队，当年“区交安指办工作经费”项目年中下拨指标15万元。年末因资金支付时户名录入不完整造成支付失败，财政收回支付失败指标11.52万元（桂花、龙凤、仁里三个乡镇制作交通安全标识标牌的费用），当年实际下达指标3.47万元。
遂宁市船山区交通安全指挥部办公室主要职能职责如下：
负责对接、协调、指导、联络区交安指办成员单位相关工作；
负责工作文件签收、送阅；
负责文件、简报、工作小结等各类材料撰写、上报印发等工作；
负责牵头落实各项工作会议会务；
负责牵头开展道路交通安全宣传工作；
负责牵头开展日常隐患排查、治理、销号；
负责牵头开展挂牌督办隐患验收销号及资料收集；
负责牵头开展工作台账的收集整理；
负责牵头开展超限超载车辆情况核查；
负责牵头开展信息系统录入及乡镇、交管中队报送隐患的审核工作；
负责牵头开展货运源头企业督查；
负责牵头开展业务培训、指导和对乡镇的督导检查；
负责牵头开展交通安全工作考核；
及时完成临时性安排的各项工作。
（2） 实施目的及支持方向。
设立“区交安指办工作经费项目”，主要为解决船山区交通安全指挥部办公室开展各项工作所需工作经费。2025年交安指办推动新增建设15个电子劝导站（预计2026年正式投入使用）；排查农村、乡镇道路交通安全隐患43处，完成整改43处；清理路障、倒树20余处；开展交通安全知识宣传50余次；开展督导工作20余次。
（3） 预算安排及分配管理。
当年年中预算项目资金15万元，其中：用于安装乡镇路段安全标识、标牌11.52万元；用于印制宣传资料0.57万元；车辆租赁（交安指办无公务车）1.8万元；购置办公电脑两台0.88万元，项目资金按照实际需求分配。
（4） 项目绩效目标设置。
项目名称：区交安指办工作经费绩效目标设置
1.数量指标：隐患排查数量、宣传资料印制数量、安全宣传场次、安全督导次数等；
2.质量指标：挂牌督办路段隐患治理率；
3.时效指标：小型隐患清零时限；
4.社会效益指标：降低交通安全隐患风险，提升农村道路通行条件，增强乡镇居民交通安全意识，降低交通事故发生率；
5.满意度指标：反馈交通参与者对此项工作的满意度评价；
6.成本指标：项目成本、办公设备单价控制情况。
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（一）评价目的。
通过此次评价，正面体现船山区交安指办2025年主要工作任务、工作任务完成情况以及当年预算执行情况，通过评价结果分析问题，进一步强化责任，改进管理，提升项目管理水平，促进预算管理透明化。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系框架，本次自评从项目决策、项目管理、项目实施、绩效目标设置、项目指标执行完成情况等进行综合评价。
总体评价结果：项目决策程序严密、项目绩效目标设置科学合理、项目资金项目总体规划与工作任务不相匹配。预算执行进度不达标。
 扣分情况：资金调整不科学，扣3分；预算执行方面，资金执行率不高，预算资金低于总体工作规划，扣减7.61分；资金拨付率23%，扣减2分；社会效益达成情况扣减2分，总体得分85.39分。
（三）评价选点。
该项目绩效自评围绕资金投入、项目实施方面进行绩效评价。
（四）评价方法。
根据工作开展记录台账、项目资金预算与实际执行情况开展自评。
（五）评价组织。
评价组人员构成和职责分工
领导班子成员：分析汇总结果、评价记分；
财务人员：提供资金使用凭证、使用结果；
交安指办工作人员：提供工作数据。
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（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策
（1）决策程序方面
根据遂宁市船山区财政局收文〔2025〕168号文件设立项目，下达项目资金。
（2）规划论证方面
项目规划论证符合市级有关决策部署安排，项目总体绩效目标设置科学合理。
（3）资金投向方面 
项目资金预算较低与项目总体规划不匹配；2025年重点任务是乡镇道路交通安全标识、标牌制作安装，交通安全隐患排查、安全宣传等。
2.项目管理。
项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配依据充分合理。按照上级要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价；符合“三管三必须”要求。
3.项目实施。
“区交安指办工作经费”项目于2025年年中下拨经费15万元，其中11.52万元用于交通安全标识、标牌制作安装，年终审核支付时限较短，出现差错，财政收回该指标，造成资金拨付率较低，资金使用率23.13%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
（1）目标完成：2025年交安指办抓实重点车辆、驾驶人“隐患清零”工作，共清理重点车辆6333台次，重点驾驶人730人次，针对辖区重型货车未上线且有卡口数据的车辆驾驶人开展了警示约谈。完成169台拖拉机和联合收割机年度检验，推动合作社农机年检率和上户率均稳定在95%以上；抓实道路隐患排查，突发事故易发多发、团雾易发、临水临崖、长下坡、桥梁隧道等重点路段（点位）隐患排查上报工作，共排查隐患43处，清理路障、倒树20余处；制作交通宣传购物袋、交通宣传物品、资料数套，采取区直各部门、各乡镇、园区等线上线下共同发力的模式，大力提升交通安全宣传教育实效。
（2）完成时效：各项工作均按照规定时限超额完成。
（二）专用指标绩效分析。
项目资金按照预算用于制作安装乡镇路段安全标识、标牌，印制宣传资料，车辆租赁（交安指办无公务车），购置办公电脑两台。资金分配标准符合专项资金管理要求，资金管理程序符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。
（1）数量指标：
安全督导次数≥12次；   完成值：12次
印刷宣传资料≥2万份；  完成值：2万份
隐患排查数≥30处；     完成值：43处
购置电脑≥2台；        完成值：2台
购买宣传物资≥2万份；    完成值：500份
交通安全宣传≥30次 ；  完成值：50余次
（2）质量指标：
   资金使用率≥98%；       完成值：23%
挂牌督导隐患治理率≥95%；完成值：100%
（3）时效指标：
小型隐患清零时限≤30个工作日；完成值：＜30个工作日
（4）效益指标：
提升安全宣传教育实效
增强群众安全意识
提升农村道路安全条件
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2025年交安指办工作经费整体绩效完成良好，自评得分：85.39分，主要扣分：资金拨付率较低，资金预算与总体任务规划不匹配。
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项目资金拨付不及时，造成部分工作延误。
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    建议及时审核资金支付，重新下达因支付账户错误被国库收回指标。

 

附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	区交安指办工作经费

	预算单位
	遂宁市公安局船山区分局交通管理大队

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	交安指办开展宣传、安全隐患排查等工作经费

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3.47

	
	      其中：财政拨款
	3.47

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	深入推进道路交通安全综合治理，积极防范化解交通事故安全风险。解决交安指办工作经费。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	安全督导次数
	≥
	12
	次/年
	6
	24次

	
	
	
	印制宣传资料
	≥
	20000
	份
	6
	20000份

	
	
	
	隐患排查数
	≥
	30
	处
	6
	43

	
	
	
	购置电脑
	≥
	2
	台
	6
	2台

	
	
	
	购买宣传物资
	≥
	20000
	份
	6
	0份

	
	
	
	交通安全宣传
	≥
	30
	次/年
	6
	52

	
	
	质量指标
	资金使用率
	≥
	98
	%
	6
	23%

	
	
	
	挂牌督办路段隐患治理率
	≥
	95
	%
	8
	100%

	
	
	时效指标
	小型隐患清零时限
	≤
	30
	个工作日
	6
	小于30个工作日

	
	效益指标
	
社会效益
指标
	提高群众安全感
	定性
	老百姓安全感逐步提高
	
	6
	较安全

	
	
	
	提升农村道路安全通行条件
	定性
	农村道路通行条件有效改善
	
	6
	部分得到改善

	
	
	
	交通事故下降率
	≥
	2
	%
	6
	

	
	
	
	通过交通道路隐患排查、整改，降低安全隐患
	定性
	有效整改道路交通安全隐患
	
	6
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	人民群众满意度
	≥
	92
	%
	10
	≥95%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目成本控制
	＝
	3.47
	万元
	5
	3.47万元

	
	
	
	电脑单价
	＝
	3950
	元/台
	5
	3950元/台
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（一）设立背景及基本情况。
遂宁市公安局船山区分局交通管理大队2004年8月成立，依法管理船山区7个乡镇和圣莲岛、圣平岛道路交通安全工作。做好交通安全宣传教育、路面交通违法查处，督促各有车单位交通安全措施的制定和执行；牵头交通安全综合治理工作，推进农村道路交通安全隐患排查治理；负责处理辖区发生的亡人道路交通事故及多车相撞事故。对各乡镇派出所交警中队的交通管理业务工作进行指导、培训。
为加强和规范辖区道路交通秩序，有效预防和减少辖区道路交通事故，区交警大队按照《中华人民共和国道路交通安全法》第二十九条规定和《四川省〈中华人民共和国道路交通安全法〉实施办法》等相关规定组织专门警力对辖区存在道路交通安全隐患的路段进行了排查，经排查发现国道318线永兴段、省道205线复桥段、遂大快捷通道桂花段3处存在过往车辆长期超速行驶，引发道路交通事故的安全隐患。为有效预防道路交通事故的发生，交警大队呈请区政府在国道318线永兴段、省道205线复桥段、遂大快捷通道桂花段3处路段安装区间测速设备及红绿灯控装置。项目中标时间2020年3月4日，合同于2020年3月18日签订。该项目于2023年12月19日完工并完成验收，设备安装及网络等运维费共计170.5964万元。根据区政府常务会议纪要十二期批示“根据会议纪要，建议从全区资产购置及信息化建设经费中追加解决85.3万元，剩余85.3万元纳入2026年部门年初预算”。该项目于2025年完成支付85.3万元。
（二）实施目的及支持方向。
该项目实施主要是针对国道318线永兴段、省道205线复桥段、遂大快捷通道桂花段3处存在的道路交通事故安全隐患，为减少驾驶人道路交通违法行为、降低道路交通事故的发生率，在三处路段安装测速设备、电警、卡口抓拍设备及监控系统往后5年的网络、电费运维费。
项目资金主要用于安装高清镜头、闪光灯、补光灯、摄像机、终端管理设备、L杆及5年网络和电费运维费用。
（三）预算安排及分配管理。
根据区政府常务会议纪要批示：“从全区资产购置及信息化建设经费中追加解决85.3万元，剩余85.3万元纳入2026年部门年初预算。”资金按照实际需求分配，主要用于设备购置费用及网络、电费运维。
（四）项目绩效目标设置。
项目名称：船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费
绩效目标设置
1.数量指标：控制采购设备数量、品类；
2.质量指标：资金使用情况；
3.时效指标：建设时限；运行维护时限；
4.社会效益指标：项目建设对交通安全的影响；
5.满意度指标：反馈交通参与者对此项工作的满意度评价；
6.成本指标：项目总成本、设备单价控制。
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（一）评价目的。
通过对船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费项目绩效自评，充分反映该项目实施的必要性、科学性，在为交通执法工作开展提供数据支撑的同时更大限度减少交通违法行为及交通事故的发生。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系框架，本次自评从项目决策、项目管理、项目实施、绩效目标设置、项目指标执行完成情况等进行综合评价。
总体评价结果：项目决策程序严密、项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划相匹配、资金按照上级部门批示分两年下达，当年指标执行率100%。
 扣分情况：该项目原定2022年完成，实际完成验收时间为2023年12月19日，完成时效不达标扣取3分。绩效监管方面因工程进度不达标、资金拨付不到位等原因扣6分。
（3） 评价选点。
该项目绩效自评围绕资金使用方向和项目设立产生的社会效益进行，绩效目标完成较好。
（4） 评价方法。
结合项目实际完工时间及资金到位时间等原因，该项目采用单位自评法开展评价工作。
（5） 评价组织。
评价组人员构成和职责分工
领导班子成员：分析汇总结果、评价记分；
财务人员：结合绩效目标设置、项目建设实际完成情况汇总；
法宣中队中队长：提供业务数据及部门管理方案。
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（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
（1）决策程序方面
项目设立、调整延续符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目根据遂公船交〔2019〕17号文件、遂宁市船山区道路交通电子监控系统采购项目合同、中标通知书、《区政府常务会议纪要第三十五期》设立，经费报告经区司法局进行合法性审查。后期在实际建设和试运行过程中，为规避机动车超速，驾驶人驾驶机动车时拨打或接听电话，驾驶机动车时驾驶人未系安全带，故意遮挡或污损机动车号牌，机动车逾期未检验等各类交通违法行为，在驶入或驶出遂大快速路时，车辆往往通过辅道行驶，造成不能及时有效地记录各种交通违法行为，因此在该路段辅道增设区间抓拍设备4套。
（2）规划论证方面（指标分值6 分，得分6 分）
项目规划论证符合省、市有关决策部署安排。项目绩效目标设置科学合理。
（3）资金投向方面 
项目资金总计170.5964万元，其中：94.7496万元用于设备购置，44.76万元用于监控系统5年的网络、电费运行维护，31.0868万元用于电缆外场引电、线缆敷设及基础等费用。
根据区政府常务会议纪要第十二期批示：“建议从全区资产购置及信息化建设经费中追加解决85.3万元，剩余85.3万元纳入2026年部门年初预算。”
该项目于2025年下拨经费85.3万元，资金使用率100%。
2.项目管理。
[bookmark: _GoBack]船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费项目建设国道318线永兴段、省道205线复桥段、遂大快捷通道桂花段三处电子监控，主要任务是：进行区间测速、电警抓拍等各项影响安全驾驶的交通违法行为。交通违法数据由船山交管大队法宣中队通过公安交通管理综合应用平台收集，设备、网络租用、运维电费由中标单位负责管理、维护。
资金按照因素分配法分配，根据中标单位报价分配，实际情况严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，依据充分合理。资金管理遵循规范、透明、高效原则，支付符合开支范围，根据实际工作分配资金，按照“三管三必须”进行绩效监管。
3.项目实施。
根据区政府常务会议纪要第十二期批示：“建议从全区资产购置及信息化建设经费中追加解决85.3万元，剩余85.3万元纳入2026年部门年初预算。”该项目于2025年下拨经费85.3万元，资金使用率100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
（1）目标完成：项目完成了预期目标，安装三条路段区间测速设备及红绿灯控装置，及时消除道路安全隐患，有效减少交通事故发生。
（2）完成时效：该项目预计完成期限为2020年底，实际验收合格时间为2023年12月19日。
（二）专用指标绩效分析。
该项目计划工程完工时间为2020年底，由于经费支付不及时，于2023年12月19日完成验收，验收合格。项目实现预计产出，后续维护得到保障。
（三）个性指标绩效分析。
（1）数量指标：各类设备安装数量按照计划实现；
（2）质量指标：资金使用率100%；
（3）时效指标：建设时限：未能按照约定期限交付使用；
（4）运行维护时限：按照约定实现；
（5）效益指标：对交通安全环境的持续影响达到预期效果；有效降低交通事故发生率；
（6）经济成本指标：项目总成本及设备单价控制较好。
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经过对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等多方面完成情况、预期产出情况的分析，该项目得分85分。扣分的主要原因是资金拨付不到位，造成验收不及时、工期延缓。
[bookmark: _Toc25675_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5554_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23827_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13152_WPSOffice_Level2]五、存在主要问题
项目建设期间资金拨付不到位，造成工期延长，验收不及时。
[bookmark: _Toc8872_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32161_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3322_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31504_WPSOffice_Level2]六、改进建议
    建议项目设立后资金及时到位，对于通过论证、决策的项目不要因为上级部门人事变动对项目进行反复验证，造成已经在建的工期延后，影响正常的工作开展。

附表： 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	船山区道路交通电子监控系统采购项目建设经费

	预算单位
	遂宁市公安局船山区分局交通管理大队

	项目类型
	

	项目概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	监控设备费用、网络等运维费

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	85.3

	
	      其中：财政拨款
	85.3

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	建设国道318线永兴段、省道205线复桥段、遂大快捷通道桂花段三处电子监控，规避因车辆超速等违反道路交通安全法律法规的行为造成道路交通事故以及由此带来的经济损失。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设监控路段
	＝
	3
	段
	3
	3段

	
	
	
	安装抓拍、卡口摄像机
	≥
	22
	台
	3
	22台

	
	
	
	安装测速控制主机
	≥
	3
	台
	3
	3台

	
	
	
	安装高清镜头
	≥
	22
	台
	3
	22台

	
	
	
	前端控制软件
	≥
	3
	台
	3
	3台

	
	
	
	安装补光灯
	≥
	38
	套
	3
	38套

	
	
	
	安装交换机
	≥
	3
	台
	3
	3台

	
	
	
	安装网络传输设备
	≥
	6
	台
	3
	6台

	
	
	
	安装室外控制主机
	≥
	3
	台
	3
	3台

	
	
	
	安装电警终端管理设备
	≥
	9
	台
	3
	9台

	
	
	质量指标
	资金使用率
	＝
	100
	%
	3
	100%

	
	
	时效指标
	建设时限
	≤
	30
	天
	4
	＞30天

	
	
	
	网络、电费运营时限
	≥
	5
	年
	3
	5年

	
	效益指标
	可持续影响指标
	交通环境
	定性
	防止交通事故发生
	
	10
	有效降低交通事故

	
	
	社会效益
指标
	监督交通违法行为
	定性
	减少交通违法行为
	
	10
	交通违法逐步减少

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	交通参与者满意度
	＞
	90
	%
	10
	85%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目成本
	＝
	170.5964
	万元
	5
	170.5964万元

	
	
	
	电警抓拍摄像机
	＝
	1.68
	万元
	5
	1.68万元

	
	
	
	电警终端管理设备
	＝
	1.36
	万元
	5
	1.36万元

	
	
	
	电警L杆
	＝
	1.11
	万元
	5
	1.11万元

	
	
	
	抓拍摄像机
	＝
	1.45
	万元
	5
	1.45万元

	
	
	
	测速控制主机
	＝
	1.16
	万元
	5
	1.16万元










[bookmark: _Toc14524_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22441_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2241_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15268_WPSOffice_Level2]2025年执法工作经费项目绩效自评报告

[bookmark: _Toc26101_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5061_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7737_WPSOffice_Level2]一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
遂宁市公安局船山区分局交通管理大队依法管理船山区7个乡镇和圣莲岛、圣平岛道路交通安全工作。做好交通安全宣传教育、路面交通违法查处，督促各有车单位交通安全措施的制定和执行；牵头交通安全综合治理工作，推进农村道路交通安全隐患排查治理；负责处理辖区发生的道路交通亡人事故及多车相撞事故。对各乡镇派出所交警中队的交通管理业务工作进行指导、培训；办理非进口小型汽车、摩托车、非机动车上户，驾驶证、行驶证、机动车检验合格标志核发等车驾管业务工作。
2025年船山交管大队在编民警18人、聘用辅警40人。用于交通事故处理的“司法鉴定及施救停车费项目”年初预算10万元，截至2024年12月底司法鉴定费用资金缺口约5.7万元。
船山大队辅警人员经费从2019年至今人均5万元/年，用于支付辅警工资、保险、管理费、服装装备购买等。随着各项保险费用逐年上调以及对老式执法装备更新换代，截至2024年12月，警务辅助人员经费缺口约40万元。
由于司法鉴定费用、执法装备更新需求必不可少，为保障交管工作正常开展大队向上级部门申请追加解决工作经费38万元用于解决部分资金缺口。
（二）实施目的及支持方向。
该项目的设立、实施主要是为了解决交管工作中交通事故处理产生的司法鉴定费缺口及因购买执法装备产生的临聘人员经费缺口。
（三）预算安排及分配管理。
该项目预算经区财政批示从“不可预计的其他支出”中解决，其中：33.06万元用于其他人员经费缺口，4.94万元用于2024年司法鉴定费资金缺口。预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
数量指标：司法鉴定数量、购买执法装备数量；
质量指标：司法鉴定准确率、资金拨付率；
时效指标：出具司法鉴定结果时限、工资发放时限；
经济效益指标：执法规范性；提高辅警工资发放效率；
满意度指标：事故当事人满意度；
成本指标：项目总成本。
[bookmark: _Toc9388_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14476_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15499_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28077_WPSOffice_Level2]二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评，体现资金使用方向，预算绩效目标完成情况。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系框架，本次自评从项目决策、项目管理、项目实施、绩效目标设置、项目指标执行完成情况等进行综合评价。
总体评价结果：项目设立符合资金管理基本规范，资金投向符合总体规划，未制定资金管理制度。
（三）评价选点。
项目绩效自评选点：资金使用方向、分配是否合理。
（四）评价方法。
单位自评法。
（五）评价组织。
领导班子成员：分析汇总结果，评价记分。
财务人员：结合绩效目标设置、资金使用情况汇总目标完成情况。
[bookmark: _Toc1294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22466_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22565_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4325_WPSOffice_Level2]三、绩效分析	
1. 项目决策。
（1）决策程序方面
项目根据遂公船交〔2025〕36号文件和遂宁市船山区财政局〔2025〕234号文件设立。
（2）规划论证方面
项目规划论证符合市级有关决策部署。
（3）资金投向方面 
项目资金总计38万元，其中：4.94万元支付2024年度司法鉴定部分费用；33.06万元解决往年度因购买执法装备等原因造成的其他人员经费资金缺口。下拨经费38万元，资金使用率100%。
2.项目管理。
该项目下拨指标后实时支付，未制定资金管理办法。资金分配按照缺口资金比例分配。
3.项目实施。
交管大队向上级部门申请解决两项工作资金缺口，年中下拨经费38万元，资金使用率100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。
项目完成了预期目标，解决了前期辅警装备、人员经费缺口及2024年司法鉴定费用缺口。

[bookmark: _Toc10615_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1011_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16964_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19699_WPSOffice_Level2]四、评价结论
该项目设立主要解决警务辅助人员按要求配备的执法装备经费及事故处理产生的司法鉴定费资金缺口，项目绩效自评得分81分，资金使用率100%。
[bookmark: _Toc11072_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5968_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2711_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc658_WPSOffice_Level2]五、存在主要问题
1.其他人员经费预算近10年未及时提高，造成逐年上涨的资金缺口；
2.司法鉴定和施救停车费项目常年预算不足，当年预算支付上年欠款。
[bookmark: _Toc9148_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6897_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6779_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7009_WPSOffice_Level2]六、改进建议
   建议适当提高辅警经费、司法鉴定和施救经费。

附表
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	执法工作经费

	预算单位
	遂宁市公安局船山区分局交通管理大队

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	适用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	38

	
	      其中：财政拨款
	38

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	解决司法鉴定、人员经费资金缺口

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	司法鉴定数量
	≥
	10
	件
	8
	12件

	
	
	
	购买单警装备
	≥
	60
	套
	8
	60套

	
	
	
	购买执法记录仪
	≥
	10
	台
	8
	10台

	
	
	质量指标
	司法鉴定准确率
	≥
	99
	%
	8
	99%

	
	
	
	资金拨付率
	≥
	99
	%
	8
	100%

	
	
	时效指标
	出具司法鉴定结果时限
	≤
	30
	个工作日
	6
	＜30个工作日

	
	
	
	辅警上月工资发放时限
	＜
	20
	天
	6
	次月20日内发放

	
	效益指标
	经济效益指标
	保障辅警人员工资
	定性
	足额发放工资
	
	10
	年末资金不足

	
	
	社会效益
指标
	保障执法规范性
	定性
	配备标准执法装备
	
	10
	配备新国标单警

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	事故当事人满意度
	＞
	90
	%
	8
	90%

	
	
	
满意度指标
	员工满意度
	≥
	90
	%
	8
	95%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目成本
	＝
	38
	万元
	6
	38万元

	
	
	……
	单警装备单价
	＝
	504
	元/套
	6
	504元/套
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[bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc24976_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7809_WPSOffice_Level2]二、收入决算表
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[bookmark: _Toc15396630][bookmark: _Toc31240_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25608_WPSOffice_Level2]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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收、支决算总计变动情况图

2024年	2025年	876.91	973.76	


收入决算结构图

一般公共预算财政拨款收入	其他收入	0.999	0.001	

支出决算结构图

基本支出	项目支出	0.757	0.243	

财政拨款收、支决算总计变动情况

2024年	2025年	876.41	973.17	


一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2024年	2025年	876.41	973.17	


一般公共预算财政拨款支出决算结构

公共安全支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出	0.903	0.043	0.02	0.034	

“三公”经费财政拨款支出结构

公务接待费	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	因公出国（境）费	0	0	0	0	
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