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遂宁市船山区农业农村局
2018年中央专项资金预算项目绩效自评
报  告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目管理
项目管理由区农业农村局牵头，多部门协同配合，细化工程项目实施内容，强化责任落实机制，实现“一个项目，多方合作，多项工作，同步进行”的高效推进局面。本着多名专家共同把关、多次复核弥补不足、多元思维优化创新的“三多”思维理念，严把技术关卡，力争大方向零失误、小细节不失误，确保畜禽粪污资源化利用项目顺利完成。
2． 项目立项、资金申报的依据
根据农业农村部、财政部《关于做好2018年畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》（农牧发〔2018〕6号）、省农业厅财政厅《关于做好2018年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农业函〔2018〕549号）、遂宁市船山区人民政府关于转报《遂宁市船山区2018年畜禽粪污资源化利用项目实施方案》的请示（遂船府函〔2018〕55号）等文件，切实提高全区畜禽养殖污染治理水平，树立畜牧业绿色发展理念，促进生态文明建设，加快推动农业供给侧结构性改革及畜牧产业转型升级。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
2018年畜禽粪污资源化利用项目中央预算内资金176.69万元，先建后补。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目建设地点为船山区畜禽禁养区以外的适宜养殖区域，充分考虑区位优势、财政投入格局、畜牧业规划布局等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
完善沼液存储池和灌溉管网建设
2． 项目应实现的具体绩效目标：
项目建成后，全区畜禽粪污综合利用率达92%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，实现种养结合，循环利用，降低种养殖成本，增加农业综合收益。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
	建设主体
	总投资
	中央资金
	地方配套资金
	已拨付资金
	项目状态
	备注

	沼液综合利用项目
	900
	476.25
	423.75
	476.247013
	在建
	已拨付资金476.247013万元，剩余423.752987万元被区财政作为存量资金收回。地方配套资金423.75万元经区政府四届106次政府常务会通过，由2019年以前中省涉农项目结余资金统筹。现该资金已收回财政。


2． 资金使用。
资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我局组织机构健全，职责分工明确，有明确的工作程序。资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段。通过科学合理编制项目实施方案，能以较低成本实现绩效目标。
   （二）项目监管情况。
部门协调，齐抓共管。由区农业农村局牵头，各成员单位充分发挥职能作用，在项目设计、规划、质量监管等方面认真履职，监督到位。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
建成沼液存储池8153.04立方米和灌溉管网35000米建设。西林沟、柏山村及长五间村（河沙镇、永兴镇）新建储液池3405.62立方米，灌溉管网15000米（含主管网）；送家沟村、卧龙庵村（仁里镇、河沙镇）新建储液池2243.86立方米，灌溉管网10000米（含主管网）
（2） 项目效益情况。
已实现全区畜禽粪污综合利用率达92%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，实现了种养结合，循环利用，降低种养殖成本，增加了农业综合收益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目建成后，全区种养业结合更加紧密，基本消除种养结合薄弱区，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖粪污资源化利用制度，形成种养循环发展良性机制，全区畜禽粪污资源化利用能力显著提升。推广一种智能化生态养殖模式，提高养殖业环保治理和节约土地科技水平。全区畜禽粪污综合利用率达92%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。综合上述绩效评估情况，我局2018年畜禽粪污资源化利用项目综合评估得分为100分，评估等级为优。项目绩效目标指向明确, 与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究符合实际。
（3） 存在的问题。
项目资金拨付缓慢，相关问题已被通报。
（三）相关建议。
[bookmark: _GoBack]由区财政局牵头，按审计结果筹集项目尾款，在第三季度内全额划拨资金到区农业农村局。
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