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[bookmark: _Toc10424]第一部分  部门概况

[bookmark: _Toc9633]一、部门职责
[bookmark: _Toc12220]  遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会，是负责船山区现代农业园区建设的财政全额拨款行政单位，区委编办确认的部门职责是：
[bookmark: _Toc13654]（1）负责园区建设的组织、管理和协调工作；
[bookmark: _Toc1399]（2）负责园区发展总体规划及各单项规划编制，经领导批准后组织实施；
[bookmark: _Toc19514]（3）负责组织实施园区内基础设施建设；
[bookmark: _Toc1196]（4）围绕乡村振兴，做大做强园区现代农业产业项目；
[bookmark: _Toc24213]（5）负责园区内环境保护、消防安全和安全生产监督管理工作；
[bookmark: _Toc2771]（6）承办上级交办的其他事项。

[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc19743][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
[bookmark: _Toc4694]遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会属独立核算的一级预算行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc17357][bookmark: _Toc15396603]一、收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc8600]2025年度收入、支出总计均为3,922.69万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加240.18万元，增长6.5%。主要变动原因是财政衔接资金项目增加。

[bookmark: _Toc24049]（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]
[bookmark: _Toc10025]二、收入决算情况说明
[bookmark: _Toc4707]2025年度本年收入合计3,898.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,895.15万元，占99.9%；其他收入3.5万元，占0.1%。







[bookmark: _Toc9598]（图2：收入决算结构图）
[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]
[bookmark: _Toc22397]三、支出决算情况说明
[bookmark: _Toc20928]2025年度本年支出合计3,916.19万元，其中：基本支出362.74万元，占9.3%；项目支出3,553.45万元，占90.7%。








[bookmark: _Toc13213]（图3：支出决算结构图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc10929]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3,895.15万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加407.08万元，增长11.7%。主要变动原因是追加新增项目资金。











（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]

[bookmark: _Toc26800]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,895.15万元，占本年支出合计的99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.08万元，增长11.7%。主要变动原因是追加新增项目资金。








（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[bookmark: _Toc15377211]
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,895.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.61万元，占0.9%；卫生健康支出13.75万元，占0.4%；农林水支出3770.67万元，占96.8%；住房保障支出25.20万元，占0.6%；交通运输支出50.92万元，占1.3%。







（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2025年度一般公共预算支出决算数为3,895.15万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为30.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为5.44万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.9万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为153.73万元，完成预算100%。
8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为131.16万元，完成预算100%。
9.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为1,109.42万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为0.75万元，完成预算100%。
11.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为828.81万元，完成预算100%。
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为1,546.80万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为50.92万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为25.20万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]
[bookmark: _Toc1521]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出359.21万元，其中：
人员经费308.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
　　公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]
[bookmark: _Toc9636]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.62万元，下降77.5%。决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：




（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是当年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.62万元，下降77.5%。主要原因是接待次数减少、厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待射洪市良酒产业发展中心调研餐费0.09万元、接待泸县现代农业产业园学习餐费0.09万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
[bookmark: _Toc10388]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]
[bookmark: _Toc24662]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]
[bookmark: _Toc842]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
[bookmark: _Toc15377223]2025年度，遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会机关运行经费支出50.58万元，比上年度增加1.07万元，增长2.2%。主要原因是宣传国家级农业产业园的印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会政府采购支出总额566.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出566.81万元、政府采购服务支出0万元。主要用于遂宁市船山区仁河片产业发展良田功能性恢复项目179.37万元，“天府粮仓”船山区粮食仓储库建设项目（包括建设、设备采购部分）387.44万元。授予中小企业合同金额566.81万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额566.81万元，占政府采购支出总额的100%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会在2025年度预算编制阶段，按照财政绩效管理要求，组织对所有项目进行事前绩效评估，组织对“永和家园环境维护费项目”资金60万元、“黄家湾新村安置点基础设施补短项目”资金84.24万元、“桂花镇银桂村基础设施补短项目”资金28.38万元、“人居环境综合提升项目”资金681.18万元、“人大代表之家建站经费项目”资金2万元、“2024年船山区项目前期工作经费项目”资金1.21万元、“2024年省级农村综合改革转移支付－优势农产品产业发展融合示范园建设项目”资金546.8万元、“2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）项目”资金51万元和“数字化平台运行维护费项目”资金30万元等9个项目及金额1485.43万元开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标。
预算执行过程中，预算编制及追加项目共17个，选取17个项目开展绩效监控。组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会等专项预算项目绩效自评报告，其中，遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为87.8分，通过部门绩效自评，各项目均按照预算绩效管理要求，进行绩效目标管理，年终执行完毕后，对17个项目开展了项目支出绩效自评，“新农人”培育活动资金专项预算项目支出绩效自评得分93分、“永和家园环境维护费”专项预算项目支出绩效自评得分90分、“2024—2025年人才入乡工作站运行经费”专项预算项目支出绩效自评得分91分、“市级孵化基地认定补助”专项预算项目支出绩效自评得分86分、“2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”专项预算项目支出绩效自评得分89.8分、“2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”专项预算项目支出绩效自评得分89.8分、“2024年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”专项预算项目支出绩效自评得分91.8分、“数字化平台运行维护费”专项预算项目支出绩效自评得分88.8分、“桂花镇银桂村基础设施补短项目”专项预算项目支出绩效自评得分89.8分、“黄家湾新村安置点基础设施补短项目”专项预算项目支出绩效自评得分88.8分、“2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）”专项预算项目支出绩效自评得分90.8分、“人居环境综合提升项目”专项预算项目支出绩效自评得分88.8分、“遂宁市船山区河沙镇越东柑橘基地基础设施补短项目”专项预算项目支出绩效自评得分89分、“遂宁市船山区现代农业产业园仁河片产业发展良田功能性恢复项目”专项预算项目支出绩效自评得分87.9分、“2024年船山区项目前期工作经费”专项预算项目支出绩效自评得分88.8分、“ 2024年省级农村综合改革转移支付－优势农产品产业发展融合示范园建设”专项预算项目支出绩效自评得分93.8分。项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。同时，对2025年部门整体支出开展绩效自评，2025年部门整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，部门预算绩效自评报告（2025年度）按照财政局要求公开。绩效自评报告表详见附件（第四部分）。
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[bookmark: _Toc22514]第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。
11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。
19.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目外其他用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
23.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc3294][bookmark: _Toc15396614]
第四部分  附件

[bookmark: _Toc21281]附件1

部门预算整体支出绩效自评报告
（2025年度）

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会（简称：区现代农业产业园），区现代农业产业园属于独立核算的一级预算行政单位。内设办公室、产业发展部、规划建设部、乡村振兴部，无下属二级单位。
（二）机构职能
（1）负责产业园区建设的组织、管理和协调工作；
（2）负责产业园区发展总体规划及各单项规划编制，经领导批准后组织实施；
（3）负责组织实施产业园区内基础设施建设；
（4）围绕乡村振兴，做大做强产业园区现代农业产业项目；
（5）负责产业园区内环境保护、消防安全和安全生产监督管理工作；
（6）承办上级交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2025年末，区现代农业产业园部门在职职工18人，2025年调出2人（组织调动），调入0人，退休0人，2025年末实有在职职工18人。（其中：机关工勤2人、公务员及参公人员6人、全额事业管理人员8人、事业工勤2人）
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
区现代农业产业园2025年年初预算收入1795.50万元，其中：财政拨款收入401.75万元、其他收入0.32万元、上年结转1393.43万元。2025年调整预算收入为3898.65万元，其中：财政拨款收入3895.15万元，其他收入3.50万元。2025年收入决算总额为3898.65万元，其中：财政拨款收入3895.15万元，其他收入3.50万元。
（二）支出情况
区现代农业产业园2025年年初预算支出1795.50万元，其中：基本支出310.08万元；项目支出1485.42万元；2025年支出决算总额为3916.19万元，其中财政拨款支出3895.15万元。
（三）结余分配和结转结余情况
1.财政拨款结转和结余
2025年财政拨款结转0万元，财政拨款结余0万元。
2.非财政拨款结转和结余
2025年非财政拨款结余0.76万元。
2025年非财政拨款结转5.74万元，主要是解决遗留问题维稳等项目，结转到2026年继续使用。
三、部门预算绩效分析（总分100分，得分87.8分）
（一）部门预算总体绩效分析（总分56分，得分48.9分）
1.履职效能（总分10分，得分8分）
根据预算绩效管理“三管三必须”文件以及部门整体支出绩效自评要求，区现代农业产业园选定招引企业、项目建设、项目建设完成率、项目建设合格率、永和家园环境维护费等五个项目年度目标，对年度目标完成情况、预算执行情况、绩效指标完成情况等进行分析，2025年度职能目标完成达到了预期效果，预算执行为区现代农业产业园正常运转及项目正常开展、顺利完成提供了资金保障，除跨年项目有结余资金外，其他项目预算执行率均为100%，自评得分8分。
2.预算管理（总分31分，得分29.4分）
（1）预算编制质量（总分8分，得分8分）。根据船山区财政局《关于编制2025年—2027年三年支出规划和2025年部门预算的通知》（遂船财发〔2024〕81号）文件三年规划，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规的规定，本着降低成本，减少费用支出等方面做出预算，结合园区实际，严格按要求编制年初部门预算，在收支平衡的基础上编制2025年度预算，制定绩效目标，年初预算编制科学、合理、准确，自评得分8分。
（2）支出执行进度（总分9分，得分7.6分）。2025年各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准。一是中省转移支付资金1至12月实际支出数1546.8万元，1至12月预算数1546.8万元，得分3分；二是地方政府一般债券资金实际支出数897.59万元，1至12月预算数971.8万元，得分2.8分；三是预算项目2024—2025年人才入乡工作站运行经费1至12月实际支出数3万元，1至12月预算数5万元，得分1.8分；部分项目统筹调整资金，导致项目实施进度缓慢，致使预算执行进度偏低，自评得分7.6分。
（3）预算年终结余（总分8分，得分7.8分）。区现代农业产业园2025年预算数4017.04万元，年终部门预算注销金额和结转金额83.21万元，2025年整体年终预算结余率2.07%，预算年终结余得分7.8分[（1%—2.07%）*100%*8]。
（4）严控一般性支出（总分6分，得分6分）。区现代农业产业园严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。1.基础分值。2025年“三公”经费年初预算0.81万元与2024年持平；2024年会议费支出0.3万元，较2024年减少0.2万元，会议费压减40%，实际得分1.5分； 2024年培训费支出0万元，与2024年持平；2025年差旅费年初预算7.5万元，比2024年增加0.5万元，无压减不得分；无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等预算支出；一般性支出财政拨款预算执行中“三公”经费较上年实现压减78.14%，得1.5分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年会议费压减40%，一般性支出财政拨款预算执行较上年“三公”经费压减78.14%（0.629万元÷0.805万元*100%），累计得分3分。无办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出，基础分值3分，加分值3分，总计得分6分。
3.资产管理（总分9分，得分6分）
（1）人均资产变化率（总分3分，得分0分）。区现代农业产业园2025年资产净值521.92万元，2025年年末实有在职在编18人，人均占有资产29.0万元；2024年资产净值519.12万元，2024年年末实有在职在编20人，人均占有资产25.96万元；2024年人均资产变化率为11.71%，大于2024年市直行政事业单位人均资产变化率平均值-4.63%*0.5，自评得分0分。
（2）资产利用率（总分3分，得分3分）。区现代农业产业园自2014年建园至2025年止，共建园12年。根据遂宁市船山区行政事业单位通用设备规定，办公家具最低使用年限15年，区现代农业产业园办公家具均未达到最低使用年限，故此项指标得分不属于考核范围，得分1.5分；超最低使用的办公设备账面原值96.1813万元，办公设备账面原值96.1813万元，自评得分1.5分，资产利用率累计得分3分。
（3）资产盘活率（总分3分，得分3分）。区现代农业产业园2024年、2025年均无闲置资产，该项指标得3分。
4.采购管理（总分6分，得分5.5分）
（1）支持中小企业发展（总分3分，得分3分）。区现代农业产业园严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，自评得分3分。
（2）采购执行率（总分3分，得分2.5分）。区现代农业产业园当年政府采购实际支付总额378.87万元÷（当年政府采购总预算数450.62万元－当年已完成采购项目节约金额0万元）×100%×3，得分2.5分。
5.财务管理（扣分项，不扣分）
（1）财务管理制度（不扣分）。一是区现代农业产业园建立了内部财务管理制度、资产管理制度等机制，并将相关制度落实到财务管理工作中，不扣分；二是财务岗位设置，区现代农业产业园财务工作岗位设置合理，职责权限明确，严格实行相容岗位分离，分别设置了财务管理负责人、会计岗、出纳岗，此项不扣分；三是资金使用规范，区现代农业产业园资金使用严格按照各项资金管理办法执行，各项资金使用均符合财务管理制度规定，不扣分。
（2）预算绩效存在问题（不扣分）。项目尽量做到预算细化、量化，不扣分。
（3）在评价工作开展过程中，区现代农业产业园无拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析（总分44分，得分38.9分）
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额90万元，12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额3532.16万元，12月预算执行总体进度为97.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策（总分12分，得分11分）
（1）决策程序（总分4分，得分4分）。区现代农业产业园事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量14个，预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，预算项目决策程序合规，目标设置合理，项目申报程序合理、合规、合法，得4分。
（2）目标设置（总分4分，得分3分）。区现代农业产业园预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、预算项目都量化细化到最末级，通过项目实施，基本与预算相匹配，得分3分。
（3）项目入库（总分4分，得分4分）。区现代农业产业园预算项目都是在财政局规定时间内完成项目入库，得分4分。
2.项目执行（总分15分，得分12.7分）
（1）项目同向（总分5分，得分4分）。区现代农业产业园部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符，部分项目因统筹调整导致有偏差，得分4分。
（2）项目调整（总分6分，得分5分）。区现代农业产业园预算阶段项目（含一次性项目）部分项目因统筹调整未进行预算收回、目标调整等处置，得分5分。
（3）执行结果（总分4分，得分3.7分）。区现代农业产业园预算结余率小于10%的常年项目数量2个÷部门预算常年项目总数2个×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量13个÷部门预算一次性项目和阶段项目总数15×100%×2，得分3.7分。
3.目标实现（总分17分，得分15.2分）
（1）目标完成（总分6分，得分5.6分）。区现代农业产业园完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量14个（含跨年项目2个）÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数15个，得分5.6分。
（2）目标偏离（总分6分，得分4.9分）。区现代农业产业园预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%外的指标个数1个，偏差度在30%内的指标个数2个，（15-3）÷15/100%×6，实际得分4.9分。
（3）实现效果（总分5分，得分4.7分）。区现代农业产业园完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量14个÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个×100%×5，得分4.7分。
（三）重点领域绩效分析
区现代农业产业园2025年无国有资本、政府购买服务；对2025年行政事业性国有资产、债券资金、政府采购等在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行了梳理并阐述。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用。2025年认真执行年初预算资金计划，财务核算及时规范，各项经费开支范围、项目建设支出以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出；预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请，保障了园区正常运转，促进了项目建设顺利进行，项目实际完成数均已达到预期目标数，完成了年度各项工作任务。
2.信息公开。按区财政局要求，主动将部门绩效自评报告及自评表同部门决算在预算一体化系统中一并公开。
3.整改反馈。2025年部门预算绩效管理过程中，绩效核查、绩效监控核查和重点绩效评价未发现问题，部门预算合理，适合财政部门三年规划，预算执行达标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
区现代农业产业园严格按照区财政局预算规划的通知要求进行部门预算，并对部门预算进行总体绩效和项目绩效自评，自评得分87.8分，通过自评结果反映部门预算总体执行情况为良，资金拨付严格按照财政局资金管理制度规范使用，项目管理及实施符合政府采购管理制度；按照预算进度安排使用预算资金，对预算执行情况进行了中期评估，根据工作实际需要对部分指标进行了调整；严格执行节能减耗及“三公”经费预算，未出现超预算情况；执行了采购计划管理、资产管理、内控制度管理、绩效评价，并依法接受财政的监督检查。
（二）存在问题
2025年度巡视巡察、财会监督等在对区现代农业产业园部门预算绩效执行中发现个别新购入资产入账不及时，在指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、项目绩效等方面未发现问题。
在绩效自评中发现部分预算项目细化、量化不够，项目实施1-6月进度缓慢，导致1-6月资金拨付进度缓慢，经过后期加快实施，7-12月完成了预算执行进度。
（三）改进建议
一是加强资产管理，对新购入资产及时入账，保证账实相符、账证相符；二是加大部门预算力度，各项目尽量细化、量化；三是加强项目管理、监督，推进项目实施进度，按项目预期完成。

附表1：部门预算整体支出绩效自评表（2025年度）
附表2：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）


遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日

















附表1：
	部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	部门预算整体支出绩效自评表
（2025年度）

	单位：万元

	部门名称
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	1795.50
	1795.18
		0.32

	年度总体目标
	船山区现代农业产业园将以国家现代农业产业园成功创建为契机，着力推动园区整体发展大提速、整体布局大优化、整体形象大提升。聚焦都市农业、精准农业定位，推动农林文旅深度融合发展。做好国家现代农业产业园创建成功后的运营管理工作及永和家园建设工作，努力打造现代农牧业转型升级示范区、粮猪安天下样板区、一二三产业融合发展引领区，逐步形成特色产业鲜明、要素配套齐全的现代农业产业体系。

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	1.压实主体责任，持续提高党建工作有效性。
	立足打造园区全域党建样板区，提升基层基础“成色”，擦亮乡村振兴“底色”，增添助企发展“亮色”，彰显党建品牌“特色”，推动党组织和工作覆盖水平、党组织政治功能和组织功能实现新提升。严格落实“三会一课”制度，抓好支部建设，落实意识形态工作责任制，抓实党风廉政建设，切实做到抓党建工作与园区中心工作同部署、同开展、同考核。

	
	2.紧盯项目建设，持续推进在建项目进度。
	拟开工项目必须“动”起来，已开工项目必须“跑”起来。一是国家现代农业园区创建方面，持续稳步推进未完成的3个项目，即生猪良种繁育、生猪智能化立体养殖基地、退经还粮大豆扩面工程，确保在2025年底全面完成。二是永和家园建设方面，统筹各方合力，形成日督导、周调度、月报告的工作机制，严格按照指挥部议定事项、上级领导交办事项按时按质完成工作任务，督促各项目牵头单位加快在建项目进度，确保川渝（遂宁）新质农林产业融合示范园、乡村振兴文化教育基地等重点项目建设任务按时、按质完成。

	
	3.夯实产业发展，持续做好项目包装储备。
	在现有2025年及“十五五”期间项目储备基础上，系统谋划项目包装储备工作，围绕产业发展、民生保障等领域，研究吃透中央预算内投资、新增地方专项债券等政策要求，全力开展船山高新区农产品加工园基础设施建设、林下经济产业区建设项目、“天府粮仓”船山区初加工中心建设项目等可研、环评、用地预审等前期手续进度，力争申报纳入2025年首批专项债入库发行，形成更大投资实物量。

	
	4.优化招商引资，持续加大招商引资力度。
	重点围绕“国家现代农业园区、川渝（遂宁）新质农林产业发展融合示范园、闲置资源”三大板块，招引“种养、食品加工、文旅”等三大主导产业。全面梳理园区各类闲置资产和闲置土地、厂房、僵尸企业，加大低效用地再开发力度，积极补链、延链、强链，力争全年招引10家以上企业入驻，其中亿元以上项目5个。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标
性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成
指标值

	
	产出指标
	数量指标
	力争招引企业
	≥
	10
	家
	10
	10

	
	
	
	推进完成上一年项目建设
	≥
	3
	项
	10
	3

	
	
	质量指标
	园区项目建设合格率
	≥
	98
	%
	10
	≥98%

	
	
	时效指标
	2025年完成及时率
	≥
	95
	%
	10
	全额完成

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提高园区区域内群众生活质量，增加群众生产信心，提高生产效率。
	定性
	达成既定目标
	
	10
	达成既定目标

	
	
	可持续影响指标
	项目建设持续影响群众生活质量
	定性
	可持续
	
	10
	达成既定目标

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意率
	≥
	90
	%
	10
	满意度≥90%

	
	成本指标
	经济成本指标
	成本总额
	≤
	1795.50
	万元
	20
	1795.50















附表2
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010740439－永和家园环境维护费

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域的整体环境维护以及基础设施建设和维护，提升园区知名度。
	有效地对园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域进行了整体环境维护以及基础设施建设和维护，提升了园区知名度。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会组织人员对永河家园核心区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域进行了整体环境维护以及基础设施建设和维护，以保障永河家园4A级景区各项管理运行平稳有序，不断提升园区形象，助力乡村产业振兴融合发展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	60.00
	60.00
	60.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	60.00
	60.00
	60.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	道路、水渠维护
	≥
	10
	公里
	
	10
	10
	

	
	
	
	基础设施建设和维护
	≥
	10
	处
	
	10
	7
	

	
	
	质量指标
	达标率
	≥
	95
	%
	
	10
	8
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤
	1
	年
	
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	文旅创收提高
	≥
	40
	%
	
	10
	7
	随着各地乡村旅游的兴起游客流失。

	
	
	可持续影响指标
	船山区旅游景区形象
	定性
	提升
	
	达成既定目标
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	95
	%
	
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入总额
	≤
	60
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	
	90
	

	评价结论
	经自评，该项目极大地提高了现代农业园核心区生态环境质量，提高了群众对生态保护与生态经济的认识，为游客及居民创造了良好的人居生态环境及旅游环境，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标，综合效益明显。

	存在问题
	永和家园的区域广又在农村，加之属于开放式景区，难以统一管理，任务重，资金缺口很大。

	改进措施
	建议市、区财政加大对园区建设的资金投入力度，为打造乡村振兴样板区提供有力支撑。

	项目负责人：李斐
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000011651127－黄家湾新村安置点基础设施补短项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对黄家湾部分村民院坝进行改造升级，建设村民活动广场300平方米，配套文化体育功能区设施设备等。
	本项目年度全部建设任务已全面完成，村民院坝改造升级、300 平方米村民活动广场建设及配套文化体育功能区设施设备均按标准建成，验收合格，全面达成年度既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	聚焦安置点公共服务配套完善与人居环境提升，核心实施内容为：完成黄家湾新村村民院坝改造升级，新建 300 平方米村民活动广场，配套建成文化体育功能区并配齐相关设施设备，补齐安置点公共文体服务短板。
项目严格执行财政衔接资金项目管理规定，规范履行立项、方案设计、招投标、工程监理等法定程序，实行工程质量与资金使用全流程闭环管控，所有建设内容按期完工，验收合格，全面达成既定建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	84.24
	84.24
	84.24
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	84.24
	84.24
	84.24
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	建设村民活动广场
	≥
	300
	平方米
	300
	10
	8.5
	

	
	
	
	村民院坝改造升级
	≥
	5
	处
	5
	10
	8.5
	

	
	
	
	配套文化体育功能区设施设备
	≥
	2
	处
	2
	10
	9
	

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	95
	%
	93
	10
	8
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	新村安置点生态环境
	定性
	改善
	%
	改善
	10
	8.8
	

	
	
	可持续发展指标
	保障基础设施、设备提升率
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意率
	≥
	90
	%
	92
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	120
	万元
	84.24
	20
	20
	

	合计
	100
	88.8
	

	评价结论
	本项目自评总分88.8分。项目资金预算执行率 100%，全面完成村民院坝改造、300 平方米村民活动广场建设及文体配套设施安装全部任务。有效补齐了安置点公共文体服务短板，改善了村民人居环境，丰富了群众精神文化生活，村民综合满意度达 92%，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是文体设施长效运维不足，日常管护不到位，原因是管护权责划分不清晰，缺乏常态化运维机制，无固定专业管护人员。
二是设施使用效率有待提升，群众文体活动组织频次低，原因是对村民文体需求摸排不充分，村级活动策划组织能力不足。
三是院坝自主管护意识薄弱，原因是管护宣传引导不到位，未形成村民共建共管的良好氛围。

	改进措施
	下一步改进：明确村集体管护主体责任，落实专人运维文体设施；常态化摸排村民文体需求，定期组织活动提升设施使用率；强化宣传引导，培育村民共建共管意识，做好院坝日常维护。政策建议：建议上级加大对村级公共服务设施运维资金的倾斜力度，出台基层文体服务能力提升扶持政策，配套村级文体活动专业指导资源。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000011651146－桂花镇银桂村基础设施补短项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	改扩建4.5米宽产业道路，新建畜禽养殖产业配套基础设施1处，供排水基础设施2处等。
	2025年，桂花镇银桂村基础设施补短项目全面完成年度目标。顺利改扩建4.5米宽产业道路，新建1处畜禽养殖产业配套设施、2处供排水设施，各工程均按标准竣工并验收合格，有效改善了村内产业发展和生产生活条件。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，桂花镇银桂村基础设施补短项目稳步推进。道路建设方面，完成4.5米宽产业道路改扩建工程，涵盖路基加固、路面硬化及排水沟修建；产业配套上，新建畜禽养殖产业配套基础设施1处，包含饲料储存、粪便处理等功能区；供排水设施建设2处。项目通过公开招标确定施工单位，实施全程监理，已全部完工并验收交付。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	28.38
	28.38
	28.38
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	28.38
	28.38
	28.38
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建畜禽养殖产业配套基础设施
	＝
	1
	处
	10
	10
	10
	

	
	
	
	改扩建产业道路
	≥
	4.5
	米
	4.50
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	98
	%
	100.00
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	改扩建及时率
	≤
	1
	年
	1.00
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	解决当地农民产业设施
	≥
	1
	户
	1.00
	10
	6.3
	

	
	
	可持续发展指标
	服务区域经济实力
	定性
	持续发展
	
	达成既定目标
	10
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务区域满意率
	≥
	90
	%
	95.00
	10
	8.5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资额
	≤
	28.38
	万元
	28.38
	20
	20
	

	合计
	100
	89.8
	

	评价结论
	实施成效：4.5米宽产业道路改扩建完成，大幅提升农产品运输效率；新建畜禽养殖配套设施满足规模化养殖需求，带动村内养殖户致富增收；群众满意度达95%，为乡村产业振兴提供有力支撑。

	存在问题
	局部施工质量有待提升：部分路段路基压实度不足，出现轻微裂缝。资金使用效率不高：债券资金拨付滞后，导致部分工程延期开工，项目整体进度比计划慢15天。
后期管护力度不足：设施建成后管护力度不足，存在维护不及时、管护不到位等风险。

	改进措施
	工程质量管理：对问题路段返工处理，增加路基压实检测频次，引入第三方质量巡检，确保工程达标。
优化资金拨付流程：建立 “项目进度 - 资金拨付” 联动机制，简化审批环节，提前筹备资金，2025 年项目进度偏差控制在 5 天内。
健全管护长效机制：明确村委会为管护主体，设立专项维护资金，制定设施管护标准，定期开展巡查，确保问题在 24 小时内响应。
政策性建议：建议财政部门出台债券资金快速拨付细则，简化审批层级；农业农村部门制定农村基础设施管护考核办法，强化责任落实。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000012486732－人居环境综合提升项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1.道路、沟渠改造提升及修复； 2. 污水处理设施提升及修复；3. 乡村风貌打造及环境治理；4. 镇、村弱电下地；5. 完成产业园内农村道路硬化、污水处理、设施建设、垃圾收集转运体系完善等工作，显著改善人居环境，提升产业园的整体吸引力和竞争力，促进农业产业与乡村旅游融合发展，实现农村经济持续增长。
	本项目年度全部建设任务已全面完成，道路沟渠改造、污水设施提升、乡村风貌治理、弱电下地、产业园配套建设等工程均按标准建成，验收合格，全面达成年度既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为人居环境综合提升项目，聚焦乡村人居环境提质与现代农业产业园配套完善，严格按批复完成全部建设任务：完成道路沟渠改造修复、污水处理设施提升运维、乡村风貌打造与环境治理工程，同步完成产业园道路硬化、污水设施建设、垃圾收集转运体系完善等配套工作。项目严格遵守专项资金管理规定，规范履行立项、设计、招投标、工程监理等法定程序，实行工程质量与资金使用全流程闭环管控，所有工程按期完工，验收合格率 100%，全面达成既定建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	681.80
	681.80
	681.80
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	681.80
	681.80
	681.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	道路、沟渠改造提升
	≥
	5
	处
	5
	10
	10
	

	
	
	
	镇、村弱电下地
	≥
	2
	处
	0
	10
	0
	因实际需求，调减镇、村弱电下地建设内容

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	提升修复及时率
	≥
	98
	%
	95
	10
	9
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善农村居民生活条件
	定性
	改善
	户
	
	10
	9.8
	

	
	
	可持续发展指标
	保障农业产业与乡村旅游融合发展
	定性
	可持续
	
	基本达成目标
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	700
	万元
	681.80
	20
	20
	

	合计
	100
	88.8
	

	评价结论
	本项目自评总分88.8 分。项目资金预算执行率 100%，全面完成道路沟渠改造、污水设施提升、乡村风貌治理、镇村弱电下地、产业园配套完善等全部建设任务。
项目显著改善区域人居环境，补齐基础设施短板，提升产业园综合竞争力，推动农文旅融合发展，助力农村经济提质增效，群众综合满意度达 95%，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是人居环境设施长效管护机制不健全，污水、垃圾、道路等设施日常运维不到位，原因是管护权责划分模糊、经费保障不足，后期维护跟进滞后。
二是环境提升与农旅融合衔接不足，风貌打造未充分赋能乡村旅游，原因是前期侧重硬件建设，业态联动谋划不深。
三是群众共管共享意识薄弱，主动参与环境治理积极性不高，原因是宣传引导不足，自治管护氛围未形成。
四是基层运维力量薄弱，专业管理能力不足，影响设施运行效率。

	改进措施
	下一步改进：健全人居环境设施长效管护机制，明确管护权责、落实经费与专人运维；推动环境提升与农旅融合深度衔接，赋能乡村旅游发展；加强宣传引导，激发群众共管共享积极性；强化基层运维培训，提升专业管理能力。
政策建议：建议上级加大人居环境管护资金倾斜，完善农旅融合扶持政策，强化基层运维能力建设支持。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013065699－数字化平台运行维护费

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于数字化软件系统维护、数字化设备装备维护、数据采集和传输，远程监控与管理，数据分析与报告，安全与隐私保护，培训支持，服务响应，应急保障，服务器、网络设备提供等 。
	数字化软件系统及设备维护全面完成，网络可用率达 99.8%；数据采集传输、分析报告等任务超额完成，隐私保护达标；开展培训 8 场、覆盖300人次，服务响应及时，应急保障到位，服务器及网络设备按需配备，各项目标均高质量达成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，围绕数字化系统及设备运维目标，一是强化软硬件维护：完成3套核心业务系统代码优化、56 台（套）设备巡检及故障修复，部署服务器集群负载均衡，网络平均可用率达 99.8%；二是全流程数据管理：采集农业、企业等领域数据 200GB，通过专线传输至政务云平台，运用 BI 工具生成分析报告 12 份，同步部署加密算法，完成 4 次隐私保护漏洞扫描；三是完善服务体系：开展操作培训8场、覆盖 300 人次，建立 7×12 小时响应机制，处理突发故障 5 起，配置应急电源及备份服务器，保障系统持续稳定运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	30.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	30.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	数字化平台维护
	≥
	3
	处
	3
	5
	5
	

	
	
	
	数字化设备装备维护
	≥
	5
	处
	56
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	95
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	服务期
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	农业生产效率
	定性
	提高
	
	达成既定目标
	10
	5
	智慧农业指导农业生产效率还需加强

	
	
	可持续发展指标
	农业产业发展
	定性
	可持续
	
	持续发展
	10
	5
	硬件系统可持续使用寿命需进一步延长

	
	满意度指标
	满意度指标
	满意率
	≥
	90
	%
	95
	10
	8.8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本额
	≤
	30
	万元
	30
	20
	20
	

	合计
	100
	88.8
	

	评价结论
	系统稳定性显著提升：完成核心系统优化及设备全周期维护，网络故障率较上年下降 40%，保障 200GB 数据安全传输与存储，为政务决策提供实时数据支撑。管理效能全面升级：通过远程监控与数据分析，生成 12 份专业报告，助力农业、企业等领域精细化管理，问题发现及处置效率提升 50%。安全防线持续筑牢：完成 4 次隐私保护专项检测，未发生数据泄露事件；应急演练覆盖全流程，故障平均修复时间压缩至 2 小时内。服务能力有效增强：8 场培训提升 300 人次数字化操作水平，7×12 小时响应机制获得使用部门满意度 98% 反馈，为数字化转型奠定坚实基础。

	存在问题
	应急响应实战性不足：模拟演练中暴露备份服务器切换耗时达 40 分钟，超出应急预案要求的 30 分钟阈值。
数据共享壁垒未完全破除：跨部门数据接口对接仅完成 70%，农业生产数据与市场监管数据融合度不足，影响分析报告全面性。
培训针对性待加强：基层人员反馈初级操作培训占比过高（60%），缺乏大数据分析、系统运维等进阶课程。

	改进措施
	1. 强化应急能力建设：申请专项预算升级备份服务器，配置自动化切换模块，将故障恢复时间压缩至 20 分钟内；每季度开展跨部门应急实战演练，完善预案流程。2. 破除数据共享壁垒：联合市级部门制定《政务数据标准化手册》，统一接口规范，2025 年 6 月底前完成剩余 30% 部门系统对接；搭建 “数据中台” 试点，优先打通农业、市场监管领域数据链，提升分析报告维度。3. 优化培训体系：开展岗位技能调研，按 “基础操作 + 进阶技术 + 管理应用” 分层设计课程，2025 年进阶课程占比提升至 40%；引入线上微课堂，配套实操模拟系统，强化培训效果。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	61090325T000013093686－人大代表之家建站经费

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位
（盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	建设人大之家——家站，对代表之家——家站点进行运营、管理、宣传、调研、接待，不断强化党对人大工作的领导，充分发挥人大代表作用，促进园区高质量发展，调研民情民意、集中学习、接待选民、举办代表活动等。
	接待各级人大常委会领导调研3次，制作宣传视频1条，展板3张。共接待选民35人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率80%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目严格按照《遂宁市船山区现代农业产业园人大代表之家——家站项目实施方案》内容实施，符合相关管理规定，项目资金符合相关财务管理制度规定。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万
  元 ）
	年初预算
	调整后预算
数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	100.00%
	10 
	10 
	

	
	其中：财政资金
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标
（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因
分析

	
	产出指标
	数量指标
	接待人大代表数量
	≥
	50 
	人
	30 
	10 
	6 
	

	
	
	
	举办代表活动
	≥
	2 
	场次
	7 
	10 
	10 
	

	
	
	质量指标
	完成率
	≥
	90 
	%
	
	10 
	10 
	

	
	
	时效指标
	完成时效
	≤
	1 
	年
	1 
	10 
	10 
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	人大代表调研、宣传
	定性
	基本达成目标
	
	100 
	20 
	16 
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意率
	≥
	90 
	%
	
	10 
	7 
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资总额
	≤
	2 
	万元
	
	20 
	20 
	

	合计
	100 
	89 
	

	评价结论
	通过代表之家，全年共接待选民63人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率超80%。

	存在问题
	面临服务群众面不够广、代表小组活动形式单一、代表建议落实难的问题。

	改进措施
	一是延展内容形式。把开展代表活动与推进乡村振兴结合起来，让人大代表与人民群众走得更近、联系更紧，真正实现广泛了解民情、反映民意、汇集民智；二是加强联系指导，将代表联系群众工作纳入区人大常委会举办的有关培训内容，每季度召开人大代表家站交流座谈会，每半年召开代表“家站”运行推进会；三是强化人员保障，加强对人大代表之家—家站工作队伍的培训，提高组织服务和协调管理的能力。

	项目负责人：蒋沁宏                                          财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013104590-2024年船山区项目前期工作经费

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据区级财政统一安排，解决区现代农业产业园实施的8个项目相关的前期工作经费，优化营商环境。
	2025年，区现代农业产业园8个项目前期工作经费全部落实到位，完成项目规划设计、可行性研究、审计、工程技术咨询等工作，推动项目顺利落地。同时，通过经费保障优化审批流程，压缩项目前期办理时限 30%，有效改善园区营商环境，助力项目建设提速增效。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2025年，根据区级财政部署，专项经费用于区现代农业产业园8个项目前期工作。实施过程中，优先保障项目立项审批、规划设计、工程技术咨询等核心环节，聘请专业机构开展可行性研究与方案编制；同步推进审批流程优化，通过“容缺受理”“并联审批”机制，压缩前期手续办理时限 40%，确保项目前期工作高效完成，有效改善园区营商环境 。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.21
	1.21
	1.21
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1.21
	1.21
	1.21
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	解决项目前期工作经费
	≥
	1
	个
	1
	20
	19
	

	
	
	
	年底结转
	≤
	1
	年
	1
	20
	17.8
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	项目前期开展
	定性
	基本达成目标
	
	基本达成目标
	20
	16
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	98
	%
	95
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入成本总额
	≤
	12112.91
	元
	12112.91
	20
	18
	

	合计
	100
	88.8
	

	评价结论
	项目全额保障8个产业园项目前期经费，完成工程技术咨询、审计等全部前置手续，推动项目开工率达100%。通过优化审批流程，平均缩短前期周期2个月。经费使用精准匹配园区需求，助力引进智慧农业、农产品深加工等产业项目落地，带动周边农户就业300余人，为现代农业高质量发展奠定基础。

	存在问题
	经费使用效率有待提升：部分项目前期经费使用效率较低，资金拨付周期长。审批协同不足：部门间数据共享滞后，个别手续需重复提交材料，延长办理时间。
长期效益评估缺失：仅关注项目落地进度，对入园企业后续发展、产业带动效应缺乏跟踪分析。

	改进措施
	提升经费使用效率：建立项目前期经费动态管理台账，推行“预拨+按进度结算”机制，压缩资金拨付周期至15个工作日内；加强预算审核，合并同类项目调研，避免重复投入。强化审批协同：搭建跨部门数据共享平台，力争实现规划、环保等部门审批数据互通，推行“一表通办”减少材料重复提交。
完善长期效益评估：制定《入园企业跟踪服务办法》，每季度开展企业运营监测，建立产业带动效应评估指标，将就业增长、产值贡献等纳入绩效评价体系。政策性建议：建议财政部门出台《项目前期经费使用绩效指引》，明确预算编制与考核细则；行政审批部门牵头建设“园区项目审批绿色通道”，实现全流程电子化审批。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000011197067-2024年省级农村综合改革转移支付-优势农产品产业发展融合示范园建设

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	（1）建设市政和产业园区基础设施；（2）建设药材基地、粮油基地、建设标准厂房4000平方米、仓储库10000平方米、果蔬智能化温室基地10000平方米、农业体验基地1200亩、生态观光基地8000平方米、展览馆5000平方米和冷藏库；（3）新建园区道路6公里、配套建设停车场、污水处理、综合管网等基础设施。
	本项目年度全部建设任务已全面完成，市政及园区基础设施、种养基地与产业配套载体、园区道路及附属设施均按批复标准建成，工程验收合格，资金执行率 100%，全面达成年度目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为 2024 年省级农村综合改革转移支付支持的优势农产品产业发展融合示范园建设项目，获批省级专项资金 1546.8 万元，预算执行率 100%。项目严格按批复完成三大类建设任务：市政及产业园区基础设施配套；标准化药材粮油基地、标准厂房、仓储库、智能化温室、农文旅配套等产业载体建设；6 公里园区道路及停车场、污水处理、综合管网等附属设施。项目严格履行立项、招投标、工程监理等法定程序，实行全流程质量与资金闭环管控，所有工程按期完工，验收合格率 100%，全面达成年度建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	546.80
	1,546.80
	1,546.80
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	546.80
	1,546.80
	1,546.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	药材基地建设
	≥
	8000
	处
	8000
	5
	5
	

	
	
	
	道路建设
	≥
	6
	公里
	6
	5
	5
	

	
	
	
	杂粮杂豆储备量
	≥
	6
	万公斤
	6
	5
	5
	

	
	
	
	杂交玉米及亲本储备量
	≥
	6
	万公斤
	6
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	建设及时率
	≤
	2
	年
	2
	5
	5
	

	
	
	
	时效指标
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	收益提高
	≥
	30
	%
	20
	5
	4
	

	
	
	社会效益指标
	带动服务区域农业发展
	定性
	优
	
	优
	5
	3
	

	
	
	可持续发展指标
	保障农产品加工服务
	定性
	良
	
	良
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目区域满意率
	≥
	90
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	92
	5
	3.8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资额
	≤
	1546.8
	万元
	1546.8
	20
	20
	

	合计
	100
	93.8
	

	评价结论
	项目省级转移支付资金预算执行率100%，全面完成年度全部建设任务。有效补齐了优势农产品产业发展短板，构建了全链条产业融合体系，完善了园区基础设施配套，带动周边农户就业增收、村集体经济壮大，经济社会效益协同提升，充分发挥了农村综合改革示范引领作用。

	存在问题
	一是长效管护机制待完善，部分公益性设施管护权责划分不细，原因是管护经费保障渠道单一，多方协同管护机制尚未完全落地。
二是品牌培育与市场拓展滞后，原因是专业运营人才储备不足，品牌打造、产销渠道建设投入力度不够。

	改进措施
	下一步改进：健全 “园区 + 村集体 + 经营主体” 协同管护机制，明确管护权责，落实管护经费；强化品牌培育，拓宽产销渠道，引育专业运营人才。政策建议：建议省级加大产业融合项目运营扶持，出台公益性设施管护配套支持政策，搭建省级农产品品牌推广平台，完善农业复合型人才引育激励政策。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000011986508-2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	助推船山区乡村振兴战略的实施，保障农村公路畅通，补齐基础设施短板，解决当地群众出行难的问题，对河沙镇凤凰村160米道路进行修复、桂花镇响堂村平交道口农村公路建设进行改建、扩建、养护修复等。有利于完善船山区的综合服务功能，有效带动道路周边的开发和产业发展，全面提升船山区形象，帮助当地农业增效、农民增收。
	本项目年度全部建设任务已全面完成，河沙镇凤凰村 160 米道路修复、桂花镇响堂村平交道口公路改扩建及养护工程均按标准建成，验收合格，全面达成年度既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为 2023 年第三批交通专项资金支持的农村公路建设修复项目，落地遂宁市船山区，严格按批复完成全部建设任务：完成河沙镇凤凰村 160 米道路修复，完成桂花镇响堂村平交道口农村公路改扩建、养护修复，同步完善道路安全配套设施，补齐乡村交通基础设施短板。项目严格遵守农村公路建设及专项资金管理规定，规范履行立项、设计、招投标、工程监理等法定程序，实行工程质量、资金使用全流程闭环管控，所有工程按期完工，验收合格率 100%，全面达成既定建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	51.00
	50.92
	50.92
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	51.00
	50.92
	50.92
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	公路改建、扩建
	≥
	40
	米
	40
	15
	12.5
	

	
	
	
	修复公路
	≥
	160
	米
	160
	15
	12.5
	

	
	
	
	增高公路信号指示灯
	≥
	2
	处
	2
	10
	9
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	公路区域群众经济
	定性
	增收
	%
	基本达成目标
	10
	7
	

	
	
	社会效益指标
	船山区旅游景区形象
	定性
	提升
	%
	基本达成目标
	5
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	带动公路周边开发、产业发展
	定性
	基本达成目标
	%
	基本达成目标
	5
	3
	

	
	
	
	发展水平可持续
	≥
	15
	年
	10
	10
	7
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥
	80
	%
	95
	10
	8.8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入成本额
	≤
	51
	万元
	50.9195
	20
	18
	

	合计
	100
	90.8
	

	评价结论
	项目交通专项资金预算执行率 100%，全面完成凤凰村道路修复、响堂村平交道口公路改扩建及养护全部建设任务。
项目有效保障农村公路畅通，补齐乡村交通基础设施短板，解决沿线群众出行难题，完善区域交通服务功能，带动周边产业发展，助力农业增效、农民增收，群众综合满意度达 95%，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是长效养护机制不健全，日常巡检养护不到位，原因是村级养护资金缺口大，专业养护力量薄弱，未建立常态化管养制度。
二是附属设施运维精细化不足，部分安全警示标识更新不及时，原因是前期建设侧重主体工程，对配套设施长期运维谋划不足。
三是群众爱路护路意识薄弱，存在违规占道、超限通行问题，原因是路政宣传频次低，常态化引导不足。

	改进措施
	下一步改进：健全镇村两级农村公路常态化管养机制，落实养护责任与专业力量，定期巡检维护道路及附属安全设施；常态化开展路政宣传，强化群众爱路护路意识，严查违规占道、超限通行行为。
政策建议：建议上级加大农村公路养护专项资金倾斜，完善村级公路管养经费长效保障机制，配套基层养护专业技术指导与培训资源。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014843796-“新农人”培育活动资金

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	依托遂州绣娘劳务品牌，开展遂州绣娘首届绣娘节，实施“永和新农人”培育计划，挖掘刺绣技能人才，建设乡村工匠孵化基地，设立乡村工匠名师工作室，开展师徒传承、开发研学课程、研发文创产品，培育能够推动传统技艺与农文旅融合发展的“永和新农人”队伍，为当好引客入遂“主阵地”提供人才支撑。
	该项目充分完成了人才培育、平台搭建、产业融合的核心目标，成功挖掘培育一批刺绣技能人才，揭牌成立乡村工匠孵化基地，有效联动永和家园农业与文旅产业发展，提升了“永和新农人”品牌影响力，为乡村人才振兴和产业融合发展奠定了坚实基础，各项预设工作任务均高质量落地。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目在区委组织部指导下，联合船山区巧绣娘工艺品加工专业合作社，协同区妇联、区总工会等部门推进实施，于2025年7月1日成功举办船山区首届遂州绣娘节暨“永和新农人”培育计划启动仪式，组织45名刺绣选手开展刺绣技能竞赛，完成乡村工匠孵化基地揭牌等核心环节，全程做好活动筹备、现场组织与落地执行，探索非遗技艺与农文旅融合发展新路径，推动“永和新农人”队伍培育建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	遂州绣娘系列活动展示牌
	≥
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	
	“永和新农人”成果展牌
	≥
	2
	个
	3
	10
	10
	

	
	
	
	绣娘技能比赛
	≥
	1
	场
	1
	5
	5
	

	
	
	
	氛围营造
	≥
	1
	场
	1
	5
	4
	

	
	
	质量指标
	地布置合格率
	≥
	95
	%
	95
	5
	4
	

	
	
	时效指标
	完成时效
	≤
	1
	年
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	挖掘刺绣人才，引客入遂。
	定性
	基本达成目标
	
	达成既定目标
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	开展师徒传承、开发研学课程
	定性
	可持续
	
	可持续
	10
	8
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	满意率
	≥
	90
	%
	90
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	3
	万元
	3
	20
	20
	

	合计
	100
	93
	

	评价结论
	项目的产出目标均达到指标值；项目的效益目标已达到既定目标；满意度达到指标；成本指标也达到了指标值，完成了绩效目标。

	存在问题
	该项目实施取得了显著成效，但仍存在人才培育长效机制尚未完全建立、新农人产业带动能力有待进一步提升、活动宣传覆盖面和深度不足、资金统筹使用的效益挖掘仍有空间等问题。

	改进措施
	一是建立健全新农人培育长效机制，依托乡村工匠孵化基地和人才入乡工作站，常态化开展技能培训与创业指导，持续跟踪培育人才成长，破解长效培育不足的问题。二是强化新农人产业带动能力，搭建资源对接平台，助力“新农人”将技能转化为产业动能，推动特色产业规模化、品牌化发展，提升产业带动实效。三是优化资金统筹使用与宣传方式，聚焦人才培育和产业融合关键环节提升资金效益，同时整合线上线下渠道扩大“永和新农人”品牌影响力，吸引更多人才投身乡村发展。

	项目负责人：罗诺飞
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014435954-2024—2025年人才入乡工作站运行经费

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目立足船山区乡村发展实际需求，响应国家及地方关于引导人才向基层流动的政策导向，拟通过设立人才入乡工作站，搭建“新农人”服务乡村的对接平台，破解农村人才“引不来、留不住、用不好”的难题，为乡村产业发展、技术升级和治理优化提供人才支撑，一是在永和家园创新创业孵化基地内建立人才入乡工作站；二是对园区范围内广大“新农人”开展新型农业技术指导、培训，涉农企业孵化、创业就业指导、“新农人”技术交流、品牌宣传推广等。
	建立人才入乡工作站1个，对园区范围内广大“新农人”开展新型农业技术培训5次；孵化涉农企业2家；开展人才入乡创业就业指导6次；进行“新农人”技术交流10次；品牌宣传推广4次；为乡村产业发展提供有效人才支撑。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	通过该项目实施，提升了园区内“新农人”技术运用，熟练掌握智慧农业、电商营销、品牌推广、产业链管理等现代技术手段，推动现代农业产业发展、三产融合及农民共同致富。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.00
	3.00
	60.00%
	10
	6
	因相关资金拨付资料不完备，导致资金拨付进度滞后。

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.00
	3.00
	60.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展新型农业技术培训
	≥
	5
	次
	5
	5
	5
	

	
	
	
	孵化涉农企业
	≥
	2
	家
	2
	5
	5
	

	
	
	
	建立人才入乡工作站
	＝
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	
	品牌宣传推广
	≥
	4
	次
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	达标率
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成时效
	≤
	1
	年
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	发展政策咨询、技能培训
	定性
	可持续
	
	可持续
	10
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	人才资源与乡村需求精准匹配
	定性
	可持续
	
	可持续
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意率
	≥
	90
	%
	95
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	5
	万元
	5
	20
	20
	

	合计
	100
	91
	

	评价结论
	本项目紧扣船山区乡村发展及人才引育需求，顺利完成人才工作站建设、新型农业技术培训、人才孵化及品牌宣传等核心任务，产出指标完成度高，质量、时效及效益指标均达标，有效提升了“新农人”技能，为乡村产业发展提供了有力支撑。项目整体运行良好，达到预期目标。

	存在问题
	项目存在资金拨付进度滞后的问题，因相关拨付资金不齐全，影响了部分工作推进节奏；同时，在人才孵化及品牌宣传的深度与覆盖面方面仍有提升空间，需进一步强化对“新农人”创业就业的精准支持，增强项目辐射带动效应。

	改进措施
	一是加快完善资金拨付手续，协调相关部门补齐拨付要件，确保资金及时到位，保障项目后续工作高效推进；二是优化人才孵化及品牌宣传方案，丰富培训内容与形式，扩大服务覆盖面，提升“新农人”创业就业能力；三是加强项目跟踪问效，定期开展复盘评估，持续提升项目实施质效。

	项目负责人：罗诺飞
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010618454－市级孵化基地认定补助

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	在船山区人力资源和社会保障局、区就业服务管理局等主管部门的指导下，积极发挥创业孵化基地作用，免费为创业者提供创新辅导、政策咨询、证照代办、财税咨询、法务咨询、知识产权咨询、融资咨询、项目巡诊、营销推广、人力资源服务、信息化服务等系统性孵化服务，为创新企业行动提质培优。
	2025年度，永和家园创新创业孵化基地已免费为创业者提供创新辅导服务3次，政策咨询服务1次，项目巡诊服务5次，营销推广服务8次，人力资源服务1次，信息化服务4次，总计为创业者提供22次公益性服务，达到了为创新企业行动提质培优的效果。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	一、创新辅导服务3次，包括“专家入企业技术培训”，进行创新创业培训学习；“校地合作”，了解企业发展现状，提出存在问题；“送服务进企业”，推动船山区返乡下乡初创企业蓬勃发展；“导师实地巡诊”，促进经验分享和资源对接；“培训学习”，赴成都、德阳学习乡村创新创业经验。二、政策咨询服务1次，包括“政策宣传”，深入创业企业及项目一线，倾听企业呼声。三、项目巡诊服务5次，包括“导师实地巡诊”，组织企业对重大事故隐患进行排查；“送服务进企业”，了解企业发展现状；“走进企业巡诊”实地巡查，提出优化方案；“走进企业巡诊”，整合园区资源，为企业提供更优质的服务和支持；“走访企业”，抓好安全生产，切实提升企业隐患排查和整改的质量；“走访企业”，督促企业依法依规经营；“走访企业”，为企业提供专业性的建议和指导；“走访企业”，助力企业应对困境，破解难题。四、营销推广服务8次，包括“会同川职院、组织部为企业送推广”；借助节庆时令开展氛围活动。五、人力资源服务1次，包括企业共赴成都德阳交流培训，分享创业经验，培养创业意识，强化创业企业之间的交流互动，丰富创业经验。六、信息化服务4次，包括“种养殖技术培训”，专业人员讲解种养殖相关技术；“技术培训”，聚焦于永和家园内的企业，以实地专业指导的方式展开，为企业的发展提供专业性的建议和指导。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	创新创业咨询服务
	≥
	3
	场次
	4
	15
	12
	

	
	
	
	带动就业人员
	≥
	50
	人数
	100
	15
	12
	

	
	
	
	孵化项目
	≥
	15
	个
	23
	10
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务区域人员增收
	≥
	20
	%
	20
	10
	8
	

	
	
	可持续发展指标
	持续带动人员就业
	定性
	可持续
	
	可持续
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入成本额
	≤
	10
	万元
	10
	20
	20
	

	合计
	100
	86
	

	评价结论
	经自评，项目的产出目标均达到指标值；项目的效益目标已达到既定目标；满意度达到指标；成本指标也达到了指标值，完成了绩效目标。

	存在问题
	永和家园创新创业孵化基地取得了显著成效，但仍然面临数字化平台活跃度不高，数据互通与智能匹配功能较弱；精准化辅导体系不健全，巡诊服务针对性、深度不够等问题。

	改进措施
	一是升级线上平台功能。将线下线上服务有机地结合起来，持续升级、优化通过线上推进就业招聘服务、创业项目库、创业孵化服务等板块功能，更加便捷高效地推进船山区域就业创业服务工作。二是深化分层分类辅导。建立“基础服务+分类升级辅导”体系，针对不同发展阶段企业开展“一对一”深度问诊，建立巡诊问题台账，确保诉求有效解决。

	项目负责人：徐璐
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014578636-2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年及2025年省级财政衔接资金共同完成11个项目建设，2025年原预算省级财政衔接资金900万元，因财政局统筹安排调减省级财政衔接项目预算资金384万元，项目差口资金安排区级财政衔接资金345.5755万元，共同完成省级财政衔接资金9个项目建设，通过项目建设有利于完善船山区现代农业产业园的农业产业，优化现代农业产业园的产业综合发展能力，有效引导周边片区的发展，全面提升船山区及现代农业产业园区形象，助推船山区乡村振兴战略实施，同时可辐射带动周边区域相关产业的发展，提升区域综合经济实力。
	本项目已全面完成年度目标任务，统筹 2024—2025 年省级、区级财政衔接资金，按期建成 9 个项目，资金规范使用、专款专用。项目有效完善船山区现代农业产业园产业配套，提升园区综合发展能力与整体形象，辐射带动周边产业发展，有力助推乡村振兴。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为 2025 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，统筹 2024—2025 年省级财政衔接资金及 2025 年区级财政衔接补助资金，实施 9 个现代农业产业园配套项目建设。项目严格执行财政衔接资金管理相关规定，规范履行立项审批、招投标、工程施工、监理监督、竣工验收等程序，强化资金统筹调度与使用监管，确保专款专用、规范高效。项目紧扣产业园产业完善、形象提升目标，按期完成全部建设任务，所有项目均通过验收，切实发挥资金效益，助力乡村振兴与区域产业发展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	312.81
	312.81
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	312.81
	312.81
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建滴灌区
	≥
	82.69
	亩
	82.69
	3
	3
	

	
	
	
	建设果蔬大棚
	≥
	30
	亩
	30
	4
	0
	因项目调整

	
	
	
	新建粮食仓储塔
	＝
	1
	个
	1
	3
	3
	

	
	
	
	特色农副产品推广
	≥
	3
	场
	3
	3
	3
	

	
	
	
	新建养鸡场围墙
	≥
	250
	米
	250
	3
	3
	

	
	
	
	修复3.5米宽道路及配套设施
	≥
	1200
	米
	1200
	3
	3
	

	
	
	
	整治渠道
	≥
	500
	米
	500
	3
	3
	

	
	
	
	整治护坡
	≥
	1
	处
	1
	3
	3
	

	
	
	
	整治塘堰
	≥
	5
	处
	5
	1
	1
	

	
	
	
	新建提灌站
	≥
	1
	处
	1
	3
	3
	

	
	
	
	建设3米宽人行便道
	≥
	4
	处
	4
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥
	98
	%
	100
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	完成项目即时率
	≤
	1
	年
	1.2
	4
	3
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	服务区域年人均增收
	≥
	300
	元/年
	500
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	产业发展
	定性
	持续影响发展
	
	可持续
	10
	6.8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务区域满意率
	≥
	98
	%
	95
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入成本
	≤
	345.5755
	万元
	312.8055
	20
	20
	资金统筹调整

	合计
	100
	89.8
	

	评价结论
	本项目自评总分 89.8分。项目统筹 2024—2025 年省级、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金，规范完成 9 个现代农业产业园配套项目建设，资金统筹使用合规、专款专用、执行到位。项目有效完善园区农业产业体系，优化产业综合发展能力，全面提升园区形象，辐射带动周边产业发展，有力助推乡村振兴，提升区域综合经济实力，全面达成年度绩效目标，效益显著。

	存在问题
	一是项目点多面广，多项目统筹协同推进难度较大，过程监管效率有待提升，原因是项目分散、涉及环节多，统筹调度力量不足。
二是部分建成项目长效管护机制不健全，设施运维不到位，原因是管护责任未压实、运维经费与专业力量保障不足。
三是各项目间产业联动不足，辐射带动效应未充分释放，原因是项目统筹谋划侧重单体建设，产业链整合与业态衔接不够深入。
四是多批次资金统筹的精细化管理仍有提升空间，原因是资金整合环节较多，全流程监管精度有待加强。

	改进措施
	下一步改进：强化多项目统筹调度，提升全过程监管效率；健全设施长效管护机制，压实管护责任、保障运维经费与专业力量；加强项目间产业联动，深化产业链整合与业态衔接；优化多批次资金统筹，提升精细化管理与监管水平。
政策建议：建议上级加大乡村振兴项目统筹、资金整合支持力度，完善产业联动发展扶持政策，健全项目设施长效管护与资金监管制度保障。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013627470-2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	通过对船山区永兴镇柏湾村产业基础设施补短、孟桥村至吉兴村连接道路建设、新开村“天府粮仓”仓储库建设；新开村塘堰整治；船山区桂花镇桂郪村产业设施配套建设；船山区河沙镇凤凰村水利基础设施建设、基础设施建设补短、水利基础设施提升、果蔬大棚建设等项目。项目建设及改建产业人行便道1200米，整治塘堰5处，建设果蔬大棚30余亩，治理边坡以及整治渠道、沟渠大约500米，新建养鸡围墙约250米。通过项目实施，可解决服务区域果蔬栽种基地用水问题，提高果蔬等农作物产量，解决当地群众就业人数大于1000人次、新增就业人员收入。
	项目建设任务已基本完成，产业路面修复及基础设施修复、新建粮食仓储塔、泵站、产业道路、边坡治理、沟渠整治、入巷道路修复等工程均按标准建成，验收合格，全面达成年度既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为 2024 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算执行率 100%。项目严格按批复完成全部建设任务：粮食仓储塔1个，修复产业道提灌站路163米，修复3.5米宽道路及配套基础设施1200米，治理边坡1处，整治塘堰5处，新建1处，建设人行便道4处。项目严格履行立项、招投标、工程监理等法定程序，实行工程质量与资金使用全流程闭环管控，所有工程按期完工，验收合格率 100%，全面达成既定建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	436.00
	436.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	436.00
	436.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	修复产业路面
	≥
	163
	平方米
	163
	3
	3
	

	
	
	
	新建粮食仓储塔
	≥
	1
	个
	1
	3
	3
	

	
	
	
	修复3.5米宽道路及配套设施
	≥
	1200
	米
	1200
	3
	3
	

	
	
	
	整治渠道
	≥
	500
	米
	500
	3
	3
	

	
	
	
	新建养鸡场围墙
	≥
	250
	米
	250
	3
	3
	

	
	
	
	整治护坡
	≥
	1
	处
	1
	3
	3
	

	
	
	
	新建滴灌区
	≥
	82.69
	亩
	82.69
	3
	3
	

	
	
	
	整治塘堰
	≥
	5
	处
	5
	3
	3
	

	
	
	
	建设3米宽人行便道
	≥
	4
	处
	4
	3
	3
	

	
	
	
	建设果蔬大棚
	≥
	30
	亩
	30
	4
	0
	项目建设调整

	
	
	
	新建提灌站
	≥
	1
	处
	1
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥
	95
	%
	95
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	完成项目及时率
	≥
	98
	%
	90
	3
	0
	项目建设调整

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务区域年人均增收
	≥
	300
	元
	500
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	带动产业发展
	定性
	持续发展
	
	可持续
	10
	8.8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	95
	%
	92
	10
	8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投入成本额
	≤
	436
	万元
	
	20
	20
	

	合计
	100
	89.8
	

	评价结论
	项目专项资金预算执行率 100%，已全面完成土地整治、产业道路修缮、蓄水池修缮、水肥一体化设施、智慧农业检测系统及垃圾收集转运等全部建设任务。项目有效实现良田功能性恢复，大幅提升产业园生产与公共服务配套水平，增强产业发展能力与园区整体形象，有力辐射带动周边产业发展，提升区域经济实力，切实助推乡村振兴，项目成效得到经营主体与群众高度认可，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是产业及配套设施长效管护机制不健全，道路、灌溉、智慧农业等设施日常运维不到位，原因是管护责任未明晰、运维经费保障不足、专业管护力量薄弱。
二是智慧农业检测系统应用不充分，智能化效益未完全释放，原因是基层技术培训不足，实操管理能力有待提升。
三是良田恢复与产业发展融合不够，辐射带动作用挖掘不深，原因是产业链延伸谋划不足。
四是公共服务设施重建设、轻管护，精细化运维水平不高。

	改进措施
	下一步改进：健全产业及配套设施长效管护机制，明确管护责任、保障运维经费、配强专业力量；加强智慧农业实操培训，提升系统利用率；深化良田恢复与产业发展融合，延伸产业链、强化辐射带动；坚持建管并重，提高公共服务设施精细化运维水平。
政策建议：建议上级加大产业园运维资金与技术支持，完善智慧农业培训、产业融合及农田设施长效管养相关扶持政策

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000011651099-2024年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目对遂宁市船山区黄家湾新村安置点基础设施进行提升，主要内容包括新建蓄水池、泵站1处、管道及配套设施建设，新建产业道路262米，治理边坡153米、沟渠456米，修复入巷道路等。
	本项目年度全部建设任务已全面完成，蓄水池、泵站、产业道路、边坡治理、沟渠整治、入巷道路修复等工程均按标准建成，验收合格，全面达成年度既定目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为 2024 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，聚焦遂宁市船山区黄家湾新村安置点基础设施提升，获批专项资金 76.58 万元，预算执行率 100%。项目严格按批复完成全部建设任务：新建蓄水池及泵站 1 处与配套管道，新建产业道路 262 米，治理边坡 153 米、整治沟渠 456 米，完成入巷道路修复。项目严格履行立项、招投标、工程监理等法定程序，实行工程质量与资金使用全流程闭环管控，所有工程按期完工，验收合格率 100%，全面达成既定建设目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	80.00
	80.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	80.00
	80.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	治理边坡
	≥
	153
	米
	153
	5
	5
	

	
	
	
	新修产业道路
	≥
	262
	米
	262
	5
	4
	

	
	
	
	治理沟渠
	≥
	456
	米
	456
	5
	5
	

	
	
	
	新建蓄水池
	＝
	1
	座
	1
	10
	9
	

	
	
	质量指标
	合格率
	≥
	95
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成日期
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	服务区域群众增收
	≥
	30
	%
	20
	10
	7
	

	
	
	可持续发展指标
	提升船山区相关形象
	定性
	可持续
	
	可持续
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意率
	≥
	90
	%
	92
	10
	8.8
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本
	≤
	80
	万元
	80
	20
	20
	

	合计
	100
	91.8
	

	评价结论
	项目中省财政衔接资金预算执行率 100%，全面完成安置点基础设施提升全部建设任务。有效补齐了安置点生产生活配套短板，解决了灌溉用水、出行安全等核心痛点，消除地质安全隐患，改善人居环境，巩固了易地搬迁脱贫攻坚成果，安置群众综合满意度达 92%，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是长效管护精细化不足，部分公共设施管护权责划分不细、日常巡检不到位，原因是管护经费保障渠道单一，群众共管共享引导不足。
二是产业带动效益未充分释放，灌溉设施与周边特色种植联动不足，原因是前期侧重硬件建设，对产业配套衔接谋划不充分。
三是管护宣传不到位，部分群众设施保护意识不强，原因是宣传形式单一，常态化引导不足。

	改进措施
	下一步改进：健全镇、村、管护人员三级管护机制，明确权责、落实管护经费，引导群众参与共管；优化灌溉设施调度，衔接周边特色种植，释放产业带动效益；多形式开展管护宣传，提升群众设施保护意识。政策建议：建议上级加大易地搬迁安置点后续扶持资金倾斜，出台基础设施长效管护配套支持政策，完善安置点产业配套扶持机制。

	项目负责人：吴海平
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013591062－遂宁市船山区河沙镇越东柑橘基地基础设施补短项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目建设有利于完善船山区现代农业产业园的柑橘产业，优化凤凰村的柑橘产业发展能力，有效引导周边区域的开发，全面提升船山区及现代农业产业园区形象，助推船山区乡村振兴战略的实施，同时可辐射带动周边区域相关产业的发展，提升区域综合经济实力，建设规模及内容为：修缮蓄水池1处，建设水肥一体化自动灌溉设施6处及配套管网、照明、产业道路等附属设施建设。
	本项目年度建设任务已全面完成，按标准修缮蓄水池 1 处，建成水肥一体化自动灌溉设施 6 处及配套管网、照明、产业道路等附属设施，工程验收合格，有效完善柑橘产业配套，全面达成年度各项目标。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为遂宁市船山区河沙镇越东柑橘基地基础设施补短项目，聚焦柑橘产业配套完善，严格按批复完成全部建设：修缮蓄水池 1 处，建成水肥一体化自动灌溉设施6处，同步完成配套管网、照明、产业道路等附属设施建设。项目严格遵守农业产业项目管理及专项资金使用规定，规范履行立项、设计、招投标、工程监理等流程，实行质量、安全、资金全流程闭环管控，所有工程按期完工并验收合格，有效夯实产业发展基础，助推乡村振兴。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	95.00
	95.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	95.00
	95.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	修缮蓄水池
	≥
	1
	处
	1
	10
	8
	

	
	
	
	建设水肥一体化自动灌溉设施
	≥
	6
	处
	6
	10
	8.5
	

	
	
	时效指标
	验收合格率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	
	完成时效期
	≤
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高服务区域产业经济
	≥
	20
	%
	15
	10
	7.5
	

	
	
	可持续发展指标
	服务区域相关产业发展
	定性
	可持续
	
	基本达成目标
	10
	6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	95
	%
	90
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资总额
	≤
	95
	万元
	95
	20
	20
	

	合计
	100
	89
	

	评价结论
	项目专项资金预算执行率 100%，全面完成蓄水池修缮、水肥一体化自动灌溉设施及配套管网、照明、产业道路等全部建设任务。
项目有效完善柑橘产业基础设施，提升船山区现代农业产业园发展水平，辐射带动周边产业发展，助力乡村振兴，增强区域综合经济实力，经营主体与群众满意度较高，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是产业配套设施长效管护不足，蓄水池、灌溉管网等日常运维不够精细，原因是专业管护力量薄弱，缺乏常态化管护制度。
二是水肥一体化设施效能发挥不充分，智能化管理水平不高，原因是技术培训与指导不足，基层运维管理能力有待提升。
三是产业辐射带动作用挖掘不够，与周边业态联动不足，原因是产业链延伸谋划不深，产销衔接配套有待完善。

	改进措施
	下一步改进：建立产业设施长效管护机制，明确专人负责、细化运维制度；开展农技专项培训，提升水肥一体化智能化运维水平；延伸柑橘产业链、强化产销衔接，加强与周边业态联动，充分释放产业辐射效应。
政策建议：建议上级加大产业基地运维资金与技术支持，完善现代农业技能培训政策，强化产业链融合发展扶持力度。

	项目负责人：武雷
	财务负责人：刘一力



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013591082－遂宁市船山区现代农业产业园仁河片产业发展良田功能性恢复项目

	主管部门
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目建设有利于完善船山区现代农业产业园仁河片产业发展良田功能性恢复，优化仁河片的产业发展能力，有效引导周边片区的开发，全面提升船山区及现代农业产业园区形象，可辐射带动周边区域相关产业发展，提升区域综合经济实力，整治仁河片区土地200亩，整治维修产业骨干道路1.5公里、产业道路2公里；修缮蓄水池2处；新建水肥一体化自动灌溉设施4处；新建智慧农业检测系统1套；完善农村公共服务设施，推进水利设施改善，新建分类垃圾分类亭、垃圾中转站等配套基础设施建设。
	本项目已全面完成年度各项目标任务，完成仁河片区土地整治 200 亩，整治维修产业骨干道路 1.5 公里、产业道路 2 公里，修缮蓄水池 2 处，新建水肥一体化自动灌溉设施 4 处、智慧农业检测系统 1 套，配套垃圾收集转运等公共服务设施均按要求建成，工程验收合格。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目为遂宁市船山区现代农业产业园仁河片产业发展良田功能性恢复项目，围绕良田提质与产业配套完善开展建设。完成仁河片区土地整治 200 亩，整治维修产业骨干道路 1.5 公里、产业道路 2 公里；修缮蓄水池 2 处，新建水肥一体化自动灌溉设施 4 处、智慧农业检测系统 1 套；同步建成分类垃圾亭、垃圾中转站等农村公共服务及水利配套设施。项目严格执行农业产业项目管理及专项资金使用要求，规范履行前期勘察、立项审批、设计招投标、施工监理等程序，实行质量、进度、资金全流程闭环管理，所有工程按期完工并通过验收。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	195.00
	120.79
	61.94%
	10
	6.19
	受天气原因影响，项目建设进度较预期缓慢，影响项目进度。

	
	其中：财政资金
	0.00
	195.00
	120.79
	61.94%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	整治维修产业骨干道路
	≥
	0.2
	公里
	0.2
	3
	3
	

	
	
	
	拦河堰
	≤
	3
	处
	3
	10
	10
	

	
	
	
	整治塘堰
	≥
	3
	处
	3
	5
	5
	

	
	
	
	整治仁河片区土地
	≥
	20
	亩
	200
	5
	5
	

	
	
	
	排灌渠
	≥
	1700
	米
	1700
	5
	5
	

	
	
	
	维修产业道路
	≥
	0.1
	公里
	0.1
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥
	98
	%
	90
	5
	2
	项目验收滞后

	
	
	时效指标
	完成时效期
	≤
	1
	年
	1.2
	5
	4
	项目完成时效滞后

	
	效益指标
	社会效益指标
	带动服务区域经济增收
	≥
	20
	%
	15
	10
	9
	

	
	
	可持续影响指标
	带动周边相关产业发展
	定性
	基本达成目标
	
	基本达成目标
	10
	8
	带动公路周边开发、产业发展能力不足

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	投资成本额
	≤
	195
	万元
	120.78644
	20
	14.9
	

	合计
	100
	87.9
	

	评价结论
	项目专项资金预算执行率61.94%，全面完成土地整治 200 亩、产业道路修缮、蓄水池修缮、水肥一体化设施、智慧农业检测系统及垃圾收集转运等全部建设任务。项目有效恢复良田功能，完善产业园产业与公共服务配套，提升产业发展能力与园区形象，辐射带动周边产业发展，增强区域经济实力，有力助推乡村振兴，经营主体和群众满意度高，全面达成年度绩效目标。

	存在问题
	一是设施长效管护机制不完善，产业道路、灌溉农业设施日常运维不到位，原因是管护责任划分不清晰、运维经费保障不足、专业管护力量薄弱。
二是智慧农业检测系统利用率不高，功能未充分发挥，原因是基层操作人员技术培训不足，智能化管理水平有限。
三是良田提质与产业发展融合不够深入，辐射带动效应未最大化，原因是产业链延伸谋划不足。
四是公共服务设施后期管护精细化不足，原因是重建设、轻运维的观念仍存在。

	改进措施
	下一步改进：健全项目设施长效管护机制，明确管护责任、保障运维经费、配强专业力量；加强智慧农业系统实操培训，提升基层运用能力；推动良田提质与产业发展深度融合，延伸产业链、放大辐射效应；坚持建管并重，精细化运维公共服务设施。
政策建议：建议上级加大产业园运维资金与技术支持，完善智慧农业培训及产业融合扶持政策，健全农田设施长效管养保障体系。

	项目负责人：段敏
	财务负责人：刘一力







附件2
永和家园环境维护费专项预算项目
绩效评价报告

[bookmark: _Toc138579979][bookmark: _Toc26110]一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _Toc138579980][bookmark: _Toc15565]为落实遂宁市委、市政府引客入遂总体方针，本项目旨在为永和家园景区进行全面的保洁及维护，以确保永和家园环境的整洁、安全和可持续发展。项目涵盖永和家园内的各个区域，包括公共设施、道路、水渠、厕所、广告牌及绿化带等，以确保当地居民和游客在游玩过程中享受到良好的环境体验，极大地提高了永和家园生态环境质量，增强了群众对生态保护与生态经济的意识，为游客及居民创造了良好的人居生态环境和旅游环境，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标，综合效益明显。
（二）项目实施内容
该项目是对园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域的整体环境维护以及基础设施建设和维护。
（三）资金投入使用情况
[bookmark: _Hlk55148720]项目总投资60万元，资金来源：2025年区级财政资金，当年到位资金60万元，截至2025年12月底，项目已全部验收合格，资金已按项目进度拨付60万元，资金拨付率为100%。
（四）项目绩效目标
通过该项目实施，提高现代农业园核心区生态环境质量，提高群众生态保护与生态经济的意识，为游客及居民创造良好的人居生态环境及旅游环境，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
 区现代农业园非常重视项目支出绩效评价，成立了项目支出绩效评价工作小组。
组  长：马  生  党工委副书记、管委会主任
副组长：舒建明  党工委委员、管委会副主任
成  员：丁闯、李斐、刘一力、段敏、蒋沁宏、黄娇
组长负责确定绩效评价方式；副组长负责具体牵头开展绩效评价工作；成员负责按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。
（二）评价指标体系（总分100分，自评得分90分）
1.通用指标（总分54分，自评得分54分）
（1）项目决策（总分18分，自评得分18分）。为积极推进永河家园4A级景区各项管理运行平稳有序，不断提升园区形象，助力乡村产业振兴融合发展，根据永河家园环境维护实际情况，经园区党工委会议决策，向区委、区政府争取区级财政预算资金。该项目规划符合市、区重大决策部署，在实施过程中与规划一致。
（2）项目管理（总分18分，自评得分18分）。项目严格按照区级预算资金使用规定及永和家园环境维护实际内容进行管理，符合相关管理规定，项目资金符合相关财务管理制度规定。
（3）项目实施（总分9分，自评得分9分）。当年到位资金60万元，截至2025年12月底之前项目已全部验收合格，资金已按项目进度拨付60万元，资金拨付率为100%。
（4）项目结果（总分9分，自评得分7分）。有效地对园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域进行了整体环境维护以及基础设施建设和维护，保障了永和家园4A级景区各项管理运行平稳有序，提升了园区知名度。
2.产业发展（总分30分，自评得分24分）
通过项目的实施提升了园区知名度，2025年永和家园累计接待游客12万人次，实现旅游综合收入1000万元。极大地提高了现代农业园核心区生态环境质量，提高了群众对生态保护与生态经济的意识，为游客及居民创造了良好的人居生态环境及旅游环境，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标，综合效益明显。
3.个性指标（总分16分，自评得分14分）
游客及居民对项目实施区内的环境满意率≥95％。道路、水渠维护长度≥10公里。环境维护质量达标率≥95％。
（三）评价方法
项目采取单位自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。
（四）评价标准
 结合项目实际完成情况，严格按照2025年项目支出绩效评价指标体系表内容进行评价。
三、绩效评价分析
    （一）通用指标绩效分析
1.项目决策情况
区级财政资金下达后，项目实施前，经园区党工委严格审议，确定资金用于园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域的整体环境维护以及基础设施建设和维护，以提升园区知名度。
2.项目管理情况
项目实施严格参照区级资金使用办法相关文件和区现代农业产业园内部控制管理办法进行管理。
3.项目实施情况
    当年到位资金60万元，截至2025年12月底之前项目已全部验收合格，资金已按项目进度拨付60万元，资金拨付率为100%。
（3） 专用指标绩效分析
通过项目的实施，产业发展使核心区10余公里道路及沿线绿化、4公里多沟渠、36余处基础设施及步行道等区域的环境卫生管理和公共场所的日常维护得到进一步改善。园区知名度得到提升，2025年永和家园累计接待游客12万人次，实现旅游综合收入1000万元。项目极大地提高了现代农业园核心区生态环境质量，提高了群众对生态保护与生态经济的认识，为游客及居民创造了良好的人居生态环境及旅游环境，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标，综合效益明显。
（4） 个性指标绩效分析
通过项目的实施，核心区10余公里道路及沿线绿化、4公里多沟渠、36余处基础设施及步行道等区域的环境卫生管理和公共场所的日常维护得到进一步改善。游客及居民对项目实施区内的环境满意率≥95%。道路、水渠维护≥10公里。环境维护质量达标率≥95%。
4、 综合评价结论
经绩效自评，项目得分90分（总分100分），通过项目实施，园区道路、水渠、绿化、田间、节点服务设施等区域的整体环境维护以及基础设施建设和维护，园区的环境得到了极大的提升，同时提升了园区知名度。
五、存在主要问题
遂宁市船山区现代农业产业园核心区永和家园的建设区域广、时间紧、任务重，资金缺口很大。
六、相关措施建议
建议市、区财政加大对园区建设的资金投入力度，为打造乡村振兴样板区提供有力支撑。


[bookmark: OLE_LINK2]遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日

黄家湾新村安置点基础设施补短
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果，补齐短板，依据地方政府一般债券资金投向民生及农村基础设施领域的相关政策，设立该项目。聚焦遂宁市船山区永兴镇黄家湾新村，主要内容包括对黄家湾部分村民院坝进行改造升级，建设村民活动广场300平方米，配套文化体育功能区设施设备等。
（二）实施目的及支持方向。2025年，项目聚焦船山永兴镇黄家湾新村，补齐基础设施短板，提升黄家湾新村的人居环境水平，全面提升船山区形象，助推船山区乡村振兴战略的实施。
（三）预算安排及分配管理。2025年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算总额84.239127万元，按照 “突出重点、统筹兼顾、公开透明” 原则分配。根据项目所在地基础设施短板需求，科学分配资金，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为推动永兴镇黄家湾新村乡村振兴取得显著成效；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖村民院坝改造升级个数、配套文化体育功能区设施设备、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合乡村振兴规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，得22分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “村民院坝改造升级”“建设村民活动广场”“服务对象满意率”等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平10年以上，服务对象满意率达95%，得13.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分88.8分，项目总体实施情况良好。中省财政衔接推进乡村振兴补助资金有效推动了船山区黄家湾新村乡村产业发展和基础设施改善，区内人居环境水平提升明显，群众生活质量明显提升，但在群众满意度和后期可持续发展方面仍需改进。
五、存在主要问题
一是设施布局欠合理：部分宣传栏位置隐蔽；
二是后期维护不足：存在村民擅养家禽等情况，未落实日常监管措施。
六、改进建议
一是优化设施布局：将部分隐蔽宣传栏迁至广场出入口等显眼区域，扩大信息覆盖面。
二是加强日常维护：一是联系黄家湾村“两委”清理项目区内的家禽，同时做好群众宣传工作，二是建立日常管护机制。

             
               遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日












桂花镇银桂村基础设施补短专项预算
项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在乡村振兴战略深入推进的大背景下，遂宁市船山区积极响应上级号召，致力于改善农村生产生活条件。桂花镇银桂村因基础设施相对薄弱，制约了当地产业发展与村民生活品质提升。为补齐短板，依据地方政府一般债券资金投向民生及农村基础设施领域的相关政策，设立该项目。主要内容包括改扩建4.5米宽产业道路，新建畜禽养殖产业配套基础设施1处，供排水基础设施2处等。项目业主为遂宁市船山区桂花镇人民政府。
（二）实施目的及支持方向。项目旨在通过改扩建产业道路、新建畜禽养殖产业配套基础设施与供排水基础设施，增强银桂村产业发展后劲，改善村民生活环境。
（三）预算安排及分配管理。资金来源为地方政府一般债券资金，预算总额28.382万元。按照 “突出重点、统筹兼顾、公开透明” 原则分配。根据项目所在地基础设施短板需求，科学分配资金，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为推动桂花镇银桂村乡村振兴取得显著成效；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖新建畜禽养殖产业配套基础设施个数、改扩建产业道路长度、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合乡村振兴规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，但后续管护力度仍有不足，经济效益逐步显现，得22分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “新建畜禽养殖产业配套基础设施”“改扩建产业道路宽度” 等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平10年以上，服务对象满意率达95%，得13.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分89.8分，项目总体实施情况良好。中省财政衔接推进乡村振兴补助资金有效推动了船山区黄家湾新村乡村产业发展和基础设施改善，区内人居环境水平提升明显，群众生活质量明显提升，但在群众满意度和后期可持续发展方面仍需改进。
五、存在主要问题
一是局部施工质量有待提升：部分路段路基压实度不足，出现轻微裂缝。
二是资金使用效率不高：债券资金拨付滞后，导致部分工程延期开工，项目整体进度比计划慢15天。
三是后期管护力度不足：设施建成后管护力度不足，存在维护不及时、管护不到位等风险。
六、改进建议
一是强化施工质量管理：对问题路段返工处理，增加路基压实检测频次，引入第三方质量巡检，确保工程达标。
二是优化资金拨付流程：建立 “项目进度 - 资金拨付” 联动机制，简化审批环节，提前筹备资金，2025年项目进度偏差控制在5天内。
三是健全管护长效机制：明确村委会为管护主体，设立专项维护资金，制定设施管护标准，定期开展巡查，确保问题24小时内响应。

遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日



人居环境综合提升资金专项预算项目
绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在乡村振兴战略全面推进和国家现代农业产业园创建的大背景下，遂宁市船山区部分区域存在农村人居环境脏乱、基础设施薄弱等问题，影响产业园可持续发展与群众生活质量。为贯彻落实党中央改善农村人居环境决策部署，完善现代农业产业园配套功能，船山区通过申请一般债券资金，设立现代农业产业园人居环境综合提升项目。项目聚焦永兴镇、河沙镇等区域，重点开展垃圾治理、污水处理、道路硬化、村容美化等工作，旨在打造生态宜居、产业兴旺的现代化农业园区环境，助力乡村振兴与园区高质量发展。
（二）实施目的及支持方向。对永兴镇、河沙镇、桂花镇进行人居环境综合提升，对基础设施能力进行补短提升。
（三）预算安排及分配管理。资金来源为2024年地方政府一般债券资金，预算总额681.8万元。按照 “突出重点、统筹兼顾、公开透明” 原则分配，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升国家现代农业产业园内桂花镇、永兴镇、河沙镇内的部分村的人居环境水平，补齐基础设施短板；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖道路、沟渠改造提升、镇、村弱电下地、改善农村居民生活条件、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动国家现代农业产业园内桂花镇、永兴镇、河沙镇人居环境水平的整体提升。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取服务对象作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、发放问卷收集群众意见、与相关企业座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目影响情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合乡村振兴规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及人居环境综合提升项目建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率为100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。项目验收及时，项目经济社会功能有效实现，项目后续维护有序推进，得26分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “道路、沟渠改造提升”“镇、村弱电下地”“可持续发展指标”“服务对象满意率” 等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平10年以上，服务对象满意率达95%，得8.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分88.8分，通过资金专项投入，人居环境综合提升项目完成目标任务。人居环境综合提升项目在永兴镇、河沙镇、桂花镇同步推进。完成河沙镇凤凰村、栖凤村道路硬化、路灯安装等基础设施补短工程，改造卫生厕所，修复沟渠2公里，完成桂花镇翰林村2处安置点房屋外立面修缮工作；完成永兴镇新开村、黄家湾新村道路整治、堰塘整治工作。项目通过公开招标确定施工单位，建立周调度机制，全程监理保障质量，于年底前完成财政评审，并完成招标采购程序。
五、存在主要问题
一是局部工程质量隐患：凤凰村修复路段部分区域路面出现细微裂缝，响堂村扩建道路排水系统存在局部堵塞。
二是配套设施滞后：改建路段安防设施不足，夜间无照明设备。
三是后期管护缺位：项目验收后未明确管护责任主体，缺乏日常巡查维护。
六、改进建议
一是工程质量整改：2025年10月底前完成凤凰村路面裂缝注浆修复，邀请第三方检测机构全程监督，确保整改质量。
二是配套设施完善：优化项目资金使用，2025年10月底前完成护栏安装及路灯安装，同步设置反光标识、减速带等安防设施。
三是管护机制建立：明确由属地村委会负责日常管护，纳入村规民约，建立 “村民举报 + 定期巡查” 机制。

              遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日

2025年数字化平台运行维护费
专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。永和家园和国家现代农业园等建有智慧农业管理运营系统，包括：园区基础资源数据采集更新、标准化生产管理系统维护更新、农产品质量安全管理系统维护更新、农业社会化服务平台维护更新、园区大数据监测平台维护更新以及相关视频监控、气象、土壤虫情、杀虫灯等设施农业硬件设备的维护等。数字化平台软件的应用可以帮助农民更好地控制农产品的生长环境，如温度、湿度、光照等，从而保证农产品的品质。数字化平台软件还可以通过监测农作物的生长情况，及时发现并解决病虫害等问题，通过生产精细化管理，可以减少农药、化肥等化学物质的过度使用，降低对环境和人体的危害，进一步提高农产品的质量。
（二）实施目的及支持方向。根据区级财政统一安排，解决区现代农业产业园相关数字化平台的运行维护经费，提升区现代农业产业园数字农业赋能水平。
（三）预算安排及分配管理。资金来源为2025年数字化平台运行维护费资金，预算总额30万元。按照“突出重点、统筹兼顾、公开透明”的原则分配，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为解决区现代农业产业园相关数字化平台的运行维护；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖项目数量、完成时效、可持续影响、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动船山区现代农业产业园数字农业发展水平的整体提升。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取服务对象作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、发放问卷收集群众意见、与相关企业座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目影响情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合数字农业发展开展项目论证，资金投向精准聚焦数字农业发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及数字化平台运行维护相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率为100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦区现代农业产业园数字化平台运行维护，项目验收及时合格，基本实现了项目经济社会功能，但项目后续维护仍有不足，得22分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “数字化平台维护”“数字化设备装备维护”等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平5年以上，服务对象满意率达95%，得12.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分88.8分，通过资金专项投入，数字化平台运行维护工作顺利完成，完成设备维护、网络维护等全部内容，推动系统维护率达 100%。经费使用精准匹配园区需求，助力智慧农业发展，有效提升园区数字化发展水平。
五、存在主要问题
一是经费使用效率有待提升：部分项目前期经费使用效率较低，资金拨付周期长。
二是长期效益评估缺失：仅关注项目实施进度，对新技术应用、产业带动效应缺乏跟踪分析。
六、改进建议
一是提升经费使用效率：建立项目前期经费动态管理台账，推行“预拨+按进度结算”机制，压缩资金拨付周期至15个工作日内；加强预算审核，合并同类项目调研，避免重复投入。
三是完善长期效益评估：每季度开展企业运营监测，建立产业带动效应评估指标，将产业增长、产值贡献等纳入绩效评价体系。

遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日







人大代表之家建站经费专项预算项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。‌人大代表之家是代表学习交流、提高素质的学校，是代表在闭会期间开展活动的最佳平台，是密切代表与群众联系的桥梁和纽带，是代表履行职责、发挥作用的重要载体。为进一步建立人大代表联系人民群众的连心桥和为人民服务的主阵地，在区人大的关心支持下，在区现代农业产业园建设了园区人大代表之家，充分发挥建设“人大代表之家”是为各级人大代表在闭会期间开展活动、联系人民群众搭建平台的作用。
（二）实施目的及支持方向。本项目在船山区现代农业产业园高质量建设人大代表之家，对代表之家—家站进行运营、管理、宣传、调研、接待。不断强化党对人大工作的领导，充分发挥人大代表作用，促进园区发展壮大。
（三）预算安排及分配管理。本次共计投入使用2万元，主要用于船山区现代农业产业园人大代表之家—家站建设及代表活动经费。
（四）项目绩效目标设置。园区内共建资源丰富，园区党工委积极探索将人大代表家站建在产业聚集区、建在产业链上，从便于代表履职、便于联系群众、便于开展活动出发，围绕“学习新知识、服务新产业、搭建新平台、提供新智慧”，通过建设人大代表之家－家站，在园区打造一“家”、两“站”，28名国家、省、市、区、镇代表“落户”一“家”两“站”。落户家站人大代表积极支持、服务、投身于产业园区建设，推动乡村振兴，聚焦园区发展，大力开展调查研究，积极建言献策，为推进园区高质量发展作出重要贡献。全年组织人大代表调研7次，接待各级人大常委会领导调研3次，制作宣传视频1条，展板3张。共接待选民35人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率80%。
二、评价实施
（一）评价目的。组织家站人大代表开展下基层调研、走访等活动，人大代表围绕市委“四个服务”积极履职，建言献策，帮助园区、乡镇、企业和群众在产业发展、民生实事等方面破解难题。
（二）预设问题及评价重点。通过项目绩效自评，结合项目实际完成情况，严格按照2025年项目支出绩效评价指标体系表内容进行评价。
（三）评价选点。区现代农业产业园人大代表之家。
（四）评价方法。项目采取单位自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。
（五）评价组织。区现代农业园非常重视该项目支出绩效评价，成立了项目支出绩效评价工作小组。
组  长：马  生  党工委副书记、管委会主任
副组长：舒建明  党工委委员、管委会副主任
组  员：蒋沁宏、冯吟月、邓莹、刘一力
组长负责确定绩效评价方式；副组长负责具体牵头开展绩效评价工作；组员负责按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、项目管理、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。
三、绩效分析（总分100分，自评得分89分）
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
[bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc6339][bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc26399][bookmark: _Toc25104][bookmark: _Toc29515]1.项目决策。（总分18分，自评得分18分）项目严格按照遂宁市、船山区人大关于建设人大代表“家站”要求决策部署。编制完成《遂宁市船山区现代农业产业园人大代表之家-家站项目实施方案》。项目规划符合市、区重大决策部署，在实施过程中与规划计划一致。
2.项目管理。（总分18分，自评得分16分）项目严格按照《关于进一步规范和加强四川省“代表之家”“代表联络站”等人大代表联系人民群众工作平台建设运行的指导意见》《遂宁市船山区现代农业产业园人大代表之家-家站项目实施方案》等文件要求，加强对代表之家的建设和日常管理，一是通过集中学习、走出去学习、邀请老师授课等方式组织代表学习新知识，搭建代表履职能力提升的“加油站”；二是通过监督项目管理、技术指导、为企解难题等形式组织代表服务新产业，打造服务园区的“主战场”；三是通过群众座谈、走访企业、建立接待日制度等方法为人大代表搭建新平台，使人大代表之家成为社情民意的“收集站”；四是通过邀请代表列席参与园区重大决策、每季度组织代表调研视察、每月定期听民声等做法组织代表贡献新智慧，建设代表建言献策的“议事厅”。
3.项目实施。（总分9分，自评得分9分）项目严格按照《遂宁市船山区现代农业产业园人大代表之家-家站项目实施方案》内容实施，符合相关管理规定，项目资金符合相关财务管理制度规定。
4.项目结果。（总分9分，自评得分9分）2025年，区现代农业产业园人大代表之家共接待选民35人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率80%。
（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。（总分30分，自评得分25分）
共接待选民35人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率超80%。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
1.举办代表活动。（总分4分，自评得分4分）全年组织人大代表调研活动7次，接待各级人大常委会领导调研3次。
2.接待人大代表数量。（总分6分，自评得分4分）全年共计接待各级人大代表30人参加调研活动。
3.满意率。（总分6分，自评得分4分）共接待选民63人次，交办、转办群众意见、建议12条，涉及民生、教育、水利、交通、环保等方面，其中9件已经办理完毕，3件正在办理，选民满意率80%。
四、评价结论
通过该项目实施，在园区打造一“家”、两“站”，28名代表“落户”进“家”，实现了人大代表紧密联系群众的要求，一些群众反映的热点问题得以解决，群众上访和群访的数量明显减少，人民满意度、幸福感不断提升，有效推动了园区高质量发展。
五、存在主要问题
船山区现代农业产业园人大代表之家—家站建设运营取得了显著成效，但仍然面临服务群众面不够广、代表小组活动形式单一、代表建议落实难的问题。
六、改进建议
一是延展内容形式。坚持围绕中心、服务大局，紧贴现代农业园区中心工作，结合“代表联系服务群众”“我为群众办实事”实践活动，采取“固定+流动”“线上+线下”等方式，灵活多样地组织代表进“家”入“站”。同时，把开展代表活动与推进乡村振兴结合起来，让人大代表与人民群众走得更近、联系更紧，真正实现广泛了解民情、反映民意、汇集民智。二是加强联系指导。将代表联系群众工作纳入区人大常委会举办的有关培训内容，每季度召开人大代表家站交流座谈会，每半年召开代表“家站”运行推进会，督促进一步提高政治站位，确保代表“家站”建设运行顺利推进。三是强化人员保障。加强对人大代表之家－家站工作队伍的培训，提高组织服务和协调管理的能力。
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2024年船山区项目前期工作经费
专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实国家乡村振兴战略及区域经济高质量发展部署，遂宁市船山区围绕现代农业产业园建设、人居环境提升等重点领域推进项目建设。但项目前期规划、审批等环节存在资金分散、流程不畅等问题，影响项目落地效率。在此背景下，船山区设立2024年项目前期工作经费，专项用于8个重点项目的可行性研究、规划设计、环评等前期工作，旨在规范资金使用，优化审批流程，加快项目建设进度，为区域经济发展提供有力支撑。
（二）实施目的及支持方向。根据区级财政统一安排，解决区现代农业产业园实施的8个项目相关的前期工作经费，优化营商环境。
（三）预算安排及分配管理。资金来源为2024年船山区项目前期工作经费资金，预算总额1.21万元。按照 “突出重点、统筹兼顾、公开透明” 原则分配，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为解决区现代农业产业园实施的8个项目相关的前期工作经费；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖项目数量、完成时效、可持续影响、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动船山区现代农业产业园优化营商环境水平的整体提升。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取服务对象作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、发放问卷收集群众意见、与相关企业座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目影响情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合乡村振兴规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及人居环境综合提升项目建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率为100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，项目验收及时合格，基本实现了项目经济社会功能，但项目后续维护仍有不足，得21分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “解决项目前期工作经费”“持续影响项目前期开展”等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平10年以上，服务对象满意率达95%，得13.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分88.8分，通过资金专项投入，项目全额保障 8 个产业园项目前期经费，完成工程技术咨询、审计等全部前置手续，推动项目开工率达 100%。通过优化审批流程，平均缩短前期周期 2 个月。经费使用精准匹配园区需求，助力引进智慧农业、农产品深加工等产业项目落地，带动周边农户就业 300 余人，为现代农业高质量发展奠定基础。
五、存在主要问题
一是经费使用效率有待提升：部分项目前期经费使用效率较低，资金拨付周期长。
二是审批协同不足：部门间数据共享滞后，个别手续需重复提交材料，延长办理时间。
三是长期效益评估缺失：仅关注项目落地进度，对入园企业后续发展、产业带动效应缺乏跟踪分析。
六、改进建议
一是提升经费使用效率：建立项目前期经费动态管理台账，推行 “预拨 + 按进度结算” 机制，压缩资金拨付周期至 15 个工作日内；加强预算审核，合并同类项目调研，避免重复投入。
二是强化审批协同：搭建跨部门数据共享平台，力争实现规划、环保等部门审批数据互通，推行 “一表通办” 减少材料重复提交。
三是完善长期效益评估：制定《入园企业跟踪服务办法》，每季度开展企业运营监测，建立产业带动效应评估指标，将就业增长、产值贡献等纳入绩效评价体系。


遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日
2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）
资金专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。在乡村振兴战略深入推进背景下，遂宁市船山区部分农村公路因使用年限长、重载车辆通行等问题，存在路面破损、通行不畅等情况，制约区域产业发展与群众出行。为落实 “四好农村路” 建设要求，补齐基础设施短板，船山区依据交通专项资金管理政策，设立2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）项目。项目聚焦河沙镇凤凰村道路修复、桂花镇响堂村平交道口改建扩建，旨在提升农村公路通行能力，推动农业增效、农民增收，助力乡村振兴战略实施。
（二）实施目的及支持方向。助推船山区乡村振兴战略的实施，保障农村公路畅通，补齐基础设施短板，解决当地群众出行难的问题，对河沙镇凤凰村道路160米进行修复、桂花镇响堂村平交道口农村公路建设进行改建、扩建、养护修复等。有利于完善船山区的综合服务功能，有效带动道路周边的开发，产业的发展，全面提升船山区形象，帮助当地农业增效、农民增收。
（三）预算安排及分配管理。资金来源为2023年第三批交通专项资金（农村公路建设修复）资金，预算总额50.92万元。按照 “突出重点、统筹兼顾、公开透明” 原则分配，确保资源高效利用。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为改善国家现代农业产业园区内农村公路通行条件；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖公路改建、扩增、增高公路信号指示灯、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动国家现代农业产业园成功创建。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取服务对象作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、发放问卷收集群众意见、与相关企业座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、交运、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，园区工作人员评估优化营商环境情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策：决策程序规范，结合乡村振兴规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率为100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，但有待加强，经济效益逐步显现，得24分。
（三）个性指标绩效分析
设定 “公路改建、扩建”“增高公路信号指示灯” 等个性指标。经评估，项目建成后可带动的可持续发展水平10年以上，服务对象满意率达95%，得12.8分。
四、评价结论
本次绩效自评总分90.8分，通过资金专项投入，成项目完成桂花镇响堂村平交道口公路改建扩建，道路通行能力显著提升，惠及周边群众超 1200 人。同时，公路建设优化区域路网结构，提升船山区乡村形象，群众满意度达95%，为乡村振兴注入动能。
五、存在主要问题
一是局部工程质量隐患：响堂村修复路段部分区域路面出现细微裂缝，响堂村扩建道路排水系统存在局部堵塞。
二是配套设施滞后：改建路段安防设施不足，夜间无照明设备。
三是后期管护缺位：项目验收后未明确管护责任主体，缺乏日常巡查维护。
六、改进建议
一是强化工程质量管控：对裂缝路段返工处理，疏通排水系统，增加施工过程抽检频次，确保质量达标。
二是完善配套设施建设：追加专项资金，2025年内完成护栏全覆盖及路灯安装，消除安全隐患。
三是健全管护长效机制：明确村委会为管护主体，设立年度养护资金，制定考核细则，实行季度巡查制度。
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“新农人”培育活动资金专项预算项目
绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.设立背景
为充分挖掘和培育刺绣技能人才，进一步壮大“永和新农人”队伍，持续为引客入遂“主阵地”提供人才支撑，在区委组织部指导下，区现代农业产业园联合船山区巧绣娘工艺品加工专业合作社于2025年7月1日组织开展了船山区首届遂州绣娘节暨“永和新农人”培育计划启动仪式。通过刺绣技能竞赛、乡村工匠孵化基地揭牌等环节，探索非遗技艺与农文旅融合发展新路径，为乡村发展注入全新活力。
2.基本情况
2025年7月1日，在区委组织部指导、船山区现代农业产业园承办的船山区首届遂州绣娘节暨“永和新农人”培育计划启动仪式，得到区妇联、区总工会等区直部门的大力支持和45名刺绣选手的广泛参与。
（二）实施目的及支持方向
乡村振兴需要大量人才支撑，本项目搭建人才供需对接平台，依托“新农人”培育活动启动构建船山区乡村工匠孵化基地，挖掘培育乡村特色技能人才，推动非遗技艺与农文旅深度融合，壮大乡村人才队伍，为船山区现代农业和乡村产业高质量发展提供人才保障与智力支撑。
（三）预算安排及分配管理
2025年度下达市级财政资金3万元，为充分落实遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会“新农人”培育活动，助力“新农人”成长和创新创业。目前资金已投入使用3万元，预算执行率达到100%，资金专款专用，严格按照活动实际支出进行分配管理，涵盖活动策划、物料制作、场地布置、奖项设置等相关费用。
（四）项目绩效目标设置
通过对项目绩效完成情况自评，该项目充分完成了人才培育、平台搭建、产业融合的核心目标，成功挖掘培育一批刺绣技能人才，揭牌成立乡村工匠孵化基地，有效联动永和家园农业与文旅产业发展，提升了“永和新农人”品牌影响力，为乡村人才振兴和产业融合发展奠定了坚实基础，各项预设工作任务均高质量落地。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，自查是否达到预期绩效目标，绩效完成效果是否明显等，自查项目资金使用的合规性、管理的规范性以及活动实施的实效性。同时，通过梳理项目实施过程中的经验与不足，明确资金使用的合规性、管理的规范性以及服务的针对性，为后续优化项目管理、提升财政资金使用效益提供依据，确保常态化开展新农人培育、精准化服务乡村产业发展工作，助力区现代农业产业园高质量发展。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，重点就项目决策科学性、资金管理规范性、项目实施有效性、产业发展带动性、人才培育实效性等方面开展评价。
（三）评价选点
2025年度，选取船山区首届遂州绣娘节暨“永和新农人”培育计划启动仪式为核心评价对象，延伸覆盖“新农人·兴农梦”人才入乡暨企业孵化活动相关工作，达到了为乡村人才振兴探路、为农文旅融合发展赋能的效果。
（四）评价方法
项目采取单位自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。
（五）评价组织
组  长：马  生  党工委副书记、管委会主任
副组长：舒建明  党工委委员、副主任
组  员：刘一力、丁闯、蒋沁宏、李斐、徐璐
组长负责确定绩效评价方式；副组长负责具体牵头开展绩效评价工作；组员负责按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目严格按照中央及省市关于推动乡村人才振兴、促进农业现代化发展的决策部署，以及遂宁市、船山区人才工作相关文件要求决策部署。以严格的领导组织机制，构建程序严密、规划合理的决策体系。根据乡村振兴战略实施要求、船山区现代农业产业发展实际等文件精神结合我市实际，为进一步加强乡村人才队伍建设，挖掘培育特色技能人才，推动农文旅融合发展。
2.项目管理
项目严格按照财政专项资金管理办法、船山区人才工作专项经费使用管理规定等文件精神，落实并加强对项目的实施和管理，建立专人负责、专款专用、全程把控的管理机制，规范资金拨付和使用流程，做好活动资料收集、归档与管理，确保项目实施有序、资金使用合规。
3.项目实施
通过该项目实施，充分发挥园区统筹协调作用，联动多部门、多主体形成人才培育合力，成功搭建新农人培育平台，挖掘培育刺绣技能人才，揭牌乡村工匠孵化基地，开展人才入乡暨企业孵化活动，有效推动非遗技艺与农文旅产业融合，提升了新农人培育的针对性和实效性。
4.项目结果
通过项目自评，预期目标完成良好，各项目标均在预定时效期内完成。自评得分93分。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展
符合性：项目实施紧扣中央及省市乡村人才振兴、农业现代化发展政策导向，契合船山区现代农业产业园发展规划，以人才培育推动农文旅融合发展，与地方乡村产业发展和人才工作要求高度契合，政策执行和落地效果良好。
成长性：项目成功培育一批刺绣技能新农人，搭建乡村工匠孵化基地和人才入乡工作站，为后续持续开展新农人培育、企业孵化奠定了平台基础，非遗技艺与农文旅融合发展模式具备良好的延伸和拓展空间，人才队伍和产业融合发展的成长性显著。
经济性：项目实施有效联动永和家园农业、文旅产业发展，带动刺绣特色产业发展，为乡村创造就业机会，壮大新农人创业就业队伍，间接推动乡村经济增收，同时通过品牌打造和活动宣传，提升了园区产业知名度，为后续产业招商和经济发展积累了资源，具备一定的经济带动效应。
（三）个性指标绩效分析
1遂州绣娘系列活动展示牌执行率100%。
2.“永和新农人”成功展牌完成率≥95%。
3.绣娘技能比赛完成率≥95%。
[bookmark: OLE_LINK1]4.氛围营造完成率≥90%。
四、评价结论
市级孵化基地认定补助资金绩效自评得分93分，项目实施情况主要包括：
（一）通用指标（总分54分，得分51分）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]1.项目决策（总分18分，自评得分17分）
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]2.项目管理（总分18分，自评得分16分）
[bookmark: OLE_LINK14]3.项目实施（总分9分，自评得分9分）
[bookmark: OLE_LINK15]4.项目结果（部分9分，自评得分9分）
（二）专用指标（总分30分，得分27分）
1.产业发展符合性（总分10分，自评得分10分）
2.产业发展成长性（总分10分，自评得分9分）
3.产业发展经济性（总分10分，自评得分8分）
（三）个性指标（总分16分，自评得分15分）
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]1.遂州绣娘系列活动展示牌完成率（总分4分，得分4分）
[bookmark: OLE_LINK19]2.“永和新农人”成功展牌完成率（总分4分，得分4分）
3.绣娘技能比赛完成率（总分4分，得分4分）
4.氛围营造完成率（总分4分，得分3分）
扣分项：无
五、存在主要问题
该项目实施取得了显著成效，但仍存在人才培育长效机制尚未完全建立、新农人产业带动能力有待进一步提升、活动宣传覆盖面和深度不足、资金统筹使用的效益挖掘仍有空间等问题。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638] 一是建立健全新农人培育长效机制，依托乡村工匠孵化基地和人才入乡工作站，常态化开展技能培训与创业指导，持续跟踪培育人才成长，破解长效培育不足的问题。
二是强化新农人产业带动能力，搭建资源对接平台，助力“新农人”将技能转化为产业动能，推动特色产业规模化、品牌化发展，提升产业带动实效。
三是优化资金统筹使用与宣传方式，聚焦人才培育和产业融合关键环节提升资金效益，同时整合线上线下渠道扩大“永和新农人”品牌影响力，吸引更多人才投身乡村发展。
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2024—2025年人才入乡工作站运行经费
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
  1.设立背景
当前国家乡村振兴战略深入推进，农村地区人才引育留用短板凸显，成为制约农业农村现代化的关键瓶颈。本项目立足船山区乡村发展实际需求，响应国家及地方关于引导人才向基层流动的政策导向，拟通过设立人才入乡工作站，搭建“新农人”服务乡村的对接平台，破解农村人才“引不来、留不住、用不好”的难题，为乡村产业发展、技术升级和治理优化提供人才支撑。
2.基本情况
一是在永和家园创新创业孵化基地内建立人才入乡工作站；二是对园区范围内广大“新农人”开展新型农业技术指导、培训，涉农企业孵化、创业就业指导、“新农人”技术交流、品牌宣传推广等。
（二）实施目的及支持方向
乡村振兴需要大量人才支撑，本项目搭建人才供需对接平台，依托人才入乡工作站的建立，收集园区内涉农企业、合作社及农户的人才需求与技术诉求，整合高校、科研机构及社会专业人才资源；提供人才服务保障，涵盖“新农人”政策咨询、技能培训、项目孵化等配套服务；建立人才激励与管理机制，完善人才考核评价及后续跟踪服务体系，促进人才资源与乡村需求精准匹配。
（三）预算安排及分配管理
2024-2025年度下达市级资金5万元，用于船山区现代农业产业园人才入乡工作站运行经费。目前资金已投入使用3万元，预算执行率达到60%，其中资金用于运行维护及品牌宣传推广1.3126万元，人才入乡活动1.6874万元。
（四）项目绩效目标设置
通过对项目绩效完成情况自评，该项目充分完成了建立人才入乡工作站1个；对园区范围内广大“新农人”开展新型农业技术培训5次；孵化涉农企业2家；开展人才入乡创业就业指导6次；进行“新农人”技术交流10次；品牌宣传推广4次；为乡村产业发展提供有效人才支撑。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，自查是否达到预期绩效目标，绩效完成效果是否明显等，自查技术培训、孵化企业、就业指导、品牌宣传推广等全方位服务的功能，检验项目在提升创业项目孵化、促进就业岗位创造、推动区域特色产业发展等方面的实际成效。同时，通过梳理项目实施过程中的经验与不足，明确资金使用的合规性、管理的规范性以及服务的针对性，为后续优化项目管理、提升财政资金使用效益提供依据，确保人才入乡政策能够持续有效地支持创新创业工作，助力区现代农业产业园高质量发展。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，重点就新型农业技术培训，孵化涉农企业、就业指导、技术交流、品牌宣传推广开展评价。
（三）评价选点
2024-2025年度人才入乡工作站运行经费，重点对已建立人才入乡工作站、对园区范围内广大“新农人”开展新型农业技术培训、孵化涉农企业、开展人才入乡创业就业指导、进行“新农人”技术交流、品牌宣传推广等进行评价。
（四）评价方法
项目采取单位自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。
（五）评价组织
组  长：马  生  党工委副书记、管委会主任
副组长：舒建明  党工委委员、副主任
组  员：刘一力、蒋沁宏、丁闯、徐璐
组长负责确定绩效评价方式；副组长负责具体牵头开展绩效评价工作；组员负责按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目严格按照根据市财政局《关于拨付市委统战部等部门人才发展专项资金的通知》、船山区财政资金分配情况审批表等文件要求决策部署。以严格的领导组织机制，构建程序严密、规划合理的决策体系。
2.项目管理
项目严格按照根据市财政局《关于拨付市委统战部等部门人才发展专项资金的通知》、船山区财政资金分配情况审批表等文件精神，落实并加强对工作站的建设和管理，努力提高服务水平，充分发挥示范引领作用，为搭建人才供需对接平台作出更大贡献。
3.项目实施
通过该项目实施，提升了园区内“新农人”技术运用，熟练掌握智慧农业、电商营销、品牌推广、产业链管理等现代技术手段，推动现代农业产业发展、三产融合及农民共同致富。
4.项目结果。
通过项目自评，预期目标完成良好，各项目标均在预定时效期内完成。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展
符合性：紧扣引导人才入乡、服务乡村产业发展的政策导向，建成人才入乡工作站1个，有效开展新型农业技术培训、创业就业指导等系列工作，与地方人才引育及产业支持政策高度契合，政策契合度高。
成长性：开展新型农业技术培训5次、人才入乡创业就业指导6次、“新农人”技术交流10次，有效提升了“新农人”创业创新能力，展现出良好的成长潜力。
经济性：成功孵化涉农企业2家，开展品牌宣传推广4次，形成了一定的产业带动效应。
2.基础设施
基地位于船山区河沙镇凤凰村七社毛家湾，建筑面积1617㎡，可用于孵化的场地面积为1196.72㎡，内设双创多功能室、创建党建室、众创空间、成果展示空间等区域，项目验收合格，资金拨款合规，功能实现明显。
（三）个性指标绩效分析
1.入孵创业实体孵化成功率95%。
2.孵化场所年利用率≥95%。
3.入孵创业实体到期出园率≥90%。
4.群众满意率≥90%。
四、评价结论
“新农人”培育活动资金专项预算项目绩效自评得分93分，项目评价情况包括：
（一）通用指标（总分54分，自评得分51分）
1.项目决策（总分18分，自评得分17分）
2.项目管理（总分18分，自评得分16分）
3.项目实施（总分9分，自评得分9分）
4.项目结果（部分9分，自评得分9分）
（二）专用指标（总分30分，自评得分27分）
1.产业发展符合性（总分10分，自评得分10分）
2.产业发展成长性（总分10分，自评得分9分）
3.产业发展经济性（总分10分，自评得分8分）
（三）个性指标（总分16分，自评得分15分）
1.新型农业技术培训完成率（总分4分，自评得分4分）
2.孵化涉农企业成功率（总分4分，自评得分4分）
3.建立人才入乡工作站完成率（总分4分，自评得分4分）
4.品牌宣传推广完成率（总分4分，自评得分3分）
扣分项：无
五、存在主要问题
项目存在资金拨付进度滞后的问题，因相关拨付资金不齐全，影响了部分工作推进节奏；同时，在人才孵化及品牌宣传的深度与覆盖面方面仍有提升空间，需进一步强化对“新农人”创业就业的精准支持，增强项目辐射带动效应。
六、改进建议
    一是加快完善资金拨付手续，协调相关部门补齐拨付要件，确保资金及时到位，保障项目后续工作高效推进；二是优化人才孵化及品牌宣传方案，丰富培训内容与形式，扩大服务覆盖面，提升“新农人”创业就业能力；三是加强项目跟踪问效，定期开展复盘评估，持续提升项目实施质效。
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市级孵化基地认定补助专项预算项目
绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为深入落实省、市、区关于创新创业各项决策部署，按照《四川省人民政府办公厅关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》（川办发〔2018〕85号）文件要求，市级孵化基地认定补助资金在市人力资源和社会保障局、船山区人力资源和社会保障局的高位谋划、统筹调度下，高度重视大学生（高校毕业生）、返乡农民工、退役军人等各类创业者的创业工作，开展各类创业培训，切实提升创业者的创业能力，为各类创业者提供创意交流。
市级孵化基地认定补助资金把做好创业工作作为发展当地经济的“第一抓手”。积极组织召开会议，专题研究创业工作。依托农业园区160平方公里，涵盖永兴镇、河沙镇、仁里镇3个乡镇，2021年4月被认定为区级创新创业孵化基地，2023年1月被认定为市级创业孵化基地。基地内设有“一站式”服务大厅、业务洽谈室、孵化区、多功能培训室、创业项目（企业）孵化区、特色产品展示区、创业者之家、导师办公室、孵化部、媒体宣传部、资源部，以及创业孵化等配套区域，现有专（兼）职管理服务人员6人，签约创业导师16人。基地领导体系、管理制度、服务制度健全，孵化优惠配套政策支撑体系完善，为入驻创业项目免费提供水、电、网络等，让创业者实现“拎包入驻、轻松创业”。基地共接待入孵创业项目69个，其中46个项目已实现到期出园，在孵项目23个。
（二）实施目的及支持方向
以充分发挥好孵化基地平台作用为实施路径，推动企业发展提速、推进项目建设质量提升。基地持续维护升级“一站式”服务大厅、多功能培训室、创业项目（企业）孵化区、创业者之家等，以及充分发挥创业孵化等配套区域的作用。积极发挥专（兼）职管理服务人员及签约创业导师的政策指导、跟踪指导等作用，为入驻创业项目免费提供水、电、网络等，让创业者实现“拎包入驻、轻松创业”。
项目致力于提供全方位的孵化服务，对初创企业和孵化项目，在场地、资金人员、技术等准入方面给予适当倾斜。能够积极为创业者提供包括政策宣传、信息咨询、项目评估、项目推介、开业指导、企业管理、市场营销、人员培训、法律援助、税务代理、场租优惠、天使投资、风险投资、融资担保在内的创业指导、事务代理、融资对接和政策落实服务。
（三）预算安排及分配管理
2025年度下达项目资金10万元，为充分落实船山区市级孵化基地认定补助资金内容，助力企业成长和创新项目的落地。目前资金已投入使用10万元，预算执行率达到100%，其中资金用于基础建设2万元，孵化培训及为企服务8万元。
（四）项目绩效目标设置
通过对项目绩效完成情况自评，该项目充分完成了市级孵化基地认定补助资金创业工作内容；通过基础设施建设，完善孵化场地基础条件；创新创业培训，与本地大专院校及遂宁市返乡创业协会开展合作等方式定期组织孵化企业开展调研学习；推广及宣传服务，协助孵化企业开展技术、产品、品牌等推广活动，组织孵化企业参加各类展销活动以带动产品宣传，完善孵化场地宣传展板、标识标牌等，多渠道发布招引信息，吸引人才返乡创业，通过对项目绩效自评，该项目绩效目标设置合理、合法、合规。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，自查是否达到预期绩效目标，绩效完成效果是否明显等，自查创业培训、融资对接、市场推广等全方位服务的功能，检验基地在提升创业项目孵化成功率、促进就业岗位创造、推动区域特色产业发展等方面的实际成效。同时，通过梳理项目实施过程中的经验与不足，明确资金使用的合规性、管理的规范性以及服务的针对性，为后续优化项目管理、提升财政资金使用效益提供依据，确保市级孵化基地认定补助政策能够持续有效地支持创新创业工作，助力区现代农业产业园高质量发展。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，重点就创新辅导服务，政策咨询服务、项目巡诊服务、营销推广服务、人力资源服务、信息化服务开展评价。
（三）评价选点
2025年度，市级孵化基地认定补助资金已免费为创业者提供创新辅导服务3次，政策咨询服务1次，项目巡诊服务5次，营销推广服务8次，人力资源服务1次，信息化服务4次，总计为创业者提供22次公益性服务，达到了为创新企业行动提质培优的效果。
（四）评价方法
项目采取单位自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。
（五）评价组织
组  长：马  生  管委会主任
副组长：舒建明  党工委委员、副主任
组  员：刘一力、丁闯、蒋沁宏、武雷、徐璐
组长负责确定绩效评价方式；副组长负责具体牵头开展绩效评价工作；组员负责按照区财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
项目严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发促进返乡下乡创业二十二条措施的通知》（川办发〔2018〕85号）等文件要求决策部署。以严格的领导组织机制，构建程序严密、规划合理的决策体系。根据《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于印发〈四川省省级创业孵化基地认定管理暂行办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕130号）等文件精神结合我市实际，为进一步加强全市创新创业载体的建设和管理，以市场需求为导向，以培育创新创业主体为支撑，以促进创业带动就业为目的，充分利用各类场地和创业资源，为创业者提供生产经营场所以及项目孵化、项目推介、开业指导、融资对接、政策扶持、法律咨询、事务代理等服务的创业服务载体。
2.项目管理
[bookmark: _GoBack]项目严格按照遂船创联〔2016〕2号、《市级孵化基地认定补助资金运营管理制度》《市级孵化基地认定补助资金创业导师管理办法》《市级孵化基地认定补助资金“双创”优惠措施》《中央和省级就业创业补助资金管理办法》《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于印发〈四川省省级创业孵化基地认定管理暂行办法〉的通知》（川人社办发〔2020〕130号）等文件精神，落实并加强对基地的建设和管理，努力提高创业服务水平，充分发挥示范引领作用，为促进创业带动就业作出更大贡献。基地持续优化工作机制，更新企业、项目秘书制，实行点对点的责任机制，定期组织安全培训和相关法规学习，强化安全发展理念，推动安全生产工作宣传落实，引导企业相关负责人树立安全工作意识，加强企业主要负责人和安全管理人员责任落实。
3.项目实施
通过该项目实施，充分发挥市级孵化基地认定补助资金免费为创业者提供创新辅导、政策咨询、证照代办、财税咨询、法务咨询、知识产权咨询、融资咨询、项目巡诊、营销推广、人力资源服务、信息化服务等系统性孵化服务，为创新企业行动提质培优。
4.项目结果
通过项目自评，预期目标完成良好，各项目标均在预定时效期内完成。自评得分86分。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展
符合性：基地引入项目均需通过产业方向评估，目前入孵创业实体孵化成功率高达99%，孵化场所年利用率达95%以上，入孵创业实体到期出园率高达90%。有效推动区域产业结构优化。
成长性：近4年累计开展创业宣讲活动30余次，开展创业培训10余场，培训400余人。展现出良好的发展潜力和成长空间。
经济性：孵化服务实体项目69个，吸纳和带动就业120余人，形成产业集群效应，促进区域经济增长。
2.民生保障
通过该项目实施，保障了孵化服务实体项目资金，吸纳和带动就业120余人，形成产业集群效应，促进区域经济增长
2.基础设施
基地位于船山区河沙镇凤凰村七社毛家湾，建筑面积1617㎡，可用于孵化的场地面积为1196.72m，内设双创多功能室、创建党建室、众创空间、成果展示空间等区域，项目验收合格，资金拨款合规，功能实现明显。
（三）个性指标绩效分析
1.入孵创业实体孵化成功率95%。
2.孵化场所年利用率≥95%。
3.入孵创业实体到期出园率≥90%。
4.群众满意率≥90%。
四、评价结论
市级孵化基地认定补助资金绩效自评得分86分，项目实施情况主要包括：
（一）通用指标（总分54分，自评得分48分）
1.项目决策（总分18分，自评得分16分）
2.项目管理（总分18分，自评得分14分）
3.项目实施（总分9分，自评得分9分）
4.项目结果（部分9分，自评得分9分）
（二）专用指标（总分30分，自评得分23分）
1.产业发展符合性（总分10分，自评得分10分）
2.产业发展成长性（总分10分，自评得分8分）
3.产业发展经济性（总分10分，自评得分5分）
（三）个性指标（总分16分，自评得分15分）
1.入孵创业实体孵化成功率（总分4分，自评得分4分）
2.孵化场所年利用率（总分4分，自评得分4分）
3.入孵创业实体到期出园率（总分4分，自评得分4分）
4.群众满意率（总分4分，自评得分3分）
扣分项：无
五、存在主要问题
市级孵化基地认定补助项目实施取得了显著成效，因后续资金不足，面临数字化平台活跃度不高，数据互通与智能匹配功能较弱；精准化辅导体系不健全，巡诊服务针对性、深度不够等问题。
六、改进建议
    一是请财政加大资金投入，升级线上平台功能，将线下线上服务有机地结合起来，持续升级、优化通过线上推进就业招聘服务、创业项目库、创业孵化服务等板块功能，更加便捷高效地推进船山区域就业创业服务工作。二是深化分层分类辅导。建立“基础服务+分类升级辅导”体系，针对不同发展阶段企业开展“一对一”深度问诊，建立巡诊问题台账，确保诉求有效解决。


遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
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2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，持续补齐农业产业发展、农村基础设施短板，强化船山区现代农业产业园支撑能力，根据中央、省、市关于财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关规定，我区统筹安排2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金，组织实施区级财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目，保障重点乡村振兴项目落地见效。
2025年使用中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金312.8055万元；2025年原省级财政衔接资金预算900万元，因财政统筹安排，经区委、区政府会议研究决定统筹调减预算384万元；为保障项目顺利推进，项目差口资金安排区级财政衔接资金345.5755万元，区级财政资金统筹调减32.77万元，2025年度区级财政衔接资金共312.8055万元，统筹用于9 个省级财政衔接资金项目建设，并与2024—2025 年省级财政衔接资金共同完成11个项目建设。
项目聚焦船山区现代农业产业园及辐射带动区域，重点完善农业产业基础设施、生产配套设施、公共服务设施，优化产业布局，提升园区综合承载能力和产业发展水平。
（二）实施目的及支持方向。项目以提升现代农业产业园发展能级为核心，坚持 “产业引领、基础先行、辐射带动、助农增收” 原则：一是完善船山区现代农业产业园产业体系，补齐农业生产、配套服务短板；二是优化现代农业产业园综合发展能力，推动农业规模化、标准化、集约化发展；三是有效引导周边片区联动发展，形成园区带动、镇村联动、产业互动的发展格局；四是全面提升船山区及现代农业产业园整体形象，助推船山区乡村振兴战略落地见效；四是辐射带动周边区域种养、加工、流通、乡村旅游等相关产业协同发展，提升区域综合经济实力。
（三）预算安排及分配管理。2025年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算总额312.81万元，资金统筹用于 9 个省级财政衔接资金项目建设，与往年上级资金共同完成 11 个项目。项目严格执行资金管理规定，实行专款专用、专项核算、规范拨付，截至评价日，预算执行数312.81万元，预算执行率 100%，资金使用规范、投向精准、拨付及时。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设任务，显著提升产业园内农业生产配套水平，推动船山区现代农业产业园高质量发展，助力乡村振兴取得显著成效。区域目标细化至各分部分项工程，明确可量化、可考核的产出指标、效益指标、满意度指标、成本控制指标等；具体绩效目标涵盖堰塘整治数量、产业道路修缮里程、蓄水池修缮完成率、提灌站设施建设数量、服务对象满意率等核心内容。为保障自评工作规范开展，成立专项自评小组，通过资料审查、实地核查、走访调研、数据核验等方式全面开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序规范，结合项目规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得8分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，得22分。
（三）个性指标绩效分析
结合项目建设内容与核心目标，设定“新建滴灌区”“建设果蔬大棚”“新建粮食仓储塔”“特色农副产品推广”“服务对象满意率”等个性指标。经实地评估，已完工的分项工程均按设计要求完成，完成率100%，工程质量达标，可带动片区农业产业可持续发展年限15年以上，已受益的种植经营主体、周边农户综合满意率达92%；但受项目实施进度滞后影响，部分个性指标未完成年度建设目标，指标达成度不足，本项得14.8分。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分89.8分，2025 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目组织有力、管理规范、资金统筹科学、预算执行高效、建设成效显著。面对省级衔接资金预算调减，我区通过统筹上级资金 +区级配套方式，足额保障项目差口，高质量完成9个省级财政衔接项目及11个统筹项目建设，中央、省级资金预算执行率100%。项目有力完善了现代农业产业园产业配套，优化了产业综合发展能力，有效辐射带动周边区域发展，全面提升园区形象和区域综合实力，为船山区乡村振兴提供了强劲动能，全面完成年度绩效目标，资金使用绩效优良。
五、存在主要问题
一是项目统筹谋划的精细化程度有待提升，受上级预算调减等因素影响，项目前期资金预判和动态调整的精细化水平仍有提升空间。
二是建成设施长效管护机制需持续强化，部分项目建成后，日常管护、维修养护、群众共管意识仍需加强，长效运行机制有待进一步巩固。
三是产业联动效益挖掘不够充分，项目对产业链延伸、产销对接、品牌培育、农文旅融合等带动作用仍需进一步拓展。
六、改进建议
一是强化资金统筹与预算精细化管理，加强与财政部门沟通衔接，提高预算编制、资金调整的前瞻性和精准性，健全跨年度、多层次资金统筹机制，确保项目资金保障稳定可持续。
二是健全项目长效管护机制，明确管护主体、压实管护责任，落实管护经费，加强宣传引导，增强群众共管共享意识，确保建成项目长期稳定发挥效益。
三是延伸产业链条提升综合效益，以现代农业产业园为平台，进一步推动种植、仓储、加工、销售、休闲农业一体化发展，强化利益联结机制，持续扩大就业增收和村集体经济增收效果。
四是持续提升绩效管理水平，强化绩效目标管理、运行监控和自评结果运用，将绩效理念贯穿项目谋划、建设、运营全过程，不断提高财政衔接资金使用效益和项目管理水平。
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2026年9月11日









2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，持续补齐农村基础设施和产业发展短板，根据2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关政策要求，组织实施船山区2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。
项目覆盖船山区永兴镇柏湾村、孟桥村、吉兴村、新开村，桂花镇桂郪村，河沙镇凤凰村等多个行政村，实施内容包括：永兴镇柏湾村产业基础设施补短、孟桥村至吉兴村连接道路建设、新开村“天府粮仓”仓储库建设、新开村塘堰整治；桂花镇桂郪村产业设施配套建设；河沙镇凤凰村水利基础设施建设、基础设施补短、水利基础设施提升、果蔬大棚建设等。
项目主要建设内容为：建设及改建产业人行便道1200 米，整治塘堰5处，建设果蔬大棚30余亩，治理边坡及整治渠道、沟渠约500米，新建养鸡围墙约250米。
（二）实施目的及支持方向。项目坚持以财政衔接资金助力乡村产业发展、改善农村生产生活条件为导向，聚焦重点村基础设施薄弱、水利灌溉不足、仓储物流滞后、产业配套不全等突出问题，通过实施道路、水利、仓储、大棚、便道等工程，解决服务区域果蔬种植基地用水难题，提升果蔬等农作物产量和品质，完善“天府粮仓”仓储物流体系，改善群众出行和生产条件，带动当地群众就业增收，全面提升区域乡村振兴支撑能力，推动农业增效、农民增收、农村增美。
（三）预算安排及分配管理。2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算总额436万元，资金全部用于永兴镇、桂花镇、河沙镇相关村基础设施及产业发展项目。项目严格执行资金管理规定，实行专款专用、专项核算、规范拨付，截至评价日，预算执行数436万元，预算执行率 100%，资金使用规范、投向精准、拨付及时。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设任务，显著提升产业园内农业生产配套水平，推动船山区现代农业产业园高质量发展，助力乡村振兴取得显著成效。区域目标细化至各分部分项工程，明确可量化、可考核的产出指标、效益指标、满意度指标、成本控制指标等；具体绩效目标涵盖堰塘整治数量、产业道路修缮里程、蓄水池修缮完成率、提灌站设施建设数量、服务对象满意率等核心内容。为保障自评工作规范开展，成立专项自评小组，通过资料审查、实地核查、走访调研、数据核验等方式全面开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序规范，结合项目规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，得22分。
（三）个性指标绩效分析
结合项目建设内容与核心目标，设定“修复产业路面”“新建粮食仓储塔”“服务对象满意率”“耕地质量提升可持续年限” 等个性指标。经实地评估，已完工的分项工程均按设计要求完成，完成率100%，工程质量达标，可带动片区农业产业可持续发展年限10年以上，已受益的种植经营主体、周边农户综合满意率达92%；但受项目实施进度滞后影响，部分个性指标未完成年度建设目标，指标达成度不足，本项得13.8分。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分89.8分，2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目组织实施规范、资金管理严格、预算执行率 100%、建设任务全面完成、综合效益显著。项目有效补齐了船山区多个乡镇重点村产业基础设施、水利设施、交通出行、仓储物流等短板，改善了农业生产条件，提升了粮食安全和特色产业发展保障水平，带动就业 1000 人次以上，促进群众持续增收，实现了 “资金效益最大化、项目成效最优化、群众受益最广化” 的目标，达到年度绩效预期。
五、存在主要问题
一是部分建成设施后期管护宣传不够到位，群众主动爱护、参与管护的意识有待进一步加强。
二是个别小型工程精细化管理水平仍有提升空间，项目资料归档的标准化、规范化程度需持续完善。
三是项目带动产业发展的链条化、品牌化效应还需进一步拓展延伸。
六、改进建议
一是强化后期管护机制建设明确村集体、受益主体管护责任，建立日常巡查、维护、维修制度，加强政策宣传和引导，增强群众共管共享意识，确保项目长期发挥效益。
二是提升项目精细化管理水平进一步规范项目建设全过程资料收集、整理、归档，加强现场管理和质量管控，持续提升项目实施标准化、规范化水平。
三是延伸产业带动链条以项目实施为基础，进一步整合资源、完善配套，推动果蔬种植、仓储物流、特色养殖等产业联动发展，强化品牌打造、产销对接和利益联结，持续扩大就业增收和村集体经济增收效果。
四是强化资金绩效管理持续做好项目绩效运行监控和自评工作，强化结果运用，不断提升财政衔接资金使用效益和乡村振兴项目管理水平。

遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日

















2024年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，补齐易地搬迁安置点基础设施短板，强化安置群众生产生活保障，依据中省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关政策，实施遂宁市船山区黄家湾新村安置点基础设施提升项目。项目落地船山区永兴镇黄家湾新村，核心建设内容包括：新建蓄水池、泵站1处及配套管道设施，新建产业道路262米，治理边坡153米、整治沟渠456米，修复安置点入巷道路等配套基础设施。
（二）实施目的及支持方向。聚焦黄家湾新村安置点水利灌溉不足、出行安全有隐患、人居环境有短板、产业配套薄弱等突出问题，通过项目实施完善安置点生产生活配套设施，解决安置群众灌溉用水、日常出行、人居环境等核心痛点，提升安置点公共服务水平，夯实周边特色产业发展基础，巩固易地搬迁脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略落地实施。
（三）预算安排及分配管理。2024年项目获批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算总额80万元，专项用于安置点基础设施提升各项建设内容。项目严格遵循 “专款专用、公开透明、规范高效、全程监管”的管理原则，实行专账核算、国库集中支付，资金拨付与工程进度、质量验收结果严格挂钩。截至评价日，项目预算执行数80万元，预算执行率100%，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规、投向精准。
（四）项目绩效目标设置。总体目标：全面完成安置点基础设施提升建设任务，补齐生产生活配套短板，提升安置群众生活质量与幸福指数，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。产出指标：完成蓄水池、泵站、产业道路、边坡治理、沟渠整治、入巷道路修复等全部批复建设内容，工程验收合格率100%，按期完工率100%。效益指标：彻底解决安置点及周边灌溉用水保障问题，消除边坡安全隐患，改善群众出行条件与人居环境，完善产业配套，带动周边特色产业发展，保障安置群众稳定增收。满意度指标：安置点群众对项目建设、实施成效的综合满意度达95%以上。为保障自评工作规范开展，成立专项自评小组，通过资料审查、实地核查、走访调研、数据核验等方式全面开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序规范，结合项目规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，得24分。
（三）个性指标绩效分析
结合项目建设内容与核心目标，设定“治理边坡”“新修产业道路”“服务对象满意率”“耕地质量提升可持续年限” 等个性指标。经实地评估，已完工的分项工程均按设计要求完成，完成率100%，工程质量达标，可带动片区农业产业可持续发展年限10年以上，已受益的种植经营主体、周边农户综合满意率达92%；但可持续发展水平影响，指标达成度不足，本项得13.8分。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分91.8分，2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目组织实施规范、资金管理严格、预算执行率 100%、建设任务全面完成、综合效益显著。项目有效补齐了船山区多个乡镇重点村产业基础设施、水利设施、交通出行、仓储物流等短板，改善了农业生产条件，提升了粮食安全和特色产业发展保障水平，带动就业 1000人次以上，促进群众持续增收，实现了“资金效益最大化、项目成效最优化、群众受益最广化” 的目标，达到年度绩效预期。
五、存在主要问题
一是部分建成设施后期管护宣传不够到位，群众主动爱护、参与管护的意识有待进一步加强。
二是个别小型工程精细化管理水平仍有提升空间，项目资料归档的标准化、规范化程度需持续完善。
三是项目带动产业发展的链条化、品牌化效应还需进一步拓展延伸。
六、改进建议
一是强化后期管护机制建设明确村集体、受益主体管护责任，建立日常巡查、维护、维修制度，加强政策宣传和引导，增强群众共管共享意识，确保项目长期发挥效益。
二是提升项目精细化管理水平进一步规范项目建设全过程资料收集、整理、归档，加强现场管理和质量管控，持续提升项目实施标准化、规范化水平。
三是延伸产业带动链条以项目实施为基础，进一步整合资源、完善配套，推动果蔬种植、仓储物流、特色养殖等产业联动发展，强化品牌打造、产销对接和利益联结，持续扩大就业增收和村集体经济增收效果。
四是强化资金绩效管理持续做好项目绩效运行监控和自评工作，强化结果运用，不断提升财政衔接资金使用效益和乡村振兴项目管理水平。

遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日




遂宁市船山区河沙镇越东柑橘基地基础设施补短专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，补齐现代农业产业基础设施短板，依据中省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理相关政策、船山区国家现代农业产业园建设总体规划要求，设立本项目。项目聚焦遂宁市船山区河沙镇凤凰村越东柑橘基地，核心建设内容包括：修缮蓄水池1处，建设水肥一体化自动灌溉设施 6处及配套管网、照明、产业道路等附属设施。
（二）实施目的及支持方向。2025年，项目聚焦河沙镇越东柑橘基地产业发展痛点，补齐产业基础设施短板，破解柑橘种植灌溉、运输等核心瓶颈，完善船山区现代农业产业园柑橘产业配套体系，优化凤凰村柑橘产业标准化、规模化发展能力，有效引导周边区域产业开发，全面提升船山区及现代农业产业园区整体形象，助推船山区乡村振兴战略深入实施，同时辐射带动周边区域农资、运输、农产品加工等相关产业协同发展，持续提升区域综合经济实力。
（三）预算安排及分配管理。2025年地方政府一般债券资金预算总额95万元，严格按照“突出重点、统筹兼顾、公开透明、专款专用”的原则分配管理。结合项目所在地柑橘产业基础设施短板实际需求，科学制定资金分配方案，精准匹配各分项工程建设需求，全程严控资金流向，确保财政资金高效合规使用，资源精准投向产业发展关键环节。
（四）项目绩效目标设置。整体目标为推动永兴镇黄家湾新村乡村振兴取得显著成效；区域目标细化到各项目，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本等指标；具体绩效目标涵盖村民院坝改造升级个数、配套文化体育功能区设施设备、服务对象满意率等。成立自评小组，通过资料审查、实地走访等方式开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序规范，结合项目规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达100%，资金使用符合规定，得9分。
4.项目结果：主要目标如期完成，部分指标超额完成，得9分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，得21分。
（三）个性指标绩效分析
结合项目建设内容与产业发展目标，设定“修缮蓄水池”“建设水肥一体化自动灌溉设施”“配套验收合格率”“服务对象满意率”“产业带动可持续性”等个性指标。经实地评估，项目各项建设内容均按设计要求完成，完成率100%，设施设备运行稳定，可带动柑橘产业可持续发展年限10年以上，服务对象（种植经营主体、周边受益农户）综合满意率达 95%，本项得14分。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分89分，项目总体实施情况良好。上级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投入使用，有效补齐了河沙镇越东柑橘基地产业基础设施短板，完善了船山区现代农业产业园柑橘产业配套体系，大幅提升了凤凰村柑橘产业标准化、规模化发展能力，有效辐射带动了周边区域产业开发与相关产业协同发展，全面提升了船山区及现代农业产业园区整体形象，助推乡村振兴战略落地见效，区域综合经济实力稳步提升，受益群众生产生活条件与产业增收能力得到明显改善。但同时，项目在设施精细化管护、配套功能优化、群众参与度与满意度提升等方面仍存在不足，需持续改进完善。
五、存在主要问题
一是设施精细化管护不到位。部分灌溉管网末端存在少量杂物堆积、阀门日常维护不及时的情况，未形成标准化的常态化巡检维护机制，设施全生命周期管护的精细化程度不足。
二是配套功能覆盖有短板。产业道路配套的照明设施覆盖范围有限，仅覆盖核心路段，无法完全满足基地夜间生产作业、农产品运输的保障需求，配套功能与产业发展实际需求匹配度有待提升。
三是群众管护参与度不足。部分周边农户对设施管护的责任意识不强，存在随意踩踏灌溉管网、在产业道路占道堆放农资等影响设施正常运行的情况，群众主动参与设施保护的氛围尚未完全形成。
六、改进建议
一是健全精细化管护长效机制。联合河沙镇农业综合服务中心、凤凰村村委会、项目管护主体、种植经营主体，建立 “周巡检、月维护、季检修” 的常态化管护机制，定期对蓄水池、灌溉管网、阀门、照明设施等进行全面排查，及时清理管网杂物、检修故障设备，明确管护责任到人，确保设施长期稳定高效运行。
二是优化完善产业配套功能。结合基地生产作业实际需求，科学规划、逐步延伸产业道路照明设施覆盖范围，补齐夜间生产运输保障短板，同步优化灌溉管网末端防护措施，进一步提升基地全时段、全周期生产作业保障能力，最大化发挥设施配套效益。三是强化宣传引导与群众参与。通过院坝会、田间宣讲、发放告知书、村社公示栏宣传等方式，向周边农户、种植经营主体常态化开展设施管护宣传教育，明确设施管护要求与禁止行为，引导群众树立 “共建共治共享”的意识。同时吸纳受益农户参与设施日常管护，拓宽群众参与渠道，持续提升群众参与度与综合满意度。

遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日
遂宁市船山区现代农业产业园仁河片
产业发展良田功能性恢复
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为严守耕地保护红线，推进良田功能性恢复与高标准农田建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，依据地方政府一般债券资金投向农业农村基础设施、民生保障领域的相关政策，以及船山区国家现代农业产业园建设总体规划，设立本项目。项目聚焦遂宁市船山区现代农业产业园仁河片区，核心建设内容包括：整治仁河片区土地200亩，整治维修产业骨干道路1.5公里、产业道路2公里，修缮蓄水池2口，新建水肥一体化自动灌溉设施4处，新建智慧化农业检测系统1套，同步完善农村公共服务设施、推进水利设施改善，建设分类垃圾分类亭、垃圾中转站等配套基础设施。
（二）实施目的及支持方向。2025 年，项目聚焦仁河片区耕地质量短板、现代农业产业配套不足等核心问题，通过良田功能性恢复与基础设施补短，全面提升片区耕地质量与耕作条件，完善农业生产、智慧管控、公共服务全链条配套体系，夯实船山区现代农业产业园产业发展基础，有效引导片区农业产业规模化、标准化、智慧化发展，全面提升船山区及现代农业产业园区整体形象，助推船山区乡村振兴战略深入实施，辐射带动周边区域农业产业提质增效，持续提升区域综合经济实力与粮食安全保障能力。
（三）预算安排及分配管理。2025年项目地方政府一般债券资金预算总额195万元，预算执行数为 120.78644 万元，预算执行率为61.94%。资金严格按照“专款专用、突出重点、统筹兼顾、规范高效”的原则分配管理，结合项目各分项工程建设时序、良田恢复实际需求与基础设施短板情况，科学制定资金分配方案，精准匹配各建设环节资金需求，全程严格执行地方政府一般债券资金管理规定，严控资金流向，确保资金使用合规、投向精准。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为全面完成仁河片区良田功能性恢复任务，显著提升片区耕地质量与农业生产配套水平，推动船山区现代农业产业园高质量发展，助力乡村振兴取得显著成效。区域目标细化至各分部分项工程，明确可量化、可考核的产出指标、效益指标、满意度指标、成本控制指标等；具体绩效目标涵盖土地整治完成面积、产业道路修缮里程、蓄水池修缮完成率、水肥一体化设施建设数量、智慧化农业检测系统建成投用率、服务对象满意率等核心内容。为保障自评工作规范开展，成立专项自评小组，通过资料审查、实地核查、走访调研、数据核验等方式全面开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估资金使用效率、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金分配和项目实施提供决策依据，提高财政资金使用效益，推动乡村振兴战略深入实施。
（二）预设问题及评价重点。预设资金使用是否合规、项目目标是否达成、群众满意度等问题。重点围绕资金分配管理、项目实施进度、绩效目标完成情况及群众反馈等方面进行综合评价。
（三）评价选点。随机抽取3个分部分项工程作为抽样点位，覆盖不同类型项目，确保评价结果具有代表性和全面性。
（四）评价方法。综合采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和座谈调研法。通过查阅项目资料、实地查看项目建设成果、发放问卷收集群众意见、与镇村干部座谈交流等方式，全面收集评价数据。
（五）评价组织。评价组由财政、农业农村、审计人员等部门专业人员组成，明确职责分工。财政人员负责资金管理评价，农业农村人员评估项目带动产业发展情况，审计人员审核资金合规性，确保评价工作客观公正。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策：决策程序规范，结合项目规划开展项目论证，资金投向精准聚焦乡村发展关键领域；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划及国家现代农业产业园区建设相匹配，得18分。
2.项目管理：建立健全资金管理制度，分配过程公开透明；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；按要求开展项目绩效监管，得18分。
3.项目实施：预算执行率达61.94%，资金使用符合规定，得6.71分。
4.项目结果：主要目标如期完成，但部分指标滞后完成，得6分。
（二）专用指标绩效分析
项目聚焦基础设施建设。基础设施方面，建成项目均通过验收，功能实现良好，建立后续管护机制，经济效益逐步显现，但项目资金拨付进度滞后，得21.39分。
（三）个性指标绩效分析
结合项目建设内容与核心目标，设定“整治维修产业骨干道路”“拦河堰”“整治塘堰”“整治仁河片区土地”“带动服务区域经济增收”“服务对象满意率”等个性指标。经实地评估，已完工的分项工程均按设计要求完成，完成率100%，工程质量达标，可带动片区农业产业可持续发展年限15年以上，已受益的种植经营主体、周边农户综合满意率达92%；但受项目实施进度滞后影响，部分个性指标未完成年度建设目标，指标达成度不足，本项得15.8分。
四、评价结论
本次绩效自评综合得分87.9分，项目整体实施进度未达预期，未全面完成年度绩效目标。项目地方政府一般债券资金的投入，已阶段性完成仁河片区200亩良田功能性恢复任务，完善了部分产业道路、水利灌溉、公共服务等配套设施，有效提升了片区耕地质量与农业生产基础条件，为船山区现代农业产业园提质升级、乡村振兴战略实施奠定了一定基础，已完工工程取得了阶段性的经济、社会和生态效益。但项目仍存在预算执行率偏低、项目实施进度严重滞后、核心绩效目标未全面达成、设施配套协同性不足、精细化管护机制不完善等突出问题，债券资金使用效益未充分发挥，需针对性制定整改措施，限期整改到位。
五、存在主要问题
一是项目实施进度严重滞后，预算执行率偏低。项目年度预算执行率仅为 61.94%，未达到年度预期执行目标，部分分项工程未按期完工，资金拨付进度与项目建设进度不匹配。主要原因是项目前期勘察设计不够充分，对施工过程中的征地协调、天气影响、物料供应等风险预判不足，导致工期延误；同时项目进度督办力度不足，未及时化解施工堵点问题，造成项目整体进度滞后，债券资金使用效益未能充分释放。
二是项目全流程管控机制不完善，精细化管理不足。项目建设动态管控体系不健全，未建立常态化的进度调度、节点督办机制，对施工过程中的进度偏差未能及时预警、及时整改；已完工工程设施的后续管护机制未完全落地，管护责任、管护标准、管护经费未明确到位，设施常态化巡检维护不到位，存在设施闲置、管护缺位的风险。
三是绩效目标全周期管理不到位，指标达成度不足。绩效运行监控实效性不强，未针对项目进度滞后、执行率偏低的问题，及时制定整改措施、优化推进方案，导致绩效偏差持续扩大，部分产出指标、效益指标未按期达成；项目前期绩效目标设置虽可量化，但对项目实施风险预判不足，部分指标设置的合理性、可实现性有待提升。
六、改进建议
一是全力加快项目收尾进度，切实提升资金使用效益。针对项目进度滞后问题，立即制定整改方案，倒排工期、挂图作战，明确剩余分项工程的完工时限、责任主体与保障措施，全力破解征地协调、物料供应等施工堵点问题，加快未完工工程建设进度，确保项目限期全面完工；严格按照地方政府一般债券资金管理规定，根据项目建设进度及时合规拨付剩余资金，加快资金支出进度，切实提升预算执行率，最大化发挥债券资金使用效益。
二是健全全流程管控机制，强化项目精细化管理。完善项目建设动态管控机制，建立 “周调度、月督办、季复盘” 制度，实时跟进项目建设进度，提前预判并化解施工过程中的各类风险隐患，杜绝工期延误问题再次发生；针对已完工的工程设施，立即明确管护主体、管护责任、管护标准与管护经费，建立常态化巡检、维护、检修机制，确保设施长期稳定运行，充分发挥工程效益。
三是强化绩效目标全周期管理，全面提升绩效管理质效。完善绩效运行监控机制，常态化开展绩效目标执行情况跟踪分析，针对绩效执行偏差第一时间预警、第一时间制定整改措施，确保绩效目标按期全面达成；在后续同类项目申报阶段，充分开展前期勘察论证，全面预判项目实施风险，科学设置可量化、可实现的绩效目标，提升绩效目标的科学性、合理性与可操作性，切实发挥绩效管理的导向作用。

     遂宁市船山区现代农业产业园管理委员会
2026年9月11日
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