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[bookmark: _Toc3393]第一部分  部门概况

[bookmark: _Toc18668]一、部门职责
[bookmark: _Toc695]遂宁市船山区卫生健康局在区委、区政府领导下，其主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律法规，以及区委、区政府关于卫生健康方面的决策部署，负责制定、发布卫生健康发展的地方规范性文件，以及代政府起草卫生健康发展的地方规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，执行卫生健康标准与技术规范，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康工作。2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。3.指导规范卫生健康行政执法工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制，健全乡村医生管理制度。5.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理，监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录，制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。对全区药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。8.组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制订计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口比例。9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。11.组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。12.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设，根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。14.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。15.承担区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府地方病防治领导小组、区无偿献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区干部保健委员会的日常具体工作。16.承担区政府公布的有关行政审批事项。17.承办区政府交办的其他事项。
[bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]遂宁市船山区卫生健康局属于行政机关单位，其上级主管部门为船山区人民政府，并纳入2024年度部门决算编制范围，实行一级预算单位管理。
[bookmark: _Toc15341]二、机构设置
[bookmark: _Toc12561]区卫健局设下列内设机构：办公室、人事科教管理股、规划财务股、政策法规综合监督股、爱国卫生办公室（疾病预防控制和基层卫生妇幼健康股）、人口监测与老龄健康股、医政药政管理股、机关党委。










[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc18954][bookmark: _Toc15377204]第二部分  2025年度部门决算情况说明
[bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc19748][bookmark: _Toc15377205]一、收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc29754]2025年度收入、支出总计均为7,669.84万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加3,866.97万元，增长101.7%。主要变动原因是育儿补贴等项目经费增加。










[bookmark: _Toc28449]（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

[bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc17701]二、收入决算情况说明
[bookmark: _Toc2208]2025年度本年收入合计7,614.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,603.69万元，占99.9%；其他收入10.91万元，占0.1%。









[bookmark: _Toc13028]（图2：收入决算结构图）

[bookmark: _Toc29825][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
[bookmark: _Toc28894]2025年度本年支出合计7,623.19万元，其中：基本支出630.35万元，占8.3%；项目支出6,992.84万元，占91.7%。








[bookmark: _Toc30614]（图3：支出决算结构图）
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc20861][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为7,603.69万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3,875.06万元，增长103.9%。主要变动原因是育儿补贴等项目经费增加。








（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc13046]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7,603.69万元，占本年支出合计的99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,875.06万元，增长103.9%。主要变动原因是育儿补贴等项目经费增加。














（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7,603.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.05万元，占1%；卫生健康支出7,417.88万元，占97.6%；农林水支出67.19万元，占0.9%；住房保障支出36.57万元，占0.5%。











（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2025年度一般公共预算支出决算数为7,603.69万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为2.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为44.21万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为7.77万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为22.25万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为287.44万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算为189.32万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：支出决算为1,100.35万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为43.37万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：支出决算为27.74万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为78.32万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为27.83万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为2,071.46万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为139.91万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：支出决算为1,283.37万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：支出决算为17.2万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为7.35万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为6.17万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为8.54万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（210）托育服务（19）其他托育服务支出（99）：支出决算为2,087.82万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算41.7万元，完成预算100%。
24.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：）支出决算为67.19万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为36.57万元，完成预算100%。

[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出610.85万元，其中：
人员经费556.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费53.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc4604]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.67万元，下降100%。决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：






（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是未安排公务出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是单位无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度减少0.67万元，下降100%。主要原因是当年无公务接待活动。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
[bookmark: _Toc4056]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc2988][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，四川省遂宁市船山区卫生健康局（本级）机关运行经费支出53.93万元，比上年度减少9.7万元，下降15.2%。主要原因是厉行节约降低支出。

[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，四川省遂宁市船山区卫生健康局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，四川省遂宁市船山区卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对计划生育家庭关怀、计划生育奖特扶、老龄工作、免费提供避孕药具、各二级单位基本公共卫生、基药补助等72个项目（注：相同项目合并为同一个项目）开展了预算事前绩效评估，对72个项目（注：相同项目合并为同一个项目）编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取72个项目（注：相同项目合并为同一个项目）开展绩效监控，年终执行完毕后，对116个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2025年部门整体开展绩效自评（自评表附本级26个，各二级部门自评表自行公开），《2025年船山区卫生健康部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。






[bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc13762][bookmark: _Toc15377225]第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如船山区人民医院、各乡镇卫生院（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如船山区人民医院、各乡镇卫生院（二级预算单位事业收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级、本级各部门拨款等。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指部门离退休人员死亡抚恤制度由单位缴纳的死亡抚恤经费的支出。
14.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：指部门残疾人就业保障金支出。
15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指部门实施其他社会保障制度由单位缴纳的其他社会保障经费的支出。
16.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
17.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出和开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
18.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）：指其他公立医院正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。
19.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指其他基层医疗卫生机构项目支出。
20.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指妇幼保健机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
21.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指基本公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指重大公共卫生项目支出。
23.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：指突发公共卫生事件应急处理项目支出。
24.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生项目支出。
25.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指计划生育服务项目支出。
26.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他计划生育事务项目支出。
27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
29.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
30.卫生健康支出（210）托育服务（19）其他托育服务支出（99）：其他用于托育服务方面的支出。
31.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指行政机关及参公管理事业单位用于其他卫生健康事业的支出。
32.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：指其他用于健康扶贫项目的支出。
33.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc27555]
第四部分  附件

[bookmark: _Toc30468]附件1

[bookmark: _Toc15396618]遂宁市船山区卫生健康局
整体支出自评报告

一、部门基本情况
（一）机构组成
遂宁市船山区卫生健康局作为区政府工作部门，内设办公室、人事科教管理股、规划财务股、政策法规综合监督股、爱国卫生办公室（疾病预防控制和基层卫生妇幼健康股）、人口监测与老龄健康股、医政药政管理股7个职能股室，机关党委负责党建及群团工作。2025年，下属事业单位数量较2024年增加2个，涵盖区人民医院、区中医医院、区疾控中心等多家医疗卫生机构，形成了覆盖全区的卫生健康服务网络。具体单位如下：
	序号
	部门所属单位名称
	单位属性

	1
	船山区卫生健康局
	行政机关

	2
	船山区卫生健康事业发展中心
	全额补助事业单位

	3
	船山区疾病预防控制中心
	全额补助事业单位

	4
	船山区人民医院
	差额补助事业单位

	5
	船山区妇幼保健院
	差额补助事业单位

	6
	船山区中医医院
	差额补助事业单位

	7
	船山区永兴镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	8
	船山区龙凤镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	9
	船山区桂花镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	10
	船山区仁里镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	11
	船山区河沙镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	12
	船山区老池镇中心卫生院
	差额补助事业单位

	13
	船山区唐家乡卫生院
	差额补助事业单位

	14
	船山区龙凤镇复桥卫生院
	差额补助事业单位

	15
	高新区保升镇卫生院
	差额补助事业单位

	16
	高新区西宁社区卫生服务中心
	差额补助事业单位

	17
	船山区镇江寺社区卫生服务中心
	差额补助事业单位

	18
	船山区介福社区卫生服务中心
	差额补助事业单位

	19
	船山区凯旋路社区卫生服务中心
	差额补助事业单位

	20
	船山区育才路社区卫生服务中心
	差额补助事业单位


（二）机构职能
第一条  根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市船山区机构改革方案〉的通知》（遂委办〔2019〕16号）和《中共遂宁市船山区委办公室 遂宁市船山区人民政府办公室印发〈关于〈遂宁市船山区机构改革方案〉的实施意见〉的通知》（遂船委办发〔2019〕4号），制定本规定。
第二条  遂宁市船山区卫生健康局（简称区卫健局）是遂宁市船山区人民政府工作部门，为正科级。
第三条  区卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针、政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照管理权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（四）贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
（五）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家、省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
（八）负责全区医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（九）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（十）指导基层单位卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作，代管区计生协会机关。
（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）承担区政府公布的相关行政权力事项。
（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川、健康遂宁和健康船山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，增强健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
（十七）有关职责分工。
1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展全区人口监测预警工作，推进生育政策实施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局按照国家、省、市和区相关要求，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的相关信息通报区市场监督管理局等部门，由区市场监督管理局等部门组织开展进一步调查。区市场监管局会同区卫健局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与区医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
第四条  区卫健局设下列内设机构：
（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、后勤保障等机关日常运转工作。承担保密、绩效管理及政务、业务工作督促检查职责，牵头负责来信来访、综治防邪及职责范围内安全生产等综合性工作。负责有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。
拟订卫生健康宣传目标、规划并组织实施。承担新闻发布、政务公开、舆情管理职责，牵头负责卫生健康政务信息工作。承担卫生健康信息化建设工作，制定全区卫生健康信息化建设规划并指导实施，牵头负责卫生健康信息化资源综合开发、网络安全与共享。完成局领导交办的其他工作。
（二）人事科教管理股。拟订全区卫生健康人才和科教发展规划并组织实施。承担机关和下属事业单位的机构编制、人事管理、队伍建设、离退休人员管理等工作。按照权限负责卫生健康专业技术人员资格考试、评审管理。承办医疗卫生人员与国际和港澳台地区交流相关工作。拟订全区医学教育发展规划和卫生健康专业技术人员培训计划，组织开展相关医学教育和继续教育工作。完成局领导交办的其他工作。
（三）规划财务股。组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划。指导卫生健康服务体系建设和资源配置。负责机关财务、政府采购、固定资产管理等工作。按照管理权限指导局管预算单位预决算、国有资产、基本建设、政府采购工作。负责局管预算单位内部审计工作，指导本系统内部审计相关工作。参与人口基础信息库建设及管理。负责卫生健康统计数据的收集、汇总、分析等统计管理与调查工作，依法依规发布卫生健康统计数据信息。完成局领导交办的其他工作。
（四）政策法规综合监督股。负责机关和各医疗卫生健康单位的法治、普法宣传和法律咨询工作；承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导工作。承担有关行政应诉、行政调解、规范性文件和重大行政决策的合法性审查与备案等工作。承担本部门权责清单制度建设、动态调整工作。承担未划转到行政审批局的行政审批工作，规范本系统审批服务事项，规范审批过程，协调推进“放管服”改革，推动审批服务便民化。
牵头负责医疗卫生行业综合监管工作，组织实施对医疗卫生机构、人员、行为的监管。负责化学品毒性鉴定、职业健康检查、职业病诊断、放射卫生技术服务、放射诊疗等机构的监督管理。承担职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水安全、放射卫生、医疗废弃物、医疗危险品、传染病防治监督检查。指导本行业综合行政执法工作，督办卫生健康违规行为和重大违法案件。承担卫生健康领域信用体系建设有关工作，组织实施监管体系建设。完成局领导交办的其他工作。
（五）爱国卫生办公室（疾病预防控制和基层卫生妇幼健康股）。贯彻落实爱国卫生工作的法律、规章和政策。制定全区爱国卫生工作规划并组织实施。承担健康船山建设工作，负责全区爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导工作。承担创建卫生（健康）城市、县城、村镇、单位和农村改厕、病媒生物防制等工作职责。承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。负责职责范围内的生态环境保护工作。
负责职责范围内的职业健康工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准。组织开展职业人群健康管理及宣传教育、职业病防治、重点职业病监测、职业健康风险评估、专项调查工作。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业危害事故调查处理工作。
拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系和人才队伍建设。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治和监督管理工作。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划和干预措施并组织实施。组织食品安全风险监测和食品安全事故流行病学调查。
拟订基层公共卫生绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。推进妇幼健康服务体系建设和评审评价工作，指导妇幼卫生、妇儿“两纲”、出生缺陷防治、母婴阻断、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务等工作。
拟订卫生应急制度、规划、预案和规范措施。指导推进卫生应急体系和能力建设。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。负责突发公共卫生事件应急处置，按照管理权限发布突发公共卫生事件应急处置信息，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。完成局领导交办的其他工作。
（六）人口监测与老龄健康股。承担人口监测预警工作并提出人员与家庭发展相关健康政策建议。贯彻落实计划生育政策，指导婴幼儿托育服务工作，协调落实应对老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准、规范，建立和完善老年健康服务体系。牵头负责医养结合、健康服务（产）业发展工作，推动人工智能和健康服务业融合发展。鼓励和支持民营机构参与健康服务。完成局领导交办的其他工作。
（七）医政药政管理股。牵头负责全区深化医药卫生体制改革工作，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立分级诊疗制度。组织指导实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等有关规范和标准，预防和处理医疗纠纷。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
拟订中医药事业中长期发展规划并组织实施。监督实施中医、中西医结合和保健机构及其技术应用的管理规范和标准。负责全区中医医疗、预防、保健、康复、护理、临床用药等的监督管理工作。负责中医药人才队伍建设和科技创新工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织实施健康扶贫工作。完成局领导交办的其他工作。
机关党委。负责机关和所属事业单位的党建、群团和意识形态等工作；机关党委办事机构由区卫健局党委按照区委规定设置。
第五条  区卫健局行政编制18名。其中：局长1名，副局长2名，机关党委书记1名，股室负责人7名，机关工勤人员控制数3名。
第六条  区卫健局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条  本规定由中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条  本规定自2019年3月25日起实施。
各二级单位分别承担卫生健康培训、疾病预防控制、基本医疗服务和基本公共卫生服务等职能职责。
（三）人员概况
2025年新增单位2个，编制内实有人员与2024年持平，实行“岗编分离、区管院聘”编制管理，编制管理重点向基层医疗机构倾斜，基层人才队伍稳定性显著提升。具体人员数如下：
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船山区部门及下属单位编制情况及年末实有人数情况一览表（2025年底）
	单位
	合计
	行政管理
	事业人员
	其他人员

	
	
	小计
	公务员
	参公人员
	工勤人员
	小计
	管理人员
	专技人员
	工勤岗人员
	小计
	特岗医生
	公共卫生服务岗
	“三支一扶”
	临聘人员
	编外人员

	合计
	1489
	14
	8
	2
	4
	799
	22
	766
	11
	676
	0
	0
	0
	674
	2

	船山区卫健局机关
	16
	14
	8
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	船山区卫生健康事业发展中心
	19
	0
	0
	0
	0
	19
	12
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	船山区疾病预防控制中心
	63
	0
	0
	0
	0
	48
	2
	46
	0
	15
	0
	0
	0
	15
	0

	船山区人民医院
	638
	0
	0
	0
	0
	319
	6
	307
	6
	319
	0
	0
	0
	319
	0

	船山区妇幼保健院
	163
	0
	0
	0
	0
	88
	1
	83
	4
	75
	0
	0
	0
	75
	0

	船山区中医医院
	22
	0
	0
	0
	0
	19
	0
	19
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0

	船山区永兴镇中心卫生院
	107
	0
	0
	0
	0
	69
	0
	68
	1
	38
	0
	0
	0
	38
	0

	船山区龙凤镇中心卫生院
	110
	0
	0
	0
	0
	36
	1
	35
	0
	74
	0
	0
	0
	74
	0

	船山区桂花镇中心卫生院
	70
	0
	0
	0
	0
	37
	0
	37
	0
	33
	0
	0
	0
	33
	0

	船山区仁里镇中心卫生院
	62
	0
	0
	0
	0
	39
	0
	39
	0
	23
	0
	0
	0
	23
	0

	船山区河沙镇中心卫生院
	23
	0
	0
	0
	0
	14
	0
	14
	0
	9
	0
	0
	0
	9
	0

	船山区老池镇中心卫生院
	17
	0
	0
	0
	0
	13
	0
	13
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	0

	船山区唐家乡卫生院
	16
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	9
	0
	7
	0
	0
	0
	7
	0

	高新区保升镇卫生院
	32
	0
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	0
	14
	0
	0
	0
	14
	0

	高新区西宁社区卫生服务中心
	45
	0
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	0
	27
	0
	0
	0
	27
	0

	船山区龙凤镇复桥卫生院
	18
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	12
	0
	6
	0
	0
	0
	6
	0

	船山区镇江寺社区卫生服务中心
	21
	0
	0
	0
	0
	14
	0
	14
	0
	7
	0
	0
	0
	7
	0

	船山区介福社区卫生服务中心
	27
	0
	0
	0
	0
	14
	0
	14
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	0

	船山区凯旋路社区卫生服务中心
	11
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	7
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	0

	船山区育才路社区卫生服务中心
	9
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
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二、部门资金收支情况
（一）收入情况
遂宁市船山区卫生健康局2025年年初预算收入49348.17万元，其中：年初财政拨款9520.73万元、其他收入3530.17万元、上年结转1518.45万元、事业收入34778.82万元。预算总支出49348.17万元。
2025年调整预算收入为62253.23万元，其中：财政拨款收入29609.55万元，其他收入1256.35万元，事业收入31387.33万元。收入比上年增加5523.01万元，增长9.74%，主要原因是育儿补贴项目资金等增加。2025年度支出66341.90万元，其中财政拨款支出29609.55万元。支出与上年相比增加8077.58万元，增长13.86%，主要是育儿补贴项目资金等增加。
（二）支出情况
2025年遂宁市船山区卫生健康局支出决算总额为66341.90万元，其中财政拨款支出29609.55万元。支出决算总额比2024年度增加8077.58万元，增长13.86%，主要是育儿补贴项目资金等增加。
（三）结余分配和结转结余情况
1.财政拨款结转和结余：2025年财政拨款结转0万元，财政拨款结余0万元。
2.非财政拨款结转和结余。
2025年非财政拨款结余3801.44万元。
2025年非财政拨款结转3308.89万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能（10分，自评得分10分）
核心职能目标：
基本公共卫生服务：年初预算300万元，年中收到中省转移资金及地方配套资金3499.3万元，执行率100%。居民电子健康档案建档35.59万份，规范建档率95.18%；“两癌筛查”超额完成任务，新生儿先心病筛查完成率100%，得2分。
计划生育家庭奖励（特别扶助）：年初预算242.06万元，年中收到中省转移资金及地方配套资金818.76万元，执行率100%。发放奖特扶资金1060.82万元，惠及4635名重点人群，开通就医“绿色通道”，得2分。
基本药物制度：年初预算227.213万元，年中收到中省转移资金及地方配套资金446.91万元，执行率95.26%。基层医疗机构基本药物配备率达90%，药品价格平均下降5%，得2分。
重大传染病防控：年初预算234.47万元，年中收到中省转移资金及地方配套资金506.83万元，支出575.42万元（执行率76.95%）。艾滋病筛查20万人次，检测覆盖率24.05%；结核病患者管理率95%，无甲类传染病暴发，得2分。
医疗服务与保障能力提升：年初结转155.71万元，收到上级补助资金236.5万元，支出371.21万元（执行率94.65%）。区人民医院与潼南区医院开展跨省合作，远程会诊10002人次，检查检验结果互认569人次，得2分。
2.预算管理（31分，自评得分23.52分）
编制质量（8分，得分3.84分）：财政拨款预算偏离度得分3.84分，扣分原因：中省转移支付资金和债券资金预算调整较大，导致偏离度较高。
支出执行（9分，得分5.76分）：中省转移支付资金得2.74分，专项债券资金得1.11分，专项预算项目1.91分，最终得5.76分。
结转结余（8分，得分5.04分）：预算结余率5.04分，扣分原因：项目结转资金规模较大，尤其是基建项目和公共卫生项目。
严控一般性支出（6分，得分6分）：年初预算较上年压减8.83%，基础分3分；压减率超5%，加分3分，共6分。
3.资产管理（9分，自评得分5分）
人均资产变化率（3分，得分1分）：人均资产变化率Y=（2025年人均资产-2024年人均资产）÷2024年人均资产≈5%＞市直平均值-4.63%，得1分。
原因：新增医疗设备和办公设施，导致人均资产上升。
资产利用率（3分，得分1分）：超最低使用年限办公家具原值占比10%，设备原值占比8%，得分=（10%+8%）×1.5≈0.27分，四舍五入得1分。
问题：部分基层医疗机构设备闲置，如乡镇卫生院彩超设备年使用次数低于500次。
资产盘活率（3分，得分3分）：闲置资产占比变化率=（本年闲置资产价值÷总资产）÷（上年闲置资产价值÷总资产）≈50%＜60%，得3分。
4.采购管理（6分，自评得分6分）
支持中小企业发展（3分，得分3分）：预留中小企业份额100%，得3分。
采购执行率（3分，得分3分）：采购执行率得3分。
5.财务管理（扣分项，自评得分-1分）
预算绩效存在问题（扣1分）：区审计局审计发现部分基层医院资产管理台账不完整，资产处置未及时备案，扣1分。
制度执行：财政全额单位严格执行“收支两条线”，专项资金（如新冠核酸检测储备物资经费）专款专用，但绩效评价结果未充分融入预算调整机制；
风险防控：对各医疗机构党政主要负责同志进行单独谈话、工作强调2次，共计26人次；全覆盖集中谈话、传达纪委工作要求1次，共计约48人。召开警示教育会39次，参观廉洁文化基地30次，严肃处理违纪行为，党内违纪处理8人。
（二）部门预算项目绩效分析
1.常年项目
104个，预算53404.44万元，1—12月执行46018.016万元，执行进度86.17%。
2.项目决策（12分，自评得分12分）
决策程序（4分，得分4分）：
抽评10个项目均履行事前评估（如遂宁市船山区第四人民医院改造项目经专家论证），得4分。
目标设置（4分，得分4分）：
所有项目绩效目标均量化（如“两癌筛查”人数筛查100%），得4分。
项目入库（4分，项目入库100%）得分4分。
所有项目均在规定时间内入库，得4分。
3.项目执行（15分，自评得分12.31分）
执行同向（5分，得分5分）：
项目支出内容与目标一致（如艾滋病防治资金全部用于检测和干预服务等），得5分。
项目调整（6分，项目调整及时，得分6分）。
对区级财政补助资金进度滞后的项目（如免疫规划项目）调整预算，均被财政收回，得6分。
执行结果（4分，得分1.31分）：
常年项目：68个结余率＜10%，得分=68÷104×2≈1.31分。一次性项目：无结余率＜10%的项目，得0分。共1.31分。
4.目标实现（17分，自评得分13.94分）
目标完成（6分，得分2.94分）：
完成绩效目标的项目52个（含常年和一次性项目），得分=52÷（104+2）×6≈2.94分。
目标偏离（6分，得分6分）：
已完成目标的偏离度均＜30%（如基本药物制度执行率97.78%，偏离度2.22%），得6分。
实现效果（5分，得分5分）：
所有项目均实现社会效益指标（如重大传染病发病率下降、群众满意度提升），得5分。
（三）重点领域绩效分析
1.债券资金
专项债预算执行率100%。
2.政府采购
规模与结构：全年采购服务类采购占比60%（主要为公共卫生服务外包），货物类占40%（医疗设备和耗材）。符合政策要求。
（四）绩效结果应用
内部考核：将项目执行率、群众满意度纳入科室年度考核，对排名后3位的主要负责人约谈；
信息公开：在船山区政府网公开决算及绩效报告，包含“三公”经费、民生项目资金明细，访问量超5,000次；
整改成效：针对绩效自评发现的预算执行慢问题，2025年第四季度开展“资金加速使用专项行动”，有效地确保了民生实事项目资金支付进度达到100%。针对资产管理问题，已开展全系统资产清查，补办处置手续，完善台账管理，已于当年完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
自评得分：81.77分（具体构成：履职效能10+预算管理23.52+资产管理5+采购管理6+财务管理-1+项目绩效38.25）。
总体评价：部门整体支出绩效达标，核心职能履行良好，民生项目成效显著，但预算执行效率和资产管理仍需提升。
（二）存在问题
1.预算执行方面：部分资金执行率低，单位资金项目结余较大。
2.资产管理方面：人均资产增长率高于市直平均水平，资产利用率不足。
资产台账管理不规范，部分处置流程缺失。
3.绩效指标方面：定性指标较多（如“医疗服务质量提升”），量化考核难度大。
（三）改进建议
预算执行：成立专班推进基建项目，建立债券资金周调度机制；审计结余资金，推行零基预算，核减低效单位预算。
资产管理：清查闲置资产，优化配置，控制人均资产增长；规范台账管理，完善资产处置流程，杜绝违规操作。
绩效指标：将“医疗服务质量提升”等定性指标量化，如设定患者满意度≥90%等；提高量化指标考核权重至70%，考核结果与资源分配挂钩。
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附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339635－基层医疗卫生机构基本药物制度补助

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年预计使用173万元用于8家乡镇卫生院取消药品加成补助，为船山区常住人口321212人和流动人口25161人提供基本药物财政补助支持，进一步减轻群众看病贵的负担。
2023年度：本项目根据川卫发〔2009〕644号预算，从2009年开始实施基本医药补助项目，主要用于8家乡镇卫生院取消药品加成的补助、3个社区卫生服务中心取消药品加成的补助。
[bookmark: _GoBack]2024年度：本项目根据川卫发〔2009〕644号预算：从2009年开始实施基本医药补助项目，主要用于8家乡镇卫生院取消药品加成的补助、6个社区卫生服务中心取消药品加成的补助。
2025年度：按照船山区常住人口374026人*5元/人=1870130元。
	用于8家乡镇卫生院取消药品加成补助，为船山区常住人口321212人和流动人口25161人提供基本药物财政补助支持，进一步减轻群众看病贵的负担

	
	2.项目实施内容及过程概述
	用于8家乡镇卫生院取消药品加成补助，为船山区常住人口321212人和流动人口25161人提供基本药物财政补助支持，进一步减轻群众看病贵的负担

	
预算执行情况（10分）

预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	187.01
	34.00
	34.00
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	187.01
	34.00
	34.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	拨付机构数量
	＝
	14
	家
	14
	10
	10
	　

	
	
	
	常住人口数量
	＝
	374026
	人
	374026
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	基药补助应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	基药补助项目机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	按人次补助标准
	≥
	5
	元/人·次
	5
	15
	15
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘媛媛
	财务负责人：樊洪




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339740－计划生育家庭奖励（特别扶助）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年预算1614360元用于发放计划生育家庭奖励，包括死亡450人、伤残180人、手术并发症7人，进一步解决计划生育家庭的基本生活保障。根据川财社〔2022〕48号文件精神，从2022年7月1日起提高扶助标准，于8月29日追加5417.6元。
2023年度：本项目根据川财教〔2013〕22号、川财社〔2020〕32号预算：解决计划生育特殊家庭的基本生活保障（扶助金县级部分），伤残国家200人×460元/月×12月×8%×80%=70656元；伤残提标200人×330元/月×12月×65%×80%=411840元；死亡国家480人×590元/月×12月×4%=135936元；死亡提标480人×410元/月×12月×55%=1298880元；手术并发症国家10人×390元/月×12月×4%=1872元；手术并发症提标10人×100元/月×12月×55%=6600元；奖扶国家1680人×80元/月×12月×8%×80%=103219.2元；奖扶四川70人×80元/月×12月×65%×80%=34944元。预算合计：2063947.2元。
2024年度：本项目根据川财教〔2011〕623号、川财社〔2022〕48号预算：解决计划生育特殊家庭的基本生活保障（扶助金县级部分），伤残国家220人×460元/月×12月×8%×80%=77721.6元；伤残省级220人×330元/月×12月×65%×80%=453024元；死亡国家530人×590元/月×12月×8%×80%=240153.6元；死亡省级530人×410元/月×12月×65%×80%=1355952元；手术并发症二级10人×490元/月×12月×8%×80%=3763.2元；手术并发症三级105人×260元/月×12月×8%×80%=20966.4元；奖扶国家1750人×80元/月×12月×8%×80%=107520元；奖扶四川70人×80元/月×12月×65%×80%=34944元。预算合计：2294044.8元。
2025年：死亡国家标准：580人×590元/月×12月×8%×80%=262809.6元；死亡省级提标：580人×410元/月×12月×65%×80%=1483872元；伤残国家标准：270人×460元/月×12月×8%×80%=95385.6元；伤残省级提标：270人×330元/月×12月×65%×80%=555984元；手术并发症二级：7人×490元/月×12月×8%×80%=2634.24元；手术并发症三级：100人×260元/月×12月×8%×80%=19968元。预算合计2420653.44元。
	完成：死亡国家标准：580人×590元/月×12月×8%×80%=262809.6元；死亡省级提标：580人×410元/月×12月×65%×80%=1483872元；伤残国家标准：270人×460元/月×12月×8%×80%=95385.6元；伤残省级提标：270人×330元/月×12月×65%×80%=555984元；手术并发症二级：7人×490元/月×12月×8%×80%=2634.24元；手术并发症三级：100人×260元/月×12月×8%×80%=19968元进行补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对：死亡国家标准：580人×590元/月×12月×8%×80%=262809.6元；死亡省级提标：580人×410元/月×12月×65%×80%=1483872元；伤残国家标准：270人×460元/月×12月×8%×80%=95385.6元；伤残省级提标：270人×330元/月×12月×65%×80%=555984元；手术并发症二级：7人×490元/月×12月×8%×80%=2634.24元；手术并发症三级：100人×260元/月×12月×8%×80%=19968元。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数
（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	242.07
	277.82
	277.82
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	242.07
	277.82
	277.82
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	





绩效指标（90分）








绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	计划生育奖励扶助人数
（省奖）
	＝
	110
	人次
	110
	6.25
	6.25
	　

	
	
	
	伤残人口数量
	＝
	270
	人次
	270
	6.25
	6.25
	　

	
	
	
	手术并发症人口数量（二级）
	＝
	7
	人次
	7
	6.25
	6.25
	　

	
	
	
	手术并发症人口数量（三级）
	＝
	100
	人次
	100
	6.25
	6.25
	　

	
	
	
	死亡人口数量
	＝
	580
	人次
	580
	6.25
	6.25
	　

	
	
	
	计划生育奖励扶助人数
（国奖）
	＝
	1850
	人次
	1850
	6.25
	6.25
	　

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	6.25
	6.25
	　

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	6.25
	6.25
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	奖特扶资金应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	奖特扶资金机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	扶助对象满意度
	＝
	95
	%
	95
	10
	2
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	奖励扶助（省奖）补助标准
	≥
	41.6
	元/人*月
	41.6
	2
	2
	　

	
	
	
	伤残补助标准
	≥
	201.04
	元/人*月
	201.04
	2
	2
	　

	
	
	
	手术并发症补助标准（二级）
	≥
	31.36
	元/人*月
	31.36
	1
	1
	　

	
	
	
	手术并发症补助标准（三级）
	≥
	16.64
	元/人*月
	16.64
	1
	1
	　

	
	
	
	死亡补助标准
	≥
	250.96
	元/人*月
	250.96
	2
	2
	　

	
	
	
	奖励扶助（国奖）补助标准
	≥
	5.12
	元/人*月
	5.12
	2
	2
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339760－计划生育独生子女父母奖励

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年预算44.2万元用于计划生育家庭奖励扶助，该奖励制度是国家对计划生育家庭的一项基本奖励制度，奖励扶助的重点是按照国家及我省有关计划生育法律法规和政策性规定，对实行了计划生育的5200户家庭给予每户85元补贴。
2023年度：本项目根据四川省人民政府令第185号《四川省独生子女父母奖励实施办法》，主要用于发放5000户独生子女父母奖励，以进一步改善和提高计划生育人群的生活质量。按5000户×85元/户（县级）=425000元预算。
2024年度：本项目根据四川省人民政府令第185号《四川省独生子女父母奖励实施办法》，主要用于发放4500户独生子女父母奖励，以进一步改善和提高计划生育人群的生活质量。按4500户×85元/户（县级）=382500元预算。
	该奖励制度是国家对计划生育家庭的一项基本奖励制度，奖励扶助的重点是按照国家及我省有关计划生育法律法规和政策性规定，进行补贴。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	该奖励制度是国家对计划生育家庭的一项基本奖励制度，奖励扶助的重点是按照国家及我省有关计划生育法律法规和政策性规定，进行补贴。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	41.45
	20.59
	20.59
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	41.45
	20.59
	20.59
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	
绩效指标（90分）

绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	独生子女父母奖励数量
	＝
	4500
	户
	4500
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	独生子女父母奖励应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	内控管理机制健全性
	定性
	健全
	人
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	补助对象满意率
	≥
	95
	%
	95
	10
	2
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	补助标准
	≥
	85
	元/户
	85
	15
	15
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339779－免费提供避孕药具及免费技术服务经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年，船山区预计用于免费提供计划生育避孕药具日常管理使用费用150000元，包括劳务费4800元、宣传及印刷费29000元、培训费14000元、维护管理费25200元、差旅费6600元、免费技术服务经费70400元，以进一步有效遏制艾滋病等传染病的传播。
2023年度：本项目根据川卫发〔2017〕142号，主要用于为2023年船山区常住人口454564人、流动人口28160人，免费提供计划生育避孕药具及免费技术服务，以进一步有效遏制艾滋病等传染病的传播。按15万元进行预算。
2024年度：本项目根据川卫发〔2017〕142号，主要用于为2023年船山区常住人口383579人免费提供计划生育避孕药具及免费技术服务，进一步有效遏制艾滋病等传染病的传播，按38.3579万元进行预算。
2025年度：预算15万元，
	免费提供计划生育避孕药具及免费技术服务，进一步有效遏制艾滋病等传染病的传播。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	免费提供计划生育避孕药具及免费技术服务，进一步有效遏制艾滋病等传染病的传播。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	15.00
	11.74
	11.74
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	15.00
	11.74
	11.74
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	辖区内常住人口数
	＝
	383579
	人
	383579
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	避孕药具补助应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	避孕药具补贴管理机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	避孕药具区级配套资金
	＝
	15
	万元
	15
	15
	15
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪

















	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339799-计划生育家庭关怀

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年本项目预算40万元，根据遂府办函〔2020〕48号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》进行补助，主要包括医疗保险630人、养老保险630人、失独家庭大病救助10人、意外伤害保险630人，对计划生育家庭实行多项关怀，解决其必要保障问题。另外，独生子女死亡一次性慰问10人、独生子女伤残或患重大疾病一次性慰问10人、失独家庭再生育慰问2人、节日慰问630人，根据预算执行情况进行增补预算。5月13日新增20.95万元。
2023年度：本项目根据遂府办函〔2020〕48号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》预算：医疗保险680人×320元/人=217600元；养老保险680人×150元/人=102000元；独生子女死亡一次性慰问15人×10000元/人=150000元；独生子女伤残或患重大疾病一次性慰问10人×5000元/人=50000元；失独家庭大病救助25人×5000元/人=125000元；失独家庭再生育慰问2人×10000元/人=20000元；节日慰问680人×600元/人=408000元；意外伤害保险680人×100元/人=68000元；困难补助20人×500元/人=10000元。合计1150600元。本次暂预算50元。4月24日根据领导批示追加23.63万元。12月27日根据领导批示追加35万元。
2024年度：本项目根据遂府办函〔2020〕48号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》进行预算：节日慰问金：700人×600元/人=420000元；医疗保险：700人×380元/人=266000元；养老保险：700人×200元/人=140000元；意外伤害保险：700人×100元/人=70000元；生日慰问金：700人×100元/人=70000元；生病住院慰问金：60人×200元/人×3次=36000元；独生子女死亡一次性慰问：15人×10000元/人=150000元；独生子女发生重大疾病一次性慰问：15人×5000元/人=75000元；医疗救助：30人×5000元/人=150000元。再生育慰问金：2人×10000元/人=20000元。困难补助：20人×500元/人=10000元。预算合计140.7万元，最终实际预算下达70万元。9月根据领导批示追加27.84万元。
2025年度：节日慰问金：850人×600元/人==510000元；生日慰问金：850人×100元/人=85000元；代缴医疗保险：850人×380元/人=323000元；代缴养老保险：850人×200元/人=170000元；意外伤害保险：850人×100元/人=85000元；“惠遂保”：850人×69元/人=58650元；“暖心家园”：850人×100元/人=85000元；健康体检：850人×1200元/人=1020000元；子女死亡一次性慰问金：15人×10000元/人=150000元；子女发生重大疾病一次性慰问金：15人×5000元/人=75000元；住院医疗救助：30人×5000元/人=150000元；生病住院慰问金：150人×200元/人=30000元；困难补助金：20人×500元/人=10000元；再生育补助金：2人×10000元/人=20000元；手术并发症2级节日慰问金：7人×500元/人=3500元；手术并发症3级节日慰问金：100人×300元/人=30000元；合计：2805150元。当前预算批复70万元。
	对补助对象的节日、生病住院慰问金、再生育补助金、手术并发症2级节日慰问金、手术并发症3级节日慰问金进行管理。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对补助对象节日、生病住院慰问金、再生育补助金、手术并发症2级节日慰问金、手术并发症3级节日慰问金。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	70.00
	107.60
	107.60
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	70.00
	107.60
	107.60
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	补助养老保险人数
	＝
	850
	人
	850
	5
	5
	　

	
	
	
	补助意外伤害保险人数
	＝
	850
	人
	850
	5
	5
	　

	
	
	
	补助医疗保险人数
	＝
	850
	人
	850
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	计划生育家庭关怀补贴发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	计划生育家庭关怀补贴资金及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	计划生育家庭关怀补贴应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	计划生育家庭关怀补贴机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意率
	≥
	96
	%
	96
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	意外伤残补助标准
	＝
	100
	元/人年
	100
	5
	5
	　

	
	
	
	医疗保险补助标准
	＝
	380
	元/人年
	380
	5
	5
	　

	
	
	
	养老保险补助标准
	＝
	200
	元/人年
	200
	5
	5
	　

	合计
	100
	　
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪


























	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000005662105－追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物资所需经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费11204.9元，于2022年6月追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费4849141.52，2022年追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费于11月16日追加解决8628538元。于11月23日追减628538元划转到各二级医疗卫生单位中去。
2023年10月24日根据遂船财预〔2023〕4885号文件批示，追加解决疫情防控经费10666155万元，主要用于偿还前期防疫物资储备欠款和隔离点相关经费。
2024年拟预算500万元用于支付前期欠款。
	追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费

	
	2.项目实施内容及过程概述
	追加解决新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	400.00
	400.00
	400.00
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	400.00
	400.00
	400.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费项目个数
	＝
	1
	个
	1
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费使用准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	新冠肺炎病毒核酸检测政府储备物所需经费使用及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	物资采购应付尽付率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	管理机制健全性
	定性
	健全
	级
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	所需资金
	＝
	4000000
	元
	4000000
	15
	15
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘玉松
	财务负责人：樊洪














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000005663517－遂宁市第三人民医院信息化建设项目

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于区人民医院信息化建设项目，预计140万元，分两块。4月28日追加259.74万元。共计399.74万元。2025年4月15日追加41.35万元。
	主要用于区人民医院信息化建设项目。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	主要用于区人民医院信息化建设项目。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	41.35
	41.35
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	41.35
	41.35
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	信息化系统软件建设批次
	＝
	1
	批次
	1
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	信息化建设项目质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	信息化建设项目资金使用率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	线上服务满意度持续优化提升
	定性
	进一步优化提升
	　
	进一步优化提升
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	信息化建设项目机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	96
	%
	96
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年追加信息化建设项目成本
	＝
	41.35
	万元
	41.35
	15
	15
	　

	合计
	100
	　
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要是满意度未达100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘玉松
	财务负责人：樊洪









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000006132183-计划生育补助上级专项资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
目标3：落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	　

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	772.46
	763.75
	98.87%
	10
	　
	预算执行未达90%原因政府财力有限来年进一步支出。

	
	其中：财政资金
	0.00
	772.46
	763.75
	98.87%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	计划生育并发症一二三级人数
	＝
	97
	人
	97
	5
	5
	　

	
	
	
	独生子女父母奖励人数
	＝
	2450
	户
	2450
	5
	5
	　

	
	
	
	奖励扶助（省奖）人数
	＝
	83
	人
	83
	5
	5
	　

	
	
	
	扶助独生子女伤残家庭人数
	＝
	192
	人
	192
	5
	5
	　

	
	
	
	奖励扶助（国奖）人数
	＝
	1658
	人
	1658
	5
	5
	　

	
	
	
	扶助独生子女死亡家庭人数
	＝
	493
	人
	493
	5
	5
	　

	
	
	质量指标
	符合条件申报对象覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	　

	
	
	时效指标
	奖励和扶助资金到位率
	＝
	100
	%
	100
	5
	3
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	社会稳定水平
	定性
	逐步提高
	　
	逐步提高
	10
	10
	　

	
	
	
	家庭发展能力
	定性
	逐步提高
	　
	逐步提高
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	94
	%
	94
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	扶助独生子女死亡家庭发放标准
	＝
	1000
	元/人*月
	1000
	4
	4
	　

	
	
	
	奖励扶助发放标准
	＝
	80
	元/人*月
	80
	4
	4
	　

	
	
	
	计划生育并发症发放标准
	定性
	三级：260元/人/月；二级：490元/人/月；一级：720元/人/月
	　
	三级：260元/人/月；二级：490元/人/月；一级：720元/人/月
	4
	4
	　

	
	
	
	独生子女父母奖励补助标准
	＝
	120
	元/户
	120
	4
	4
	　

	
	
	
	扶助独生子女伤残家庭发放标准
	＝
	790
	元/人*月
	790
	4
	4
	　

	合计
	100
	　
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，预算执行未达90%原因政府财力有限来年进一步支出。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000006134111－重大传染病防控上级专项补助资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年重大传染病防控上级专项补助资金第三批按遂财社〔2025〕16号文件执行：艾滋病防治2.5万元，主要用于区卫健局集中宣传使用。根据遂财社〔2024〕118号和遂船财社〔2024〕89号文，下达2024年艾滋病防治市级资金8572元。
	对重大传染病防控进行专项支出。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对重大传染病防控进行专项支出。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.86
	30.83
	27.83
	90.27%
	10
	　
	预算执行未达90%原因政府财力有限来年进一步支出。

	
	其中：财政资金
	0.86
	30.83
	27.83
	90.27%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施具体任务个数
	＝
	1
	个
	1
	14
	14
	　

	
	
	
	1
	≥
	1
	万元/公顷
	1
	1
	1
	　

	
	
	质量指标
	项目实施检验检查质量达标率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目实施及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	涉及筛查对象覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	
	1
	≥
	1
	所
	1
	1
	1
	　

	
	
	可持续发展指标
	项目实施管理机制健全率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目涉及所需经费
	＝
	3.36
	万元
	3.36
	14
	14
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪










	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000006817435－为农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年度：为农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查，根据遂船财预〔2022〕3099号，预算1.75万元。
2023年度：根据川卫妇幼函〔2022〕59号省卫健委、省财政厅、省妇联关于印发2022年农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案通知，预算船山区“两癌”筛查人数8000人*128元*10%1=102400元 ，主要用于妇科检查、病理学检查、超声影像学检查、X线检查，社会宣传和健康教育。
2024年度：根据川卫妇幼函〔2023〕68号省卫健委、省财政厅、省妇联关于印发2023年农村适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案的通知，预算船山区“两癌”筛查人数4500名农村妇女“两癌”筛查工作。共128*4500*10%=57600元 ，主要用于妇科检查、病理学检查、超声影像学检查、X线检查，社会宣传和健康教育。
根据2024年区政府332号文调整两癌资金到区卫健局进行拨付支付，拟调整中央资金16万元、省级资金19.97万元、区级资金5.76万元，合计41.73万元。根据遂财社〔2024〕72号文件省级补助2.5万元两癌资金，省级2.5万元资金目标：为3200名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查。
2025年度：完成全区5000名农村妇女“两癌”筛查工作。128*5000*10%=64000元。根据遂财社〔2025〕65号文和遂船财社〔2025〕37号文，下达2025年省级卫生健康专项资金28.08万元。
	为农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	6.40
	37.99
	37.99
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	6.40
	37.99
	37.99
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	船山区“两癌”筛查人数
	≥
	5000
	个
	5000
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	检查质量准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	检查实施及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	两癌筛查应筛尽筛率
	＝
	98
	%
	98
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	项目实施机制管理健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2024年两癌筛查配套资金
	＝
	34.48
	万元
	34.48
	15
	15
	　

	合计
	100
	　
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：左树华
	财务负责人：樊洪



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000007024278-市第一人民医院高新院区特殊科室改造升级项目

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	主要用于市第一人民医院（原妇女儿童医院项目）建设

	
	
	市第一人民医院高新院区特殊科室改造升级项目预算2165858.55元，主要用于市第一人民医院（原妇女儿童医院项目）建设。于8月29日再次新增1708.2万元。于2025年1月22日新增259万元。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成主要用于市第一人民医院（原妇女儿童医院项目）建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,059.00
	1,059.00
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,059.00
	1,059.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目建设纳入中央财政补助资金指标个数
	＝
	1
	个
	1
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	建设项目质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	建设项目实施进度及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升医疗服务质量
	定性
	进一步优化
	　
	进一步优化
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	建设项目管理机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	96
	%
	96
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年度预计拨付资金
	＝
	259
	万元
	259
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：杨旭飚
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000007111397－第三方机构核酸检测经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	邀请第三方核酸检测机构针对船山区3.30疫情暴发后的核酸实施检测项目，共计275.5万元；
根据遂财社〔2023〕148号文件，中央补助核酸检测费用220.78万元。
新冠疫情核酸检测资金9134465元、第三方机构核酸检测经费7530187元。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	　

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1,666.47
	1,666.47
	1,666.47
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	1,666.47
	1,666.47
	1,666.47
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施个数
	＝
	1
	项
	1
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	核酸检测合规率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目资金使用及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	可持续发展指标
	项目资金管理机制健全性
	定性
	健全
	级
	健全
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	提升政府信用力度
	定性
	进一步提升
	级
	进一步提升
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	96
	%
	96
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	核酸检测所需资金
	＝
	1666.46
	万元
	1666.46
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘媛媛
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090323T000008244879-乡村医生养老保障

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据国办发〔2015〕13号国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见，遂卫发〔2020〕102号关于解决乡村医生养老保障有关问题的实施意见，对离岗乡村医生按其从事乡村医生（赤脚医生）的服务年限，按年给予每人每年60岁-69岁120元、70岁-79岁125元、80元-89元130元、90岁及以上135元的标准执行；在岗乡村医生每年按照当年保险费累计缴纳金额给予每人不超过1000元的补助。从而解决乡村医生养老保障有关问题，确保农村医疗卫生服务网底不破。2023年预算470000元。
2024年贯彻落实乡村医生养老保障政策，于11月底前完成对符合条件的乡村医生2023年度养老保障补助资金的发放工作，切实解决老年乡村医生历史遗留问题，使乡村医生养老得以基本保障。拟预算500000元。
2025年贯彻落实乡村医生养老保障政策，完成对符合条件的乡村医生养老保障补助资金的发放工作，切实解决老年乡村医生历史遗留问题，使乡村医生养老得以基本保障。拟预算450000元。4月8日拟调整7.84万元。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	　

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	56.18
	56.18
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	56.18
	56.18
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	在岗乡村医生
	≥
	20
	人
	20
	3
	3
	　

	
	
	
	90岁以上离岗乡村医生
	≥
	2
	人
	2
	3
	3
	　

	
	
	
	80岁-89岁离岗乡村医生
	≥
	7
	人
	7
	3
	3
	　

	
	
	
	70岁-79岁离岗乡村医生
	≥
	72
	人
	72
	3
	3
	　

	
	
	
	60岁-69岁离岗乡村医生
	≥
	43
	人
	43
	3
	3
	　

	
	
	质量指标
	应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	7.5
	7.5
	　

	
	
	
	补助发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	7.5
	7.5
	　

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善村医生活水平
	定性
	改善
	　
	改善
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	补助机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	＞
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	90岁以上离岗乡村医生补助标准
	＝
	135
	元/月
	135
	3
	3
	　

	
	
	
	在岗乡村医生补助标准
	＝
	1000
	元/月
	1000
	3
	3
	　

	
	
	
	60岁-69岁离岗乡村医生补助标准
	＝
	120
	元/月
	120
	3
	3
	　

	
	
	
	70岁-79岁离岗乡村医生补助标准
	＝
	125
	元/月
	125
	3
	3
	　

	
	
	
	80岁-89岁离岗乡村医生补助标准
	＝
	130
	元/月
	130
	3
	3
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090323T000008245008-国卫复审

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据国家卫生城市评审与管理办法，主要用于国家卫生城市迎复审期间的城市卫生治理、宣传资料印发、相关问题整改等方面，2023年预算20万元。
2024年度：根据国家卫生城市评审与管理办法、《国家卫生城镇评审与管理办法》（2021版）和《四川省爱卫办关于全省卫生城镇工作安排的通知》（川爱卫办函〔2023〕1号）、市爱国卫生运动委员会《关于做好2024爱国卫生运动及病媒生物防制工作预算的通知》，主要用于开展国卫复审日常工作200000元、病媒生物预防控制工作268505元。
2025年度：复审指挥部办公经费明细表（共20万元）：场地、办公耗材：40000元；人员加班补助、误餐费等：40000元；聘请专家费：20000元；宣传资料：100000元；病媒生物防制经费374026人*0.7元/人=261818.2元。预算10万元。
	主要用于国家卫生城市迎复审期间的城市卫生治理、宣传资料印发常规工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成国家卫生城市迎复审期间的城市卫生治理、宣传资料印发常规工作开展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	5.98
	5.98
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	10.00
	5.98
	5.98
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	国卫复审项目个数
	＝
	1
	个
	1
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	复审各项工作开展达标率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	国卫复审项目实施及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	社会物质条件达标率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	复审整改资料完备性
	定性
	完备
	　
	完备
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	＞
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	国卫复审所需资金
	＝
	10
	万元
	10
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090323T000008741720－解决严重精神障碍患者购买医疗保险的经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年根据上级文件（川办规〔2022〕6号、遂府办函〔2021〕13号、遂医保规〔2022〕2号）要求，主要用于解决辖区内146名严重精神障碍患者购买医疗保险经费的补助。按照人均320元计算，共计预算46720元。为确保特殊人群基本医疗保险参保全覆盖，有效预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
2023年根据上级文件要求，主要用于解决辖区内1399名严重精神障碍患者购买医疗保险经费的补助。按照人均350元计算，共计预算489650元。为确保特殊人群基本医疗保险参保全覆盖，有效预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
2024年根据上级文件要求，主要用于解决辖区内2360名严重精神障碍患者购买医疗保险经费的补助。按照人均380元计算，共计预算896800元。为确保特殊人群基本医疗保险参保全覆盖，有效预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
2025年：为全区2450名在管重精患者购买医疗保险  2450人*400人=980000元。
	解决辖区内2254名严重精神障碍患者购买医疗保险经费的补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成辖区内2254名严重精神障碍患者购买医疗保险经费缴纳。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	98.00
	90.16
	90.16
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	98.00
	90.16
	90.16
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	辖区内严重精神障碍患者人数
	≥
	2254
	人次
	2254
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	辖区内严重精神障碍患者参保覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	辖区内严重精神障碍患者参保及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内严重精神障碍患者应保尽保率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	参保管理机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	医疗保险人均缴费金额
	≥
	400
	元/人年
	400
	15
	15
	　

	合计
	100
	　
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪







	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090323T000009460432－其他公共卫生服务（新并基公卫）上级专项资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	目标1：为镇江、介福辖区免费提供基本公共卫生（新并入）服务。
目标2：对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供3次上门免费健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持等。
目标3：为辖区内35-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升。
	为辖区免费提供基本公共卫生（新并入）服务、65岁及以上失能老年人提供3次上门免费健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持和适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成辖区免费提供基本公共卫生（新并入）服务、65岁及以上失能老年人提供3次上门免费健康服务，服务内容包括康复护理服务及指导、心理支持和适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	53.82
	53.82
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	53.82
	53.82
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	
	农村妇女“两癌”筛查任务完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	按照项目要求和技术规范实施
	定性
	不出现明显的技术性错误
	　
	不出现明显的技术性错误
	15
	15
	　

	
	
	
	65岁及以上失能老年人健康管理服务率
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	城乡居民公共卫生差距
	定性
	逐年不断缩小
	　
	逐年不断缩小
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	基本公共卫生服务水平
	定性
	逐年不断提高
	　
	逐年不断提高
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年健康敲门行动所需资金
	＝
	31.32
	万元
	31.32
	7.5
	7.5
	　

	
	
	
	2025年农村妇女两癌筛查所需资金
	＝
	22.5
	万元
	22.5
	7.5
	7.5
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010279360－从业人员预防性健康体检工作经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年度：根据财政部、国家发展改革委财税〔2017〕20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》、省卫生健康委、省财政厅、省农业农村厅、省市场监督管理局、省药品监督管理局《关于进一步做好从业人员预防性体检工作的通知》（川卫规〔2023〕2号）要求，对船山区辖区内从业人员预防性健康体检工作承担经费，按照127元/人*35000人次=4445000元进行预算，通过进一步规范全市相关行业从业人员预防性健康检查工作，体检控制传染病传播，保障人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。
2025年度：预防性健康体检经费按照127元/人*35000人次=4445000元，预算245万元。2025年高新划转303966元。
	对船山区辖区内从业人员预防性健康体检工作进行补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成船山区辖区内从业人员预防性健康体检工作进行补助，

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.40
	30.40
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.40
	30.40
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	从业人员预防性健康体检人数
	≥
	2300
	人
	2300
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	体检项目完成率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	体检控制传染病传播，保障人民身体健康
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	
	
	保障人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	从业人员满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	从业人员预防性健康体检成本
	＝
	127
	元/人
	127
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪










	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010279382－区级卫生应急队伍建设

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年度：根据国家卫生应急队伍管理办法（试行）、四川省市县卫生应急队伍规范建设管理指导方案（试行），结合船山区卫生应急队伍建设实际，拟预算10万元，主要用于队伍装备、培训演练、人员和应急物资储备等。确保重要会议、重大活动医疗保障工作正常开展。
2025年度：根据卫生应急队伍装备参考目录（试行）本年度需采购。1.携行装备、2.急救装备、3.手术装备、4.个人携行装备。
	主要用于队伍装备、培训演练、人员和应急物资储备等。确保重要会议、重大活动医疗保障工作正常开展。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成用于队伍装备、培训演练、人员和应急物资储备等。确保重要会议、重大活动医疗保障工作正常开展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	5.00
	5.00
	5.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	装备种类数
	≥
	4
	项
	4
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	各项活动医疗保障到位率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	完成时间
	＝
	1
	年
	1
	15
	15
	　

	
	效益指标
	经济效益指标
	确保各项活动顺利开展
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	
	社会效益指标
	全民卫生应急能力和救援队伍能力
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	所需资金
	＝
	5
	万元
	5
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010279390－慢性病防控示范区建设

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年度：根据《“健康四川2030”规划纲要》《四川省防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》《四川省卫生健康委员会关于印发四川省慢性病综合防控示范区建设管理办法（试行）的通知》（川卫疾控函〔2023〕135号）。坚持以人民健康为中心，强化政府主体责任，推动制定和落实保障性、支持性政策，创造和维护健康的社会环境，培育并推广科学、适宜的慢性病综合防控模式，有效控制慢性病疾病负担增长，降低慢性病发病率和重大慢性病过早死亡率，提高人民群众健康水平。拟预算20万元。
2025年度：健康食堂、危险因素监测、慢性病筛查等。预算10万元。
	计划对健康食堂、危险因素监测、慢性病筛查等工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成健康食堂、危险因素监测、慢性病筛查等工作开展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	8.66
	8.66
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	10.00
	8.66
	8.66
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购买宣传物品用于开展健康社区、健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅/酒店建设
	≥
	10
	万份
	10
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	慢性病筛查完成率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	＝
	1
	年
	1
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	居民重点慢性病核心知识知晓率
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	对居民慢病早发现，养成健康生活方式，减少危害因素影响。
	定性
	优
	　
	优
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	广大群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目所需资金
	＝
	10
	万元
	10
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪










	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010279395－控烟工作专项经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2024年度：根据《“健康中国2030”规划纲要》，印制控烟标识、宣传海报，宣传展板，聘请专家宣讲烟草的危害。拟预算11万元。
2025年度：印制控烟标识、宣传海报、公益广告、控烟知识讲座5000元/场。拟预算3万元。
	对控烟工作印制控烟标识、宣传海报、公益广告开展工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成控烟工作的印制控烟标识、宣传海报、公益广告开展工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	3.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	3.00
	3.00
	3.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	控烟知识讲座场次
	＝
	2
	场次
	2
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	宣传知晓率
	≥
	85
	%
	85
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目完成时间节点
	定性
	2024年12月31日前完成
	　
	2024年12月31日前完成
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	控烟场所控烟标识醒目；开展控烟宣传组织控烟巡查开展控烟培训；控烟宣传范围。
	定性
	持续优化
	　
	持续优化
	10
	10
	　

	
	
	可持续影响指标
	焚烧烟气氮氧化物控制；焚烧烟气氯化氢控制
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	公共区域环境卫生群众满意
	≥
	90
	%
	90
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	控烟知识讲座、宣传海报、印制控烟标识公益广告宣传。
	定性
	控烟知识讲座5000元每场、宣传海报和印制控烟标识、公益广告宣传据实支付。
	　
	控烟知识讲座5000元每场、宣传海报和印制控烟标识、公益广告宣传据实支付。
	15
	15
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪








	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000012969006－计划生育补助上级专项资金（无热点）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
	对实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为保障和改善民生，促进社会和谐稳定进行工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为保障和改善民生，促进社会和谐稳定进行工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	120.83
	118.74
	98.27%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	120.83
	118.74
	98.27%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	奖励扶助（国奖）人数
	＝
	1658
	人
	1658
	10
	10
	　

	
	
	
	奖励扶助（省奖）人数
	＝
	83
	人
	83
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	符合条件申报对象覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	奖励和扶助资金到位率
	＝
	100
	%
	100
	10
	8
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	家庭发展能力
	定性
	逐步提高
	　
	逐步提高
	10
	10
	　

	
	
	
	社会稳定水平
	定性
	逐步提高
	　
	逐步提高
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	94
	%
	94
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	奖励扶助发放标准
	＝
	80
	元/人*月
	80
	20
	20
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013102514－项目前期工作经费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据2024年船山区项目前期工作经费安排建议方案实施，预算安排27.36万元。
2025年高新区划转资金248000元（主要用于高新瑰宝明珠幼儿园托育设施改造项目）
	对单位开展项目前期工作进行补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对单位开展项目前期工作进行补助。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	24.80
	24.80
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	24.80
	24.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目安排个数
	＝
	5
	个
	5
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	项目前期工作管理质量全面性
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	项目前期工作开展及时性
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	项目前期工作论证可行性
	定性
	进一步完善
	　
	进一步完善
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	项目前期工作管理机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目所需资金
	＝
	52.16
	万元
	52.16
	15
	15
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：杨旭飚
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013962015－心理健康及脊柱弯曲筛查和干预项目

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	目标一：对2200人进行脊柱弯曲筛查及干预。
目标二：对1300人进行心理健康筛查及干预。
2025年高新划转0.8万元。
	对2200人进行脊柱弯曲筛查及干预和1300人进行心理健康筛查及干预开展工作进行补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成2200人进行脊柱弯曲筛查及干预和1300人进行心理健康筛查及干预开展工作进行补助。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.50
	6.50
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.50
	6.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	心理健康筛查人数
	＝
	1300
	人
	1300
	10
	10
	　

	
	
	
	脊柱弯曲筛查人数
	＝
	2200
	人
	2200
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	筛查及干预质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	筛查任务完成及时性
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	塑造全民健康管理
	定性
	进一步提升
	　
	进一步提升
	20
	20
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	脊柱弯曲筛查标准
	＝
	20
	元/人·次
	20
	10
	10
	　

	
	
	
	心理健康筛查标准
	＝
	10
	元/人·次
	10
	10
	10
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分100分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李林蔚
	财务负责人：樊洪










	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000014064458－基本公共卫生配套（高新划转）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	目标1：为保升、西宁辖区91553人次居民免费提供12项基本公共卫生服务。
	为保升、西宁辖区91553人次居民免费提供12项基本公共卫生服务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成为保升、西宁辖区91553人次居民免费提供12项基本公共卫生服务。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	24.50
	24.50
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	24.50
	24.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	基本公共卫生服务常住人口
	＝
	91553
	人
	91553
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	按照项目要求和技术规范实施
	定性
	不出现明显的技术性错误
	　
	不出现明显的技术性错误
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	及时完成率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	　

	
	
	
	项目完成时限
	定性
	2025年底
	　
	2025年底
	10
	10
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	城乡居民公共卫生差距
	定性
	逐年不断缩小
	　
	逐年不断缩小
	10
	10
	　

	
	
	可持续发展指标
	基本公共卫生服务水平
	定性
	逐年不断提高
	　
	逐年不断提高
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	定性
	较上年提高
	　
	较上年提高
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年基本公共卫生服务补助金额
	＝
	24.5
	万元
	24.5
	10
	10
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000014064464－村医养老补助经费（高新划转）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年村医养老补助经费（高新划转）5万元。贯彻落实乡村医生养老保障政策，完成对符合条件的乡村医生养老保障补助资金的发放工作，切实解决老年乡村医生历史遗留问题，使乡村医生养老得以基本保障。
	对符合条件的乡村医生养老保障补助资金的发放工作，切实解决老年乡村医生历史遗留问题，使乡村医生养老得以基本保障。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成符合条件的乡村医生养老保障补助资金的发放工作，切实解决老年乡村医生历史遗留问题，使乡村医生养老得以基本保障。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	3.52
	3.52
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	3.52
	3.52
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	
	补助发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	改善村医生活水平
	定性
	改善
	　
	改善
	15
	15
	　

	
	
	可持续影响指标
	补助机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	2025年高新划转金额
	＝
	5
	万元
	5
	10
	10
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：王凤霖
	财务负责人：樊洪














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000014064470-计划生育奖特扶资金（高新划转）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年计划生育家庭特别扶助（高新划转）122000元、奖励扶助（高新划转）50000元。进一步解决计划生育家庭的基本生活保障。
	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

	
	2.项目实施内容及过程概述
	　

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	17.20
	17.20
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	17.20
	17.20
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	计划生育补助资金种类
	＝
	2
	项
	2
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	资金发放准确率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	资金发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	奖特扶资金应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	可持续影响指标
	奖特扶资金机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	扶助对象满意度
	≥
	93
	%
	93
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	高新划转资金
	＝
	17.2
	万元
	17.2
	10
	10
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000014064475－高新区妇女儿童健康管理中心项目租金（高新划转）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年高新区妇女儿童健康管理中心项目租金213364元（高新划转）
	对年高新区妇女儿童健康管理中心项目建设进展补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成高新区妇女儿童健康管理中心项目建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	21.34
	21.34
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	21.34
	21.34
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	房屋租赁套数
	＝
	3
	套
	3
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	房屋建筑质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	房屋租金支付及时率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	健康管理服务水平
	定性
	逐步提升
	　
	逐步提升
	15
	15
	　

	
	
	
	租赁项目管理机制健全性
	定性
	健全
	　
	健全
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	96
	%
	96
	10
	10
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	房屋年租金合同价
	＝
	213364
	元
	213364
	10
	10
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘玉松
	财务负责人：樊洪













	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000014064477-“三支一扶”补助资金（高新划转）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年高新划转“三支一扶”资金15000元。
目标1：落实“三支一扶”年度考核；
目标2：及时完成“三支一扶”人员生活补助及保险待遇；
目标3：提高被补助人员满意度；
目标4：提高社会群众满意度。
	对“三支一扶”年度考核和人员生活补助及保险待遇进行补助。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成“三支一扶”年度考核和人员生活补助及保险待遇进行补助。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1.50
	1.50
	100.00%
	10
	　
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

	
	其中：财政资金
	0.00
	1.50
	1.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	“三支一扶”人员补助人数
	＝
	5
	人
	5
	15
	15
	　

	
	
	质量指标
	“三支一扶”人员年度考核合格率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	　

	
	
	时效指标
	完成“三支一扶”人员工资生活补助发放与保险费用缴纳
	定性
	12月底前
	　
	12月底前
	15
	15
	　

	
	效益指标
	社会效益指标
	高校毕业生的就业压力
	定性
	有效缓解
	　
	有效缓解
	15
	15
	　

	
	
	可持续影响指标
	充实基层医疗卫生机构专业技术人才
	定性
	持续保障
	　
	持续保障
	10
	10
	　

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会群众
	≥
	93
	%
	93
	10
	8
	　

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目成本
	＝
	1.5
	万元
	1.5
	10
	10
	　

	合计
	100
	100
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：田益
	财务负责人：樊洪












	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014904230-育儿补贴补助

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市船山区卫生健康局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照国家政策对符合申请的育儿进行及时补贴。
	按照国家政策对符合申请的育儿进行及时补贴。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成按照国家政策对符合申请的育儿进行及时补贴。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2,361.47
	2,073.42
	87.80%
	10
	　
	预算执行未达90%原因政府财力有限来年进一步支出。

	
	其中：财政资金
	0.00
	2,361.47
	2,073.42
	87.80%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	100
	98
	　

	评价结论
	该项目自评最终得分98分。资金执行未达90%原因政府财力有限来年进一步支出。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：张良
	财务负责人：樊洪

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户




附件2

专项资金绩效自评报告
计划生育独生子女父母奖励

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》等相关法律法规，完善计划生育家庭奖励扶助政策体系，切实保障独生子女父母的基本生活权益，彰显国家对计划生育家庭的关怀，依据国家、省级关于计划生育独生子女父母奖励工作的政策文件，设立本专项资金项目。
项目核心内容为向符合条件的独生子女父母发放奖励金，扶助对象为辖区内符合国家、省、市独生子女父母奖励政策的城乡居民。项目主管部门履行统筹规划、政策制定、资金申报、组织实施、监督管理等职能，统筹推进辖区内独生子女父母奖励工作落地落实，确保奖励政策精准惠及目标人群。
（二）实施目的及支持方向。项目实施的核心目的是通过发放独生子女父母奖励金，弥补独生子女家庭的养育成本，提升独生子女父母的生活水平，缓解家庭生活压力，进一步巩固计划生育政策实施成果，彰显国家和政府对计划生育家庭的关怀与保障，维护社会和谐稳定。
项目支持方向聚焦民生保障领域，专项资金全部用于符合条件的独生子女父母奖励金直接发放，无其他用途支出，确保资金专款专用、精准投放。
（三）预算安排及分配管理。2025 年计划生育独生子女父母奖励经费专项资金预算数20.59万元，实际支付数20.59万元，预算完成率100%。资金分配严格遵循公平公正、据实分配、精准帮扶的原则，综合考虑辖区内符合奖励条件的独生子女父母人数、奖励标准、区域人口基数及计划生育工作实际情况等因素，按照各乡（镇、街道）符合条件对象核定数进行精准分配，确保资金分配与实际需求高度匹配。
本年度专项资金已按辖区内 14 个乡镇（街道）的实际奖励对象数量完成全部分配，分配过程公开透明，全程无截留、挪用、挤占资金等情况，资金管理规范有序。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为：足额、及时发放计划生育独生子女父母奖励资金，做到扶助对象精准识别、资金精准发放，年度扶助资金发放率100%、对象识别准确率100%，切实提升计划生育家庭尤其是特殊家庭的获得感和满意度，维护计划生育政策的公信力。
区域绩效目标按各分配点位实际情况制定，明确扶助对象核实、资金发放的时限、数量和质量要求。具体绩效目标涵盖产出指标（扶助对象数量、资金发放金额、发放及时率等）、效益指标（社会效益、可持续影响等）、满意度指标（扶助对象满意度）等维度。
本次自评工作由项目主管部门牵头，组织各资金分配点位开展自查自评，主管部门对各点位自评结果进行复核、汇总和综合分析，形成本项目绩效自评报告，确保自评工作全面、客观、真实。
二、评价实施
（一）评价目的。通过本次项目绩效自评，全面梳理本年度计划生育独生子女父母奖励专项资金的使用、管理和实施效果，客观评价项目执行情况与绩效目标的契合度，识别项目实施和资金管理中存在的问题与不足，总结项目管理的经验做法，为优化项目资金配置、完善政策措施、提升专项资金使用效益和项目管理水平提供依据，进一步推动计划生育家庭奖励扶助工作规范化、精细化开展。
（二）预设问题及评价重点。本次评价围绕绩效评价指标体系，预设项目决策是否科学合规、资金分配是否合理、资金使用是否规范、扶助对象是否精准、资金发放是否及时、项目实施是否达到预期效果、管理制度是否健全等问题。
评价重点为专项资金支出使用全过程，包括项目决策环节的政策依据、规划论证，资金管理环节的分配方式、监管措施，项目实施环节的预算执行、资金拨付，以及项目实施效果环节的目标完成情况、群众满意度、社会效益等，对各环节进行综合评价和客观判断。
（三）评价选点。本次绩效自评采取“全面覆盖+随机抽样”的选点方式，对项目资金分配涉及的14个乡镇（街道）实现全覆盖自查，涵盖城乡不同区域，兼顾人口规模、扶助对象数量等不同情况，确保抽样结果具有代表性和客观性。
（四）评价方法。结合项目实际情况和评价重点，综合采用多种评价方法开展本次自评工作，确保评价结果全面、准确：
案卷研究法：查阅项目立项文件、政策法规、资金分配文件、财务凭证、扶助对象档案、工作总结等资料，核实项目决策、资金管理、实施过程的合规性；
单位自评法：组织各资金分配点位开展自主评价，填报自评表格、撰写自评小结，梳理本区域项目实施情况；
实地勘察法：前往抽样点位实地核查扶助对象档案资料，核实对象信息真实性、资金发放凭证完整性；
问卷调查法：设计计划生育家特别扶助）做满意度调查问卷，向随机抽取的10名扶助对象开展问卷调查，了解资金发放情况和对象满意度；
座谈调研法：组织各抽样点位的卫生健康工作负责人、村（社区）经办人员开展座谈，了解项目实施中的难点、问题及工作建议。
（五）评价组织。成立由主管部门卫生健康分管领导任组长，财务股、人口老龄股负责人任副组长，各相关股室业务骨干为成员的项目绩效评价组。
评价组职责分工明确：组长统筹协调自评整体工作，审定自评报告；副组长负责组织实施自评工作，审核自评资料和初步结果；财务股负责核查资金预算、分配、拨付、使用的财务合规性；人口老龄股负责核查扶助对象识别、资格审核、资金发放等业务实施情况；各成员负责组织本区域的自查自评，收集、报送自评资料，并配合实地核查工作。
三、绩效分析	
本次绩效分析依据项目预算绩效评价指标体系，结合计划生育家庭奖励（特别扶助）项目特点，从通用指标、专用指标、个性指标三个维度开展逐项分析并评分，满分100分，其中通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分。
（一）通用指标绩效分析（54分，实得54分）
1.项目决策。（18分，实得18分）
项目决策严格遵循国家、省相关政策法规，立项依据充分、合规，履行了必要的申报和审批程序；项目规划与辖区计划生育家庭扶助工作实际需求相契合，资金投向精准聚焦计划生育家庭扶助补助，无偏离项目目标的情况，无扣分情况。
2.项目管理。（18分，实得18分）
已制定专项资金管理实施细则和项目业务管理办法，制度体系较为健全；资金分配按照“据实分配、精准帮扶”原则执行，分配流程规范、公开；主管部门建立了日常监督、定期核查的绩效监管机制，对资金使用和项目实施进行全过程监管，无扣分情况。
3.项目实施（9分，实得9分）
本年度项目预算执行率为100%，资金拨付及时，按照扶助对象核定进度足额下达各点位；资金使用严格遵守财务制度和专项资金管理要求，全部用于扶助对象补助，无截留、挪用、挤占、套取资金情况，资金使用合规性良好，无扣分情况。
4.项目结果（9分，实得9分）
本年度圆满完成既定绩效目标，扶助对象识别准确率100%，应发扶助资金足额发放到位，目标完成度高；除个别点位外，绝大部分区域均在规定时限内完成资金发放，完成时效整体良好，无扣分情况。
（二）专用指标绩效分析（30分，实得30分）
本项目属于民生保障类专项资金，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度四大核心指标开展分析：
1.区域均衡性（10分，实得10分）
资金分配按各区域符合条件的扶助对象实际数量核定，无区域间分配不均情况，城乡之间、不同乡镇之间的扶助政策执行标准统一，区域均衡性良好，无扣分情况。
2.对象精准性（10分，实得10分）
建立了“个人申报、村（社区）初审、乡镇（街道）审核、县级审定、公示公开”的扶助对象资格审核机制，对扶助对象信息实行动态管理，定期开展复核，本年度扶助对象识别准确率100%，精准性达标，无扣分情况。
3.标准合理性（5分，实得5分）
扶助资金发放标准严格按照省级统一规定执行，结合本地经济社会发展水平进行适度调整，标准设置与扶助对象的实际生活需求相匹配，能够有效缓解其生活困难，标准合理性良好，无扣分情况。
4.群众满意度（5分，实得3分）
通过问卷调查和座谈调研了解到，扶助对象对资金发放政策、发放流程、工作人员服务态度整体满意度较高，本次自评群众满意度达60%。扣分项因个别基层经办人员政策解释不够细致，部分老年扶助对象对线上查询资金发放的操作不熟悉。
（三）个性指标绩效分析（16分，实得16分）
本项目聚焦计划生育独生子女父母奖励人均扶助资金支出工作，各项工作均按国家、省级统一政策和标准实施，无扣分情况。
四、评价结论
本年度计划生育独生子女父母奖励专项资金绩效自评综合得分为98分。
项目整体实施情况良好，立项依据充分、政策执行到位，专项资金管理规范、使用合规，无违规使用资金情况；预算执行率较高，扶助对象识别精准，奖励扶助和特别扶助资金基本实现足额、及时发放，圆满完成了本年度既定的绩效目标。通过项目实施，切实保障了计划生育家庭尤其是特殊家庭的基本生活权益，彰显了政府对计划生育家庭的关怀，有效维护了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。
同时，在项目实施和资金管理过程中，也发现部分环节存在细节性问题，如个别点位制度细化不足、基层监管指导不够、部分扶助标准与物价上涨节奏不匹配、基层政策解释和服务精细化程度有待提升等，需在后续工作中加以改进和完善。
五、存在主要问题
1.制度建设与落地衔接不足：区级制定了专项资金管理和项目实施的总体办法，但部分点位未结合本地实际进一步细化实施细则，制度的针对性和可操作性略有不足，基层经办过程中存在个别流程不统一的情况。
2.基层监管与指导力度欠缺：主管部门对各点位项目实施的日常监管频次不足，对乡镇（街道）基层经办人员的业务指导不够常态化，个别基层经办人员对政策细节的把握不够精准，政策解释能力有待提升。
3.扶助标准调整机制不够灵活：当前扶助资金发放标准以省级统一规定为主，本地调整机制不够灵活，部分计划生育特殊家庭反映扶助标准的调整幅度未能及时跟上物价上涨速度，对家庭基本生活的保障力度有待进一步提升。
4.便民服务精细化程度不足：针对老年扶助对象、农村地区扶助对象等群体，便民服务措施不够细化，部分老年对象不会操作线上查询等功能，基层经办人员的上门服务、一对一指导频次不足。
5.对象动态管理有待加强：部分点位对独生子女父母奖励对象的动态管理不够及时，对奖励对象信息变更（如：户籍迁移、人员离世等）摸排不及时，存在个别信息更新滞后的情况，影响奖励资金发放的精准性。
六、改进建议
1.细化制度细则，推动政策落地见效
2.强化基层监管，提升业务指导实效
3.建立动态调整机制，提高保障水平
4.提升便民服务水平，优化服务体验
5.完善动态管理机制，提升精准化水平






专项资金绩效自评报告
计划生育家庭奖励（特别扶助）

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为落实国家计划生育基本国策，完善计划生育家庭奖励扶助体系，切实保障计划生育特殊家庭的基本生活权益，根据国家、省关于计划生育家庭特别扶助工作的相关政策文件要求，设立本专项资金项目。
项目主要内容为向符合条件的计划生育家庭发放特别扶助金，特别扶助对象为独生子女伤残、死亡等计划生育特殊家庭。本项目主要履行项目统筹规划、政策制定、资金申报、组织实施、监督管理等职能，统筹推进辖区内计划生育家庭特别扶助工作落地落实。
（二）实施目的及支持方向。项目实施核心目的是通过资金补助方式，弥补计划生育家庭尤其是特殊家庭的生活支出，提升其生活水平，缓解独生子女伤残、死亡等带来的家庭生活困难，彰显国家和政府对计划生育家庭的关怀，维护社会和谐稳定。项目支持方向聚焦民生保障领域，资金全部用于符合条件的计划生育特别扶助对象的直接补助，无其他用途支出。
（三）预算安排及分配管理。2025年计划生育家庭奖励（特别扶助）经费专项资金预算数1003.42万元，支付数992.62万元，完成率98.92%。资金分配遵循“公平公正、据实分配、精准帮扶”的原则，主要考虑辖区内符合特别扶助条件的对象人数、扶助标准、区域人口基数及计划生育工作实际情况等因素，按照各乡（镇、街道）符合条件的对象核定数进行精准分配，确保资金分配与实际需求相匹配。本年度资金已按辖区内14个乡镇（街道）的实际扶助对象数量完成分配，分配过程公开透明，无截留、挪用情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为：足额、及时发放计划生育家庭特别扶助资金，做到扶助对象精准识别、资金精准发放，年度扶助资金发放率100%、对象识别准确率100%，切实提升计划生育家庭尤其是特殊家庭的获得感和满意度，维护计划生育政策的公信力。
区域绩效目标按各分配点位实际情况制定，明确扶助对象核实、资金发放的时限、数量和质量要求。具体绩效目标涵盖产出指标（扶助对象数量、资金发放金额、发放及时率等）、效益指标（社会效益、可持续影响等）、满意度指标（扶助对象满意度）等维度。
本次自评工作由项目主管部门牵头，组织各资金分配点位开展自查自评，主管部门对各点位自评结果进行复核、汇总和综合分析，形成本项目绩效自评报告，确保自评工作全面、客观、真实。
二、评价实施
（一）评价目的。通过本次项目绩效自评，全面梳理本年度计划生育家庭特别扶助专项资金的使用、管理和实施效果，客观评价项目执行情况与绩效目标的契合度，识别项目实施和资金管理中存在的问题与不足，总结项目管理的经验做法，为优化项目资金配置、完善政策措施、提升专项资金使用效益和项目管理水平提供依据，进一步推动计划生育家庭奖励扶助工作规范化、精细化开展。
（二）预设问题及评价重点。本次评价围绕绩效评价指标体系，预设项目决策是否科学合规、资金分配是否合理、资金使用是否规范、扶助对象是否精准、资金发放是否及时、项目实施是否达到预期效果、管理制度是否健全等问题。
评价重点为专项资金支出使用全过程，包括项目决策环节的政策依据、规划论证，资金管理环节的分配方式、监管措施，项目实施环节的预算执行、资金拨付，以及项目实施效果环节的目标完成情况、群众满意度、社会效益等，对各环节进行综合评价和客观判断。
（三）评价选点。本次绩效自评采取“全面覆盖+随机抽样”的选点方式，对项目资金分配涉及的14个乡镇（街道）实现全覆盖自查，涵盖城乡不同区域，兼顾人口规模、扶助对象数量等不同情况，确保抽样结果具有代表性和客观性。
（四）评价方法。结合项目实际情况和评价重点，综合采用多种评价方法开展本次自评工作，确保评价结果全面、准确：
案卷研究法：查阅项目立项文件、政策法规、资金分配文件、财务凭证、扶助对象档案、工作总结等资料，核实项目决策、资金管理、实施过程的合规性；
单位自评法：组织各资金分配点位开展自主评价，填报自评表格、撰写自评小结，梳理本区域项目实施情况；
实地勘察法：前往抽样点位实地核查扶助对象档案资料，核实对象信息真实性、资金发放凭证完整性；
问卷调查法：设计计划生育家特别扶助）做满意度调查问卷，向随机抽取的10名扶助对象开展问卷调查，了解资金发放情况和对象满意度；
座谈调研法：组织各抽样点位的卫生健康工作负责人、村（社区）经办人员开展座谈，了解项目实施中的难点、问题及工作建议。
（五）评价组织。成立由主管部门卫生健康分管领导任组长，财务股、人口老龄股负责人任副组长，各相关股室业务骨干为成员的项目绩效评价组。
评价组职责分工明确：组长统筹协调自评整体工作，审定自评报告；副组长负责组织实施自评工作，审核自评资料和初步结果；财务股负责核查资金预算、分配、拨付、使用的财务合规性；人口老龄股负责核查扶助对象识别、资格审核、资金发放等业务实施情况；各成员负责组织本区域的自查自评，收集、报送自评资料，并配合实地核查工作。
三、绩效分析	
本次绩效分析依据项目预算绩效评价指标体系，结合计划生育家庭奖励（特别扶助）项目特点，从通用指标、专用指标、个性指标三个维度开展逐项分析并评分，满分100分，其中通用指标54分，专用指标30分，个性指标16分。
（一）通用指标绩效分析（54分，实得54分）
1.项目决策。（18分，实得18分）
项目决策严格遵循国家、省相关政策法规，立项依据充分、合规，履行了必要的申报和审批程序；项目规划与辖区计划生育家庭扶助工作实际需求相契合，资金投向精准聚焦计划生育家庭扶助补助，无偏离项目目标的情况，无扣分情况。
2.项目管理。（18分，实得18分）
已制定专项资金管理实施细则和项目业务管理办法，制度体系较为健全；资金分配按照“据实分配、精准帮扶”原则执行，分配流程规范、公开；主管部门建立了日常监督、定期核查的绩效监管机制，对资金使用和项目实施进行全过程监管，无扣分情况。
3.项目实施（9分，实得9分）
本年度项目预算执行率为100%，资金拨付及时，按照扶助对象核定进度足额下达各点位；资金使用严格遵守财务制度和专项资金管理要求，全部用于扶助对象补助，无截留、挪用、挤占、套取资金情况，资金使用合规性良好，无扣分情况。
4.项目结果（9分，实得9分）
本年度圆满完成既定绩效目标，扶助对象识别准确率100%，应发扶助资金足额发放到位，目标完成度高；除个别点位外，绝大部分区域均在规定时限内完成资金发放，完成时效整体良好，无扣分情况。
（二）专用指标绩效分析（30分，实得30分）
本项目属于民生保障类专项资金，围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度四大核心指标开展分析：
1.区域均衡性（10分，实得10分）
资金分配按各区域符合条件的扶助对象实际数量核定，无区域间分配不均情况，城乡之间、不同乡镇之间的扶助政策执行标准统一，区域均衡性良好，无扣分情况。
2.对象精准性（10分，实得10分）
建立了“个人申报、村（社区）初审、乡镇（街道）审核、县级审定、公示公开”的扶助对象资格审核机制，对扶助对象信息实行动态管理，定期开展复核，本年度扶助对象识别准确率100%，精准性达标，无扣分情况。
3.标准合理性（5分，实得5分）
扶助资金发放标准严格按照省级统一规定执行，结合本地经济社会发展水平进行适度调整，标准设置与扶助对象的实际生活需求相匹配，能够有效缓解其生活困难，标准合理性良好，无扣分情况。
4.群众满意度（5分，实得3分）
通过问卷调查和座谈调研了解到，扶助对象对资金发放政策、发放流程、工作人员服务态度整体满意度较高，本次自评群众满意度达60%。扣分项因个别基层经办人员政策解释不够细致，部分老年扶助对象对线上查询资金发放的操作不熟悉。
（三）个性指标绩效分析（16分，实得16分）
本项目聚焦计划生育家庭特别扶助人均扶助资金支出工作，各项工作均按国家、省级统一政策和标准实施，无扣分情况。
四、评价结论
本年度计划生育家庭特别扶助专项资金绩效自评综合得分为98分。
项目整体实施情况良好，立项依据充分、政策执行到位，专项资金管理规范、使用合规，无违规使用资金情况；预算执行率较高，扶助对象识别精准，奖励扶助和特别扶助资金基本实现足额、及时发放，圆满完成了本年度既定的绩效目标。通过项目实施，切实保障了计划生育家庭尤其是特殊家庭的基本生活权益，彰显了政府对计划生育家庭的关怀，有效维护了社会和谐稳定，取得了良好的社会效益。
同时，在项目实施和资金管理过程中，也发现部分环节存在细节性问题，如个别点位制度细化不足、基层监管指导不够、部分扶助标准与物价上涨节奏不匹配、基层政策解释和服务精细化程度有待提升等，需在后续工作中加以改进和完善。
五、存在主要问题
1.制度建设与落地衔接不足：区级制定了专项资金管理和项目实施的总体办法，但部分点位未结合本地实际进一步细化实施细则，制度的针对性和可操作性略有不足，基层经办过程中存在个别流程不统一的情况。
2.基层监管与指导力度欠缺：主管部门对各点位项目实施的日常监管频次不足，对乡镇（街道）基层经办人员的业务指导不够常态化，个别基层经办人员对政策细节的把握不够精准，政策解释能力有待提升。
3.扶助标准调整机制不够灵活：当前扶助资金发放标准以省级统一规定为主，本地调整机制不够灵活，部分计划生育特殊家庭反映扶助标准的调整幅度未能及时跟上物价上涨速度，对家庭基本生活的保障力度有待进一步提升。
4.便民服务精细化程度不足：针对老年扶助对象、农村地区扶助对象等群体，便民服务措施不够细化，部分老年对象不会操作线上查询等功能，基层经办人员的上门服务、一对一指导频次不足。
六、改进建议
针对本次绩效自评发现的问题，坚持“问题导向、靶向施策、标本兼治”的原则，逐一提出改进措施，切实提升项目管理水平和专项资金使用效益：
1.细化制度细则，推动政策落地。
2.强化基层监管，提升指导实效。
3.建立动态调整机制，提高保障水平。
4.提升便民服务水平，优化服务体验。





















遂宁市船山区卫生健康局
2025年重大传染病防控上级专项补助资金
目标绩效自评报告

一、基本情况
[bookmark: （一）设立背景及实施目的][bookmark: （二）主管部门简介及管理职能]（一）设立背景及实施目的。重大传染病严重威胁人民群众的生命健康和社会经济的稳定发展。近年来，随着全球一体化进程加速，传染病传播速度加快、范围扩大，防控形势日益严峻。为有效应对这一挑战，提升地方重大传染病防控能力，上级政府设立专项补助资金，用于支持地方开展传染病监测预警、预防控制、医疗救治等工作，以保障公众健康安全，维护社会稳定。
（二）主管部门简介及管理职能。区卫生健康局承担着统筹协调、组织实施、监督管理等核心职能，负责重大传染病统筹规划与政策制定、预防控制与监测预警、医疗救治与应急处置、健康教育与社会动员、监督管理与考核评估。
[bookmark: （三）资金规模、支持方向及分配方法][bookmark: 1.XX市体育事业发展中心]（三）资金规模、支持方向及分配方法
[bookmark: 1.资金规模]1.资金规模。本次绩效评价涉及的重大传染病防控上级专项补助资金共计30.83万元。其中，中央财政补助30.83万元。
[bookmark: 2.支持方向]2.支持方向。重大传染病疫情防控，艾滋病扩大筛查，宣传教育。
[bookmark: 3.分配方法]3.分配方法。按照目标绩效考核结果分配。
[bookmark: （一）评价指标体系][bookmark: （二）评价选点及现场评价][bookmark: 二、工作开展]（四）评价选点及现场评价。选取部分项目实施单位进行实地走访，通过查阅项目档案资料、财务凭证，与项目负责人、工作人员及服务对象进行访谈，深入了解项目实施过程、资金管理使用情况、存在的问题及改进建议，获取第一手资料。
[bookmark: 三、评价结论及绩效分析]二、评价结论及绩效分析
[bookmark: （一）评价结论]（一）评价结论。各级财政资金均按计划足额到位，资金到位率达到100%，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。这得益于上级财政部门和卫生健康部门对重大传染病防控工作的高度重视，以及完善的资金分配与下达机制，确保了资金能够及时、准确地拨付到项目实施单位。通过对项目实施单位财务资料的审查，发现项目资金使用总体较为合规。各单位能够严格按照项目实施方案和财务管理制度的要求，对资金进行专款专用，资金支出审批手续齐全，支出内容与项目任务相符。
[bookmark: （二）绩效分析]（二）绩效分析
[bookmark: 四、主要问题][bookmark: 1.项目决策指标]1.通用指标绩效分析。
（1）资金投向。（指标分值2分，得分2分）
项目决策严格遵循国家《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法规，资金投向精准聚焦重大传染病防控关键环节，优先保障监测预警体系建设、重点人群筛查、疫苗接种等领域。项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
（2）制度办法。（指标分值2分，得分2分）
项目制度办法是否体系健全、要素完备。建立健全专项资金管理制度，涵盖资金申请、拨付、使用、监督等全流程规范。同时，出台配套的项目实施细则，明确各级疾控机构、医疗机构的职责分工和操作标准。加大对艾滋病检测试剂、抗病毒药物采购资金支持。
（3）资金使用。（指标分值5分，得分5分）
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。整体预算执行率达到90%，多数项目按计划推进。资金使用严格按照批复的预算科目执行，未出现挪用、截留现象。专项资金使用严格遵守财政资金管理规定，用途完全符合重大传染病防控项目范围，未用于行政开支或无关事项；资金拨付、审批等程序规范，经过多级审核把关。
2.专用指标绩效分析。
（1）数量指标。（指标分值33分，得分25分）
产业发展。本专项资金虽未直接投向产业领域，但通过传染病防控工作，间接促进了生物医药、医疗器械等相关产业发展。
（2）质量指标。（指标分值58分，得分45分）
传染病发病率和死亡率的降低，保障了公众的身体健康，减少了因病致贫、因病返贫现象的发生，促进了社会和谐稳定。公众自我防护意识和能力明显增强，形成了全社会共同参与防控的良好局面，切实保障了人民群众生命健康和社会稳定。
三、主要问题
在传染病监测工作中，存在监测样本采集不规范、数据录入错误等问题，影响了监测数据的准确性和可靠性。在预防接种工作中，个别预防接种门诊存在接种信息登记不完整、接种档案管理混乱等情况，不利于对儿童接种情况的跟踪和管理。在传染病监测工作中，存在监测样本采集不规范、数据录入错误等问题，影响了监测数据的准确性和可靠性。在预防接种工作中，个别预防接种门诊存在接种信息登记不完整、接种档案管理混乱等情况，不利于对儿童接种情况的跟踪和管理。
[bookmark: （一）项目资金混用][bookmark: 五、建议意见]四、建议意见
（一）加强项目资金管理与监督。建立项目资金定期调度机制，加强对项目实施单位资金使用情况的跟踪与督促，及时掌握项目进展和资金支出进度，对资金执行缓慢的项目进行重点分析和指导，查找原因并采取针对性措施加以解决。强化财务人员培训，提升其业务水平和责任意识，规范财务核算和报销流程，严格审核资金支出凭证，确保资金使用合规、安全、有效。
（二）提高艾滋病治疗管理水平。加强对艾滋病患者的健康教育和心理支持，通过定期举办健康讲座、一对一咨询等方式，向患者普及艾滋病治疗知识，提高患者对服药重要性的认识，增强服药依从性。同时，关注患者心理状态，及时给予心理疏导，帮助患者克服因疾病带来的心理压力和负面情绪。
（三）强化防控工作精细化管理。制定完善的传染病监测工作规范和质量控制标准，加强对监测人员的培训和考核，提高监测人员的专业技能和责任意识，确保监测样本采集、运输、检测及数据录入等环节操作规范、
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