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第一部分  部门概况

1、 [bookmark: _Toc2223]部门职责
1. 统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻农业农村和乡村振兴相关法规、规章。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3. 负责全区农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估和监督检查工作，研究提出中央、省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5. 负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区创建、申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农业品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
6. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
7. 负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施。组织开展农业机械关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农业机械作业通行条件等基础设施建设。
8. 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
9. 负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全区农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
10. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家、地方标准。落实种业振兴相关政策。贯彻落实兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
11. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。贯彻动植物防疫和检疫的相关法规、规章，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
12. 负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级、区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排、监督检查和绩效管理。
13. 拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14. 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15. 牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16. 依法依规负责全区农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
17. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责区本级办理的涉农违法案件调查处理，参与重大案件查处和跨区域执法工作。推进农业依法行政。
18. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19. 完成区委和区政府交办的其他任务。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc17184]二、机构设置
四川省遂宁市船山区农业农村局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入四川省遂宁市船山区农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂宁市船山区农村能源办公室


[bookmark: _Toc28113][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2025年度部门决算情况说明

[bookmark: _Toc19234][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]一、收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc14742][bookmark: _Toc6323]2025年度收入、支出总计均为39828.73万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加12317.45万元，增长44.8%。主要变动原因是年中追加目标绩效、中央和省市等项目资金。
[bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc19660]（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
[bookmark: _Toc3746][bookmark: _Toc14656]2025年度本年收入合计39045.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28150.51万元，占72.1%；政府性基金预算财政拨款收入10854.06万元，占27.8%；其他收入40.93万元，占0.1%。
[bookmark: _Toc17600][bookmark: _Toc1936]（图2：收入决算结构图）



[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc32474][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
[bookmark: _Toc9564][bookmark: _Toc17823]2025年度本年支出合计39152.76万元，其中：基本支出4694.06万元，占12%；项目支出34458.7万元，占88%。
[bookmark: _Toc13521][bookmark: _Toc1873]（图3：支出决算结构图）

[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]




[bookmark: _Toc14642]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
[bookmark: _Toc14532][bookmark: _Toc8386]2025年度财政拨款收入、支出总计均为39004.57万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加12303.32万元，增长46.1%。主要变动原因是年中追加目标绩效、中央和省市等项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

[bookmark: _Toc9510][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出28150.51万元，占本年支出合计的71.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6874.18万元，增长32.3%。主要变动原因是项目支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出28150.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1003.52万元，占3.5%；卫生健康支出163.19万元，占0.6%；城乡社区支出61.8万元，占0.2%；农林水支出26125.6万元，占92.8%；商业服务业等支出167.39万元，占0.6%；住房保障支出272.33万元，占0.9%；粮油物资储备支出356.68万元，占1.3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2025年度一般公共预算支出决算数为28150.51万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）： 支出决算为168.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）： 支出决算为316.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为331.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为116.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）： 支出决算为35.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为34.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为29.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为83.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为50.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为61.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为843.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为2397.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（213）农业农村（01） 科技转化与推广服务（06）：支出决算为140万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（213）农业农村（01） 病虫害控制（08）：支出决算为510.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）：支出决算为2345.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为4894.35元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：支出决算为399.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（213）农业农村（01）农产品加工与促销（25）：支出决算为896万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护（35）：支出决算为350.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）：支出决算为208.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为5559.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：支出决算为927.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：支出决算为298万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05） 贷款奖补和贴息（07）：支出决算为224.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为5955.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为126.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为167.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为272.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）：支出决算为356.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc23347][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4682.35万元，其中：
人员经费4319.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费362.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
[bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为17.54万元，完成预算100%，较上年度减少1.74万元，下降9%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”要求，厉行节约，开源节流。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占68.4%；公务接待费支出决算5.54万元，占31.6%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）






1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平，主要原因是严格执行预算，无预算不支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加5.02万元，增长71.9%。主要原因是本单位较2024年业务有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于农业行政执法（渔政、种植、畜牧兽医、农经）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出5.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少6.76万元，下降55%。主要原因是严格执行“三公”要求厉行节约，开源节流。
其中：国内公务接待支出5.54万元，主要用于农产品质量安全抽检、迎检、省厅赴船考察调研等开支的用餐费等。国内公务接待62批次，693人次（不包括陪同人员），共计支出5.54万元，具体内容包括：接待部农产品质量安全检验监试中心、省农安中心监测科副科长、市农业农村局农安中心等赴船开展第三次部级畜禽产品质量安全例行监测用餐费0.12万元；接待省农业农村厅、市农业农村局、区政府、区自然资源和规划局赴船开展农村土地承包管理工作调研用餐费0.16万元；接待省一空中心赴船开展禽流感疫病监测采样用餐费0.1万元；接待山东省潍坊市农业农村局、遂宁市人民政府、遂宁市农业农村局、船山区人民政府赴船考察农产品加工及预制菜等产业用餐费0.26万元；接待四川调查总队农村调查处、遂宁市调查队、遂宁市农业农村局、船山区人民政府、船山区统计局赴船调研生猪养殖工作用餐费0.3万元；接待中共自贡市大安区委办赴船考察白芷产业发展用餐费0.33万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc14939][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出10854.06万元，占本年支出合计的27.72%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5429.14万元，增长100.1%。主要变动原因是项目支出的增加。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc4872]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc11205]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，四川省遂宁市船山区农业农村局机关运行经费支出362.62万元，比上年度减少39.06万元，下降9.7%。主要原因是严格执行“三公”要求厉行节约，开源节流。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，四川省遂宁市船山区农业农村局政府采购支出总额1813.31万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1736.51万元。主要用于三普、地膜回收、生猪调出大县、扩种油菜、社会化服务等项目的采购。授予中小企业合同金额1234.19万元，占政府采购支出总额的68.1%，其中：授予小微企业合同金额1157.72万元，占政府采购支出总额的63.8%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，四川省遂宁市船山区农业农村局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，农业农村局在2025年度，组织对耕地地力保护补贴、稻谷补贴等200个项目涉及金额35124.12万元开展了事前绩效评估，对200个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取200个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、耕地地力保护补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，农业农村局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为84.12分，绩效自评综述：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期；2025年耕地地力保护补贴专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和民众满意度来看，本项目能够发挥应有的作用，“藏粮于地”，能够一定程度保障粮食安全。同时，项目具有普惠性质，体现了党和政府对广大农户的关心和关爱，对促进社会和谐稳定起到重要作用；2025年船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目资金支持，针对生产设施装备、农业科技支撑建设、质量品牌建设等短板和薄弱环节，带动白芷产业水平不断提升，基地标准化、科技水平和品牌影响力不断提升。2025年中央财政转移支付（生猪良种补贴）专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过该项目实施，对辖区内符合要求的人工授精的能繁母猪进行补贴，提升了养殖户养殖意愿，提高了我区生猪
存栏量。2025年生猪千亿级优势特色农业产业培育项目专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：通过项目的实施，相关企业创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、服务业消费新场景新模式，提升行业新质生产力。项目区生猪产业体系更加完善，现代化生产水平进一步提高，稳产保供能力明显增强，产业发展质效显著提升、产业链后端日益完善并带动全产业链效益大幅增长，生猪全产业链融合发展的目标基本实现。2025年地膜科学使用回收专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过地膜科学使用与回收体系建设的实施调动了群众使用地膜的积极性，提高了我区地膜使用科学性，有效确保国家粮食安全，直接有利于我区现代农业产业的发展。绩效自评报告详见附件。
[bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]













[bookmark: _Toc13046]第三部分  名词解释

[bookmark: _Toc3593][bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费 。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述明细项目外，用于城乡社区方面的支出。
19.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）但未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
22.农林水支出（213）农业农村（01） 科技转化与推广服务（06）：反映用于科技成果转化，农业科技人才奖励、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
23.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
24.农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
25.农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
26.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）：反映用于耕地地力补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
27.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
28.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
29.农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护（35）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
30.农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
31.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。
32.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
33.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
34.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
 35.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）贷款奖补和贴息（07）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
36.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
37.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：反映用于其他农产品目标价格补助支出。
38.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
39.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
44.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[bookmark: _Toc20368][bookmark: _Toc15386]  45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc19382][bookmark: _Toc15396614]
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遂宁市船山区农业农村局
关于2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
根据《遂宁市船山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遂宁市船山区农业农村局（以下简称“我单位”）是船山区人民政府工作部门，为正科级。区委农村工作领导小组办公室（简称区委农办）设在区农业农村局，设置区委农办秘书股。局机关设办公室、计划投资财务股、种植业发展与园区建设股、农村经济与农业安全管理股、乡村建设与治理股、养殖与兽医兽药饲料管理股等6个内设机构，机关党委负责机关和所属事业单位党群、意识形态工作。下属单位为四川省遂宁市船山区农村能源办公室。
（二）机构职能
我单位贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，主要职责包括：
1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、
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中长期规划、重大政策，统筹实施乡村振兴战略。
2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施，指导农村集体产权制度改革等工作。
3.指导乡村特色产业、农产品加工业等发展，负责现代农业园区创建、申报工作，培育和发展农产品品牌。
4.负责种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，保障粮食安全。
5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作。
6.组织开展农业资源区划和资源保护工作，指导农业清洁生产、生态循环农业发展。
7.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业防灾减灾和动植物重大病虫害防治工作。
8.负责农业投资管理、农田建设管理、农业科研与农技推广、农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作。
9.统筹协调和监督指导全区农业综合执法，负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全等工作。
（三）人员概况
根据《遂宁市船山区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位核定编制20个，其中行政编制14个、机关工勤编制6个。截至2025年12月31日，我单位实有在编在职人员184人，其中公务员21人，事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
根据《2025年度部门决算报表》统计，我单位2025年年初收入预算数为13996.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4398.20万元，占总预算的31.42%；其他收入273.43万元，占总预算的1.95%；上年结转收入9325.16万元，占总预算的66.62%。2024年收入决算数为39799.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28146.59万元、其他收入21.02万元、上年结转结余收入777.62万元。
（二）支出情况
根据《2025年度部门决算报表》统计，我单位2025年年初支出预算数为13996.79万元，其中：基本支出4259.72万元，占支出总额的30.43%；项目支出9737.08万元，占支出总额的69.57%。2024年调整后预算数为39799.30万元，其中：基本支出4852.18万元，占支出总额的12.19%；项目支出34947.12万元，占支出总额的87.81%。2024年实际支出数为39148.85万元，其中：基本支出4690.15万元，占支出总额的11.98%；项目支出34458.70万元，占支出总额的88.02%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据《2025年度部门决算报表》统计，截至2025年底，我单位结转结余资金共计650.45万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
我单位结合部门2025年度重点工作任务，围绕“三农”工作核心职责，选取“农业生产保障完成率、乡村振兴推进达标率、农产品质量安全保障率”共3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）农业生产保障完成率
根据我单位编制的《遂宁市船山区农业农村局2025年工作计划》《遂宁市船山区农业农村局2025年重点工作安排》和《遂宁市船山区农业农村局2025年工作总结》，2025年计划保障粮食播种面积36.3万亩以上、产量12.8万吨以上，落实各类涉农补贴发放，推进高标准农田建设、农业机械化推广等工作。实际完成粮食作物播种面积36.37万亩、产量12.82万吨，发放各类涉农补贴2386.2542万元，完成社会化服务面积12.4万亩，绿色防控面积36.63万亩（主要农作物绿色防控覆盖率达59.99%），推广粮油作物重大品种20余个，三大主粮作物承保面积综合覆盖率73.85%，全面完成年初预定目标。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）乡村振兴推进达标率
根据我单位编制的《遂宁市船山区农业农村局2025年工作计划》《遂宁市船山区农业农村局2025年重点工作安排》和《遂宁市船山区农业农村局2025年工作总结》，2025年计划推进9个宜居宜业和美乡村建设，实施农村人居环境整治提升项目，培育新型农业经营主体，壮大农村集体经济。实际9个宜居宜业和美乡村基本完成建设，农村人居环境整治成效显著，整改户厕479户、生活垃圾无害化处理率100%、粪污综合利用率达94.48%；新培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，前三季度村集体总收入5604.82万元、纯收入542.79万元，同比增长10%以上；高质量推进第二轮土地承包到期后再延长30年省级试点，各项工作有序开展。达到年初既定目标。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）农产品质量安全保障率
根据我单位编制的《遂宁市船山区农业农村局2025年工作计划》和《遂宁市船山区农业农村局2025年重点工作安排》以及《遂宁市船山区农业农村局2025年工作总结》，2025年计划完成1000个批次农产品定性检测、340个批次风险监测任务，农产品质量安全保障率达98%以上，不发生重大农产品质量安全事件。实际开展“双随机”风险监测665批次，农产品检测合格率均在98%以上，组织生产经营主体参加展会和推介活动，“三品一标”认证和续展工作有序推进，全年未发生重大农产品质量安全事件，全面达到年初计划目标。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照《中华人民共和国预算法》等相关要求编制年初部门预算，结合2025年度部门预算执行情况，我单位财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|39148.85-39799.3|÷39799.3=1.63%。
综上，2025年我单位年初财政拨款预算偏离度相对较小。根据评分标准，该项指标扣0.13分，得7.87分。
（2）支出执行进度
根据《2025年度部门可执行指标执行情况表》统计，我单位2025年，在中省资金支付方面：中省转移支付资金年度预算为26147.62万元，实际支出18346.88万元，资金支付率为70.17%。在专项债券资金预算方面：评价年度内预算资金为11093.00万元，实际支出10643.89万元，资金支付率为95.95%。在部门专项预算项目方面：评价年度内预算资金（不含代管资金及单位实有资金）为34947.12万元，实际支出34,458.7万元，资金支付率为98.60%。
综上，我单位2025年度在预算支出执行进度方面，表现较为良好，根据评分标准，该项指标扣1.06分，得7.94分。
（3）预算年终结余
根据《2025年度部门可执行指标执行情况表》统计，我单位2025年调整后预算数为39799.30万元，年度累计结余金额为650.45万元，部门整体预算结余率为1.63%。
综上，我单位2025年度预算累计结余率相对较低。根据评分标准，该项指标扣0.13分，得7.87分。
（4）严控一般性支出
2025年“三公”经费预算18.16万元，实际支出18.16万元（公务用车运行维护费12万元，公务接待费6.16万元，无因公出国（境）费用），较上年相关支出控制在合理范围；会议费、培训费、差旅费等其他一般性支出严格按照预算执行，落实过“紧日子”要求，无超范围、超标准支出。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我单位2024年末实有在编在职人数为197人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计614.56万元；2025年末实有在职在编人数为184人，固定资产和无形资产净值合计770.49万元。
2024年人均占有资产=614.56÷197=3.12（万元/人），2025年人均占有资产=770.49÷184=4.19（万元/人），2025年我单位人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（4.19-3.12）÷3.12×100%=34.29%，34.29%＞0.5*市直行政事业单位人均资产变化率平均值（-4.63%）。
根据评分标准，该项指标得0分。
（2）资产利用率
我单位2025年办公家具账面价值为36.42万元，无超最低使用年限仍闲置的办公家具。办公设备账面价值407.01万元，在用设备占比100%，无闲置设备。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（3）资产盘活率
我单位2024年、2025年均无闲置资产。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2025年我单位累计政府采购预算金额为1912.88万元，其中授予小微企业合同金额为1912.88万元，占比100%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我单位2025年度的政府采购总预算数为1912.88万元，当年政府采购预算执行数为916.20万元，已完成采购项目节约金额为996.68万元，故采购执行率为47.90%。
根据评分标准，该项指标扣1.56分，得1.44分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我单位内部控制管理水平，提升风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在2025年对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程进行梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《遂宁市船山区农业农村局内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（2）财务岗位设置
我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限，确保工作有序进行。同时，我单位制定的《遂宁市船山区农业农村局内部控制制度》明确规定了财务收支由综合科统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管。在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
（3）资金使用规范
我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额250.64万元，1-12月累计支付金额为228.2万元，预算执行总体进度为91.05%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数184个，涉及预算总金额34,873.48万元，1-12月累计支付金额为27,866.81万元，预算执行总体进度为79.91%。
1.项目决策
（1）决策程序
根据遂宁市船山区财政局事前绩效评估相关要求，2025年我单位所有阶段项目设立均严格按规定履行评估论证、申报程序，开展了项目事前绩效评估，立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2025年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有184个，但其中2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付、2025年第三批消费品以旧换新补贴、2025“区政合一”船山区就业局调入省级衔接乡村公益性岗位等共23个项目均未设置绩效目标以及相关绩效指标，其余项目所设置的绩效指标中均存在部分指标设置不准确、不规范，如“2023年遂宁市船山区第三次全国土壤普查”项目社会效益指标“资金使用无重大违规违纪问题－无”绩效指标名称及指标值设置不清晰不准确，所涉指标与能够体现的社会效益无关；“涪江六桥（袁家坝渡改桥）建设工程补救性措施资金”项目数量指标“任务完成及时性≥2年”三级指标与二级指标不匹配，指标归类错误。
综上，我单位在目标设置方面合理性不足。根据评分标准，该项指标扣4分，得0分。
（3）项目入库
2025年我单位需在规定时间内进行入库的预算阶段项目（含一次性项目）共有184个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，未发现相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2025年我单位年初项目预算总体合理，绩效目标设置科学，年度内无重大预算调整情况，无应处置未处置的预算项目。
根据评分标准，该项指标扣6分，得0分。
（3）执行结果
2025年我单位所有阶段项目预算结余率均小于10%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年我单位部门预算阶段项目（含一次性项目）共有184个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各项数量指标均已完成。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（2）目标偏离
2025年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有200个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在30%以内。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）实现效果
2025年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有184个，各项目实施情况良好，预期效益指标均已完成。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。
2025年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位针对本次财政预算绩效自评工作，结合我单位2025年度工作开展情况及履职情况，对2025年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2025年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2025年我单位部门预算绩效评价综合得分84.12分。
（二）存在问题
1.绩效目标设置质量有待提升
部分项目未按要求设置绩效目标及相关绩效指标，涉及的23个阶段项目均未建立绩效目标体系；已设置绩效指标的项目中，存在指标名称不准确、指标值模糊、指标归类错误等问题，如部分项目社会效益指标与实际效益关联度低，数量指标与二级指标不匹配，导致绩效评价的精准度和导向性不足。
2.资产配置与控制存在短板
2025年人均资产变化率为34.29%，远高于市直行政事业单位平均水平（-4.63%），资产增长与编制人数减少的趋势不匹配，资产配置的合理性有待考量；虽无闲置资产，但资产购置与部门履职需求的精准匹配度不足，人均资产规模增长过快。
3.政府采购执行率偏低
2025年度政府采购执行率为47.90%，未达到高效使用采购预算的要求，部分采购项目未能按时落地实施，导致采购预算资金未能充分发挥效用，与支持中小企业发展的采购目标衔接不够紧密。
（三）改进建议
1.优化绩效目标管理体系
加强绩效目标编制培训，规范绩效目标设置流程，要求所有预算项目均需按“可量化、可衡量、可实现”原则制定绩效目标及指标；建立绩效指标审核机制，重点核查指标与项目内容、效益的关联性，纠正指标归类错误、表述模糊等问题，确保绩效指标能精准反映项目实施成效，为绩效评价提供科学依据。
2.规范资产配置与管理
结合部门编制人数、履职需求等因素，建立资产配置论证机制，合理确定资产购置规模和标准，避免资产过度增长；加强资产全生命周期管理，定期开展资产清查盘点，精准掌握资产使用状况，优化资产配置结构，推动资产资源共享共用，提高资产利用率；严格按照人均资产变化率相关标准，合理控制资产增长速度，确保资产配置与部门发展相匹配。
3.强化政府采购管理
提前谋划政府采购项目，细化采购计划，明确采购需求和时间安排，避免因计划不充分导致采购滞后；优化采购流程，提高采购审批效率，加强对采购项目实施过程中的跟踪督办，确保采购项目按时完成；建立政府采购执行分析机制，定期分析执行率偏低的原因，针对性采取改进措施，充分发挥采购预算资金效用，同时持续落实支持中小企业发展的采购政策。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：元
	部门名称
	四川省遂宁市船山区农业农村局部门

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	14,007.08
	13,731.55
	275.52

	年度总体目标
	2025年，我局将根据市委、市政府、区委、区政府决策部署，锚定目标任务、找准工作重心、细化工作举措，按照“1237”工作思路高质量推动“三农”工作取得实效，做实写好“引客入遂”乡村振兴大文章。

	
	任务名称
	主要内容

	
	两项经济指标
	第一产业增加值增速维持在4%以上、排位位于全市中流，农村居民人均可支配收入增速保持在6.5%以上、排位进入全市前三。

	
	耕地保护
	做好“非粮化”耕地流出恢复整改，加快建设高标准农田项目，实现年改造提升高标准农田0.8万亩以上。

	
	粮食生产
	全年播种粮食36万亩以上，产粮12.9万吨以上。计划在永兴镇打造小麦、玉米、油菜千亩高产示范片各1个、在河沙镇打造水稻千亩高产示范片和小麦百亩攻关示范片各1个，桂花镇打造大豆玉米带状复合种植千亩高产示范片以及大豆、油菜百亩攻关示范片各1个，在仁里镇打造水稻百亩攻关示范片1个。

	年度主要任务
	生猪生产
	持续实施德遂现代生猪产业集群项目，确保2025年生猪出栏量稳定在55万头以上，能繁母猪存栏3.1万头以上。

	
	农产品品牌建设
	积极申报第四批四川省农业品牌目录评选，争创1—2个“天府粮仓”精品品牌。完成“绿色食品”申报5个以上，“名特优新”产品申报4个以上。

	
	农业社会化服务体系
	持续推动“全程机械化+农事服务”中心项目建设，计划新（改）建机电提灌站32座，实施农机大规模设备更新行动，加大“新农人”培育力度

	
	园区建设
	强化白芷产业“两基地六中心”工程和“渝遂绵”优质蔬菜生产带船山基地建设，确保合作园区、生猪产业集群等重点项目顺利通过中期评估，推动白芷园区晋级省三星级园区，粮油园区、蔬菜园区晋级市四星级园区。

	
	宜居宜业和美乡村建设
	推进实施人居环境整治项目，学习运用“千万工程”经验，在永兴镇箩篼埝村、朝阳村2个连片建设村打造试点示范，建设河沙镇云灵村、老池镇金盆村等8个宜居宜业和美乡村。

	
	巩固拓展脱贫攻坚成果
	构建脱贫群众持续增收体系，持续推动民生保障普惠性政策落地落实，建立健全防止返贫机制，落实返贫预警监测帮扶，做到精准识别、应纳尽纳。

	
	农村基本经营制度
	培育壮大新型农业经营主体，探索带动小农户发展现代农业的机制模式，加快构建现代农业经营体系。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成值

	
	产出指标
	数量指标
	改造提升高标准农田
	≥
	0.8
	万亩
	10
	改造提升高标准农田

	
	
	
	“名特优新”产品申报
	≥
	4
	个（台、套、件、辆）
	10
	“名特优新”产品申报

	
	
	
	完成“绿色食品”申报
	≥
	5
	个（台、套、件、辆）
	10
	完成“绿色食品”申报

	
	
	质量指标
	各项项目验收合格率
	≥
	90
	%
	10
	各项项目验收合格率

	年度绩效指标
	产出指标
	时效指标
	任务完成及时率
	≥
	90
	%
	10
	任务完成及时率

	
	效益指标
	社会效益指标
	保障工作推进率
	≥
	90
	%
	10
	保障工作推进率

	
	
	可持续影响
指标
	内控机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	10
	内控机制健全性

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	92
	%
	10
	服务对象满意度

	
	成本指标
	经济成本指标
	控制总成本
	≥
	4,681.91
	万元
	10
	控制总成本



专项自评报告及自评表：




2025年耕地地力保护补贴项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景：整合原农资综合补贴、种粮农民直接补贴和农作物良种补贴三项补贴资金，用于耕地地力保护补贴。
2.项目立项、资金申报的依据：四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2025年耕地地力保护补贴资金兑付工作的通知》（川农函〔2025〕226号）；遂宁市财政局、遂宁市农业农村局《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）文件，2025年耕地地力保护补贴项目下达资金为1617.57万元。
3.项目主要内容：遂宁市船山区耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。


4.主管部门职能：船山区农业农村局作为项目主管部门，根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2025年耕地地力保护补贴资金兑付工作的通知》（川农函〔2025〕226号）和遂宁市财政局、遂宁市农业农村局《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）文件，制定了《遂宁市船山区2025年耕地地力保护补贴实施方案》。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：切实加强补贴资金使用管理法律法规和政策培训，严格执行惠民惠农财政补贴资金管理制度，扎实推进规范管理。严格纪律、严格程序、严格要求，保质保量抓好补贴资金使用管理工作。
2.项目实施目的和主要工作任务：耕地地力保护补贴与耕地面积挂钩。耕地面积的核定，以土地二轮承包面积为基础，按排除法进行调整。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不予补贴。对抛荒一年以上的，取消次年补贴资格。
3.项目支持方向：按照严格耕地种植用途管控、落实耕地利用优先序要求，进一步强化耕地地力保护补贴政策导向，建立健全耕地地力保护补贴发放与耕地执法监督检查联动机制，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：2025年耕地地力保护补贴项目下达资金为1617.57万元。2025年耕地地力保护补贴应享受补贴农户42557户，应补贴面积118108.84亩，船山区平均每亩补贴136.95元，按总金额/总面积，正常结余655.78元。
2.项目资金分配原则及考虑因素：遵循公开、透明、公正、效率的原则，重点考虑项目目的的可持续性。
3.项目资金分配情况：
	乡镇
	总户数
	补贴面积
（亩）
	补贴标准
（元/亩）
	金额（元）

	永兴镇
	7497
	24151.53
	136.95
	3307555.41

	仁里镇
	4213
	10206.46
	136.95
	1397777.6

	龙凤镇
	6035
	16170.65
	136.95
	2214574.44

	桂花镇
	6937
	16840.66
	136.95
	2306335.32

	老池镇
	8328
	19498.76
	136.95
	2670369.81

	河沙镇
	6254
	23966.42
	136.95
	3282206.67

	唐家乡
	3293
	7274.36
	136.95
	996224.97

	合计
	42557
	118108.84
	136.95
	16175044.22


（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域：耕地地力保护补贴整体区域为：老池镇、仁里镇、龙凤镇、桂花镇、永兴镇、河沙镇、唐家乡共7个乡镇。
2.具体绩效目标设置情况：
（1）数量指标：建设任务（万亩）≥11
（2）质量指标：预算编制到项目率100%
（3）时效指标：耕地地力保护补贴发放时限  2025年6月30日
（4）经济效益指标：船山区耕地农民增收136.95元/亩；（5）社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题。
（6）服务对象满意度指标：享受耕地地力保护补贴的农民满意度   ≥90%
（7）成本指标：项目总资金控制在1617.57万元
3.项目自评工作开展情况：耕地地力保护补贴资金项目立项依据充分，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目补贴面积界定科学，补贴标准测算合理，项目资金使用符合相关规定，具有完整的申请流程等。通过项目实施，一定程度上激发了农户种粮积极性，提高了农民收入，充分发挥了补贴资金的政策效能。
二、评价实施
（一）评价目的
促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）预设问题及评价重点
对补贴资金使用情况进行专项督查。重点检查资金兑付是否及时、补贴面积认定是否正确、补贴档案是否齐全等，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
对耕地地力保护补贴项目涉及的全部乡镇进行全面、系统的评估。
（四）评价方法
采用对各乡镇村民进行实地走访的方法对本项目工作进行全面、系统的评估，以得出评价结果。
（五）评价组织
由区农业农村局采取实地走访的方式，从各乡镇报送的耕地地力保护补贴面积调查对象中，随机抽取5户进行数据真实性核查，确保补贴面积数据准确、真实、有效。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本项目是根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好2025年耕地地力保护补贴资金兑付工作的通知》（川农函〔2025〕226号），遂宁市财政局、遂宁市农业农村局《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）文件下达资金1617.57万元，2025年耕地地力保护补贴项目共下达资金为1617.57万元。从项目决策方面来看，项目依据充足。
2.项目管理。本项目的管理严格按照发放程序进行，并遵循各实施单位的财务管理制度。区农业农村局有自己的财务管理制度并且严格按照制度执行，区农业农村局发放耕地地力保护补贴时是直接通过代发专户发放，银行对其操作具有监督作用。
3.项目实施。各相关实施单位在发放耕地地力保护补贴时通过实地走访讲解政策、公示栏张贴通告等措施做好宣传工作。发放标准、发放面积和发放金额均在村委宣传栏进行了公示。
4.项目结果。2025年耕地地力保护补贴已兑付补贴农户42549户，补贴面积11.8万亩，船山区平均每亩补贴136.95元，已拨付金额1617.39万元。
（二）专用指标绩效分析
区域均衡性：在补贴政策实施过程中，通过科学合理的补贴标准设定和资金分配机制，确保农户都能享受到公平的补贴待遇。
 对象精准性：耕地面积的核定，以土地二轮承包面积为基础，通过村级核查及公示、乡镇审核及公示、县级抽查等多层级把关，精准识别补贴对象，杜绝了虚报冒领、套取补贴等现象，切实保障了政策惠及真正的耕地经营者。
 标准合理性：通过科学的测算，确保补贴金额能够有效弥补农户因耕地保护和地力提升而增加的投入成本，同时起到激励农户保护耕地的作用，保障了补贴标准的合理性和有效性。
 群众满意度：通过实地走访等方式，广泛收集农户对补贴政策的意见和建议。调查结果显示，农户对补贴政策的知晓率、满意度较高，普遍认为补贴政策减轻了农业生产成本负担。
（三）个性指标绩效分析
2025年耕地地力保护补贴总体执行情况良好。及时制定符合当地实际的补贴实施方案，及时兑付补贴资金。通过本项目可使船山区农户亩均减少农业生产成本支出136.95元。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
本项目自评得分93分。根据项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和民众满意度来看，本项目能够发挥应有的作用，“藏粮于地”，能够一定程度保障粮食安全。同时，项目具有普惠性质，体现了党和政府对广大农户的关心和关爱，对促进社会和谐稳定起到重要作用。
五、存在主要问题
一是下达资金按补贴标准及面积发放后，有少量正常结余。二是项目档案管理资料有待完善。耕地地力保护补贴清册档案资料包含申请人姓名、身份证号、面积等，存在档案资料信息不完善等情况。三是工作面宽面大，业务人员缺乏。部分乡镇业务人员对系统不熟练、不适应，录入较慢，一定程度上影响工作进度。
[bookmark: _Hlk110546638]六、改进建议
一是进一步规范项目管理。规范项目档案管理工作，建议项目单位进一步规范补贴实施过程档案管理工作，同时对项目实施过程中关键资料进行规范整理，加强自身档案管理工作。提高补贴信息登记时效性及准确性，减轻基层工作负担，提升补贴发放的规范性、精准性和时效性。二是加强政策宣传和监督管理。各乡镇进一步通过广播、电视、网络和开展政策宣传培训会等形式对耕地地力保护补贴政策进行广泛宣传，着重宣传被核减取消耕补的案例，提升农民对补贴政策知晓率及政策落实满意度，增强群众保护耕地的意识。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表
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附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	船山区农业农村局
	93
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1. 项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2
专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	2025年耕地地力保护补贴

	预算单位
	遂宁市船山区农业农村局

	项目类型
	常年项目

	项目概况
	中长期规划
（名称、文号，仅指常年项目）
	四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于做好2025年耕地地力保护补贴资金兑付工作的通知》（川农函〔2025〕226号）

	
	资金管理办法（名称、文号）
	遂宁市财政局 遂宁市农业农村局《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）

	
	绩效分配方式
	□因素法
	□项目法
	☑据实据效
	□因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	遂宁市财政局 遂宁市农业农村局《关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）

	
	[bookmark: _GoBack]使用范围
	老池镇、仁里镇、龙凤镇、桂花镇、永兴镇、河沙镇、唐家乡

	
	申报（补助）条件
	耕地地力保护补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。

	
	项目起止年限
	2025年—2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	1617.57

	
	      其中：财政拨款
	1617.57

	
	            其他资金
	

	总体目标
	年度目标

	
	按照严格耕地种植用途管控、落实耕地利用优先序要求，进一步强化耕地地力保护补贴政策导向，建立健全耕地地力保护补贴发放与耕地执法监督检查联动机制，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设任务
（万亩）
	≥
	11
	≥
	
	11.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	预算编制到
项目率
	＝
	100
	%
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	耕地地力保护补贴发放时限
	6月30日
	6月30日
	
	
	6月30日

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
	耕地农民增收
	≥
	136.95
	元/亩
	
	136.95元/亩

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	资金使用无重大违规违纪问题
	无
	无
	
	
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	享受耕地地力保护补贴的农民满意度
	≥
	90
	%
	
	≥90%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总资金
	
	1617.57
	万元
	
	1617.57万元

	
	
	……
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc15396618]



2025年船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局 遂宁市水利局 遂宁市林业局关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕65号）要求，结合我区实际编制《2025年船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效项目实施方案》。财政资金重点用于定制白芷专用植保无人机5台（套）、自走式喷杆喷雾机2台，研发提高坡地白芷经济产量的栽培技术1套、研发生物蛋白水肥一体化技术1套，开展现场试验、技术服务至少3次，形成技术操作手册1本。在《乡村振兴看遂宁》全媒体栏目推广5期，并在遂宁市广播电视台综合频道、传媒集团矩阵账号“HI遂宁”视频号推送播出，积极上送中省平台。
项目的实施由区农业农村局负责监督管理和资金拨付，区财政局负责资金监管工作，保质保量完成建设任务。


（二）实施目的及支持方向。项目建成后，串联起“服务主体+各类新型经营主体+农户”，推行合作式服务，与服务对象采取共营共管、技术承包等服务模式，可实现种植基地全程托管；推行全程服务，拓展服务领域，提供产前、产中、产后全程化服务；推动农业社会化服务扩面增效，不断提高适度化、规模化和科技化水平，着力解决“谁来种地”问题，推动川白芷产业及品牌影响力不断增强。提升川白芷耕、种、防等农业社会化服务能力，使其年服务面积达1.2万亩以上，降低亩均成本15%以上。预计川白亩产量增加20%以上。生产设施提升促进农产品附加值进一步提高。新品种、新技术得到大力推广，示范基地产品规范化建设取得成效。
（三）预算安排及分配管理。根据《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局 遂宁市水利局 遂宁市林业局关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕65号），2025年市级财政衔接资金100万元。主要用于农业设施装备定制项目86万元、坡地白芷经济产量和生物蛋白水肥一体化的栽培技术研发项目10万元、川白芷品牌宣传推介项目4万元。
（四）项目绩效目标设置。按照《船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效项目实施方案》，项目建设于2025年12月前完成所有项目建设、资金拨付，区农业农村局按方案组织各实施主体对照申报建设内容、质量标准进行自查，牵头组织区财政局等单位共同进行项目现场验收，不合格建设项目不予补助，按照《专项资金绩效自评打分表》，对项目决策、管理、实施等内容开展自评工作，目前已全部完成自评。
船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效项目绩效目标设置。（1）数量指标：定制白芷专用植保无人机5台（套）、自走式喷杆喷雾机2台，研发提高坡地白芷经济产量的栽培技术1套、研发生物蛋白水肥一体化技术1套、现场试验、技术服务至少3次、形成技术操作手册1本。在《乡村振兴看遂宁》全媒体栏目推广5期。（2）质量指标：项目合格率100%，质量100%。（3）时效指标：任务完成及时率100%，完成时限2025年12月。（4）经济效益：增加产量20%，农药减量15%。（5）社会效益：品牌影响力提升，辐射面积1000亩。（6）服务对象满意度指标：服务主体满意度≥98%。（7）成本指标：财政资金投入100万元。
二、评价实施
（一）评价目的。深入实施“天府粮仓·千园建设”行动，对照市星级园区建设标准，围绕川白芷主导产业，按照全链条开发、全环节升级、高质量发展要求，针对生产设施装备建设、农业科技支撑建设、质量品牌建设等短板和薄弱环节，努力打造产业优势突出、一二三产业深度融合、创新创业活跃、产村产城一体的农业园区，培育一批龙头企业队伍，扶持一批农民专业合作社和家庭农场，吸纳更多返乡农民工就地就近就业，促进乡村全面振兴。
（二）预设问题及评价重点。为切实加强项目资金管理，严格工程资金的专项、专款、专用管理，工程完工后实行工程竣工决算制和工程、资金审计制。县（区）级财政要认真开展项目资金使用情况监督管理，确保工作的顺利开展和实施。对项目资金的使用要公开透明，严禁挪用，健全完善项目资金档案管理制度，自觉接受社会监督。 
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点设在唐家乡、永兴镇共2个点位。
（四）评价方法。项目情况和评价重点，重点采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。组建区农业农村局、区财政局、区现代农业产业园、永兴镇、唐家乡农业分管领导和具体业务经办人员评价组。区农业农村局负责项目监督和推进，区财政局负责监管财政资金使用是否合理，永兴镇和唐家乡参与项目评价工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策（总分18分，自评18分）。请各地严格按照《遂宁市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（遂财农〔2021〕101号）要求，加快预算执行，及时拨付资金，落实预算绩效管理要求，做好区域绩效目标监控，切实提高财政资金使用效益。项目经区农业农村局党组审议、区政府常务会议审议、区政府批复后报市农业农村局备案。
2.项目管理（总分18分，自评18分）。项目采取先建后补方式实施，按照建设要求保证质量和进度，建设竣工后组织业务人员验收合格后拨付财政资金。
3.项目实施（总分9分，自评9分）。为顺利完成本次项目建设的各项工程建设任务，区级相关部门将建立有效的推进监督机制。大力推行参与式管理，选派当地村社干部群众代表参与并监督工程施工，保证群众的知情权、参与权、监督权；明确各级党委、政府及有关职能部门的责任，确保工程建一处，建成一处，发挥效益一处。
[bookmark: _Toc21988]4.项目结果（总分9分，自评9分）。项目从2025年11月启动，2025年12月底前全面完成，拨付资金100万元。
（二）专用指标绩效分析（总分30分，自评30分）
项目的建设群众满意度达95%以上，新型经营主体满意度达98%以上。
（三）个性指标绩效分析（总分16分，自评16分）
项目建成后辐射面积约1000亩，农药减量15%，亩产增加20%以上。
四、评价结论
通过项目资金支持，开展生产设施装备、农业科技支撑建设、质量品牌建设等短板和薄弱环节，带动白芷产业水平不断提升，基地标准化、科技水平和品牌影响力不断提升。项目自评价得分100分。
全面完成定制白芷专用植保无人机5台（套）、自走式喷杆喷雾机2台，研发提高坡地白芷经济产量的栽培技术1套、研发生物蛋白水肥一体化技术1套、现场试验、技术服务至少3次、形成技术操作手册1本。在《乡村振兴看遂宁》全媒体栏目推广5期，并在遂宁市广播电视台综合频道、传媒集团矩阵账号“HI遂宁”视频号推送播出，积极上送中省平台。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
建议进一步加大项目资金补助力度，提升社会资金投入项目建设积极性，圆满完成项目建设任务。


附表：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表



遂宁市船山区农业农村局 
2026年3月13日    


附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	农业设施装备定制
	100
	

	2
	坡地白芷经济产量和生物蛋白水肥一体化的栽培技术研发项目
	100
	

	3
	川白芷品牌宣传推介项目
	100
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	船山区永兴川白芷现代农业园区建设提质增效项目

	预算单位
	遂宁市财政局

	项目类型
	农业产业发展

	项目 概况
	中长期规划
（名称、文号，仅指常年项目）
	船册区永兴川白芷现代农业园区建设规划

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	□因素法
	□项目法
	□据实据效
	☑因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局 遂宁市水利局遂宁市林业局关于预下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（遂财农〔2025〕65号）

	
	使用范围
	白芷主导产业

	
	申报（补助）条件
	符合市级现代农业产业园建设支持方向。

	
	项目起止年限
	2025.11-2025.12

	项目资金
（万元）
	年度资金总额：
	100

	
	其中：财政拨款
	100

	
	其他资金
	0

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	购置无人机
	=
	5
	台/套
	
	5

	
	
	
	技术服务
	=
	1
	次
	
	1

	
	
	质量指标
	项目验收
合格率
	=
	100
	%
	
	100

	
	
	
	产品质量
	=
	100
	%
	
	100

	
	
	时效指标
	任务完成
及时率
	=
	100
	%
	
	100

	
	
	
	完成时限
	=
	12
	月
	
	12

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	增加产量
	≥
	20
	%
	
	20

	
	
	
	辐射面积
	=
	1000
	亩
	
	1000

	
	
	社会效益
指标
	品牌影响力
	≥
	提升
	提升
	
	提升

	
	
	
	农药减量
	≥
	15
	%
	
	15

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	服务主体
满意度
	≥
	98
	%
	
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	财政资金
	=
	100
	万元
	
	100

	
	
	……
	
	
	
	
	
	
















2025年度中央财政转移支付资金项目
（生猪良种补贴）绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为稳定能繁母猪根基，保障核心产能，提高养殖业主养殖信心，促进我区生猪产业持续健康发展，根据《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2025年中央财政粮油生产保障等资金项目实施工作的通知》（川农函〔2025〕329号）和《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕36号）《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）以及《2025年遂宁市船山区生猪良种补贴（中央财政农业产业发展资金）实施方案》实施。2025年遂宁市船山区生猪良种补贴项目主要内容为：对2025年船山区各养殖场（户）开展人工授精的能繁母猪按照80元/头的标准进行补助。

（二）实施目的及支持方向
1.严格落实资金使用管理制度
按照《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》（川财农〔2023〕96号）规定，严格落实项目管理。项目资金实行专款专用，用于支持生猪产业发展，严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。严格审批程序，按时足额报账，报账拨付要附真实、有效、合法的凭证，充分发挥资金使用效用。
2.项目实施目的和主要任务
通过项目的实施，项目区现代生猪养殖量提升，稳产保供能力明显增强，产业发展质效显著提升、产业链后端日益完善并带动全产业链效益大幅增长。
项目主要任务：持续实施生猪良种补贴，对2025年船山区各养殖场（户）开展人工授精的能繁母猪进行补助。补助标准为80元/头。
（三）预算安排及分配管理
2025年遂宁市船山区生猪良种补贴计划资金59万元，用于对2025年船山区各养殖场（户）开展人工授精的能繁母猪进行补助。补助标准为80元/头。
（四）项目绩效目标设置
1.绩效目标设置情况。我局根据资金使用方向，设置了绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标。
	总
体
目
标
	年度目标

	
	对辖区内符合条件的人工授精能繁母猪按照80元/头标准进行补贴。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	补贴能繁母猪头数
	≥5000头

	
	
	质量指标
	项目实施成功率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	100%

	
	
	成本指标
	补助资金
	59万元

	
	效益指标
	社会效益
	资金使用无重大违规违纪
	0

	
	
	生态效益
指标
	养殖效益
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%


2.项目自评工作开展情况。开展了2025年度中央专项预算财政转移支付能繁母猪事前绩效评估并提交了评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。针对资金使用、项目管理、活动效果等方面预设问题，重点评价资金使用的合规性、有效性及项目的实施成果。
（三）评价选点。通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，对项目涉及的全部建设工程措施、运行情况等各项工作进行全面、系统地评估。
（四）评价方法。采用问卷调查法，通过对项目区群众进行问卷调查的方法对本项目的各项工作进行全面、系统的评估，以得出评价结果。
本项目通过各个数据填报系统，检疫票证出票系统收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。由区农业农村局养殖股负责调查问卷的设置，交由乡镇工作人员对项目区群众进行问卷信息填写收集工作，最后由养殖股负责调查问卷结果的整理汇总工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。一是决策程序合规。项目严格按照管理办法要求申报立项，通过局党组会议审议同意。二是规划论证充分。由遂宁市船山区农业农村局牵头，组织有关部门召开多次会议，围绕生猪产业发展，经过充分论证，进行可行性分析，项目内容科学合理。三是资金投向明晰。采取专款专用，全部用于辖区内人工授精的能繁母猪补贴。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。一是严格落实省级资金使用管理制度。按照资金管理办法进行项目资金管理，确保项目顺利进行。二是分配管理明确。区农业农村局做好项目方案制定、报批报审和技术指导，统筹协调各方，推动项目尽快实施建设。区财政局做好项目资金保障，加强资金使用监管，切实提高资金使用效益，坚决杜绝挤占挪用情况。三是绩效监管有力。项目实施方案深度剖析建设预期效益，开展了项目事前绩效评估。实施过程中，注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施。严格按照项目实施方案计划进行，确保了项目顺利推进。制定详细的工作计划和时间表，根据项目进度、资金管理要求及时拨付资金。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。按照《2025年遂宁市船山区生猪良种补贴（中央财政农业产业发展资金）实施方案》的要求，通过对辖区人工授精的能繁母猪进行补贴，提高养殖户养殖意愿，增加生猪养殖，增加养殖户收入，取得较高的社会效益和生态效益。
（二）专用指标绩效分析
1.政策符合性。以《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕36号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）以及《2025年遂宁市船山区生猪良种补贴（中央财政农业产业发展资金）实施方案》为依据实施。资金用途与资金文件要求一致，用于对辖区内人工授精的能繁母猪进行补贴。
2.成长性。项目区生猪生产，稳产保供能力明显增强，产业发展质效显著提升、产业链后端日益完善并带动全产业链效益大幅增长，生猪全产业链融合发展的目标基本实现。
3.经济性。该项目实施能提高全区生猪良种覆盖率，提高全区生猪养殖效益，降低全区生猪养殖平均成本，推动屠宰加工及精深加工企业降本增效。
（三）个性指标绩效分析
1.补贴能繁母猪数量。通过项目实施，对辖区内符合要求的人工授精的能繁母猪进行补贴，补贴数量不低于5000头，补贴标准为80元/头。项目最终对辖区内5591头能繁母猪进行了补贴，提升了养殖户养殖意愿，提高了我区生猪存栏量。
四、评价结论
综合上述绩效评估情况，2025年度中央财政转移支付专项资金（能繁母猪补贴）综合评估得分为93分，评估等级为优。项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究符合实际。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无

附表：1．2025年度中央财政转移支付专项资金（能繁母猪
补贴）资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.2025年度中央财政转移支付专项资金（能繁母猪补贴）绩效目标完成情况自评表



遂宁市船山区农业农村局 
2026年3月9日    


附表1

2025年度中央财政转移支付专项资金（能繁母猪补贴）
资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	能繁母猪补贴
	93
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
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附表2

2025年度中央财政转移支付专项资金（能繁母猪补贴）绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	2025年遂宁市船山区生猪良种补贴
（中央财政农业产业发展资金）项目

	预算单位
	

	项目类型
	直接补贴

	项目概况
	中长期规划
（名称、文号，仅指常年项目）
	《2025年遂宁市船山区生猪良种补贴（中央财政农业产业发展资金）实施方案》

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《农业相关转移支付资金管理办法实施细则》
（川财农〔2023〕96号）

	
	绩效分配方式
	☑因素法
	□项目法
	☑据实据效
	□因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2025年中央财政粮油生产保障等资金项目实施工作的通知》（川农函〔2025〕329号）和《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于预下达2025年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕36号）《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级农业相关转移支付资金的通知》

	
	使用范围
	符合条件的人工授精能繁母猪

	
	申报（补助）条件
	全区范围内的人工授精能繁母猪

	
	项目起止年限
	2025

	项目资金
（万元）
	年度资金总额：
	59

	
	其中：财政拨款
	59

	
	其他资金
	

	总体目标
	年度目标

	
	对辖区内符合条件的人工授精能繁母猪按照80元/头标准进行补贴。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	补贴能繁
母猪头数
	
	5000
	头
	
	5591

	
	
	质量指标
	项目实施
成功率
	
	100
	%
	
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成
及时率
	
	100
	%
	
	100%

	
	效益指标
	生态效益
指标
	养殖效益
	
	提升
	
	
	提升

	
	
	社会效益
指标
	资金使用无重大违规违纪
	
	0
	
	
	0

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	项目区内受益群众满意度
	
	≥90%
	
	
	≥90%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	财政总投资
	
	≥40
	
	
	44.728
















2025年度省级专项预算项目
（生猪千亿级优势特色农业产业培育项目）
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为切实提高全区标准化养殖水平，推进千亿级优势特色农业产业建圈强链，聚焦生猪优势特色农业产业，按照全产业链思路，培育壮大链主企业，积极发展链属企业，引领带动专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场及农户等，共建产业生态，提升农产品市场竞争力和全链条综合效益，促进经济发展和农民群众增收，按照《四川省财政厅 四川省农业农村关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金和农业改革创新科技示范奖补专项资金的通知》（川财农〔2025〕60号）和《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕51号）以及《2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目实施方案》施工建设。2025年遂宁市船山

区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目主要包括4个方面，总投资8960万元，其中省级财政资金2000万元、自筹资金6960万元。省级财政资金分两年下达，2025年安排60%补助资金1200万元，项目通过绩效评估后，2026年再下达40%补助资金800万元。
1.生产基地建设。包含5个子项目，总投资450万元（其中省级财政资金100万元、企业自筹资金350万元）。
2.提升农产品加工能力。包含7个子项目，总投资7600万元（其中省级财政资金1700万元、企业自筹资金5900万元）。
3.做大做强品牌营销体系。包含3个子项目，总投资755万元（其中省级财政资金165万元、企业自筹资金590万元）。主要建设内容为与知名IP打造联名产品、参加展会、建设线下官方直营店、开展电商运营等，提升品牌知名度。
4.协同攻坚关键共性技术。包含1个子项目，项目建设主体为四川高金实业集团股份有限公司，总投资155万元，其中省级财政资金35万元、企业自筹资金120万元。主要建设内容为开发酱卤类新产品、申请肉制品精深加工技术专利、产品标准等。计划2026年建设并完工。
（二）实施目的及支持方向
1.严格落实资金使用管理制度
按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金和农业改革创新科技示范奖补专项资金的通知》（川财农〔2025〕60号）规定，严格落实项目管理。项目资金实行专款专用，用于支持生猪全产业链发展，严禁挤占、截留、挪用，确保资金使用规范安全。严格审批程序，按时足额报账，报账拨付要附真实、有效、合法的凭证，充分发挥资金使用效用。
2.项目实施目的和主要任务
通过项目实施，培育壮大链主企业，积极发展链属企业，引领带动专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场及农户等，提升农产品市场竞争力和全链条综合效益，促进经济发展和农民群众增收，推动屠宰加工及精深加工企业降本增效。
（1）生产基地建设。完善四川省遂宁市南大农牧科技有限公司智慧化养殖建设。支持遂宁市船山区瑞福养殖专业合作社建设高标准自动化育肥舍一栋、船山区同辉养殖场猪场改建、遂宁亥信农业有限公司新建养殖场房1500平方米、遂宁市船山区军瑶养殖家庭农场修建圈舍800平方米。
（2）提升农产品加工能力。四川高金实业集团股份有限公司、四川银梦食品有限责任公司、遂宁市杰宏食品有限公司、四川箐禾食品有限公司、遂宁市船山区兴旺生猪屠宰厂改（新）建并通过GMP验收投产；四川省遂宁市南大食品有限公司新建冻库1500平方米，遂宁市圣思德生物科技有限公司新建冻库150平方米以及肉制品加工设备。
（3）做大做强品牌营销体系。支持四川高金实业集团股份有限公司、四川省遂宁市南大食品有限公司、四川高金实业集团股份有限公司品牌推广与营销体系建设。
（4）协同攻坚关键共性技术。支持四川高金实业集团股份有限公司开发新产品、申请专利。
（三）预算安排及分配管理
2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目计划总投资8960万元，申请省级财政资金2000万元，财政资金占企业投入资金的28.74%。省级财政资金分两年下达，2025年安排60%补助资金1200万元，项目通过绩效评估后，2026年再下达40%补助资金800万元。
表1－各建设主体投资情况表
	序号
	建设主体
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	合计
	省级财政资金
	省级财政资金占
企业投资比重
	社会自筹
	

	一、生产基地建设
	450
	100
	28.57%
	350
	

	1
	四川省遂宁市南大农牧科技有限公司
	65
	15
	30.00%
	50
	

	2
	遂宁市船山区瑞福养殖专业合作社
	135
	30
	28.57%
	105
	

	3
	船山区同辉养殖场
	90
	20
	28.57%
	70
	

	4
	遂宁亥信农业有限公司
	115
	25
	27.78%
	90
	

	5
	遂宁市船山区军瑶养殖家庭农场
	45
	10
	28.57%
	35
	

	二、提升农产品加工能力
	7600
	1700
	28.81%
	5900
	

	1
	四川高金实业集团股份有限公司
	1550
	350
	29.17%
	1200
	

	2
	四川银梦食品有限责任公司
	3140
	690
	28.16%
	2450
	

	3
	遂宁市杰宏食品有限公司
	1160
	260
	28.89%
	900
	

	4
	四川箐禾食品有限公司
	710
	160
	29.09%
	550
	

	5
	遂宁市船山区兴旺生猪屠宰厂
	780
	180
	30.00%
	600
	

	6
	四川省遂宁市南大食品有限公司
	104
	24
	30.00%
	80
	

	7
	遂宁市圣思德生物科技有限公司
	156
	36
	30.00%
	120
	

	三、做大做强品牌营销体系
	755
	165
	27.97%
	590
	

	1
	四川高金实业集团股份有限公司
	315
	65
	26.00%
	250
	

	2
	四川省遂宁市南大食品有限公司
	130
	30
	30.00%
	100
	

	3
	四川美宁食品有限公司
	310
	70
	29.17%
	240
	

	四、协同攻坚关键共性技术
	155
	35
	29.17%
	120
	

	1
	四川高金实业集团股份有限公司
	155
	35
	29.17%
	120
	

	投资总计
	8960
	2000
	28.74%
	6960
	


（四）项目绩效目标设置
1.绩效目标设置情况。我局根据资金使用方向，设置了绩效目标。效益指标、满意度指标。
	总
体
目
标
	年度目标

	
	通过项目实施，现代生猪产业体系更加完善，稳产保供能力明显增强，生猪全产业链融合发展的目标基本实现。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	改建养殖场
	≥4户

	
	
	
	改造升级肉制品加工企业
	≥5户

	
	
	
	支持企业做强品牌营销体系
	≥3户

	
	
	
	支持企业技术攻坚
	≥1户

	
	
	质量指标
	项目实施成功率
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	100%

	
	
	成本指标
	补助资金
	1200万元

	
	效益指标
	经济效益
指标
	新增生猪产能
	≥4000头

	
	
	社会效益
指标
	资金使用无重大违规违纪
	0

	
	
	生态效益
指标
	养殖环境友好
	友好

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%


2.项目自评工作开展情况。开展了2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特色农业产业培育项目）事前绩效评估并提交了评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。针对资金使用、项目管理、活动效果等方面预设问题，重点评价资金使用的合规性、有效性及项目的实施成果。
（三）评价选点。通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，对项目涉及的全部建设工程措施、运行情况等各项工作进行全面、系统的评估。
（四）评价方法。采用问卷调查法，通过对项目区群众进行问卷调查的方法对本项目的各项工作进行全面、系统的评估，以得出评价结果。
本项目通过各个数据填报系统收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
（五）评价组织。由区农业农村局养殖股负责调查问卷的设置，交由乡镇工作人员对项目区群众进行问卷信息填写收集工作，最后由养殖股负责调查问卷结果的整理汇总工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。一是决策程序合规。项目严格按照管理办法要求申报立项。按照区级要求由区政府常务会议、区委常委会审议议定。二是规划论证充分。由遂宁市船山区农业农村局牵头，组织有关部门召开多次会议，围绕生猪全产业链发展，经充分论证，进行可行性分析，项目内容科学合理。三是资金投向明晰。采取专款专用，全部用于船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目建设。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。一是出台制度办法。建立了完善的项目管理制度和流程，建立了《2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目管理制度》，确保项目的顺利进行。二是分配管理明确。区农业农村局做好项目方案制定、报批报审和技术指导，统筹协调各方，推动项目尽快开工建设。区财政局做好项目资金保障，加强资金使用监管，切实提高资金使用效益，坚决杜绝挤占挪用情况。三是绩效监管有力。项目实施方案深度剖析建设预期效益，开展了项目事前绩效评估。实施过程中，注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施。严格按照项目实施方案计划进行，确保了项目顺利推进。制定详细的工作计划和时间表，根据项目进度、资金管理要求及时拨付资金。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。按照《2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目实施方案》的要求，通过对养殖场设施设备的提升改造，对屠宰加工企业改造升级，对养殖业全产业链的创新支持，农业生态环境改善，养殖效率明显提高，畜禽产品市场竞争力显著增强，取得较高的经济、社会和生态效益。
（二）专用指标绩效分析
1.政策符合性。以《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2025年省级财政千亿级优势特色农业产业培育项目储备工作的通知》（川农函〔2025〕215号）、《2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目实施方案》为依据实施。
2.成长性。通过项目的实施，相关企业创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力。项目区生猪产业体系更加完善，现代化生产水平进一步提高，稳产保供能力明显增强，产业发展质效显著提升、产业链后端日益完善并带动全产业链效益大幅增长，生猪全产业链融合发展的目标基本实现。
3.经济性。该项目实施能促进全区生猪养殖规模化水平、标准化程度以及养殖效益的显著提升，降低全区生猪养殖平均成本，推动屠宰加工及精深加工企业降本增效。
（三）个性指标绩效分析
1.新增生猪产能。项目实施完成可增加年出栏生猪4000头以上。
2.改造提升养殖场5家。项目实施能够提高提升养殖场现代化水平，提高养殖效益，降低养殖成本。
3.改造升级肉制品加工企业7户。通过项目实施，提升全区肉制品精深加工技术，提高企业收益，带动上下游企业发展。
4.支持3家企业做强品牌营销体系。支持高金、南大食品、美宁食品营销体系建设，扩大企业市场占有率。
5.支持1家企业技术攻坚。四川高金实业集团股份有限公司开发酱卤类新产品1个、完善肉制品精深加工工艺技术2项；新申请传统肉制品加工技术、肉制品精深加工技术专利4件、新申请肉制品精深加工产品标准1项。
四、评价结论
综合上述绩效评估情况，2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特色农业产业培育项目）综合评估得分为94分，评估等级为优。项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究符合实际。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无

附表：1．2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特
色农业产业培育项目）资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特色农业产业培育项目）绩效目标完成情况自评表
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附表1

2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特色农业产业培育项目）资金分配涉及所有点位自评
得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	四川省遂宁市南大农牧科技有限公司
	94
	

	2
	遂宁市船山区瑞福养殖专业合作社
	94
	

	3
	船山区同辉养殖场
	94
	

	4
	遂宁亥信农业有限公司
	94
	

	5
	遂宁市船山区军瑶养殖家庭
	94
	

	6
	四川高金实业集团股份有限公司
	94
	

	7
	四川银梦食品有限责任公司
	94
	

	8
	遂宁市杰宏食品有限公司
	94
	

	9
	四川箐禾食品有限公司
	94
	

	10
	遂宁市船山区兴旺生猪屠宰厂
	94
	

	11
	四川省遂宁市南大食品有限公司
	94
	

	12
	宁市圣思德生物科技有限公司
	94
	

	13
	四川美宁食品有限公司
	94
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2

2025年度省级专项预算项目（生猪千亿级优势特色农业
产业培育项目）绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目

	预算单位
	

	项目类型
	先建后补

	项目概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	《2025年遂宁市船山区生猪千亿级优势特色农业产业培育项目实施方案》

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3号）、《中共遂宁市船山区委办公室遂宁市船山区人民政府办公室关于印发〈遂宁市船山区重大经济事项决策实施细则（试行）〉的通知》遂船委办发〔2021〕16号

	
	绩效分配方式
	☑因素法
	□项目法
	☑据实据效
	□因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《四川省财政厅 四川省农业农村关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金和农业改革创新科技示范奖补专项资金的通知》（川财农〔2025〕60号）和《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕51号）

	
	使用范围
	生猪全产业链

	
	申报（补助）条件
	养殖场标准化改造提升、购置安装智能化生猪养殖设施设备、猪肉产品精深加工、营销体系创建等生猪现代化体系建设措施。

	
	项目起止年限
	2025-2026

	项目资金
（万元）
	年度资金总额：
	1200

	
	其中：财政拨款
	1200

	
	其他资金
	

	总体目标
	年度目标

	
	通过项目实施，现代生猪产业体系更加完善，稳产保供能力明显增强，生猪全产业链融合发展的目标基本实现。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	改建养殖场
	≥
	4
	户
	
	4

	
	
	
	改造升级肉
制品加工企业
	≥
	5
	户
	
	5

	
	
	
	支持企业做强品牌营销体系
	≥
	3
	户
	
	3

	
	
	
	支持企业
技术攻坚
	≥
	1
	户
	
	1

	
	
	质量指标
	目实施成功率
	≥
	100
	%
	
	100%

	
	
	时效指标
	项目完成
及时率
	≥
	100
	%
	
	100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	新增生猪产能
	≥
	4000
	头
	
	4000

	
	
	社会效益
指标
	资金使用无重大违规违纪
	≤
	0
	
	
	0

	
	
	生态效益
指标
	养殖环境友好
	
	友好
	
	
	友好

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	项目区内群众满意度
	≥
	95%
	
	
	≥95%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	补助资金
	≤
	1200
	万元
	
	1200









2025年地膜科学使用回收项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：推进农业绿色低碳发展和农业废弃物资源化利用，以项目为抓手，加强地膜生产、销售、使用、回收等全过程管理。聚焦重点区域、重点作物、关键环节，坚持分类指导、精准施策，完善激励约束机制。从加厚高强度地膜使用和全生物降解地膜替代两个方向协同发力、有序推进，加快构建废旧地膜污染治理长效机制，有效提高地膜科学使用回收水平，促进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴。
2.项目立项、资金申报的依据：根据《四川省农业农村厅关于印发〈2025年四川省地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕194号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级处置农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）和《遂
宁市农业农村局关于印发〈农用薄膜科学使用回收利用工作实施意见的通知〉》（遂农发〔2024〕97号）要求，经区政府同意，决定实施本项目。
3.项目主要内容：一是进行地膜科学使用推广。在全区推广符合GB/T35795-2017国家标准的加厚高强度地膜4万亩，推广全生物降解地膜3万亩。二是健全地膜回收体系。在全区开展废旧地膜回收工作，设立七个地膜回收点位，预计回收地膜超过200吨，地膜回收率不低于85%，建立健全科学高效回收利用体系。三是开展地膜残留检测及技术推广培训。在全区地膜覆盖重点地区设置四个农膜监测点，对农田地膜残留进行长期监测。开展技术宣传培训和指导服务，引导农民和新型农业经营主体积极参与地膜科学使用回收工作。
4.主管部门职能：指导和监督项目建设和管理工作，确保项目资金专款专用、项目按质按期完成。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况：严格按照上级资金文件要求进行项目实施及资金拨付。并且对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，做到规范透明，阳光操作。
2.项目实施目的和主要工作任务：进行地膜科学使用推广、健全地膜回收体系、开展地膜残留检测及技术推广培训。
3.项目支持方向：根据目标下达及前期工作推进情况，全区8个乡镇、1个街道地膜科学使用30000亩；回收体系建设9个回收点。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：根据《四川省农业农村厅关于印发〈2025年四川省地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕194号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级处置农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）和《遂宁市农业农村局关于印发〈农用薄膜科学使用回收利用工作实施意见的通知〉》（遂农发〔2024〕97号）进行地膜科学使用推广、健全地膜回收体系、开展地膜残留检测及技术推广培训，共计300万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素：遵循公开、透明、公正、高效的原则，重点考虑项目目的的可持续性。
3.项目资金实际分配情况：2025年中央财政农业生态资源保护资金共计300万元用于地膜科学使用回收项目。其中进行地膜科学使用推广220.00万元，地膜回收体系建设63万元，开展地膜应用评价地膜残留检测及技术推广培训17万元。资金使用完全按照《遂宁市船山区2025年地膜科学使用回收项目实施方案》及相关资金管理制度实行，地膜回收体系建设、地膜残留检测及技术推广培训完成后，新型地膜推广待地膜全部发放完成后进行请款拨付。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域
老池镇、仁里镇、龙凤镇、桂花镇、永兴镇、河沙镇、唐家乡、保升镇、西宁街道共8个乡镇、1个街道。
2.具体绩效目标设置情况
（1）数量指标：发放农膜面积≥30000亩 
（2）质量指标：补贴发放合规率  100%
（3）时效指标：补贴及时兑付率  100%
（4）经济效益指标：农民增收  提升
（5）社会效益指标：资金使用无重大违规违纪问题 无
（6）社会效益指标：农户种粮积极性 提升
（7）服务对象满意度指标：补贴对象满意度   ≥90%
（8）经济成本指标：项目总资金  300万元
3.项目自评工作开展情况
根据示范推广面积核实汇总、上报、公示。资金拨付及时性和准确性以及监督监管工作等项目的开展情况、资金拨付情况以及项目成果综合考虑本项目的经济效益和社会效益。
二、评价实施
（一）评价目的。全面了解我区地膜科学使用回收状况；为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构；了解群众对相关政策的满意度及建议，为政策优化提供参考。
（二）预设问题及评价重点。针对资金使用、项目管理、活动效果等方面预设问题，重点评价资金使用的合规性、有效性及项目的实施成果。
（三）评价选点。项目绩效自评分别在全区乡镇进行点位抽样。所抽样点位项目严格执行公示公告制度、项目建设符合要求、项目管护规范。
（四）评价方法。根据各乡镇种植面积相关资料，采取现场测绘的方式对本项目工作进行全面、系统的评估，以得出评价结果。
（五）评价组织。由区农业农村局采取现场抽查与监督发放等方式，对各乡镇农膜发放和回收体系建设进行核实和评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
进行了深入的市场调研和需求分析，准确把握种植户的实际需求。项目目标的设定上，明确了提高种植户种植积极性为核心，确保了此项目的针对性和实效性。决策过程中充分考虑了资源的合理配置和风险控制，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
2.项目管理
建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利进行。注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施
严格按照项目实施方案计划进行，确保了项目的顺利推进。
4.项目结果
（1）地膜科学使用。加厚高强度地膜推广任务面积4万亩，全生物降解地膜推广任务面积3万亩。推广加厚高强度地膜79.23吨，全生物降解地膜59.4吨。地膜推广采购已经公开招标确定供货商。并于2026年1月底发放完成。
（2）健全地膜回收体系。在全区新建5个农膜回收点，完善7个地膜回收站。新建40个村级农膜回收网点。并与四川美竣建设工程有限公司签订废旧农膜回收转运处置合同。对全区废旧地膜进行回收处置工作。设置140个残留地膜回收监督管理岗位，监督种植户进行地膜回收及参与残留地膜回收捡拾工作。基本实现全区（大船山区）所有乡镇街道废旧农膜回收全覆盖。全年废旧农膜回收率达到85%以上，处置率达100%。
（3）地膜应用评价、地膜残留检测及技术推广培训。在永兴镇开展地膜使用回收应用评价1个，开展地膜使用对比实验。在全区七个乡镇设置七个农膜残留监测点，共选择35个种植大户针对覆膜作物类型、种植面积、覆膜面积、回收方式、回收比例等多项指标开展入户调查，编制地膜（棚膜）调查点基本情况表，形成农膜残留检测报告。开展地膜科学使用回收专题培训，邀请农技专家讲解农膜回收方式及其重要意义，计划发放农膜回收管理手册700余份，培训宣传达500人次。
（二）专用指标绩效分析
地膜科学使用与回收体系建设的实施调动了群众使用地膜的积极性，提高了我区地膜使用科学性，有效确保国家粮食安全，直接有利于我区现代农业产业的发展。
（三）个性指标绩效分析
可持续性分析：提升了农民对地膜使用的有效性和科学性，加强了我区地膜回收的效率，提高了农作物的品质。
四、评价结论
本项目自评得分90分。根据项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展和民众满意度来看，提高了农民使用地膜的积极性和科学性，加强了我区地膜回收效率，有效推动我区现代农业的发展。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无

附表：1．项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项资金绩效目标完成情况自评表


遂宁市船山区农业农村局
2026年3月13日  


附表2

专项资金绩效目标完成情况自评表
	项目名称
	遂宁市船山区2025年地膜科学使用回收项目

	预算单位
	遂宁市船山区农业农村局

	项目类型
	遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级处置农业相关转移支付资金的通知

	项目 概况
	中长期规划
（名称、文号，仅指常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	《四川省农业农村厅关于印发〈2025年四川省地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕194号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级处置农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）和《遂宁市农业农村局关于印发〈农用薄膜科学使用回收利用工作实施意见的通知〉》（遂农发〔2024〕97号）

	
	绩效分配方式
	□因素法
	□项目法
	□据实据效
	☑因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	《四川省农业农村厅关于印发〈2025年四川省地膜科学使用回收项目实施方案〉的通知》（川农函〔2025〕194号）、《遂宁市财政局 遂宁市农业农村局关于提前下达2025年粮油生产保障等七项中央和省级处置农业相关转移支付资金的通知》（遂财农〔2025〕6号）和《遂宁市农业农村局关于印发〈农用薄膜科学使用回收利用工作实施意见的通知〉》（遂农发〔2024〕97号）

	
	使用范围
	遂宁市船山区

	
	申报（补助）条件
	推广使用0.015毫米及以上的加厚高强度地膜、全生物降解地膜

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	年度资金总额：
	300

	
	其中：财政拨款
	300

	
	其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对全区七个乡镇以及市直三园区，重点在粮食、蔬菜等作物上推广加厚高强度地膜，全生物降解地膜，实现项目区地膜回收率稳定在84%以上，使农田“白色污染”得到有效治理

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	推广加厚
高强度地膜
	＝
	3
	万亩
	20
	3

	
	
	
	全生物降解
地膜
	＝
	1
	万亩
	20
	1

	
	
	质量指标
	地膜回收率
	≥
	84
	%
	10
	90

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	地膜科学使用回收利用工作机制形成
	定性
	有
	
	10
	有

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	资金使用无大违规违纪问题
	定性
	无
	
	10
	无

	
	
	
	农民使用农
膜的积极性
和自觉性
	定性
	有
	
	10
	有

	
	
	可持续影响指标
	农田地膜
残留量增长
	定性
	无
	
	10
	无

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	服务对象
满意度
	≥
	90
	%
	10
	90

	
	成本指标
	经济成本
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
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一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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收入决算结构	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其他收入	28150.51	10854.06	40.93	


支出决算结构	
基本支出	项目支出	4694.06	34458.7	



因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	12	5.54	
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