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第一部分 部门概况
一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市城镇管理的方针、政策和法律、法规，起草制订遂宁市船山区综合行政执法的规范性文件。
2、按照区政府和市城管执法局对城镇管理行政执法的要求，开展城镇管理相对集中行政处罚工作,对涉及城镇管理行政执法的各项工作进行综合协调、督促、检查。
3、负责收集社会各界对城镇综合管理的意见，开展城镇管理综合协调工作，办理有关城镇管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城镇管理行政处罚的议案、提案。受理涉及城镇行政处罚的举报投诉。
4、负责行使城镇建筑渣土(垃圾)的行政管理;行使从事各类经营活动和开挖维修建设等占用城镇道路,公共区域行为的行政管理。

5、草拟船山区综合行政执法规范性文件，研究制定城镇管理具体办法和措施，研究制定并组织实施城镇管理工作中的专项治理工作方案，协调开展全区各种创建工作,负责数字化城市管理相关工作。
6、协调处理区级各部门、乡镇、园区涉及城镇管理各种事项，并对工作落实情况进行督查，完善各项考核考评措施，逗硬实施奖惩。
 7、开展城镇管理相对集中行政处罚权工作，在船山区管辖区域内(东至涪江;南至开善东路中间线;西至渠河路;北至明月河中间线)具体行使以下行政处罚权(老城区部分市政公用执法和规划监察执法除外):
（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;
（2） 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的除市规委会审定建设项目和市自然资源和规划局审批项目以外的全部行政处罚权，主要是:依法查处违反城镇建设总体规划的案件和行为;依法查处无规划审批手续或手续不全或擅自改变规划审批要求的违法建设行为;负责关于规划方面的举报、投诉及纠纷案件的落实、处理工作;
（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;
（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，具体是:社会生活噪音污染和建筑污染;向大气排放有毒有害气体和烟尘;饮食服务业油烟、油污污染;建筑施工扬尘污染;不按规定排放生活污水、倾倒、堆放、贮存、清运、处置生活垃圾;向河道、水面倾倒垃圾和其他废弃物;施工单位不及时清运、处置建筑垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物;未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料;拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为;
（6）行使工商行政及食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对无证(照)经营的各类摊贩和饮食摊点的行政处罚权;

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的除机动车侵占城市道路外的其他行政处罚权;
（8）行使建设管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9、承担区政府公布的相关行政权力事项。
10、完成区委和区政府以及市城管执法局交办的其他任务。
二、机构设置
区城管执法分局内设3个股室，分别为办公室、执法监察股、城乡环境综合治理股；下属二级预算单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，分别为介福路街道综合行政执法大队、育才路街道综合行政执法大队、镇江寺街道综合行政执法大队、凯旋路街道综合行政执法大队、南津路街道综合行政执法大队、城市建设管理监察大队；其他事业单位4个，分别为环境卫生管理所、观音湖城管执法大队、龙凤新城城管执法大队、乡镇城管执法大队。
无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9096.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少1375.05万元，下降13.13%。主要变动原因是厉行节约等相关规定，严格控制相关支出费用。
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图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

收入决算情况说明
2022年本年收入合计8880.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8543.26万元，占96.21%；其他收入336.77万元，占3.79%。
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图2：收入决算结构图
支出决算情况说明
2022年本年支出合计9024.28万元，其中：基本支出2152.98万元，占23.86%；项目支出6871.3万元，占76.14%。
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图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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2022年财政拨款收、支总计8543.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1332.54万元，下降13.49%。主要变动原因是厉行节约等相关规定，严格控制相关支出费用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8543.26万元，占本年支出合计的94.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1332.54万元，下降13.49%。主要变动原因是厉行节约等相关规定，严格控制相关支出费用。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8543.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出144.5万元，占1.69%；卫生健康支出（类）支出51.49万元，占0.6%；节能环保（类）支出31.42万元，占0.36%；城乡社区（类）支出7816.93万元，占91.51%;农林水支出（类）支出400万元，占4.68%;住房保障支出98.92万元，占1.16%。
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8543.26，完成预算93.44%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为31.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算为7.88万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是依据实际金额支付。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为31.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1199.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为389.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为628.06万元，完成预算99.44%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5476.46万元，完成预算90.21%，决算数小于预算数的主要原因是未付款项下年支付。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为101.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为98.91万元，完成预算99.79%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2118.31万元，其中：
人员经费1219.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费898.8万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算8.22%，较上年减少0.19万元，下降35.19%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元。2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算8.22%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降35.19%。主要原因是疫情期间，公务接待有所减少。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于来船山区学习交流人员的用餐费。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待射洪市综合行政执法局赴船山区学习考察环卫市场化运作，金额0.05万元；接待巴中市恩阳区人民政府办公室莅船考察学习城市街区精细化管理、生活垃圾分类及循环再利用工作，金额0.16万元；接待德阳市城市管理行政执法局学习遂宁市执法办案先进经验，金额0.14万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区城管执法分局机关运行经费支出898.8万元，比2021年增加252.65万元，增长39.1%。主要原因是列入18名长期合同制人员经费。

（二）政府采购支出情况
2022年，区城管执法分局政府采购支出总额296.81万元，其中：政府采购货物支出68.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.24万元。主要用于购买一批垃圾分类亭及配套分类垃圾桶、聘请保安协助城市执法工作。授予中小企业合同金额296.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区城管执法分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡餐厨垃圾处置费、生活垃圾分类和处理费、城管执法专项经费、垃圾焚烧专项经费、环卫经费、社区考核经费、防护栏改造经费、城管综合执法领域生态环境保护项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城区餐厨垃圾收运处置预算项目费预算项目等预算项目绩效自评报告，其中，遂宁宁市城市管理行政执法局船山区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：我局加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。城区餐厨垃圾收运处置预算项目预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：城区餐厨垃圾收运处置有利于城市生态环境改善，保障餐厨垃圾无害化、资源化处理，减轻城市由餐厨垃圾带来的环境污染，有效解决了遂宁市日益增长的餐厨垃圾带来的城市环境压力。环卫经费项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：执法局充分调动环卫工人的工作主动性和积极性，让他们主动投身于工作中，通过辛勤劳动，减少市民随意丢弃生活垃圾等不文明现象，群众满意度逐渐上升。垃圾分类预算项目预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：将垃圾分类、美化环境作为基层社会治理现代化的重要一环，推动群众习惯养成，促进城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化。西片区生活垃圾中转站建设费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述实现了建设统一收集、统一清运、统一处理的城乡生活垃圾收运体系，为生活垃圾分类打下了坚实的基础。乡镇餐厨垃圾收运处置预算项目 预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：以目前乡镇餐厨垃圾收运工作能力，在项目实施过程中，有效解决了遂宁市日益增长的餐厨垃圾带来的城市环境压力。绩效自评报告详见附件。

名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是平台公司拨付的工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:用于病故职工家属的一次性抚恤金。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：用于支付残保金。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：突发公共期间应急处理的支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：公务员（包括参照公务员法管理事业人员）基本医疗保险缴费支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业人员基本医疗保险缴费支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医补助经费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气等大气污染方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业人员）的基本支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指单位各类专项经费支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

22. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员的住房公积金缴费支出。 

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

2023年部门整体绩效评价报告
为进一步加强绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据《预算法》关于开展财政预算工作的规定和《中共遂宁市委遂宁市人民政府关于贯彻落实＜中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见＞的通知》文件要求。我局高度重视，召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展绩效评价工作。现将我部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

船山区执法分局内设3个股室，下属10个事业单位：分别为介福路街道综合行政执法大队、育才路街道综合行政执法大队、镇江寺街道综合行政执法大队、凯旋路街道综合行政执法大队、南津路街道综合行政执法大队、城市建设管理监察大队、环境卫生管理所、观音湖城管执法大队、龙凤新城城管执法大队、乡镇城管执法大队。
（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市城镇管理的方针、政策和法律、法规，起草制订遂宁市船山区综合行政执法的规范性文件。
2.按照区政府和市城管执法局对城镇管理行政执法的要求，开展城镇管理相对集中行政处罚工作,对涉及城镇管理行政执法的各项工作进行综合协调、督促、检查。
3.负责收集社会各界对城镇综合管理的意见，开展城镇管理综合协调工作，办理有关城镇管理行政处罚的来信来访，承办人大、政协有关城镇管理行政处罚的议案、提案。受理涉及城镇行政处罚的举报投诉。
4.负责行使城镇建筑渣土(垃圾)的行政管理;行使从事各类经营活动和开挖维修建设等占用城镇道路,公共区域行为的行政管理。
5.草拟船山区综合行政执法规范性文件，研究制定城镇管理具体办法和措施，研究制定并组织实施城镇管理工作中的专项治理工作方案，协调开展全区各种创建工作,负责数字化城市管理相关工作。

6.协调处理区级各部门、乡镇、园区涉及城镇管理各种事项，并对工作落实情况进行督查，完善各项考核考评措施，逗硬实施奖惩。

7.开展城镇管理相对集中行政处罚权工作，在船山区管辖区域内(东至涪江;南至开善东路中间线;西至渠河路;北至明月河中间线)具体行使以下行政处罚权(老城区部分市政公用执法和规划监察执法除外):

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

（2） 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的除市规委会审定建设项目和市自然资源和规划局审批项目以外的全部行政处罚权，主要是:依法查处违反城镇建设总体规划的案件和行为;依法查处无规划审批手续或手续不全或擅自改变规划审批要求的违法建设行为;负责关于规划方面的举报、投诉及纠纷案件的落实、处理工作;   

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，具体是:社会生活噪音污染和建筑污染;向大气排放有毒有害气体和烟尘;饮食服务业油烟、油污污染;建筑施工扬尘污染;不按规定排放生活污水、倾倒、堆放、贮存、清运、处置生活垃圾;向河道、水面倾倒垃圾和其他废弃物;施工单位不及时清运、处置建筑垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物;未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料;拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为;

（6）行使工商行政及食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对无证(照)经营的各类摊贩和饮食摊点的行政处罚权;

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的除机动车侵占城市道路外的其他行政处罚权;

（8）行使建设管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、消防安全、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9、承担区政府公布的相关行政权力事项。

10、完成区委和区政府以及市城管执法局交办的其他任务。
（三）人员概况

船山区城管执法分局共有在编人员76人，长期合同制协管员17人，临聘人员152人。
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年全年总收入9096.53万元，其中本年收入8880.02万元，年初结转和结余216.51万元。
（二）部门财政资金支出情况

2022年支出9096.53万元。其中基本支出2152.98万元，人员经费1219.51万元，占本年支出的13.41 %；日常公用经费933.47万元，占本年支出的10.26 %；项目支出6871.30万元，占本年支出75.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制

我局按照区委、区政府总体要求为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按照标准编制部门预算。在绩效目标填报方面，按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，有量化的绩效指标且能清晰反映绩效实现程度，绩效目标依据充分。在绩效评价方面，严格按照支出绩效评价指标体系，用较为完整科学的指标体系充分反映整体和项目的绩效目标实现程度。

2．预算执行
一是基本支出预算管理情况。根据区财政局最终批复预算数，各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请；二是项目支出预算管理情况。单位加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。三是按照相关要求开展了部门绩效运行监控，并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

3. 预算完成情况

2022年部门预算项目执行力度较好，除少数需跨年度支付的项目外，其他项目执行力度均达到100%。

（二）结果应用情况

1．绩效自评公开

我部门整体绩效目标、自评情况和自行组织的评价情况，均按照相关制度的要求，随同预决算在遂宁市船山区人民政府网站上公示。

评价结果整改

及时对绩效管理过程中反映出的问题进行整改。加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能，对财政资金加强财务管理。

应用结果反馈情况

及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。我部门2023年的部门整体支出绩效自评结果：总评分86分，详见下表。

	绩效指标
	指标分值
	自评得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	

	部门预算管理（80分）
	预算编制（30分）
	目标制定
	10
	10

	
	
	目标完成
	10
	10

	
	
	编制准确
	10
	10

	
	                                                                            预算执行（30分）
	支出控制
	10
	10

	
	
	动态调整
	10
	10

	
	
	执行进度
	10
	8

	
	完成结果（20分）
	预算完成
	10
	8

	
	
	违规记录
	10
	10

	绩效结果应用（10分）
	信息公开（6分）
	目标公开
	3
	3

	
	
	自评公开
	3
	3

	
	整改反馈（4分）
	结果整改
	2
	2

	
	
	应用反馈
	2
	2

	自评质量   （10分）
	自评质量（10分）
	自评准确
	10
	部门在自评时，此项指标无需打分

	自评总分
	
	100
	86


存在问题

我部门在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是预算绩效观念不深入，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。预算编制不够精确,调整及追加事项偶有发生。
（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效应。

2.加快项目实施进度的推进。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
3.加强财务管理。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000000343106-生活垃圾分类和处理费

	主管部门
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年船山区执法局预计使用150万元用于生活垃圾分类，通过预计购买分类果皮箱、垃圾箱，聘请60名垃圾分类分拣员，进一步健全生活垃圾分类体系，努力为推进生活垃圾分类创造条件，实现生活垃圾分类覆盖。
	40L塑料垃圾桶已投放至城区街面，四分类垃圾亭棚已安装至城区小区、街面，不锈钢三分类垃圾桶已投放至城区单位办公场所。规范区域垃圾投放，推动群众习惯养成，促进城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	垃圾分类分拣员对每日生活垃圾进行分类分拣；通过采购流程，采购垃圾分类亭及其配套分类垃圾桶，投放至城区。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	150.00
	120.14
	120.14
	100%
	10
	10
	按照实际情况对指标进行调整

	
	其中：财政资金
	150.00
	120.14
	120.14
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	聘请垃圾分类分拣员数量
	＝
	60
	人
	60
	10
	10
	

	
	
	
	分类果皮箱购买数量
	≤
	260
	个
	563
	5
	4
	按照实际招标数量

	
	
	质量指标
	垃圾分类工人服务达标率
	≥
	95
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	分类果皮箱质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	垃圾分类工人工资
	＝
	1650
	元/人*月
	1650
	10
	10
	

	
	
	
	购买分类果皮箱金额
	≤
	312000
	元
	90
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	生活垃圾分类处置率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	清扫保洁制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	99
	

	评价结论
	项目自评99分，按照年度目标已经实施完成。将垃圾分类、美化环境作为基层社会治理现代化的重要一环，推动群众习惯养成，促进城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化。

	存在问题
	群众垃圾分类意识较低，生活垃圾分类工作开展缓慢。

	改进措施
	大力发动宣传。加强宣传垃圾分类的意义，普及生活垃圾分类知识，发放垃圾分类科普手册，特别是在校园周边、公交站台等公共场所。

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000000343132-城区餐厨垃圾收运处置费

	主管部门
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年船山区执法局预计使用1400万元，用于支付城区生活垃圾清运处置,进行城区餐厨垃圾收运及城乡干湿分离作业，确保完成城区、餐厨垃圾收集、清运、处理。
	主城区辖5个街道办事处辖区内，统计约有1300余家餐饮店、大型机关企事业单位食堂40余家，经测算每日产生餐厨垃圾为72吨。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对餐厨垃圾收运处理服务公司进行考核管理，要求公司对城区、乡镇所有餐厨垃圾进行收运和处理。以保证餐厨垃圾与普通垃圾的分离处理，每月对其履约情况进行考核。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1,000.00
	1127.94
	1,127.94
	100%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1,000.00
	1127.94
	1,127.94
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	城乡干湿分离作业工作量
	＝
	92.34
	吨
	92.34
	10
	10
	

	
	
	
	城市餐厨垃圾收运工作量
	＝
	71.28
	吨
	71.28
	10
	10
	

	
	
	
	乡镇餐厨垃圾收运工作量
	＝
	21.06
	吨
	21.06
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	城乡餐厨垃圾收运达标率
	≥
	80
	%
	80
	10
	10
	

	
	
	
	城乡干湿分离作业质量达标率
	≥
	80
	%
	80
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	＝
	80
	%
	80
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	城区餐厨垃圾收运处置费
	≥
	1000
	万元
	1000
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	城乡餐厨垃圾清洁率
	≥
	80
	%
	80
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	餐厨垃圾收运制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	良好
	10
	8
	制度需进一步加强

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	80
	%
	80
	5
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目自评98分，项目完成达到一定的目标，城市生态环境改善，保障餐厨垃圾无害化、资源化处理，减轻城市由餐厨垃圾带来的环境污染，有效解决了日益增长的餐厨垃圾带来的城市环境压力。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000000343078-环卫经费

	主管部门
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于城区街道清扫保洁、垃圾一级转运、公厕管理及维修维护工作，使城市环境整洁有序，在卫生城市、文明城市发挥主要作用。
	对城区日常保洁工作强化督查、要求保洁公司按照合同要求认真做好日常清扫保洁工作，认真做好道路清扫保洁、公厕保洁、洒水降尘工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对辖区240余万平方米道路路面进行清扫保洁，加大卫生死角、辖区主干道清洗、各种撒漏的清理力度。2022年，除日常清扫保洁外，每天清洗辖区内9条主干道，共出动洒水车43800余台次；清理泥土、碎石等各种撒漏共计30余处，约100余吨。每日加强对公厕的保洁次数（每隔2小时保洁一次），每日上、下班对公厕进行一次彻底的清扫冲洗；及时对破损的设施设备及时进行维修更换，自整治活动开展以来，已更换、维修积极推行垃圾机械化收运模式，提高工作效率。积极做好垃圾清运工作，按时按量保质完成居民生活垃圾的日产日清工作。

	预算执行情况 （10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	4,521.94
	3565.12
	3,565.12
	100%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	4,521.94
	3565.12
	3,565.12
	100%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	中标清扫保洁公司数量
	＝
	6
	个
	6
	11
	11
	

	
	
	质量指标
	环卫清扫保洁合格率
	≥
	95
	%
	95
	11
	11
	

	
	
	时效指标
	清扫保洁完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	11
	11
	

	
	
	成本指标
	环卫经费成本
	≤
	4521.9369
	万元
	4521.9369
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	环卫清扫保洁覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	环卫考核达标率
	≥
	95
	%
	95
	11
	11
	

	
	
	可持续影响指标
	环卫作业制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	11
	11
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	说明项目自评100分，项目完成达到一定的目标。调动环卫工人的工作主动性和积极性，让他们主动投身于工作中，通过辛勤劳动，减少市民随意丢弃生活垃圾等不文明现象，群众满意度逐渐上升。

	存在问题
	考核制度不够完善，工作时间跨度大，突发情况较多，当前考核制度较为单一。

	改进措施
	根据实际情况对考核制度作出相应的调整，不断健全、完善考核制度。

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000007063496-西片区生活垃圾中转站建设费用

	主管部门
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门
	实施单位 
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	西片区生活垃圾中转站建设费用为切实解决老城区生活垃圾收集处理，满足老城区生活垃圾处理需求。
	为切实解决老城区生活垃圾收集处理，满足老城区生活垃圾处理需求，经济技术开发区管理委员会对西片区垃圾中转站进行扩容增量。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	由遂宁川能环卫管理有限公司实施西宁站运营、管理、维护，清运的城区生活垃圾均全部进入该中转站转运至电厂焚烧处理。实现了“建设统一收集、统一清运、统一处理的城乡生活垃圾收运体系”的PPP项目目标。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	589.07
	589.07
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	589.07
	589.07
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标

（20分）

	数量指标
	涉及垃圾中转站
	=
	1
	座
	1
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	生活垃处理圾收集达标率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	涉及金额
	=
	589.07
	万元
	589.07
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	生活垃处理圾收集及时率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标

（50分）
	社会效益
	投诉率
	≤
	10
	%
	10
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	满足老城区生活垃圾处理需求
	定性
	高中低
	
	高
	15
	15
	

	
	满意度

（10分）
	满意度
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评100分，通过本项目实现了建设统一收集、统一清运、统一处理的城乡生活垃圾收运体系，为生活垃圾分类打下了坚实的基础。

	存在问题
	1、由于前期建设，场站部分区域存在沉降造成场站停车场严重损坏。2、根据实际运营情况，场站内部分配套需进行完善。如：车辆停车充电棚；环境美化所需的绿化培植等。

3、由于该站建设时由遂宁市经开区选址，未考虑到我区生活垃圾合并转运处理，造成目前城区生活垃圾转运至该站运距较远，造成实际转运成本增高。

	改进措施
	定期对该站设施设备进行升级改造，逐步完善相应设施设备。


	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005523277-乡镇餐厨垃圾收运处置费

	主管部门
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局部门
	实施单位 （盖章）
	四川省遂宁市城市管理行政执法局船山区分局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对船山区乡镇生活进行清运处置，进行餐厨垃圾收运及干湿分离作业，确保完成乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理。
	船山区7个乡镇的餐饮业以及机关企事业单位食堂约有224家，经测算每日产生餐厨垃圾为21吨。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照分片区收运的原则，固定餐厨垃圾收运车辆早中晚定时定点收运规定片区，加强餐厨垃圾产生单位与收运单位之间的联系，避免意外情况造成餐厨垃圾暴增，餐厨桶爆桶，无人员收运餐厨垃圾等现象，工作时间分为三个阶段，分别是上午8：00至11点；13：30至17：00；18：30-22：00进行收运。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	400.00
	400.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	400.00
	400.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	涉及乡镇数
	=
	7
	个
	7
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	干湿分离作业质量达标率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时率
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	乡镇餐厨垃圾收运处置费
	≥
	400
	万元
	400
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	城乡餐厨垃圾清洁率
	≥
	85
	%
	85
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	餐厨垃圾收运制度健全性
	定性
	高中低
	
	高
	15
	15
	

	
	满意度
	服务对象满意度
	受益群众满意度
	≥
	80
	%
	80
	15
	15
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评100分，完成乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理。

	存在问题
	无。

	改进措施
	无。


附件2
城区餐厨垃圾收运处置预算

项目支出绩效自评报告
一、基本情况

城区餐厨垃圾收运处置经费用于船山区城区餐厨垃圾收运和干湿分离作业项目经费，包含干湿分离作业处置运行处置等费用。

2022年初区财政预算下达到区城管执法分局1000万元，结转上年经费281.87万元，追减153.93万元，共计1281.87万元。截至2022年12月31日，支付1127.94万元，预算完成率100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》和《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我局及时召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展2023年度部门预算项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系

根据《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标20分（项目决策6分，项目实施8分，预算执行6分），产出指标20分，效益指标50分和满意度10分设计评价指标体系。

评价方法

采用核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

评价标准

一是采用“定性评价标准”：根据客观依据判断指标得分；二是“定量评价标准”：国家标准、行业标准、地方标准、申报标准、历史标准。

三、综合评价结论

通过参照预算项目绩效目标自评，满分100分，自评分数98分。
四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目程序严密、规划合理，根据《四届区政府97次常务会议纪要》，通过了《城乡餐厨垃圾收运和干湿分离作业购买公共服务的实施方案》，明确了严格按照方案实施，确保城乡餐厨垃圾收运规范处置。项目实施结果和规划计划一致。

（二）项目管理情况

区城管执法分局下属单位环卫所对餐厨垃圾收运处理服务公司进行考核管理，要求公司对城区、乡镇所有餐厨垃圾进行收运和处理。以保证餐厨垃圾与普通垃圾的分离处理，每月对其履约情况进行考核。区城管执法分局建立了项目财务管理制度，项目资金按相关财经纪律管理，城乡餐厨垃圾收运处置经费根据每月考核结果由财务股负责支付，环卫所负责监管。所有项目凭证由财务股汇总，统一记账。城乡餐厨垃圾收运处置单位建立相关台账，真实、完整记录城乡餐厨垃圾的数量、去向、产品流向、运行数据等情况，每月上交城乡餐厨垃圾收运台账。并且台账资料保存两年以上，以备核查。

（三）项目产出情况

主城区辖5个街道办事处辖区内，统计约有1300余家餐饮店、大型机关企事业单位食堂40余家，经测算每日产生餐厨垃圾为72吨;按照分片区收运的原则，固定餐厨垃圾收运车辆早中晚定时定点收运规定片区，加强餐厨垃圾产生单位与收运单位之间的联系，避免意外情况造成餐厨垃圾暴增，餐厨桶爆桶，无人员收运餐厨垃圾等现象，工作时间分为三个阶段，分别是上午8：00至11点；13：30至17：00；18：30-22：00进行收运。

（四）项目效益情况

城区餐厨垃圾收运处置有利于城市生态环境改善，保障餐厨垃圾无害化、资源化处理，减轻城市由餐厨垃圾带来的环境污染，提升城市大气、土壤、地下水的质量。以目前城乡餐厨垃圾收运工作能力，在项目实施过程中，有效解决了遂宁市日益增长的餐厨垃圾带来的城市环境压力。避免了城区餐厨垃圾管理混乱的局面，为遂宁市保持全国文明城市称号做出了不可忽视的贡献。

存在主要问题

无。

相关措施建议

 无。
附件3
环卫经费预算项目支出绩效自评报告
一、基本情况

环卫经费为2022年船山区环卫一体化清扫保洁工作经费。

2022年初区财政预算4521.94万元下达到区城管执法分局，上年结转521.91万元，追减1478.73万元，总计3565.12万元。截至2022年12月31日，支付3565.12万元，预算完成率100%。

二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况

根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》和《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我局及时召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展2023年度部门预算项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系

根据《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标20分（项目决策6分，项目实施8分，预算执行6分），产出指标20分，效益指标50分和满意度10分设计评价指标体系。
（三）评价方法

采用核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

一是采用“定性评价标准”：根据客观依据判断指标得分；二是“定量评价标准”：国家标准、行业标准、地方标准、申报标准、历史标准。

三、综合评价结论

通过参照预算项目绩效目标自评，满分100分，自评分数100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据《遂宁市船山区城市管理委员会第三次专题会议纪要》，明确了对船山区城市清扫保洁工作，提升我区城市形象，充分强调城市清扫保洁工作在文明城市、卫生城市的积极性、主动性作用。

（二）项目管理情况

区城管执法分局下属单位环卫所对城区环卫作业统一标准，严格管理，严格考核，每月召开环卫工作总结会，斗硬奖惩。执法分局建立了项目财务管理制度，项目资金按相关财经纪律管理，环卫专用经费由财务股负责支付，环卫所负责监管。所有项目凭证由财务股汇总，统一记账。
（三）项目产出情况

环卫所工作人员对城区日常保洁工作强化督查、要求保洁公司按照合同要求认真做好日常清扫保洁工作，认真做好道路清扫保洁、公厕保洁、洒水降尘工作。对辖区240余万平方米道路路面进行清扫保洁，加大卫生死角、辖区主干道清洗、各种撒漏的清理力度。2022年，除日常清扫保洁外，每天清洗辖区内9条主干道，共出动洒水车43800余台次；清理泥土、碎石等各种撒漏共计30余处，约100余吨。针对城区内公共场所垃圾桶问题，由环卫公司进一步加强与社区居委会联系，由社区居委会确定点位，进行设置、同时，加强对街面破损垃圾桶的及时更换，加强清洗和消毒除臭。针对公厕“脏乱差”破旧脏乱，不方便使用等情况，区综合执法局结合工作实际，立行立改。责成服务外包公司的负责人做好管理工作，公司监督员做到尽职履责。取得的成效：每日加强对公厕的保洁次数（每隔2小时保洁一次），每日上、下班对公厕进行一次彻底的清扫冲洗；及时对破损的设施设备及时进行维修更换，自整治活动开展以来，已更换、维修积极推行垃圾机械化收运模式，提高工作效率。积极做好垃圾清运工作，按时按量保质完成居民生活垃圾的日产日清工作，垃圾中转站每日转运垃圾200余吨，2022年共计转运8万余吨。
（四）项目效益情况
执法局充分调动环卫工人的工作主动性和积极性，让他们主动投身于工作中，通过辛勤劳动，减少市民随意丢弃生活垃圾等不文明现象，并在中央生态环保督察、文明城市创建等检查中发挥重要作用，群众满意度逐渐上升。
五、存在主要问题

考核制度不够完善，工作时间跨度大，突发情况较多，当前考核制度较为单一。
六、相关措施建议

根据实际情况对考核制度作出相应的调整，不断健全、完善考核制度。

附件4

垃圾分类预算项目支出绩效自评报告
一、基本情况

垃圾分类经费用于街面生活垃圾分类购买垃圾分类亭及配套垃圾桶、发放垃圾分拣员工资及支付2022年购买三分类垃圾箱的剩余款项。

该项目2022年财政预算150万元，追加72.06万元，总计251.92万元，截至2022年12月31日，支付222.06万元，预算完成率100%。

二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况

根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》和《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我局及时召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展2023年度部门预算项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系

根据《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标20分（项目决策6分，项目实施8分，预算执行6分），产出指标20分，效益指标50分和满意度10分设计评价指标体系。
（三）评价方法

采用核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

（四）评价标准

一是采用“定性评价标准”：根据客观依据判断指标得分；二是“定量评价标准”：国家标准、行业标准、地方标准、申报标准、历史标准。

三、综合评价结论

通过参照预算项目绩效目标自评，满分100分，自评分数99分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目程序严密、规划合理，为深入贯彻落实关于垃圾分类工作重要指示精神，进一步推进我区生活垃圾分类工作，提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，根据《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》和《遂宁市城市生活垃圾分类和处置工作实施方案》以及遂宁市财政局《关于下达2020年度第二批省级城乡建设发展专项资金的预算通知》文件要求，用于船山区生活垃圾分类收集工作。

项目实施结果和规划计划一致。
（二）项目管理情况
执法分局通过采购流程，采购垃圾分类亭及其配套分类垃圾桶，统一验收合格后按合同约定进行拨付。区城管执法分局建立了项目财务管理制度，分局项目资金按相关财经纪律管理，垃圾分类项目经费根据实际采购情况进行支付。所有项目凭证由财务股汇总，统一记账。

（三）项目产出情况

垃圾分类项目原计划采购240L塑料垃圾桶260个，四分类垃圾亭棚35个，不锈钢三分类垃圾桶40个。最终采购240L塑料垃圾桶563个，四分类垃圾亭棚37个，不锈钢三分类垃圾桶40个。
（四）项目效益情况
240L塑料垃圾桶已投放至城区街面，四分类垃圾亭棚已安装至城区小区、街面，不锈钢三分类垃圾桶已投放至城区单位办公场所。规范区域垃圾投放，将垃圾分类、美化环境作为基层社会治理现代化的重要一环，推动群众习惯养成，促进城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化，不断增强人民群众的获得感和幸福感。
存在主要问题

群众垃圾分类意识较低，生活垃圾分类工作开展缓慢。

六、相关措施建议

大力发动宣传。加强宣传垃圾分类的意义，普及生活垃圾分类知识，发放垃圾分类科普手册，特别是在校园周边、公交站台等公共场所。
附件5
西片区生活垃圾中转站建设费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

西片区生活垃圾中转站建设费用为切实解决老城区生活垃圾收集处理，满足老城区生活垃圾处理需求。

2022年初未预算，年中追加财政资金589.07万元，截至2022年12月31日，支付589.07万元，预算完成率100%。

二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况

根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》和《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我局及时召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展2023年度部门预算项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系

根据《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标20分（项目决策6分，项目实施8分，预算执行6分），产出指标20分，效益指标50分和满意度10分设计评价指标体系。
（三）评价方法

采用“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。

（四）评价标准

一是采用“定性评价标准”：根据客观依据判断指标得分；二是“定量评价标准”：国家标准、行业标准、地方标准、申报标准、历史标准。

三、综合评价结论（附评分表）

通过参照预算项目绩效目标自评，满分100分，自评分数100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据市政府办公室关于《关于西山路垃圾中转站信访问题相关情况的报告》的批办要求，为切实解决老城区生活垃圾收集处理，满足老城区生活垃圾处理需求，经济技术开发区管理委员会对西片区垃圾中转站进行扩容增量，我区承担50%费用。

（二）项目管理情况

2020年4月，船山区实施《遂宁市城乡生活垃圾处理设施全市统一打包建设运营PPP项目》主合同及履行子合同相关补充条款，2021年9月由遂宁川能环卫管理有限公司实施西宁站运营、管理、维护，清运的城区生活垃圾均全部进入该中转站转运至电厂焚烧处理。实现了“建设统一收集、统一清运、统一处理的城乡生活垃圾收运体系”的PPP项目目标。执法分局建立了项目财务管理制度，项目资金按相关财经纪律管理，环卫专用经费由财务股负责支付，环卫所负责监管。所有项目凭证由财务股汇总，统一记账。
（三）项目产出情况

2021年9月，为切实解决老城区生活垃圾收集处理，满足老城区生活垃圾处理需求，清运的船山区城区生活垃圾均全部进入该中转站进行转运处理，截至2022年12月31日，该站承接船山主城区生活垃圾中转压缩量达67605.9吨.实现了辖区生活垃圾收转运全覆盖处理，达到日产日清。城区环境卫生得到保障。
（四）项目效益情况
实现了建设统一收集、统一清运、统一处理的城乡生活垃圾收运体系，为生活垃圾分类打下了坚实的基础。
五、存在主要问题

1、由于前期建设，场站部分区域存在沉降造成场站停车场严重损坏。

2、根据实际运营情况，场站内部分配套需进行完善。如：车辆停车充电棚；环境美化所需的绿化培植等。

3、由于该站建设时由遂宁市经开区选址，未考虑到我区生活垃圾合并转运处理，造成目前城区生活垃圾转运至该站运距较远，造成实际转运成本增高。

六、相关措施建议

   定期对该站设施设备进行升级改造，逐步完善相应设施设备。

附件6                                    
乡镇餐厨垃圾收运处置预算项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

乡镇餐厨垃圾收运处置经费为船山区乡镇餐厨垃圾收运和干湿分离作业项目经费，包含干湿分离作业处置运行处置等费用。

2022年初区财政预算下达到区城管执法分局400万元，截至2022年12月31日，支付400万元，预算完成率100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于贯彻落实<中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》和《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我局及时召开了绩效评价工作会，组织财务股全面开展2023年度部门预算项目绩效评价工作。
（二）评价指标体系

根据《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按通用指标20分（项目决策6分，项目实施8分，预算执行6分），产出指标20分，效益指标50分和满意度10分设计评价指标体系。

评价方法

采用核对财务账目、检查档案资料，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

评价标准

一是采用“定性评价标准”：根据客观依据判断指标得分；二是“定量评价标准”：国家标准、行业标准、地方标准、申报标准、历史标准。

三、综合评价结论（附评分表）
通过参照预算项目绩效目标自评，满分100分，自评分数100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目程序严密、规划合理，根据《四届区政府97次常务会议纪要》，通过了《城乡餐厨垃圾收运和干湿分离作业购买公共服务的实施方案》，明确了严格按照方案实施，确保城乡餐厨垃圾收运规范处置。项目实施结果和规划计划一致。

（二）项目管理情况

区城管执法分局下属单位环卫所对餐厨垃圾收运处理服务公司进行考核管理，要求公司对城区、乡镇所有餐厨垃圾进行收运和处理。以保证餐厨垃圾与普通垃圾的分离处理，每月对其履约情况进行考核。区城管执法分局建立了项目财务管理制度，项目资金按相关财经纪律管理，城乡餐厨垃圾收运处置经费根据每月考核结果由财务股负责支付，环卫所负责监管。所有项目凭证由财务股汇总，统一记账。城乡餐厨垃圾收运处置单位建立相关台账，真实、完整记录城乡餐厨垃圾的数量、去向、产品流向、运行数据等情况，每月上交城乡餐厨垃圾收运台账。并且台账资料保存两年以上，以备核查。

（三）项目产出情况

船山区7个乡镇的餐饮业以及机关企事业单位食堂约有224家，经测算每日产生餐厨垃圾为21吨。按照分片区收运的原则，固定餐厨垃圾收运车辆早中晚定时定点收运规定片区，加强餐厨垃圾产生单位与收运单位之间的联系，避免意外情况造成餐厨垃圾暴增，餐厨桶爆桶，无人员收运餐厨垃圾等现象，工作时间分为三个阶段，分别是上午8：00至11点；13：30至17：00；18：30-22：00进行收运。

（四）项目效益情况

餐厨垃圾收运处置有利于城市生态环境改善，保障餐厨垃圾无害化、资源化处理，减轻城市由餐厨垃圾带来的环境污染，提升城市大气、土壤、地下水的质量。以目前城乡餐厨垃圾收运工作能力，在项目实施过程中，有效解决了遂宁市日益增长的餐厨垃圾带来的城市环境压力。

存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。
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