
遂宁市船山区农业农村局
2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴专项资金（2019年高标准农田建设））

一、基本情况

（一）项目概况

根据《遂宁市审计局专项审计调查报告》（遂审农调报〔2021〕3号）文件，我区2019年高标准农田建设项目未达到1500元/亩投资标准。经过认真核算，2022年计划支出2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴专项资金（2019年高标准农田建设）406万元。经过充分考虑，结合资金使用要求，科学编制了项目计划。通过该项资金保障了2019年高标准农田建设项目原区域内基础设施配套完善，保障高标准农田建设区域内达到“旱涝保收、宜机作业”要求,按照《遂宁市船山区人民政府关于同意实施遂宁市船山区2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴专项资金（2019年高标准农田建设结余资金项目）的批复》（遂船府函〔2022〕87号）文件要求，进行该项目实施。

（二）项目实施情况

为了确保建设项目资金项目的顺利实施，区农业农村局专门成立了项目管理小组，负责对整个项目的统筹协调，农建中心负责相关项目的规划和建设的指导监管。在方案的制定及实施过程中，充分尊重业主及群众意愿，真正做到规划合理、建设有效、业主满意的效果。整个项目建设坚持顺排工序、倒排工期"两明白”和廉洁、质量、进度”三同步”的管理模式，分部分项协调推进。 一是规划前期，区农业农村局对项目实施区域进行现场测量规划，然后通过对建设内容、数量及规格、补助方式等进行反复征求意见后，制订切实可行的实施方案。二是项目建设中，由镇村干部及群众代表组成监督小组，负责项目单元施工计量、施工工序把关、施工质量认定等具体工作。三是项目管理小组不定期开展项目进展督查。

（三）资金投入使用情况

该项目资金406万元，所有支付依据均按财务管理制度进行，完全合规合法，资金支付完全与预算相符，项目款已按审计结算金额全额拨付。
二、评价工作开展情况

按照《遂宁市船山区财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂船财发〔2023〕106号）文件要求，根据《2022年区级项目支出绩效评价指标体系》标准，我局组织财务人员及相关股室开展自查、自评，自评工作。

（一）评价组织情况：项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）评价指标体系。严格按照2023年项目支出绩效评价指标体系标准评分，自评得分100分。

（三）评价方法和评价标准。项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。按照区财 政局下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金拨付、财务管理、社会效益、满意度等做出全面评价。

三、综合评价结论

该项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。综合自评得分为100分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据区委、区政府整体部署，由区农业农村局向区人民政府请示，对实施方案进行报批，区政府以遂船府函〔2022〕87号同意批复由区农业农村局组织实施，同时经区农业农村局党组会议讨论通过。

（二）项目管理情况

区农业农村局作为项目建设单位，在该项目建设管理中主要履行项目申报、建设管理、信息报送及等日常监管责任。负责项目的组织工作和工程资金的监督管理、负责组织编写实施方案以及负责工程技术指导，监督项目工程质量，对项目进行综合管理并协调项目建设过程中的相关事宜。
（三）项目产出情况

在2019年高标准农田建设项目区内“查漏补缺”实施渠道、塘堰、土地整理、田间道路、提灌站等建设,完成渠道建设5200余米，整治山坪塘4座，新建囤水田1口，水田平整90余亩，整治田间1100米，整治提灌站1座。
（四）项目效益情况。

进一步完善了已建高标准农田区域内的基础设施，为群众种植灌溉提供便利，为乡村发展和振兴提供保障。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。



