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第一部分  单位概况

1、 单位职责
（一）贯彻落实中央、省、市、区全面深化行政审批制度改革决策部署，组织推进全区行政审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全区“放管服”改革和行政审批标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责区级公共服务事项动态调整。负责相对集中行政许可权等政务服务改革。
（二）负责办理已划转的行政许可事项。
（三）负责拟订并指导全区实施政务服务的政策、制度、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。
（四）负责全区政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全区政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调监督推进区本级政务服务事项进驻区政务服务大厅集中受理、办理。负责区级部门进驻区政务服务大厅窗口工作人员考核。指导乡镇（街道）便民服务阵地建设。
（五）指导全区优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调、推进线上线下融合办理。
（六）负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。为区级建设项目的招标、投标活动提供服务，协助处理对招投标活动的投诉、举报，配合有关部门做好问题线索移交。
（七）协调推进全区数据基础制度建设，拟订全区数据发展战略、发展规划及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。
（八）统筹数据资源整合共享和开发利用，拟定数据资源分类分级管理制度，负责全区数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门的互联互通。指导全区开展数据资源共享利用等工作。统筹协调全区政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。
（九）统筹推进数字船山建设，拟订数字船山建设发展规划，负责数据基础设施规划、协调和管理。负责全区政府信息化建设项目的统筹协调、论证评估和监督管理。
（十）统筹推进全区数字经济发展，拟订全区数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。
（十一）统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。
（十二）负责全区电子政务工作。负责政务云、政务外网、
区政府网站集约化平台管理等工作。负责电子政务和政府门户网站建设工作。
（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成区委和区政府交办的其他任务。

[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
遂宁市船山区行政审批和数据局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2025年度单位决算情况说明

[bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为4,796.97万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加2,888.64万元，增长151.4%。主要变动原因是高新合区增加了项目支出，“遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设”项目经费支出增加。









（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计4,796.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.56万元，占28.1%；政府性基金预算财政拨款收入3,447.33万元，占71.9%；其他收入1.08万元，占0%。








（图2：收入决算结构图）
[bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计4,796.97万元，其中：基本支出1,018.35万元，占21.2%；项目支出3,778.62万元，占78.8%。








（图3：支出决算结构图）（饼状图）

[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,795.89万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2,888.61万元，增长151.5%。主要变动原因是高新合区，增加了项目支出和“遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设”项目经费支出增加。








（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,348.56万元，占本年支出合计的28.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.28万元，增长28.8%。主要变动原因是人员增加相应的经费增加和高新合区增加了项目支出。


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,348.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,152.83万元，占85.5%；社会保障和就业支出90.63万元，占6.7%；卫生健康支出33.88万元，占2.5%；交通运输支出5.74万元，占0.4%；住房保障支出65.48万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444]2025年度一般公共预算支出决算数为1,348.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）： 支出决算为365.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为331.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）： 支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）： 支出决算为452.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为78.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）： 支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为8.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为18.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为5.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为65.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,017.27万元，其中：
人员经费792.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费224.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度无变动。决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年度无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年度无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较上年度无增减变动。其中：
国内公务接待支出0万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出3,447.33万元，占本年支出合计的71.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,587.33万元，增长300.9%。主要变动原因是“遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设”项目经费支出增加。
[bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。较上年度无增减变动。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市船山区行政审批和数据局机关运行经费支出224.37万元，比上年度增加2.78万元，增长1.3%。主要原因是人员增加，增加福利费和其他交通费用支出。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市船山区行政审批和数据局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市船山区行政审批和数据局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，区行政审批和数据局在预算编制阶段，组织对企业开办零费用、网络租赁费、委托业务费、免费打字复印、项目前期工作经费、信息化审查技术评审费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对这16个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效较好。本部门还自行组织了16个项目绩效评价，从评价情况来看，16个项目的实施，有效提升了服务对象满意度，为各项业务的顺利开展提供了保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2025年度部门决算中反映网络租赁费、政府采购评审专家劳务报酬、数字经济发展资金、固定资产投资项目节能审查、信息化项目审查技术评审费、项目前期工作经费、电子政务外网向村（社区）延伸资金、政府门户网站建设维护费、政务服务大厅运行保障、政务服务大厅房租、物业、水电及其他保障费用、区镇村便民服务三化建设、委托业务费、免费打字复印、企业开办零费用、维护费及遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设等项目的绩效目标实际完成情况。
（1） “网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”；线上依托四川政务服务网，实现网上可办率达100%，高频事项网办率达90%。
（2） 政府采购评审专家劳务报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.32万元，财政收回6.81万元，执行数为6.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年构建“1+3+1”农村产权交易体系，39个乡镇（街道）、303个村（社区）实现全覆盖，12类产权全部纳入平台交易，全流程电子化可追溯。
（3） 数字经济发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，财政收回4.4万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成中西部首个锂电行业工业互联网标识解析节点；打造和平西路示范智慧社区，提高社区管理与服务的主动性和精准度；实施智慧警务、智慧消防建设，推动城市精细化治理水平进一步提升。挂牌成立船山区数字经济产业园，聚焦数据要素、工业互联网、跨境电商三大产业。组织遂宁市顺意通电子商务有限公司成功创建2025年度四川省数字化转型促进中心。
（4） 固定资产投资项目节能审查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.08万元，财政收回0.72万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共组织开展固定资产投资项目节能审查2次，减轻了企业负担，全年累计为企业节省评审咨询费用0.36万元，实现了企业在节能审查环节的“零成本”办事。
（5） 信息化项目审查技术评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，财政收回3.4万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年共审核医疗健康、公共安全等领域信息化项目4个，涉及金额约4900万元，有效汇聚数据资源、避免重复建设。
（6） 项目前期工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.63万元，执行数为37.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效地保障了遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目的顺利实施。
（7） 电子政务外网向村（社区）延伸资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.916万元，执行数为2.916万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效支撑“报表通”等平台运行，确保各村（社区）能通过电子政务外网实现数据报送、获取。
（8）政府门户网站建设维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，财政收回0.59万元，执行数为14.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目对遂宁市船山区人民政府门户网站进行统一建设、系统运维和安全防护保障，有效提升我区政府网站整体品质，降低网站管理难度和成本，持续提高财政资金的使用效益，减少重复或浪费建设。通过项目实施，船山区人民政府门户网站、四川遂宁高新技术产业园区网站主动公开政府信息4535条。通过机房安全集成服务，保障局机房安全运行。
（9）政务服务大厅运行保障绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.51万元，执行数为52.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。
（10）政务服务大厅房租、物业、水电及其他运行保障绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.16万元，执行数为5.49万元，完成预算的7.21%。项目绩效目标完成情况：本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。
（11）区镇村便民服务三化建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.11万元，执行数为125.05万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。
（12）“委托业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.68万元，财政收回1.17万元，执行数为16.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算数量指标开设舆情系统账号1个，完成开设舆情系统账号1个。完成企业档案数字化扫描，以及聘请保安保洁。通过项目实施，保障政务服务大厅的正常运行，提升了工作效率，使我局工作更加规范。
（13）“免费打字复印”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，财政收回5.89万元，执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为办事群众提供优质、高效的免费复印服务，提升政务服务质量。
（14）“企业开办零费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.63万元，执行数为31.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年新设立企业2248户。推动惠企政策“直达快享”，发布区级惠企政策15余条，指导涉企部门在省平台录入认领政策。免费为企业提供首套印章刻制、证照邮寄服务，全年刻制印章3652枚，制证4285个。
（15）维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了我局2025年度全面运维、强电维护和软件运行维护。通过项目实施，保障了全局日常办公、用电安全和软件正常运行。
（16）遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5940万元，执行数为3447.33万元，完成预算的58.04%。该项目的实施，使智慧消防、智慧矫正、智慧政务（设施设备）、智慧社区和四方街弱电已完成终验工作；智慧政务（主体）正在完善资料，资料完善后进行终验；智慧警务，感知源建设二期目前完成产值约1200万元，总建设进度约65%，前端点位建设完成约97%，机房装修施工完成约95%，机房设施设备建设完成30%，设施空域建设、机房加固已完成建设内容。
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第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务及机关事务管理（05）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
15.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
16.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    20.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：反映与公路、水路运输相关的支出。
21.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分  附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据《遂宁市船山区行政审批和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂船委办〔2024〕17号），船山区行政审批和数据局是遂宁市人民政府工作部门，为正科级单位。
（二）机构职能
1.贯彻落实中央、省、市、区全面深化行政审批制度改革决策部署，组织推进全区行政审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全区“放管服”改革和行政审批标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责区级公共服务事项动态调整。负责相对集中行政许可权等政务服务改革。
2.负责办理已划转的行政许可事项。
3.负责拟订并指导全区实施政务服务的政策、制度、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。
4.负责全区政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全区政务服务场所设立、服务窗口设置和窗口业务办理。统筹协调监督推进区本级政务服务事项进驻区政务服务大厅集中受理、办理。负责区级部门进驻区政务服务大厅窗口工作人员考核。指导乡镇（街道）便民服务阵地建设。
5.指导全区优化政务服务、提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调、推进线上线下融合办理。
6.负责全区公共资源交易的指导、协调和管理工作。为区级建设项目的招标、投标活动提供服务，协助处理对招投标活动的投诉、举报，配合有关部门做好问题线索移交。
7.协调推进全区数据基础制度建设，制定全区数据发展战略、发展规划及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。
8.统筹数据资源整合共享和开发利用，制定数据资源分类分级管理制度，负责全区数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门的互联互通。指导全区开展数据资源共享利用等工作。统筹协调全区政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。
9.统筹推进数字船山建设，拟订数字船山建设发展规划；负责数字基础设施规划、协调和管理。负责全区政府信息化建设项目的统筹协调、论证评估和监督管理。
10.统筹推进全区数字经济发展，拟订全区数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。
11.统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。
12.负责全区电子政务工作。负责政务云、政务外网、
区政府网站集约化平台管理等工作。负责电子政务和政府门户网站建设工作。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。  
（三）人员概况。 区行政审批和数据局2025年底在编在职人数共计54人，其中公务员12人，机关工勤3人，事业编制39人。退休人员1人。临聘人员27人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2025年财政拨款收入总额4796.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入1348.56万元，占比28.12%，政府性基金预算财政拨款收入3447.33万元，占比71.86%，其他收入1.08万元，占比0.02%，年初结转结余0.02万元。
（2） 支出情况。
2025年财政拨款支出总额4796.99万元，按资金来源，其中一般公共预算财政拨款支出1348.56万元，占比28.12%；政府性基金预算财政拨款支出3447.33万元，占比71.86%；其他支出1.08万元，占比0.02%；年初结转结余0.02万元。
按支出性质，其中基本支出1018.35万元，占比21.23%；项目支出3778.62万元，占比78.77%；年初结转结余0.02万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算结转结余为0.02万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（一）服务提质增效，破审批之“慢”
一是创新项目服务机制。在区政务大厅设置项目审批一站式服务专区，实现项目全过程审批审查事项100%进驻政务服务大厅、100%纳入省政务服务一体化平台办理、100%接受在线监督。推行“联络员+协调员+巡查员”三员融合服务模式，为重大项目提供“一企一策”“分段式审批”等定制化服务，打造全链条、一站式服务体系。推行“告知承诺+豁免清单”制度，全年通过告知承诺方式办理审批事项75件，其中为城市有机更新－联盟河畔建设项目办理“分段施工许可”，推动项目提前30天开工。二是优化“高效办成一件事”。推进“水电气网”联合报装改革，全年办理联合报装事项4件，平均办理时限压缩至7个工作日。在全市率先落实“项目开工一件事”改革，建立多部门并联审批工作机制，船山区北片区排水管网提升改造项目等10个项目仅用1个工作日即取得相关审批手续，较改革前提速87.17%。三是强化“项目通”平台应用。实时监控平台内96个重点建设项目、2206个关键审批节点，分析出80余条风险隐患数据，发送预警信息200余条，建立闭环处置机制，实现风险动态清零，推动服务从“被动响应”向“主动预防”转变。四是激发市场活力。优化企业注销变更服务，企业办理变更、注销登记可同步完成税务、社保等7个事项，注销全流程办理时限由25个工作日缩短至11个工作日，变更由12个工作日缩短至7个工作日，全年完成企业变更登记1641户、注销登记540户。提升企业开办效率，推广“一窗通”“营商通”移动端应用及电子营业执照，实现企业设立登记等7个事项“一网通办”，2小时即可领取营业执照，全程电子化办结率达85%以上，全年新设立企业2248户。推动惠企政策“直达快享”，发布区级惠企政策15余条，指导涉企部门在省平台录入认领政策。免费为企业提供首套印章刻制、证照邮寄服务，全年刻制印章3652枚，制证4285个，为企业节约开办成本约25万元。
（二）深化政务服务集成式改革，破服务之“散”
一是深化“一门办”便民服务。构建覆盖区、乡镇（街道）、村（社区）三级的集成式政务服务“矩阵”，推动市场监管、人社、医保等28个部门的1050项依申请类事项集中进驻，入驻率达100%。线下实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”；线上依托四川政务服务网，实现网上可办率达100%，高频事项网办率达90%；在全市率先打造“视频办”试点，引入“视频帮代办”智慧政务机器人，打通8个分中心及2个园区服务端口。二是制定标准化机制。按“高频聚类、复杂分组”原则，划分3大功能专区，设置45个综合受理窗口，全年办理业务158236件。按“最小颗粒度”要求梳理1050项政务服务事项信息，搭建AI政务知识库，窗口咨询响应效率提升40%以上，材料一次性通过准确率达95%。取消冗余审批环节，减材料占比70%，推行“一窗受理—并联审批—统一出件”闭环流程，建立首问责任、AB岗等制度，累计服务特殊群体超1200人次。三是创新三项暖心服务。落实31个国家重点“一件事”，推出6个船山特色“一件事”，“新生儿出生一件事”效率提升80%，全年“一件事”办件量超12万件。与重庆潼南、西藏等地14个部门签订“跨省通办”结对协议，加入“八省八地”战略合作，合计办件25189件，其中“川渝通办”企业45家。推动“12345+办不成事”融合窗口与“局长进大厅”机制深度融合，开展“领导班子走流程”31次，现场解决群众急难愁盼问题29个。
（三）深化“数智”赋能应用，破数据之“壁”
一是协同配合，摸排数据资源“底数”。按照省级开展政务信息系统摸底以及市级开展数据大会战相关要求，通过调研座谈、线上问卷等方式联动各部门完成了全区信息化系统与资源的系统性普查，摸排出政务非涉密系统18个、256个前端感知源、2484个点位视频融合、12套融合通信设备。二是统筹审批，构建项目管理“机制”。根据省、市信息化项目管理相关规定，印发《遂宁市船山区政务信息化项目暂行管理办法》，明确信息化项目建设需实施财评前置技术审查，并落实信息化集约建设及年度计划管理。2025年共审核医疗健康、公共安全等领域信息化项目4个，涉及金额约4900万元，有效汇聚数据资源、避免重复建设。三是聚焦需求，释放智慧应用“动能”。引导各部门以实际业务需求为导向，积极探索以数字化手段推动各行业领域业务水平提升。公共安全领域，推进智慧警务、智慧消防等建设，通过在重点点位布置智能感知设备，实现以数据为业务赋能，构建精准防控和动态预警机制；现代农业领域，川白芷、生猪养殖等全生命周期智慧平台，为现代农业注入了新质生产力。数据已成为驱动我区治理现代化和产业升级的关键力量；民生服务领域，智慧政务与“和家亲”智慧社区建设落地，同时聚焦实现“群众满意、基层认可”双目标，创新“四秒服务”应用场景——船小助“秒响应”群众咨询、AI知识库支撑窗口“秒知晓”业务、报表通平台“秒共享”推动基层补贴精准发放、项目通+AI智能巡查“秒发现”项目审批问题，实现从办事效率提升到生活场景优化的全面赋能。
（四）夯实数字经济产业基础，破产业之“颈”
一是夯实产业发展平台。2025年挂牌成立船山区数字经济产业园，聚焦数据要素、工业互联网、跨境电商三大产业。园区重点企业易华录2025年实现产值1423万元，围绕数据中心运营、政府信息化服务和数据要素服务开拓业务，力争2026年2月升规入统；沄遂公司打造的遂宁工业互联网创新基地展厅已建成，中西部首个锂电行业工业互联网标识解析节点建成投运，截至目前，节点共接入11家企业，注册量2300万，解析量1700万次，2026年计划启动电子信息产业标识解析节点建设，并申报市级数字化转型促进中心；龙工场2025年实现产值2705万元，现已陆续开展“本地产品入库”“赋能本土企业产品出海”“税收落地招商”等业务。遂宁市顺意通电子商务有限公司成功创建2025年度四川省数字化转型促进中心，进一步提升了我区数字化转型服务水平。二是培育市场主体。建立数据企业库、数据标注企业库、升规入统培育库，成功培育遂宁泰通通信有限公司和四川晟捷光电子有限公司2家升规入统。三是狠抓招商引资。2025年成功签约农产品加工智改数转与冷链物流智能化升级项目，伏泰科技无人环卫项目在谈。四是谋项目争资金。2025年成功争取遂宁船山区新型智慧城市基础设施建设项目的专项债续发3000万元、锂电行业标识解析数字化转型综合赋能平台新型政策性金融工具750万元、社区即时零售便民数智化服务平台建设项目四川省基本公共服务和社会信息化省级预算515万元和睿杰鑫2024年度上云标杆企业3万元的政策资金。谋划数据领域2026年和“十五五”重点项目24个，总投资约27.78亿元。
（五）推动农村产权交易规范化标准化，破产权之“障”
构建“1+3+1”农村产权交易体系，39个乡镇（街道）、303个村（社区）实现全覆盖，12类产权全部纳入平台交易，全流程电子化可追溯。率先在农村产权交易新平台挂网成交全市首个资产资源类交易项目，在全市起到了试点示范作用。创新抖音短视频宣传模式，让农村产权交易乘上“带货”东风，全年成交金额7350余万元。我区农村产权交易工作2次接受市委书记、市委副书记专题调研，并得到充分肯定。
根据评分标准，该指标得分10分。
2.预算管理。
围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制质量方面：基本能按照规定程序和要求进行编制，但2025年度因区政合一，原高新区行政审批局项目划转至我局，所以致我局预算编制的偏离度高，此项得分6分。
（2）单位收入统筹：单位收入统筹方面，严格执行收支两条线管理，收入全部纳入预算管理。
（3）支出执行进度：根据可执行指标执行情况表，我局中省转移支付资金预算515万元，支出0万元，执行率0%，专项债资金1-12月预算金额5940万元，支出3447.33万元，执行率58.04%。部门预算1446.65万元，支出1349.64万元，执行率93.29%，根据评分标准，该项得分5分。
（4）预算年终结余：根据可执行指标执行情况表，调整后全年预算金额7901.65万元，结转结余3104.68万元，部门预算结余率39.29%。根据评分标准，该项得分4分。
（5）严控一般性支出：严格落实厉行节约要求，“三公”经费、会议、培训、差旅预算均较上年实现压减。2024年我局不涉及办公设备购置、办节办展、课题经费等费用。根据评分标准，该项得分6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率：根据评分标准，该项得分3分。
（2）资产利用率：我局不涉及超过最低使用年限的办公家具。办公设备账面原值2439104元，超过最低使用年限的办公设备账面原值425022元。根据评分标准，该项得分2分。
（3）资产盘活率：我局无闲置资产，根据评分标准，该项得分3分。
4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展：2025年我局无政府采购事项。根据评分标准，该项得分3分。
（2）采购执行率：2025年我局无政府采购事项。根据评分标准，该项得分3分。
5.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
（1）财务管理制度：
区行政审批和数据局执行《遂宁市船山区行政审批局财务管理制度》《自行采购管理办法》以及市区级出台的关于差旅费、培训费、会议费的相关规定，财务管理制度细化规范，体系完整健全，落实有效。根据评分标准，该项不扣分。
（2）财务岗位设置：
 我局合理设置财务工作岗位，出纳和会计人员岗位互不相容，职责分工明确，我局聘请第三方公司代理记账。根据评分标准，该项不扣分。
（3）资金使用规范：
 我局资金不存在截留、挪用的情况。资金拨付均有完整的审批程序和手续。项目的重大开支，按“三重一大”规定报局党组会研究后完善相关手续，资产处理规范。根据评分标准，该项不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额6883.3万元，1—12月预算执行总体进度为54.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1. 项目决策
（1）决策程序：2025年区行政审批和数据局共执行预算项目 18个，均按规定履行申报程序，并进行了事前绩效评估。
根据评分标准，该指标得满分 4 分。
（2）目标设置
根据预算项目绩效目标表，我局 18个项目的绩效目标与年度计划任务量及预算安排资金量均较为匹配，目标设置科学合理。根据评分标准，该指标得4分。
（3）项目入库
 2025年部门预算项目我局均按规定完成入库，预算调整项目也及时完成预算项目调整，项目入库完整、及时。
根据评分标准，该指标得满分 4分。
2. 项目执行
（1）执行同向
根据预算项目绩效目标表及项目支出明细账，我局18个项目的实际资金列支内容与绩效目标设置方向均较为匹配，未发现列支内容不相符的情况，项目列支内容与绩效目标同向。
根据评分标准，该指标得满分 5分。
（2）项目调整
2025年度，我局项目预算与实施内容匹配，不存在应采取收回预算、调整目标等处置措施而未调整的预算项目。根据评分标准，该指标得6分。
（3）执行结果
2024年度我局部门预算项目共18个，预算结余率小于10%的项目共计9个。根据评分标准，该指标得 2 分。
3. 目标实现
（1）目标完成
2025年，因高新区合区，电子政务建设及工作服采购、政务服务大厅房租、物业、水电及其他保障项目及社区即时零售便民数智化服务平台建设项目下达指标时间晚，未及时支出。
根据评分标准，该指标得 5 分。
（2）目标偏离
2024年预算项目18个，在与预期指标值的数量指标中，偏离度高的项目有1个。
根据评分标准，该指标得 5分。
（3）实现效果
2025年，我局16个预算项目实施效益较好，根据评分标准，该指标得 4分。
（3） 重点领域绩效分析。
1. 国有资本。不涉及
2. 行政事业性国有资产。2025年我局报废国有1批，金额共计899579元。购置新的国有资产2000元，划拨电脑一批，共计48506元。
3. 债券资金。2025年遂宁市船山区新型智慧城市专项债预算金额5940万元，支出3447.33万元。该专项债的实施，推进智慧警务、智慧消防等建设，通过在重点点位布置智能感知设备，实现以数据为业务赋能，构建精准防控和动态预警；现代农业领域，川白芷、生猪养殖等全生命周期智慧平台，为现代农业注入了新质生产力。
4.政府采购。不涉及。
    5.政府购买服务。不涉及。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。我局加强各股室及下属事业单位与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。
2.信息公开。我局严格按照要求在区财政局进行部门批复后二十日内，根据区财政局要求按时在信息公开网上公示部门预算和绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开，并安排做好了跟踪舆情、主动引导、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。
3.结果整改。我局根据财政局相关文件要求和我局实际支出情况，对我局2025年度预算进行了合理调整，已及时整改到位。
4.应用反馈。已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用向财政部门反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2025年，船山区行政审批和数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“效率革命行动”为主线，以“区政合一”为契机，以“减人、增事、提效”为抓手，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道；在全市率先推动“A1+政务”融合，率先落实“项目开工一件事”，并在全市打造首个“视频办”试点；农村产权交易工作得到卫东书记充分肯定，政务服务集成式改革获良勇常委“理解很准确、成效很显著”的高度评价。同时，我局聚焦“改革深化、数字赋能、服务提质”三大抓手，统筹推进意识形态工作、基层党建与业务工作深度融合，在项目服务、政务改革、数字经济、数据应用、产权交易等领域实现“五大突破”，为船山区高质量发展提供坚实保障。年初设定的目标任务均已完成，我局2025年我局整体支出绩效自评得分84分。
（二）存在问题。一是预算编制不够精准，部分项目因工作的不确定性，导致预算金额与实际资金执行情况差距较大。部分项目资金调整也未对绩效目标及时进行调整。二是部分项目进度执行缓慢，因项目合同约定支付时间在年底，造成资金执行缓慢。
（三）改进建议。一是在预算编制时要将上一年度资金执行情况、决算情况和具体的工作相结合并运用到当年的绩效目标制定工作中，提高预算的精准性。二是项目预算金额调整时要及时对绩效目标进行调整。三是加强与财政局的沟通，对已完成的项目及时完成资金拨付。四是对年度重点工作及时跟进，确保财政资金合理合规使用。
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	（2025年度）

	金额单位：万元
	

	部门名称
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	4,007.23
	4,007.23
	

	年度总体目标
	夯实“智慧船山”建设；促进数字经济发展；深化政务服务改革

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	夯实“智慧船山”建设
	一是建设2个基础平台，二是健全2项基础制度。出台船山区信息化系统管理办法、首席数据官管理制度，三是借势发展补齐人力和技术短板

	
	促进数字经济发展
	一是聚力招培提质产业；二是抓实项目包装；三是积极推进“数实融合”

	
	深化政务服务改革
	一是深化“高效办成一件事”改革；二是推进“跨域通办”扩面提质；三是加强基层便民服务建设

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设平台数量
	≥
	2
	个
	10
	2

	
	
	质量指标
	建设平台合格率
	≥
	95
	%
	10
	95%

	
	
	时效指标
	建设平台及时率
	≥
	95
	%
	15
	95%

	
	效益指标
	社会效益指标
	行政审批和数据局正常运行保障率
	≥
	95
	%
	15
	95%

	
	
	可持续影响指标
	内控制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	15
	中

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	15
	95%

	
	成本指标
	经济成本指标
	全年运行成本
	≤
	4007.23
	万元
	10
	4796.97









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013819929－电子政务外网向村（社区）延伸资金

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为扎实做好电子政务外网基础保障工作，更好地支撑“报表通”等平台运行，2025年，该项目预算2.916万元，确保各村（社区）能通过电子政务外网实现数据报送、获取。
	完成81个村（社区）电子政务外网的建设。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为扎实做好电子政务外网基础保障工作，更好地支撑“报表通”等平台运行，确保各村（社区）能通过电子政务外网实现数据报送、获取。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	2.92
	2.92
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	2.92
	2.92
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	电子政务外网向村（社区）延伸点位数
	≥
	81
	个（套）
	81
	15
	14
	费用支出不及时

	
	
	质量指标
	电子政务外网通畅率
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	费用支出不及时

	
	
	时效指标
	电子政务外网通畅及时率
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	费用支出不及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	电子政务外网通畅保障率
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	费用支出不及时

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	成本指标
	经济成本指标
	电子政务外网成本
	≤
	29160
	元
	2.92
	10
	9
	费用支出不及时

	合计
	100
	89
	

	评价结论
	本项目自评得分89分。有效支撑“报表通”等平台运行，确保各村（社区）能通过电子政务外网实现数据报送、获取。

	存在问题
	费用支付不及时，内控管理制度建立不完善。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度；二是加强与财政沟通，提高资金的支付进度。

	项目负责人：陈遐琳
	财务负责人：邓小君

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户







	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013054794－固定资产投资项目节能审查专家评审费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为完善能源消耗总量和强度控制制度，促进固定资产投资项目科学合理利用资源，2025年，该项目预算1.08万元，能有效推进能源节约，防止能源浪费，提高能源利用效率。
	全年完成评审次数2次

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目通过有效推进能源节约，防止能源浪费，提高能源利用效率，推动实现碳达峰碳中和。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1.08
	0.36
	0.36
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	1.08
	0.36
	0.36
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	评审专家数量
	≤
	18
	名
	6
	15
	10
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	质量指标
	评审工作合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	评审工作及时率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	内控制度的完整性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务满意度指标
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	评审专家劳务报酬
	≤
	1.08
	万元
	0.36
	15
	10
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	85
	

	评价结论
	本项目自评得分85分。全年共组织开展固定资产投资项目节能审查2次，减轻了企业负担，全年累计为企业节省评审咨询费用0.36万元，实现了企业在节能审查环节的“零成本”办事。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，出现变化未及时进行绩效目标调整。

	项目负责人：陈遐琳
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户

	






















	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339019－免费打字复印

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年，本项目预算9万元，其中复印纸及办公用品4万元，设备维护5万元，通过群众和企业在政务大厅办理业务，为他们提供优质、高效的免费复印服务，提升政务服务质量。
	为到政务服务大厅办事的群众和企业提供免费复印服务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目通过为群众和企业在政务大厅办理业务，为他们提供优质、高效的免费复印服务，提升政务服务质量。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	9.00
	3.11
	3.11
	100.00%
	10
	8
	

	
	其中：财政资金
	9.00
	3.11
	3.11
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	免费复印份数
	≥
	40
	万份
	40
	8
	8
	

	
	
	
	设备维护台数
	≥
	10
	台
	10
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	免费复印规范率
	≥
	95
	%
	95
	8
	8
	

	
	
	
	维护设备合格率
	＝
	100
	%
	95
	8
	5
	部分设备严重老化，影响设备维护进度。

	
	
	时效指标
	免费复印及时率
	≥
	95
	%
	95
	8
	8
	

	
	
	
	维护设备及时率
	≥
	95
	%
	95
	9
	8
	部分设备严重老化，影响设备维护进度。

	
	效益指标
	社会效益指标
	为办事群众提供免费复印服务保障率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	部分设备严重老化，影响维修进度

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度的健全性
	定性
	优
	
	中 
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	9
	7
	部分设备严重老化，影响维修进度

	
	成本指标
	经济成本指标
	购买办公用品及设备维护费用
	≤
	9
	万元
	3.11
	12
	9
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	83
	

	评价结论
	本项目自评得分83分。通过项目实施，为办事群众提供优质、高效的免费复印服务，提升政务服务质量。

	存在问题
	部分设备严重老化，影响维修进度；内控管理制度建立不完善；预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时更新局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时调整绩效目标。

	项目负责人：邓小君
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户

	




















	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000339046－企业开办零费用

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年，本项目预算31.63万元。根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市营商环境优化提升年〉工作方案的通知》要求，免费为新开办企业提供一套印章和邮政快递服务，其中刻制印章1070套，邮政快递1000单，保障全区企业开办“零费用”。
	全年刻制印章3652枚，制证4285个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	免费为新开办企业提供一套印章和邮政快递服务，保障全区企业开办“零费用”，让企业群众提高办事效率、降低企业成本，实现“最多跑一次”的效果。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	31.63
	31.63
	31.63
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	31.63
	31.63
	31.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	刻章公章套数
	≤
	1070
	套
	3652
	9
	9
	

	
	
	
	邮政快递单数
	≤
	1000
	单
	1000
	9
	9
	

	
	
	质量指标
	公章刻章合格率
	＝
	100
	%
	98
	9
	8
	费用支出不及时

	
	
	
	快递邮件妥投率
	＝
	100
	%
	98
	9
	8
	费用支出不及时

	
	
	时效指标
	刻制公章及时率
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	
	邮政快递及时率
	≥
	95
	%
	95
	9
	8
	费用支出不及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	企业开办零费用保障率
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	费用支出不及时

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	成本指标
	经济成本指标
	刻制公章、快递费用
	≤
	31.63
	万元
	31.63
	10
	9
	费用支出不及时

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。全年新设立企业2248户。推动惠企政策“直达快享”，发布区级惠企政策15余条，指导涉企部门在省平台录入认领政策。免费为企业提供首套印章刻制、证照邮寄服务，全年刻制印章3652枚，制证4285个。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善，费用支出不及时。

	改进措施
	一是及时完善内控管理制度；二是加强与财政部门沟通，争取应拨付的费用及时拨付。

	项目负责人：昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014522385－区镇村便民服务三化建设项目

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据《四川省完善镇村便民服务体系工作方案》等文件相关要求，该项目预算1351064.3元，主要用于购置信息化设备，场地装修，确保达到三化建设要求。
	达到了镇村便民服务体系三化建设要求

	
	2.项目实施内容及过程概述
	根据《四川省完善镇村便民服务体系工作方案》等文件相关要求，该项目预算1351064.3元，主要用于购置信息化设备，场地装修，确保达到三化建设要求。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	135.11
	125.05
	92.55%
	10
	9
	剩余资金10.06万元结转至2026年度，用于支付尾款

	
	其中：财政资金
	0.00
	135.11
	125.05
	92.55%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购置设备数量
	≥
	100
	台
	142
	9
	9
	

	
	产出指标
	数量指标
	装修区域
	≥
	1000
	平方米
	1000
	9
	9
	

	
	产出指标
	质量指标
	设备购置合格率
	≥
	95
	%
	95
	9
	8
	因区政合一、费用支出不及时

	
	产出指标
	质量指标
	装修合格率
	≥
	95
	%
	95
	9
	8
	因区政合一、费用支出不及时

	
	产出指标
	时效指标
	设备安装及时率
	≥
	95
	%
	95
	8
	8
	

	
	产出指标
	时效指标
	装修及时率
	≥
	95
	%
	95
	8
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	因区政合一、费用支出不及时

	
	效益指标
	可持续影响指标
	内控管理制度完整性
	定性
	优良中低差
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	9
	8
	因区政合一、费用支出不及时

	
	成本指标
	经济成本指标
	费用
	≤
	135.1
	万元
	125.05
	9
	8
	因区政合一、费用支出不及时

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。

	存在问题
	一是内控管理制度建立不完善；二是因区政合一，费用支出不及时。

	改进措施
	一是及时完善内控管理制度；二是加强与财政部门沟通，提高资金的支付进度。

	项目负责人：林泓宇
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013054769－数字经济发展资金

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为推动全市数字经济发展，促进我区数字经济工作，2025年，我局预算数字经济发展资金10万元，主要用于提升船山区数字经济产业园的配套和服务。
	建成中西部首个锂电行业工业互联网标识解析节点；打造和平西路示范智慧社区，提高社区管理与服务的主动性和精准度。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	用于提升船山区数字经济产业园的配套和服务，为入驻园区的数字经济企业搭建产业发展平台，提供优质的保障服务，推动我区数字经济产业高质量发展。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	5.60
	5.60
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	10.00
	5.60
	5.60
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	宣传视频
	≥
	1
	个
	1
	15
	15
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	质量指标
	视频合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	拍摄视频及时率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	

	
	
	可持续发展指标
	内控制度的完整性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务企业满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	数字经济发展资金
	≤
	10
	万元
	
	20
	15
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	87
	

	评价结论
	本项目自评得分87分，实施智慧警务、智慧消防建设，推动城市精细化治理水平进一步提升。挂牌成立船山区数字经济产业园，聚焦数据要素、工业互联网、跨境电商三大产业。组织遂宁市顺意通电子商务有限公司成功创建2025年度四川省数字化转型促进中心。

	存在问题
	内控管理制度不完善。预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时对绩效目标进行调整。

	项目负责人：昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000338899-网络租赁费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	优化船山区行政审批局现有网络结构，通过电子政务中心、乡镇便民中心、街道便民中心的视频监控，满足行政审批局的日常办公需求。
	完成全年目标，保障了行政审批和数据局、政务大厅的网络通畅。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目通过保障局内的网络及工商专网的通畅，保障政务大厅的正常运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	6.96
	6.96
	6.96
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	6.96
	6.96
	6.96
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	工商专网条数
	≥
	1
	条
	1
	10
	10
	

	
	
	
	互联网光纤数量
	≥
	60
	条
	60
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	互联网通畅率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	
	
	工商专网通畅率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	
	时效指标
	保证行政审批局网络通畅时间
	＝
	1
	年
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	行政审批局网络通畅保障率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优
	
	良
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	成本指标
	经济成本指标
	互联网光纤、工商专网
	≤
	6.96
	万元
	6.96
	10
	8
	费用支出不及时

	合计
	100
	89
	

	评价结论
	本项目自评得分89分，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的模式线上依托四川政务服务网，实现网上可办率达100%，高频事项网办率达90%。

	存在问题
	费用支付不及时，内控管理制度建立不完善。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是加强与财政沟通，提高资金的支付进度。

	项目负责人：邓小君、昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090323T000008252270－维护费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为确保全局“互联网+政务服务”正常运行，该项目于2025年预算21万元，用以提升行政许可事项网上可办率
	完成全年目标、对政务服务大厅、乡镇便民服务中心设备、软件进行了维护、保障了大厅及信息化设备正常运行。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对政务服务大厅、乡镇便民服务中心设备、软件进行了维护、保障了大厅及信息化设备正常运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	21.00
	21.00
	21.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	21.00
	21.00
	21.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	强电检修设备数量
	≤
	200
	台
	200
	5
	4
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	
	
	
	办公设备日常维护数量
	≤
	200
	台
	200
	5
	4
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	
	
	
	信息化软件系统的日常维护
	≤
	10
	套
	10
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	办公设备维护合格率
	≥
	95
	%
	95
	6
	5
	

	
	
	
	信息化软件系统维护合格率
	≥
	95
	%
	95
	6
	6
	

	
	
	
	强电检修设备合格率
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	信息化软件系统维护及时率
	≥
	95
	%
	95
	6
	6
	

	
	
	
	强电检修及时率
	≥
	95
	%
	95
	6
	5
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	
	
	
	办公设备维护及时率
	≥
	95
	%
	95
	6
	6
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	行政审批局正常运行保障率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度的健全性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	
	成本指标
	经济成本指标
	强电维护、办公设备维护、软件系统维护成本
	≤
	21
	万元
	21
	10
	9
	设备老化，维修难度增加，耗时增加

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。项目保障了我局2025年度全面运维维护、强电维护和软件运行维护。通过项目实施，保障了全局日常办公、用电安全和软件正常运行。

	存在问题
	设备老化，维修难度增加，耗时增加。内控管理制度建立不完善

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是及时清理老化设备

	项目负责人：邓小君、任林
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户









	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090322T000000338922－委托业务费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年本项目预算17.68万元，用于档案数字化加工服务费6万元、舆情通讯服务费2万元、购买许可证及宣传2万元，保证行政审批局正常运行。本项目通过舆情通系统，及时发现并收集特定的网络信息，实现社会热点话题、突发事件、重大情报的快速识别。通过购买许可证，提升服务质量。通过对我局移交的企业档案进行扫描，使我局的工作更加规范。
	全部完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目通过舆情通系统，及时发现并收集特定的网络信息，实现社会热点话题、突发事件、重大情报的快速识别。通过购买许可证，提升服务质量。通过对我局移交的企业档案进行扫描，使我局的工作更加规范。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	17.68
	16.51
	16.51
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	17.68
	16.51
	16.51
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购置许可证数量
	≤
	2000
	份
	2000
	6
	6
	

	
	
	
	在舆情系统开设账号
	＝
	1
	个（套）
	1
	6
	6
	

	
	
	
	档案扫描页数
	≥
	13
	万页
	13
	6
	5
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	质量指标
	许可证及节能宣传资料合格率
	≥
	95
	%
	95
	6
	6
	

	
	
	
	舆情自动预警率
	≥
	90
	%
	90
	6
	6
	

	
	
	
	档案扫描完整率
	≥
	90
	%
	90
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	许可证及宣传资料制作及时率
	≥
	95
	%
	90
	6
	6
	

	
	
	
	舆情识别及时率
	≥
	90
	%
	90
	6
	5
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	
	档案扫描及时率
	≥
	95
	年
	95
	6
	5
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	效益指标
	社会效益指标
	行政审批局正常运行保障率
	≥
	90
	%
	90
	10
	9
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	中
	6
	6
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	委托业务费用
	≤
	17.68
	万元
	16.51
	10
	7
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。项目预算数量指标开设舆情系统账号1个，完成开设舆情系统账号1个。完成企业档案数字化扫描，以及聘请保安保洁。通过项目实施，保障政务服务大厅的正常运行，提升了工作效率，使我局工作更加规范。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时对绩效目标进行调整。

	项目负责人：邓小君、陈遐琳、昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户







	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013103866－项目前期工作经费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为切实加快我区前期工作进度，提升项目熟化率，2024年，该项目预算37.63万元，用于安排可行性研究报告编制咨询服务经费
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	用于安排可行性研究报告编制咨询服务经费

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	37.63
	37.63
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	37.63
	37.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	编制可行性研究报告个数
	≥
	2
	个（台、套、件、辆）
	2
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	编制可行性研究报告合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	编制可行性研究报告及时率
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	本项目为结转资金，费用支付不及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	可行性研究报告编制单位满意率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	本项目为结转资金，费用支付不及时

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	中
	15
	10
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目前期经费成本
	≤
	37.63
	万元
	37.63
	10
	5
	本项目为结转资金，费用支付不及时

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。通过该项目的实施，有效地保障了遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目的顺利实施。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、费用支付不及时

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是加强与财政的沟通，争取应付费用及时支付。

	项目负责人：昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000012322845－遂宁市船山区新型智慧城市基础设施建设项目

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目总投资4.6亿元，成功获批2.56亿元专项债。建设规模及内容为建设云计算中心，依托云计算物联网、大数据、互联网和人工智能等新一代信息技术，构建智慧城市管理平台、全域化网络应用一体化系统、N类智慧创新应用平台（包括智慧交通、智慧物流、智慧旅游、智慧社区等）及应急指挥平台，同时配套建设城市融合基础设施，包含交通智能化管理系统、公共停车场及占道停车位建设智慧收费系统、智能提升约 4000 个停车位、配套智能充电桩等内容。
	智慧消防、智慧矫正、智慧政务（设施设备）、智慧社区和四方街弱电已完成终验工作；智慧政务（主体）正在完善资料，资料完善后进行终验；智慧警务，感知源建设二期目前完成产值约1200万元，总建设进度约65%，前端点位建设完成约97%，机房装修施工完成约95%，机房设施设备建设完成30%设施空域建设、机房加固已完成建设内容。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	建设规模及内容为建设云计算中心，依托云计算物联网、大数据、互联网和人工智能等新一代信息技术，构建智慧城市管理平台、全域化网络应用一体化系统、N类智慧创新应用平台（包括智慧交通、智慧物流、智慧旅游、智慧社区等）及应急指挥平台，同时配套建设城市融合基础设施，包含交通智能化管理系统、公共停车场及占道停车位建设智慧收费系统、智能提升约 4000 个停车位、配套智能充电桩等内容

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	2,940.00
	5,940.00
	3,447.33
	58.04%
	10
	8
	剩余资金2492.67万元结转至2026年。

	
	其中：财政资金
	2,940.00
	5,940.00
	3,447.33
	58.04%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	建设运算中心
	＝
	1
	个（套）
	1
	15
	 
	项目正在建设中

	
	
	质量指标
	项目竣工验收达标率
	≥
	95
	%
	95
	15
	13
	项目正在建设中

	
	
	时效指标
	工程按时竣工验收
	定性
	2026年3月
	次
	
	15
	15
	项目正在建设中

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加就业岗位
	≥
	100
	个（套）
	100
	10
	10
	项目正在建设中

	
	
	可持续影响指标
	运营期限
	≥
	19
	年
	19
	15
	13
	项目正在建设中

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	区域辐射人气满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	8
	项目正在建设中

	
	成本指标
	经济成本指标
	专项债资金
	≤
	2.56
	亿元
	3447.33万元
	10
	6
	项目正在建设中

	合计
	100
	86
	

	评价结论
	本项目自评得分86分。智慧消防、智慧矫正、智慧政务（设施设备）、智慧社区和四方街弱电已完成终验工作；智慧政务（主体）正在完善资料，资料完善后进行终验；智慧警务，感知源建设二期目前完成产值约1200万元，总建设进度约65%，前端点位建设完成约97%，机房装修施工完成约95%，机房设施设备建设完成30%设施空域建设、机房加固已完成建设内容。

	存在问题
	款项拨付不及时

	改进措施
	加强与财政的沟通，争取应拨付款项及时拨付

	项目负责人：昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090325T000013073828－信息化项目审查技术评审费

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2025年，我局该项目预算费用5万元，主要用于对全区信息化项目聘请第三方机构实施专业技术评审，提高信息化项目质量和财政资金使用效益，减少项目重复建设。
	全年共审查信息化项目4个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对全区信息化项目聘请第三方机构实施专业技术评审，提高信息化项目质量和财政资金使用效益，减少重复建设。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	5.00
	1.60
	1.60
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	5.00
	1.60
	1.60
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	信息化建设项目审核个数
	≥
	8
	个
	4
	15
	10
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	质量指标
	对项目方案进行优化完善率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目审核及时率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	内控制度建设的完整性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	信息化技术审查成本
	≤
	5
	万
	1.6
	20
	15
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	85
	

	评价结论
	本项目自评得分85分。2025年共审核医疗健康、公共安全等领域信息化项目4个，涉及金额约4900万元，有效汇聚数据资源、避免重复建设。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时对绩效目标进行调整。

	项目负责人：昝黎
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090324T000010765746-政府采购评审专家劳务报酬

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为提高政府采购评审工作质量，规范和统一评审专家劳务报酬标准，2025年，该项目预算金额13.32万元，维护评审专家和采购人、采购代理机构的合法权益。
	全年评审专家数量仅63人次，其他指标完成。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为提高政府采购评审工作质量，规范和统一评审专家劳务报酬标准，维护评审专家和采购人、采购代理机构的合法权益。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	13.32
	6.51
	6.51
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	13.32
	6.51
	6.51
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	评审专家数量
	≤
	300
	名
	63
	10
	3
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	质量指标
	评审工作合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	评审工作及时率
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	
	可持续发展指标
	内控制度的完整性
	定性
	优
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	评审专家劳务报酬
	≤
	13.32
	万元
	6.51
	20
	15
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	83
	

	评价结论
	本项目自评得分83分，项目绩效目标完成情况：2025年构建“1+3+1”农村产权交易体系，39个乡镇（街道）、303个村（社区）实现全覆盖，12类产权全部纳入平台交易，全流程电子化可追溯。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时对绩效目标进行调整。

	项目负责人：郭强
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户














	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014384114－政府门户网站建设维护

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为保障遂宁市船山区人民政府门户网站平稳运行，2025年该项目预算15万元，以确保平台和政府网站平稳安全运行
	完成主动公开政府信息4535条

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为保障遂宁市船山区人民政府门户网站平稳运行，以确保平台和政府网站平稳安全运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	14.41
	14.41
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	14.41
	14.41
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	维护政府门户网站个数
	＝
	1
	个
	1
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	网站错误整改验收合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	13
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	时效指标
	错误整改及时率
	≥
	95
	%
	95
	15
	13
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	效益指标
	社会效益指标
	政府门户网站通畅保障率
	≥
	95
	%
	95
	10
	13
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	
	可持续影响指标
	内控管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	中
	15
	10
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	网站服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	7
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	
	成本指标
	经济成本指标
	政府门户网站维护成本
	≤
	15
	万元
	14.41
	10
	7
	预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。本项目对遂宁市船山区人民政府门户网站进行统一建设、系统运维和安全防护保障，有效提升我区政府网站整体品质，降低网站管理难度和成本，持续提高财政资金的使用效益，减少重复或浪费建设。通过项目实施，船山区人民政府门户网站、四川遂宁高新技术产业园区网站主动公开政府信息4535条。通过机房安全集成服务，保障局机房安全运行。

	存在问题
	内控管理制度建立不完善、预算编制不够精准，项目推进过程中出现变化未及时进行绩效目标调整。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是预算编制时，需结合上一年的资金执行情况与当年的实际情况，提高预算编制的准确性。三是项目推进过程中，对变化的指标及时对绩效目标进行调整。

	项目负责人：陈遐琳
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户













	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014521707－政务服务大厅运行保障

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目通过预算大厅网费、企业开办 零费用、档案数字化扫描等费用，保障政务服务大厅的正常运行。
	保障了高新政务服务大厅的正常运行

	
	2.项目实施内容及过程概述
	目通过预算大厅网费、企业开办 零费用、档案数字化扫描等费用，保障政务服务大厅的正常运行

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	52.51
	52.51
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	52.51
	52.51
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	刻章、网络、扫描及时率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	产出指标
	质量指标
	刻章、网络、扫描合格率
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	产出指标
	数量指标
	企业刻章套数
	≤
	1540
	套
	1540
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	网络条数
	≤
	6
	条
	6
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	档案扫描张数
	≥
	15000
	张
	15000
	10
	9
	费用支出不及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	效益指标
	社会效益指标
	内控制度完整性
	定性
	优良中低差
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	9
	费用支出不及时

	
	成本指标
	经济成本指标
	政务服务大厅运行保障费用
	≤
	525086
	元
	525086
	10
	8
	费用支出不及时

	合计
	100
	88
	

	评价结论
	本项目自评得分88分。本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。

	存在问题
	费用支付不及时，内控管理制度建立不完善。

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是加强与财政沟通，提高资金的支付进度。

	项目负责人：林泓宇
	财务负责人：邓小君




	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51090326T000014521767－政务服务大厅房租、物业、水电及其他保障费用

	主管部门
	遂宁市船山区行政审批和数据局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区行政审批和数据局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	本项目通过预算大厅房租、水电、物业管理费用及其他相关费用，以保障政务服务大厅的正常运行
	保障了政务服务大厅的正常运行。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	本项目通过预算大厅房租、水电、物业管理费用及其他相关费用，以保障政务服务大厅的正常运行。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	76.16
	5.49
	7.21%
	10
	5
	结余资金70.67万元结转至2026年。

	
	其中：财政资金
	0.00
	76.16
	5.49
	7.21%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	保障政务服务大厅运行个数
	≤
	2
	个
	2
	15
	14
	因区政合一、房租水电物业未及时支出

	
	产出指标
	质量指标
	政务服务大厅正常运行保障合格率
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	因区政合一、房租水电物业未及时支出

	
	产出指标
	时效指标
	政务服务大厅正常运行保障及时
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	因区政合一、房租水电物业未及时支出

	
	效益指标
	社会效益指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	15
	14
	因区政合一、房租水电物业未及时支出

	
	效益指标
	可持续发展指标
	内控管理制度完整性
	定性
	优良中低差
	
	中
	10
	5
	内控管理制度建立不完善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	政务服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	大厅保障费用
	≤
	761593
	元
	5.49万元
	10
	5
	因区政合一、房租水电物业未及时支出

	合计
	100
	81
	

	评价结论
	本项目自评得分81分。本项目保障高新政务服务大厅全年正常运转，推动船山、高新政务服务“一体协同”，全区政务服务系统共办理各类业务421132件，被中共遂宁市纪委表彰为落实中央八项规定精神正面典型，相关工作被《人民日报》《人民网》等多家媒体宣传报道。

	存在问题
	一是内控管理制度建立不完善。二是因区政合一、房租水电物业未及时支出

	改进措施
	一是及时完善局内控管理制度。二是加强与财政及企业沟通，提高资金的支付进度。

	项目负责人：林泓宇
	财务负责人：邓小君

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

	适用地区：全省范围

	适用用户：部门用户、单位用户
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财政拨款收、支决算总计变动情况
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