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[bookmark: _Toc15396599][bookmark: _Toc15377196]第一部分 单位概况
1、 [bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]职能简介
1．主要职能：为辖区内人民身体健康提供医疗、预防、保健服务。对常见病，多发病诊治与护理，对村级工作人员开展培训，管理合作医疗组织，卫生监督与卫生信息公开。
[bookmark: _GoBack]2．机构设置情况：龙凤院区地处市城区兴文路323号，占地3486平方米，编制床位50张，开放床位138张，系城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构，国家一级甲等综合医院、市级甲等中心卫生院和省级标准化社区服务中心，全国群众满意乡镇卫生院，也是绵阳中医药高等专科学校和市中心医院全科医生定点实习医院，开设有内科、外科、妇产科、功能科、放射影像科、公共卫生科、口腔科、中医科和五官科等科室。与遂宁市中心医院建立了心血管病科、全科医学科、内科、疼痛康复科等专科联盟；与市中心医院、市中医院、市三医院建立了心电、B超、影像、检验等远程诊疗。截止到2022年12月，现有在职在编职工47人，其中专业技术人员46人，（高级职称8人，中级23人，初级15人），工勤1人。临聘人员38人。新进8人，流出3人。
二、2022年重点工作完成情况
（一）坚持战略引领，推动高质量发展行稳致远。
制定并出台《2022年工作计划》《“十四五”发展规划》，围绕发展目标，稳步推进医院高质量发展。一是龙凤医疗卫生次中心工作有序推进，实现了各院区医疗质量控制、病案管理、护理管理等医疗服务同质化管理，顺利通过了省市级验收，医院发展进入新的阶段。二是院企校合作有序推进，与全泰堂集团有限公司签订了中医药传承与创新发展政企合作框架协议，加入了四川省中医院中医标准化代谢病管理中心，中医药传承创新得到积极推动。三是人才发展有序推进，通过遂宁市船山区“船舶箐才”、自主招聘、公共卫生服务岗等招聘方式，新聘人员9名；先后派出15人到省人民医院、川北医学院附属医院、成都中医院大学附属医院、遂宁市第一人民医院、遂宁市第三人民医院等地进行为期1-12个月的肿瘤、肾病、内分泌、中医、护理、儿童保健、血液透析等专业的专项进修，派往华西医院参加精神专科转岗培训的3人均顺利结业，全年钉钉业务培训7次。通过民主推荐、院长办公会讨论等方式，遴选中层干部3名。
（二）坚持协同作战，助力打赢疫情防控歼灭战。
一是建立常态化工作机制，严格落实预检分诊，规范防控流程。二是积极完善方案预案，对标对表落实疫情防控方案（第九版）、新冠疫情防控二十条措施等，及时调整、梳理、细化、完善医院相关方案预案，并组织三院区进行线上线下理论知识、技术操作等培训20余次、5000余人次，确保疫情应急处置及时、操作规范、流程顺畅。三是高效完成指令性任务，积极应对多轮疫情冲击，有序开展采样和追阳任务，累计完成全民核酸、入户核酸、管控区核酸采样40余万人次，追阳50余人次，新冠疫苗接种44220针次；派出30余人参与隔离酒店值守；派出10人次支援广安、成都、内江、重庆等地疫情防控。
（三）坚持重点发力，强化事业支撑保障能力。
一是抓实抓牢党建工作，建立学习型党组织，深入推进思想建设，开展线上线下集中学习10余次，多次组织内容丰富的主题党日活动；推进“学习强国”学习，并纳入绩效考核；成立中医医院党总支部，顺利完成三院区支部换届选举；发展入党积极分子2名，发展对象2名，12名预备党员同志转为正式党员；深化中医廉政文化品牌建设，持续营造风清气正的干事创业氛围。二是抓实抓牢公立医院综合改革，DRG付费改革有序推进，院内多次组织召开专题会议，从每个病人的费用结构、总费用、报销费用、“四合理”、住院天数等多方面进行了分析，并对存在的问题进行持续整改；推进药品、耗材集采及“两病”政策落地。三是抓实抓牢项目工程建设，顺利完成龙凤院区门诊综合楼、住院综合楼改扩建项目，新增门诊综合楼面积339.66平方米，新增住院楼面积414.96平方米；中医院综合业务用房（一期）公共卫生应急处置中心项目于2022年11月4日竣工并通过了相关部门初步验收，同日移交船山区新冠疫情隔离专班用作我区新冠疫情集中隔离点；中医医院住院综合楼项目有序推进中。
（四）坚持夯基固本，提升基础管理工作水平。
一是强化医疗服务，提升医疗资源利用率，三院区检查检验结果“全互认”，节省患者费用；二是强化护理服务，以病人为中心，健康教育覆盖率100%，出院患者随访率100%，住院患者满意度93.09%。三是强化院感防控，开展院感培训及考核12次、1031人次，考核合格率100%；常态化开展督导督查，提升感控精准性。四是强化药事管理，合理用药，降低药占比，2022年药占比24.5%。五是强化公卫服务，整合三院区资源成立健康管理中心，开展“健康存折”、“健康敲门行动”、“健康有偿服务包”等特色服务；圆满完成各项指令性任务。六是强化后勤服务，精简会议、文件，优化办公流程；独立设置院办、党办、后勤保障科，规范行政后勤管理。
第2部分 [bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]2022年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8852.37万元，与2021年相比，收、支总计各增加2698.97万元，增长43.86%。主要变动原因是2022年财政拨款收入和支出有增加（船山区中医医院项目资金）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4466.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2675.86万元，占59.91%；事业收入1624.97万元，占36.38%；其他收入165.88万元，占3.71%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4385.66万元，其中：基本支出1985.19万元，占45.26%；项目支出2400.47万元，占54.74%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5351.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2854.13万元，增长114.27%。主要变动原因是船山区中医医院项目经费收支在我院平台上所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2675.86万元，占本年支出合计的59.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002.31万元，增长59.89%。主要变动原因是船山区中医医院项目经费收支在我院平台上所致。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2675.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（2081105）残疾人就业5.41万元，占0.20%；卫生健康支出2670.45万元，占99.80%(其中公立医院支出（21002）40.00万元，占1.49%、基层医疗机构支出（21003）581.81万元，占21.78%、公共卫生（21004）604.97万元，占22.66%，中医药支出（21006）20.00万元，占0.75%，其他医疗卫生健康支出（21099）1423.67万元,占53.32%)。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444]2022年一般公共预算支出决算数为2675.86万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院（99）: 支出决算为40.00元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）: 支出决算为352.97万元，完成预算100%:
4.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）: 支出决算为228.84万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为549.22万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为22.79万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基疾病预防控制机构（01）:支出决算为26.49万元，完成预算100%。
9、卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:支出决算为20万元，完成预算100%。
10、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为1423.67万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2022年一般公共预算财政拨款基本支出275.39万元，其中：
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]人员经费275.39万元，主要包括：基本工资54.89万元、津贴补贴7.15万元、绩效工资165.95万元、退休人员生活补助29.98万元、其他对个人和家庭的补助支出17.42万元。
　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（差额单位财政未预算“三公”经费）。
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
10、 [bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2022年，船山区第二人民医院运行经费支出预算0.00万元，与2021年决算数持平。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2022年，船山区政府采购支出总额173.60万元，其中：政府采购货物支出173.60万元。主要用于采购代谢病一体机。授予中小企业合同金额173.60万元，占政府采购支出总额的100%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，船山区第二人民医院共有车辆3辆，均是其他车型的车辆救护车，主要用于接送病人。单价万元以上的设备27台（套），单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗机构实施基本药物制度补助项目、卫生领域中央预算内投资支出（船山区中医院项目）等27个项目做了预算事前绩效评估，对以上所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乡镇卫生院事业收入情况。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级、本级各部门拨款等。 
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指部门实施其他社会保障制度由单位缴纳的其他社会保障经费费的支出。
9.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。
10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指其他基层医疗卫生机构项目支出。
11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:指基本公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）:指重大公共卫生项目支出。
12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:指突发公共卫生事件应急处理项目支出。
13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生项目支出。
14、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院（99）支出：医疗服务与保障能力提升相关支出。
15、社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：残保金支出。
16、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基疾病预防控制机构（01）：免疫规划接种支出。
17、卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：健康遂宁智慧医疗社区卫生服务中心支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件
[bookmark: _Toc15396618]部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713889-202107001-2021年医疗服务能力提升（基层医疗卫生“补短板”项目-老龄健康

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2021年财政预算医疗服务能力提升补短板-老龄健康项目资金50万元，主要用于门诊楼安装电梯一部。截止2021.12.31已支付39.01万元，余10.91万元在2022年支付。

	门诊楼安装电梯完成，已投入使用。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2021年医疗服务能力提升（基层医疗卫生“补短板”项目-老龄健康）项目资金，按照采购流程规定，购买电梯，按照合同进度支付款项，截止2021.12.31已支付39.09万元，余款按照合同约定中的工程进度支付，在2022年支付10.91万元，该项目已完成。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.91
	10.91
	100.00%
	10
	10
	该项目资金是2021年结转资金，在本年度内进行使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.91
	10.91
	100.00%
	/
	10
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	电梯资料符合国家相关标准
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	电梯安装完成时限根据合同进度
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	产出指标
	效果指标
	电梯安全性
	≥
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	采购流程按相关标准
	＝
	50
	万
	50
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	电梯安装数量
	＝
	1
	部
	1
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内就诊病人收益率
	≥
	90
	%
	90
	15
	12
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	就诊群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	20
	18
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	该项目自评最终得分95分，主要用于门诊楼安装电梯一部，项目实施后，方便患者上下楼就诊，提高了病人就诊体验，为辖区内居民提供了更好的医疗服务。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713897-202105003-2021年重大传染病防控-卒中高危人群筛查和干预

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据2022年计划数，完成辖区内脑卒中筛查人数2000人。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照要求开展脑卒中筛查。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.72
	6.72
	100.00%
	10
	10
	该资金为2021年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.72
	6.72
	100.00%
	/
	10
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	成本指标
	筛查工作经费
	≥
	6.8
	万
	6.8
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	产出指标
	质量指标
	筛查工作质量
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成脑卒中筛查人数
	＝
	2000
	人
	2000
	20
	16
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内脑卒中筛查工作完成率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	重大公共卫生管理机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	＞
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，按照要求开展脑卒中筛查，提高群众的知晓率，为人民群众健康保驾护航。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：肖瑶
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713903-202105002-2021年重大传染病防控-结核病

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照要求，完成辖区内结核病患者的宣传、入户随访、指导用药。

	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	完成辖区内结核病患者的宣传、入户随访、指导用药。


	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	0.12
	0.12
	100.00%
	10
	10
	该资金为2021年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	0.12
	0.12
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成辖区内结核病患者随访个数
	指标性质
	45
	人
	45
	15
	15
	

	
	产出指标
	数量指标
	宣传资料种类
	≥
	5
	种
	5
	15
	15
	

	
	产出指标
	时效指标
	完成随访及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	随访经费
	＝
	1200
	元
	1200
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	结核患者健康管理率
	=
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	重大疾病防控管理健全机制
	＝
	100
	%
	100
	20
	17
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	97
	

	评价结论
	该项目自评最终得分97分，通过规范管理结核病，包括宣传、筛查、随访、指导用药等，提高了群众的知晓率，增强传染病防范意识，提高群众身体素质。


	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713912-重大传染病防控-艾滋病

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年艾滋病防治补助经费53733.80元，用于辖区内艾滋病患者的宣传、随访、检测等。

	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	重大传染病防控-艾滋病项目经费主要用于艾滋病的宣传、随访、检测，用药指导等。
通过宣传、随访、检测、指导用药，提高居民的防范意识，保障人民身体健康。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	5.37
	5.37
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	5.37
	5.37
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	宣传覆盖率
	＞
	90
	%
	90
	20
	18
	

	
	产出指标
	数量指标
	随访人数
	＝
	239
	人
	239
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	初筛人数
	≥
	1.8万
	人
	1.8
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	随访及指导符合相关要求
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	艾滋病管理机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	15
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内居民知晓率
	＞
	90
	%
	90
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区内居民及艾滋病患者，满意度
	＞
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	98
	

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，通过对艾滋病的宣传、随访、检测、指导用药，提高居民的防范意识，为辖区内艾滋病防控提供基础，保障人民身体健康。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713939-202107002-2021年卫生健康专项资金（第二批）-医疗服务能力提升（社区医养结合能力提升）

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	卫生健康专项资金，医疗服务能力提升（社区医养结合能力提升）资金117770元，主要用于大型修缮（门诊住院楼改扩建）。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2021年卫生健康专项资金（第二批）-医疗服务能力提升（社区医养结合能力提升），主要用于大型修缮（门诊住院楼改扩建）。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	11.78
	11.78
	100.00%
	10
	10
	该资金为2021年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	11.78
	11.78
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	维修维护及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	效果指标
	安全性
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	受益群众数
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	维修维护金额
	≤
	12
	万
	12
	10
	10
	

	
	产出指标
	效果指标
	维修合格
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	维修维护管理机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优良中低差
	20
	17
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	合计
	100
	97
	

	评价结论
	该项目自评最终得分98分，主要用于大型修缮（门诊住院楼改扩建）。项目投入使用后，改善了患者就医环境，提升就诊体验。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005713970-202101-2021全区非免疫规划疫苗接种服务

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	用于接种人员的工作经费、接种用专用材料费。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2021全区非免疫规划疫苗接种服务经费主要用于预发接种人员的工作经费、购买接种用的酒精、棉签、注射器等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	26.49
	26.49
	100.00%
	10
	10
	该资金为2021年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	26.49
	26.49
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	接种人员的工作经费
	＝
	10
	万元
	10
	10
	6
	

	
	产出指标
	数量指标
	专用材料费种类
	＜
	3
	种
	3
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	专业材料的合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	专用材料的费用
	≤
	11
	万元
	11
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	接种人次
	＞
	2
	万人次
	2
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	接种工作完成的及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内群众的知晓率
	＞
	85
	%
	85
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	接种管理工作制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优良中低差
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	＞
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，按规定使用改项目资金，为辖区内儿童进行预防接种，新建接种卡证，为辖区内儿童健康管理提供保障。


	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005770027-2020经建1-遂财建（2020）142号，下达2020年卫生领域中央预算内投资支出预算

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为了更好的发展医疗事业，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，进一步深化医疗卫生体制改革，提升医疗服务水平。实施“医养结合”服务模式，根据规划设计，新建船山区中医院综合业务用房.
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	根据规划设计，新建船山区中医院综合业务用房.

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	1,403.77
	1,393.67
	99.28%
	10
	10
	.该资金为2020年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	1,403.77
	1,393.67
	99.28%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	总建筑面积
	＝
	50000
	平方米
	50000
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	占地面积
	＝
	74
	亩
	74
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	业务用房面积
	＝
	23685
	平方米
	23685
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	康养中心面积
	＝
	26313
	平方米
	26313
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	项目实施时间
	＝
	36
	月
	36
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	总投资
	＝
	6000
	万元
	6000
	10
	8
	

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施后医务人员数
	＝
	240
	人
	240
	10
	8
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内居民就诊环境改善率
	＞
	85
	%
	85
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，该院基础设施建设即将竣工投入使用，现实有建筑面积22000平方米，拟核定编制床位200张，暂开放床位50张，预计2023年12月底试运行，服务城南及周边区域20余万人口。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000005785999-2020经建1-遂财建（2020）142号，下达2020年卫生领域中央预算内投资支出预算项目监理费

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为了更好的发展医疗事业，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，进一步深化医疗卫生体制改革，提升医疗服务水平。实施“医养结合”服务模式，根据规划设计，新建船山区中医院综合业务用房，本次支付监理服务费。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	根据规划设计，新建船山区中医院综合业务用房.

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	26.21
	26.21
	100.00%
	10
	
	该资金为2020年结转资金，在本年度内竟是使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	26.21
	26.21
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	总建筑面积
	＝
	50000
	平方米
	50000
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	占地面积
	＝
	74
	亩
	74
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	业务用房面积
	＝
	23685
	平方米
	23685
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	康养中心面积
	＝
	26313
	平方米
	26313
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	项目实施时间
	＝
	36
	月
	36
	10
	8
	

	
	产出指标
	成本指标
	总投资
	＝
	6000
	万元
	6000
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	项目实施后医务人员数
	＝
	240
	人
	240
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内居民就诊环境改善率
	＞
	85
	%
	85
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	监理费金额
	＝
	26.21
	万
	26.21
	5
	5
	

	合计
	100
	98
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，该院基础设施建设即将竣工投入使用，现实有建筑面积22000平方米，拟核定编制床位200张，暂开放床位50张，预计2023年12月底试运行，服务城南及周边区域20余万人口。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：肖敏

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006008973-传染病防治

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位（盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	事业单位开展传染病防控活动所需开支的相关费用：印刷宣传资料、患者随访、检测费用等共计4.05万元。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	事业单位开展传染病防控活动所需开支的相关费用：印刷宣传资料、患者随访、检测费用等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	4.05
	4.05
	100.00%
	10
	
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	4.05
	4.05
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	支出金额
	＝
	40520
	元
	40520
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	随访及指导符合相关要求
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	产出指标
	数量指标
	宣传覆盖率
	＞
	90
	%
	90
	15
	15
	

	
	产出指标
	数量指标
	传染病防治率
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	传染病防治管理机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	20
	15
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	辖区内居民知晓率
	＞
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区内居民满意率
	＞
	95
	%
	95
	20
	20
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	该项目自评最终得分95分，通过开展传染病防控活动宣传、随访患者、检测等，提高辖区居民的传染病防控意识，树立正确的健康理念，提升居民的知晓率。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006130673-基本公共卫生服务上级专项资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	2022年基本公共卫生服务专项资金主要用于开展十二项基本公共卫生服务工作开支，包括人员经费、维修费、专用材料费、其他公卫经费支出。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	基本公共卫生服务上级专项资金用于稳步推进基本公共卫生服务项目，按照规定开展基本公共卫生服务工作，全面完成2022年度基本公共卫生服务项目目标任务量，成效显著。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	549.22
	549.22
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	549.22
	549.22
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	公卫类发放工资及购买保险人数
	＝
	18
	人
	18
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	人员工资应发尽发率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	专项补助发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	人员经费金额
	＝
	270
	万元
	270
	5
	5
	

	
	产出指标
	成本指标
	维修金额
	＝
	5
	万元
	5
	10
	6
	

	
	产出指标
	成本指标
	专用材料费金额
	＝
	30
	万元
	30
	5
	5
	

	
	产出指标
	时效指标
	完成公卫工作及时性
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	其他公用经费金额
	＝
	87.1404
	万元
	87.1404
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	基本公卫服务人口数
	＝
	72584
	人
	72584
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	公卫资金开支管理制度健全性
	定性
	优良中低差
	
	优良中低差
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，2022年遂宁市船山区基本公共卫生服务项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，实施规划符合实际，项目管理科学规范，社会效益显著，效果明显，覆盖人口5.515万人，受益群众满意度达 98%，为保护人民群众身体健康提供了有效保障。 

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006132117-基本药物制度上级补助资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于基层医疗卫生机构由于基药零差价的补助，主要用于医院日常开支，村医基药补助按标准发放给村医。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	为了保证医院正常运转及辖区内村医的医疗工作开展，我院稳步推进该项目工作。指标下达后，及时申请，为辖区内43个村卫生室发放基本药物制度综合补助。医院主要用于维持运转方面的日常开支：水电、维修、物管费等。


	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	228.85
	228.85
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	228.85
	228.85
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	成本指标
	水费
	≥
	4.5
	万元
	4.5
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	电费
	≥
	35
	万元
	35
	5
	5
	

	
	产出指标
	成本指标
	物业管理费
	≥
	45
	万元
	45
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	村医基药补助
	＝
	31.1955
	万元
	31.1955
	5
	5
	

	
	产出指标
	成本指标
	水电支付次数
	＝
	12
	次
	12
	5
	5
	

	
	产出指标
	成本指标
	物管费支付月数
	＝
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成金额
	＝
	170.0419
	万元
	170.0419
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	产出指标
	时效指标
	其他费用支出及时率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	产出指标
	成本指标
	其他费用支出种类数
	≥
	6
	种
	6
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	其他费用支出合格率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	基药补助资金支出管理机制健全性
	定性
	1
	
	1
	10
	6
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	群众知晓率
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	＞
	95
	%
	95
	5
	5
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，基药制度综合补助项目设立是经过严格评估论证，管理制度健全，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目资金使用按照相关文件规定。项目实施遵守相关法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档；预算执行和资金使用率100%。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李秋华
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006132198-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）上级补助资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	为提高医疗机构服务能力，更好开诊医疗活动，购买设施设备。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	购买设施设备，提高医疗机构服务能力，更好开诊医疗活动。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	40.00
	40.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	40.00
	40.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	设备合格率
	＝
	100
	%
	100
	20
	15
	

	
	产出指标
	时效指标
	采购及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	采购设备种类
	＞
	1
	种
	1
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	采购设备数量
	＞
	1
	套
	1
	20
	20
	

	
	产出指标
	数量指标
	设备金额
	＝
	40
	万
	40
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	采购管理制度机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优良中低差
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，对设备采购严格按照政府采购相关规定实施，资金拨付按照合同约定执行。在账务处理和会计核算方面，我院严格按项目资金管理办法，执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。该项目完成后，提高了患者就诊体验，取得良好的社会效益。


	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：李秋华
	财务负责人：肖敏

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006134111-重大传染病防控上级专项补助资金

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	事业单位开展重大公卫防治活动（艾滋病防治项目、肿瘤随访登记、精神卫生资金）所需开支的相关费用：印刷宣传资料、患者随访、检测费用等共计65220元。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	重大传染病防控上级专项补助资金用于开展重大公卫防治活动（艾滋病防治项目、肿瘤随访登记、精神卫生资金）:印制宣传资料、制作标识标牌，加大宣传艾滋病防控宣传；购买检测试剂，完成疟疾血检。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.52
	6.52
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.52
	6.52
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	重大公卫工作完成及时率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	随访人数
	≥
	1000
	人次
	1000
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	宣传资金印刷种类
	＞
	5
	种
	5
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	艾滋病防治项目金额
	＝
	49120
	元
	49120
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	精神病防治经费金额
	＝
	13080
	元
	13080
	5
	5
	

	
	产出指标
	时效指标
	专项资金拨付及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	艾滋病防治检测种类
	＞
	3
	种
	3
	5
	5
	

	
	产出指标
	数量指标
	肿瘤随访登记指标金额
	＝
	3020
	元
	3020
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	重大公卫开支管理制度机制健全性
	定性
	优良中低差
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	辖区内群众知晓率
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	8
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，项目实施后，多措并举，加大宣传力度，全面做好重大传染病防控，有力保障了一方安全，提高了在百姓心中的口碑。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090322T000006844426-2020健康遂宁智慧医疗全省社区卫生服务中心医院填平补齐

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	基层医疗机构服务能力提升，基础施设改善（门诊住院楼改扩建）
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2020年健康遂宁智慧医疗全省社区卫生服务中心医院填平补齐项目资金主要用于基层医疗机构服务能力提升，基础施设改善（门诊住院楼改扩建）。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	10
	10
	该资金为2020年结转资金，在本年度内进行使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	50.00
	50.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	改扩建及时率
	≥
	99
	%
	99
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	成本金额
	＝
	50
	万
	50
	10
	10
	

	
	产出指标
	效果指标
	合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	7
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	维修维护机制健全性
	＞
	95
	%
	95
	10
	8
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	20
	20
	

	
	产出指标
	效果指标
	改扩建安全性
	≥
	99
	%
	99
	10
	10
	

	
	产出指标
	效益指标
	辖区内受益群众
	＞
	7
	万
	7
	20
	20
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	该项目自评最终得分95分，通过基础施设改善（门诊住院楼改扩建），提升了基层医疗机构服务能力。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090323T000007815212-2020年基层系统医疗机构能力建设资金至各乡镇卫生院

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	基层医疗机构服务能力提升，基础施设改善（门诊住院楼改扩建）
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2020年基层系统医疗机构能力建设资金至各乡镇卫生院项目资金主要用于基层医疗机构服务能力提升，基础施设改善（门诊住院楼改扩建）。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	60.30
	60.30
	100.00%
	10
	10
	该资金为2020年结转资金，在本年度内进行使用调整。

	
	其中：财政资金
	0.00
	60.30
	60.30
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	改扩建及时率
	≥
	99
	%
	99
	20
	14
	

	
	产出指标
	数量指标
	成本金额
	＝
	60.3
	万
	60.3
	10
	10
	

	
	产出指标
	效果指标
	合格率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	维修维护机制健全性
	＞
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	15
	15
	

	
	产出指标
	效果指标
	改扩建安全性
	≥
	99
	%
	99
	10
	10
	

	
	产出指标
	效益指标
	辖区内受益群众
	＞
	7
	万
	7
	10
	10
	

	合计
	100
	96
	

	评价结论
	该项目自评最终得分96分，通过基础施设改善（门诊住院楼改扩建），提升了基层医疗机构服务能力。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：唐成
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090323T000008268007-医疗机构闭环管理人员生活及住宿费用

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	疫情期间闭环管理人员生活费、住宿费及购生活物资费用，按实际发生的做支出。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	2022年医疗机构闭环管理人员生活及住宿费用项目资金主要用于疫情期间闭环管理人员生活费、住宿费及购生活物资费用，按实际发生的做支出。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	6.47
	6.47
	100.00%
	10
	
	9.20疫情发生后，追加的预算。

	
	其中：财政资金
	0.00
	6.47
	6.47
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	闭环管理经费项目个数
	＝
	3
	个
	3
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	闭环管理项目经费支出准确率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	时效指标
	闭环管理项目经费支出及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	8
	

	
	产出指标
	数量指标
	闭环管理经费项目服务人数
	≥
	100
	人
	100
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	闭环管理项目经费管理机制健全率
	＝
	100
	%
	100
	15
	12
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	闭环管理项目应支尽支率
	＝
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目经费总额
	＝
	6.469
	万元
	6.469
	10
	10
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	该项目自评最终得分95分，通过该项目的实施，保障了疫情期间闭环管理工作人员的工作费、生活费、住宿费，为疫情期间核酸检测等闭环管理提供了支持。

	存在问题
	无

	改进措施
	无

	项目负责人：刘雪莲
	财务负责人：蒋太平

	1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

	2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。适用地区：全省范围；适用用户：部门用户、单位用户



	部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

	项目名称
	51090321R000000048569-乡镇卫生院在职人员定额补助

	主管部门
	四川省遂宁市船山区卫生健康局部门
	实施单位 （盖章）
	遂宁市船山区第二人民医院

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照人社局发的文件发放职工基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，购买各项保险等。
	已完成

	
	2.项目实施内容及过程概述
	按照人社局发的文件发放职工基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，购买各项保险等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	228.00
	228.00
	228.00
	100.00%
	10
	10
	

	
	其中：财政资金
	228.00
	228.00
	228.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	时效指标
	工资和专项补助发放及时率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	医疗类职工人数
	≥
	83
	人
	83
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	职工购买保险人数
	≥
	83
	人
	83
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	在编人员数
	＝
	50
	人
	50
	10
	10
	

	
	产出指标
	质量指标
	专项资金应补尽补率
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	产出指标
	成本指标
	在职人员补助标准
	＝
	45600
	元/年
	45600
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	绩效管理机制健全性
	定性
	优良中低
	优
	优良中低
	20
	17
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	职工满意度
	≥
	95
	%
	95
	10
	10
	

	合计
	100
	97
	

	评价结论
	该项目自评最终得分97分，通过该项目的实施，保障了基层医疗机构工作人员的基本工资、部分保险，为医院诊疗服务提供了支持。

	存在问题
	补助偏少。

	改进措施
	建议加大投入。

	项目负责人：肖敏
	财务负责人：蒋太平

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















[bookmark: _Toc15396619]第五部分 附表
一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款支出对比	1673.55万元
2675.86万元

2021年	2022年	1673.55	2675.86	2021年	2022年	1	2021年	2022年	1	




支出对比	5.41万元
2670.45万元

社会保障和就业支出	卫生健康支出	5.41	2670.45	


收入对比	6153.40万元
8852.37万元

2021年	2022年	6153.4	8852.37	2021年	2022年	1	2021年	2022年	1	




收入对比	2675.86万元
1624.97万元
165.88万元

一般公共预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	2675.86	1624.97	165.88	


支出对比	1985.19万元
2400.47万元

基本支出	项目支出	1985.19	2400.47	

财政拨款收支对比	2497.59万元
5351.72万元

2021年	2022年	2497.59	5351.72	2021年	2022年	1	2021年	2022年	1	
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